БОРИСОВСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

| 1 июня 2023 года |  | № 19/69-1 |
| --- | --- | --- |

# О Плане организационно-технических мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов представительных органов муниципальных образований Борисовского района 10 сентября 2023 года

В соответствии с пунктом 4 части 8 статьи 30 Избирательного кодекса Белгородской области, Борисовская территориальная избирательная комиссия постановляет:

- Утвердить план организационно-технических мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов представительных органов муниципальных образований Борисовского района 10 сентября 2023 года (прилагается).

- Разместить данное постановление на странице территориальной избирательной комиссии на официальном сайте Избирательной комиссии Белгородской области в информационно-телекоммуникационной сети

«Интернет»,  в  сетевом издании «Призыв31».

- Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на председателя Борисовской территориальной избирательной комиссии В.Н. Вашуру.

# Председатель

Борисовской территориальной

# избирательной комиссии	В.Н. Вашура

# Секретарь

Борисовской территориальной

# избирательной комиссии	Е.Н. Терещенко

УТВЕРЖДЕН

постановлением Борисовской территориальной

избирательной комиссии

от 1 июня 2023 года № 19/69-1

ПЛАН

организационно - технических мероприятий

Борисовской территориальной избирательной комиссии

по подготовке и проведению выборов депутатов представительных органов муниципальных образований Борисовского района 10 сентября 2023 года

| № п. п. | Мероприятия | Сроки исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ |
| 1.1. | Размещение на сайте администрации Борисовского района постановления главы администрации об образовании избирательных участков | июнь | Администрация Борисовского района |
| 1.2. | Определение перечня избирательных участков, в помещениях которых могут голосовать избиратели, не имеющие регистрации по месту жительства в пределах Российской Федерации, при проведении выборов депутатов представительных органов муниципальных образований Борисовского района | июнь, не позднее 1 июля | В.Н. Вашура |
| 1.3. | Опубликование списка избирательных участков с указанием их границ, номеров, мест нахождения УИК и помещений для голосования | не позднее 31 июля | Администрация Борисовского района |
| 1.4. | Определение перечня избирательных участков, в помещениях которых будут применяться специальные трафареты для самостоятельного заполнения бюллетеня | до 1 августа | В.Н. Вашура |
| 2. ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ |
| 2.1. | Возложение полномочий окружной избирательной комиссии по выборам депутатов представительных органов муниципальных образований по многомандатным избирательным округам на Борисовскую территориальную избирательную комиссию | До 1 июля | В.Н. Вашура |
| 2.2. | Прием предложений от субъектов выдвижения по кандидатурам для дополнительного зачисления в кадровый резерв составов УИК | не позднее 20 августа | В.Н. Вашура |
| 3. СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ |
| 3.1. | Обеспечение взаимодействия по представлению сведений об избирателях главой администрации района, руководителями учреждений, в которых избиратели временно пребывают, в ТИК для составления | в установленные сроки | Е.Н. Терещенко |

|  | списков избирателей |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.2. | Составление ТИК списков избирателей отдельно по каждому избирательному участку. Обобщение информации о численности избирателей, включенных в списки | не позднее 29 августа | В.Н. Вашура Е.М. Калашник |
| 3.3. | Оповещение избирателей о проверке сведений в списках избирателей | с 30 августа | В.Н. Вашура |
| 3.4. | Формирование и передача Реестра избирателей, подлежащих исключению из списка избирателей по месту жительства в УИК | не позднее 9 (7) сентября | В.Н. Вашура Е.М. Калашник |
| 4. ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ |
| 4.1. | Организация учета извещений, направленных в Борисовскую ТИК, о мероприятиях, связанных с выдвижением кандидатов, составление графика мероприятий | по мере поступления | Е.Н. Терещенко |
| 4.2. | Участие в работе конференций региональных отделений политических партий по вопросам выдвижения кандидатов в депутаты представительных органов муниципальных образований Борисовского района | в период со дня, следующего за днем. опубликования решения о назначении выборов, и завершается не позднее чем через 20 дней со дня, следующего за днем опубликования решения о назначении выборов | В.Н. Вашура Е.Н. Терещенко |
| 4.3. | Организация консультирования местных и региональных отделений политических партий, граждан по вопросам выдвижения (самовыдвижения) кандидатов | Весь период до дня регистрации | В.Н. Вашура |
| 4.4. | Организация работы по приему и проверке документов, представляемых уполномоченными представителями избирательных объединений, в том числе подготовленных с использованием специализированного программного изделия «Подготовка сведений о кандидатах, уполномоченных представителях, доверенных лицах» ГАС «Выборы» | в период со дня, следующего за днем. опубликования решения о назначении выборов, и завершается не позднее чем через 20 дней со дня, следующего за днем опубликования решения о | В.Н. Вашура Е.Н. Терещенко Е.М. Калашник |

|  |  | назначении выборов |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.5 | Рассмотрение документов, представленных избирательными объединениями (выдвинутыми в порядке самовыдвижения) для заверения списков кандидатов в представительные органы муниципальных образований Борисовского района | в трехдневный срок со дня поступления документов | В.Н. Вашура Е.Н. Терещенко |
| 4.6 | Проверка документов и принятие решений о регистрации либо об отказе в регистрации кандидатов в депутаты представительных органов муниципальных образований Борисовского района | в течение 10 дней со дня приема необходимых документов | В.Н. Вашура Е.Н. Терещенко |
| 4.7 | Передача в редакцию газеты «Призыв» информации о зарегистрированных кандидатах для опубликования. | в течение двух суток после регистрации | Е.Н. Терещенко |
| 4.8 | Организация работы Рабочих групп по рассмотрению обращений в период подготовки и проведения выборов депутатов представительных органов муниципальных образований Борисовского района | весь период избирательной кампании | В.Н. Вашура |
| 5. ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ, ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ |
| 5.1. | Направление запроса в Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций по Белгородской области о предоставлении перечня муниципальных периодических печатных изданий, обязанных предоставлять печатную площадь для проведения предвыборной агитации | после дня официального опубликования решения о назначении выборов | В.Н. Вашура |
| 5.2. | Подготовка для опубликования в СМИ перечня организаций периодических печатных изданий, которые обязаны предоставлять печатную площадь для проведения предвыборной агитации (после представления перечня Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций по Белгородской области) | не позднее, чем на пятнадцатый день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | В.Н. Вашура |
| 5.3. | Подготовка материалов для информирования избирателей о сроках и порядке осуществления избирательных действий, кандидатах, избирательных объединениях, о ходе избирательной кампании на безвозмездно предоставляемой печатной площади в районной газете «Призыв» | весь период избирательной кампании | В.Н. Вашура |
| 5.4. | Размещение на сайте администрации района информации о представленных сведениях о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты печатной площади по уведомлениям редакций периодических печатных изданий о готовности предоставить избирательным объединениям печатную площадь | через 30 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов) | В.Н. Вашура |
| 5.5 | Размещение на сайте администрации района | через 30 дней со | В.Н. Вашура |

|  | перечня организаций, индивидуальных предпринимателей, выполняющих работы (оказывающих услуги) по изготовлению печатных предвыборных агитационных материалов, уведомивших Борисовскую ТИК об опубликовании ими сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты работ по изготовлению печатных предвыборных агитационных материалов | дня официального опубликования (публикации) решения о |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.6 | Организация работы «горячей линии» в Борисовской ТИК | весь период избирательной кампании | В.Н. Вашура Е.Н. Терещенко |
| 5.7 | Организация деятельности Рабочей группы по рассмотрению информационных споров и иных вопросов информационного обеспечения выборов депутатов представительных органов муниципальных образований Борисовского района | весь период избирательной кампании | В.Н. Вашура |
| 5.8 | Обеспечение контроля за выделением и оборудованием администрациями городского и сельских поселений Борисовского района мест для размещения предвыборных печатных агитационных материалов избирательных объединений, кандидатов на территории каждого избирательного участка, в каждом населенном пункте | август | В.Н. Вашура |
| 5.9 | Обеспечение контроля за размещением на стендах в помещениях избирательных участков информации о зарегистрированных избирательных объединениях, кандидатах в депутаты представительных органов муниципальных образований Борисовского района, а также об отмене регистрации и о выбытии кандидатов | август-сентябрь | В.Н. Вашура |
| 5.10 | Подготовка и участие в проведении мероприятий с приглашением представителей СМИ по вопросам, связанным с выдвижением, итогами регистрации кандидатов и особенностями предвыборной агитации в СМИ | по отдельному медиа-плану | В.Н. Вашура |
| 5.11 | Организация учета представляемых экземпляров печатных агитационных материалов или их копий, экземпляров или копий аудиовизуальных агитационных материалов, фотографий, экземпляров или копий иных агитационных материалов, электронных образов предвыборных агитационных материалов в машиночитаемом виде, а также сведений об адресах юридических лиц, индивидуальных предпринимателей (адресах мест жительства физических лиц), изготовивших и заказавших эти материалы, и копии документов об оплате изготовления данных предвыборных агитационных материалов из соответствующего избирательного фонда | июль-сентябрь | В.Н. Вашура Е.Н. Терещенко |
| 5.12 | Размещение в сети Интернет информации о | август-сентябрь | В.Н. Вашура Е.Н. Терещенко |

|  | предоставлении помещений зарегистрированным избирательным объединениям, кандидатам в депутаты представительных органов муниципальных образований для проведения встреч с избирателями |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ |
| 6.1. | Открытие счета в банковской организации для ведения финансовых операций в период подготовки и проведения выборов депутатов представительных органов муниципальных образований Борисовского района | не позднее 25 июня | В.Н. Вашура |
| 6.2. | Распределение между участковыми избирательными комиссиями средств, выделенных на подготовку и проведение выборов | не позднее чем за 25 дней до дня голосования | В.Н. Вашура бухгалтер ТИК |
| 6.3. | Организация контроля за созданием избирательных фондов кандидатов | после письменного уведомления о выдвижении | В.Н. Вашура |
| 6.4. | Контроль за своевременностью представления избирательными объединениями, кандидатами в Борисовскую ТИК итоговых финансовых отчетов о размере своего избирательного фонда, об источниках его формирования, а также о расходах, произведенных за счет средств избирательных фондов | не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования результатов выборов | В.Н. Вашура |
| 6.5 | Подготовка и представление в Муниципальный совет Борисовского района финансового отчета о поступлении и расходовании средств, выделенных на подготовку и проведение выборов депутатов представительных органов муниципальных образований Борисовского района | не позднее чем через 50 дней со дня официального опубликования результатов выборов | В.Н. Вашура бухгалтер ТИК |
| 6.6 | Направление копий первых и итоговых финансовых отчетов избирательных объединений, кандидатов в депутаты представительных органов муниципальных районов в районную газету «Призыв» для опубликования и размещения на странице Борисовской ТИК в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | не позднее чем через пять дней со дня их получения | В.Н. Вашура |
| 7. ОРГАНИЗАЦИЯ ГОЛОСОВАНИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ |
| 7.1. | Обеспечение мероприятий по реализации избирательных прав граждан с ограниченными физическими возможностями | по отдельному плану | В.Н. Вашура Е.Н. Терещенко |
| 7.2. | Утверждение формы, числа бюллетеней, порядка изготовления и доставки бюллетеней на выборах, а также осуществление контроля за их изготовлением и доставкой | не позднее 20 августа | В.Н. Вашура |
| 7.3. | Изготовление избирательных бюллетеней для голосования на выборах | не позднее 25 августа | В.Н. Вашура |
| 7.4. | Организация работы ТИК и участковых избирательных комиссий в соответствии с Единым порядком работы в день (дни) голосования и последующие дни до установления результатов | 8-10 сентября с 7 часов | В.Н. Вашура Е.Н. Терещенко председатели УИК |

|  | выборов |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 7.5. | Размещение данных, содержащихся в протоколах участковых избирательных комиссий об итогах голосования, в сети «Интернет» | по мере ввода данных из протоколов в ГАС «Выборы» | В.Н. Вашура Е.М. Калашник |
| 7.6. | Организация работы по приему первых экземпляров протоколов УИК об итогах голосования по многомандатным избирательным округам | после подписания первых экземпляров протоколов УИК (не позднее двух дней после дня голосования,11 сентября | В.Н. Вашура Е.Н. Терещенко |
| 7.7. | Подготовка и проведение заседания Борисовской ТИК по определению результатов выборов по многомандатным избирательным округам | не позднее двух дней после дня голосования, (не позднее 12 сентября) | В.Н. Вашура Е.Н. Терещенко |
| 7.8. | Установление общих итогов выборов депутатов представительных органов муниципальных образований Борисовского района | не позднее пяти дней после дня голосования, (не позднее 13 сентября) | В.Н. Вашура |
| 7.9. | Направление постановления Борисовской ТИК об установлении общих итогов выборов депутатов и списка избранных депутатов в Муниципальный совет Борисовского района и районную газету «Призыв» | В течение суток со дня установления общих итогов выборов | В.Н. Вашура |
| 7.10. | Вручение удостоверений избранным депутатам представительных органов муниципальных образований Борисовского района | После официального опубликования результатов выборов и выполнения избранными кандидатами требования, предусмотренного ч. 4 ст. 80 ИК | В.Н. Вашура члены ТИК |
| 7.11. | Контроль за обеспечением хранения документов, связанных с подготовкой и проведением выборов депутатов представительных органов муниципальных образований Борисовского района | В соответствии с Порядком хранения и передачи в архивы документов, связанных с подготовкой и проведением выборов депутатов представительных органов местного самоуправления | Е.Н. Терещенко |

| 8. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ СОВЕЩАНИЙ-СЕМИНАРОВ |
| --- |
| 8.1. | Подготовка и проведение совещаний-семинаров с председателями и секретарями УИК, другими организаторами выборов по вопросам подготовки и проведения выборов депутатов представительных органов муниципальных образований района | июнь - сентябрь | В.Н. Вашура Е.Н. Терещенко Е.М. Калашник |
| 8.2. | Проведение встреч с руководителями местных и региональных отделений политических партий по вопросам их участия в выборах депутатов представительных органов муниципальных образований района | периодически, в течение всего периода избирательной кампании | В.Н. Вашура |
| 8.3 | Участие в совещаниях с руководителями органов внутренних дел, прокуратуры, других правоохранительных органов, территориальных органов федеральных органов власти, других организаций по обеспечению соблюдения законодательства о выборах в период подготовки и проведения выборов депутатов представительных органов муниципальных образований района | август, сентябрь | В.Н. Вашура |
| 8.4. | Проведение совещания с организаторами и иными участниками выборов по итогам избирательной кампании по выборам депутатов представительных органов муниципальных образований района | ноябрь | В.Н. Вашура |
| 9. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ЗАКУПКАМ ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ |
| 9.1. | Обеспечение УИК формами финансовых документов, типовыми договорами | июль | В.Н. Вашура |
| 9.2. | Заключение государственных контрактов на оказание услуг по изготовлению печатной информационной продукции на выборах депутатов представительных органов муниципальных образований района | июнь - сентябрь | В.Н. Вашура |
| 9.3. | Закупка услуг по изготовлению печатной продукции к выборам депутатов представительных органов муниципальных образований района | не позднее 15 августа | В.Н. Вашура бухгалтер ТИК |
| 9.4. | Заключение государственного контракта с единственным исполнителем на оказание услуг по изготовлению избирательных бюллетеней для голосования на выборах депутатов представительных органов муниципальных образований Борисовского района | не позднее 1 сентября | В.Н. Вашура |
| 9.5 | Обеспечение всех УИК плакатами с календарем о дне выборов депутатов представительных органов муниципальных образований района, информацией о кандидатах | июль-сентябрь | В.Н. Вашура. |

Секретарь

Борисовской территориальной

избирательной комиссии                                                       Е.Н. Терещенко