**Отчет о ходе реализации**

**Плана мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию конкуренции**

**в Борисовском районе на 2019-2021 годы по итогам 2021 года**

**Раздел II. Системные мероприятия, направленные на развитие конкурентной среды в муниципальном районе «Борисовский район» Белгородской области**

| **№ п/п** | **Наименование**  **мероприятия** | **Срок**  **реализации**  **мероприятия** | **Результат выполнения мероприятия** | **Ответственные**  **исполнители** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1. Организационно-методическое обеспечение реализации в Борисовском районе Стандарта** | | | | |
| 1.1 | Внесение изменений в перечень товарных рынков | 2019 – 2021 годы | Постановлением администрации Борисовского района от 25 ноября 2019 года №113 «Об утверждении перечня товарных рынков и плана мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию конкуренции в муниципальном районе «Борисовский район» Белгородской области на 2019-2021 годы» утвержден перечень товарных рынков для содействия развитию конкуренции в муниципальном районе «Борисовский район» Белгородской области | Отдел экономического развития и труда администрации Борисовского района |
| 1.2 | Разработка, корректировка, реализация и мониторинг планов мероприятий по содействию развитию конкуренции в соответствующих сферах деятельности (далее – ведомственные планы мероприятий) и планов мероприятий («дорожных карт») по содействию развитию конкуренции в администрации Борисовского района по реализации курируемых мероприятий регионального плана мероприятий | 2019 – 2021 годы | Постановлением администрации Борисовского района от 25 ноября 2019 года №113 утвержден план мероприятий («дорожная карта») по содействию развитию конкуренции муниципальном районе «Борисовский район» Белгородской области | Отдел экономического развития и труда администрации Борисовского района |
| 1.3 | Организация и проведение уполномоченным органом семинаров, рабочих совещаний, круглых столов для муниципальных служащих по вопросам развития конкуренции | 2019 – 2021 годы | 22 декабря и 28 декабря 2021 года прошли обучающие семинары на тему «Актуальные вопросы реализации региональной конкурентной политики и внедрения антимонопольного комплаенса в Белгородской области», в которых приняли участие специалисты всех структурных подразделений администрации Борисовского района в количестве 98 человек . | Отдел экономического развития и труда администрации Борисовского района |
| 1.4 | Проведение мониторинга состояния и развития конкуренции на товарных рынках муниципального района «Борисовский район» | 2019 – 2021 годы | В соответствии с постановлением администрации Борисовского района от 25 ноября 2019 года №113, отчет об исполнении плана мероприятий («дорожной карты») подготавливается два раза в год | Отдел экономического развития и труда администрации Борисовского района |
| 1.5 | Информационное освещение в средствах массовой информации, в том числе в сети Интернет, деятельности по содействию развитию конкуренции | в течение 2021 | Деятельность по содействию развитию конкуренции регулярно освещается на официальном сайте Борисовского района в разделе «Деятельность», подразделе «Развитие конкуренции». | Отдел информационно-аналитической работы администрации Борисовского района |
| 1.6 | Подготовка доклада о состоянии и развитии конкурентной среды на территории района | 2019 – 2021 годы | Доклад подготавливается по итогам года отделом экономического развития и труда администрации района | Отдел экономического развития и труда администрации Борисовского района |
| 1.7 | Актуализация соглашений о взаимодействии в рамках внедрения в Белгородской области Стандарта, заключенных между департаментом экономического развития области и администрацией Борисовского района | 2020 год | Соглашение между департаментом экономического развития Белгородской области и администрацией муниципального района «Борисовский район» Белгородской области о взаимодействии в рамках реализации в Белгородской области Национального плана развития конкуренции в Российской Федерации и Стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации от 30 ноября 2020 года | Отдел экономического развития и труда администрации Борисовского района, отдел муниципальной службы и кадров администрации Борисовского района |
| 1.8 | Участие в обучении муниципальных служащих основам государственной политики в области развития конкуренции и антимонопольного законодательства Российской Федерации, проводимом департаментом экономического развития Белгородской области | 2019 – 2021 годы | В 2021 году проведен обучающий семинар 22.12.2021 года на тему «Актуальные вопросы реализации региональной конкурентной политики и внедрения антимонопольного комплаенса администрациями муниципальных районов и городских округов Белгородской области».  Один муниципальный служащий прошел курсы повышения квалификации в Учебно методическом центре Федеральной антимонопольной службы (г.Казань)по программе «Практика внедрения антимонопольного комплаенса и принятия антимонопольного законодательства государственной власти и местного самоуправления» с 24.05.2021 по 11.06.2021 | Отдел экономического развития и труда администрации Борисовского района, отдел муниципальной службы и кадров администрации Борисовского района |
| 1.9 | Внесение в должностные инструкции структурных подразделений, касающихся координации вопросов содействия развитию конкуренции (реализации системных мероприятий и развития конкуренции на товарных рынках в установленных сферах деятельности, разработки и реализации ведомственных (муниципальных) планов мероприятий) и обеспечения организации и функционирования антимонопольного комплаенса | 2019 – 2021 годы | В должностные инструкции структурных подразделений внесены изменения, касающихся координации вопросов содействия развитию конкуренции (реализации системных мероприятий и развития конкуренции на товарных рынках в установленных сферах деятельности, разработки и реализации ведомственных (муниципальных) планов мероприятий) и обеспечения организации и функционирования антимонопольного комплаенса | Отдел муниципальной службы и кадров администрации Борисовского района |
| 1.10 | Разработка и принятие постановления администрации Борисовского района «Об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства деятельности в администрации муниципального района «Борисовский район», правовых актов обеспечивающих его исполнение структурными подразделениями администрации Борисовский района, внесение изменений в указанные правовые акты | 2019 – 2021 годы | Постановлением администрации Борисовского района от 26 июня 2019 года №75 (в ред. от 20 сентября 2021 года №61) утверждено Положение об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства деятельности администрации Борисовского района | Отдел экономического развития и труда администрации Борисовского района |
| 1.11 | Составление перечня и проведение анализа выявленных нарушений антимонопольного законодательства в деятельности администрации муниципального района «Борисовский район» за 3 предыдущих календарных года | Ежегодно до 20 апреля | В ходе проведенного анализа за 2021 год, нарушений антимонопольного законодательства администрацией Борисовского района не установлено | Юридический отдел администрации Борисовского района, отдел экономического развития и труда администрации Борисовского района |
| 1.12 | Разработка и утверждение карты комплаенс-рисков, плана мероприятий по снижению комплаенс-рисков, ключевых показателей эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в администрации муниципального района «Борисовский район» | Ежегодно до 1 мая | Распоряжением администрации Борисовского района от 14.10.2019 года № 1258-р (в ред. от 08.06.2021г №570-р) утверждена карта рисков нарушения антимонопольного законодательства | Отдел экономического развития и труда администрации Борисовского района |
| 1.13 | Проведение анализа нормативных правовых актов, в администрации муниципального района «Борисовский район», проектов таких нормативных правовых актов на предмет выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства при участии организаций и граждан | 2019 – 2021 годы | С целью проведения анализа действующих нормативных правовых актов администрации Борисовского района на предмет выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства при участии организаций и граждан в период с 1 июня 2021 года по 1 сентября 2021 года администрацией Борисовского района проводились публичные консультации посредством сбора замечаний и предложений организаций и граждан по перечню 144 действующих нормативных правовых актовадминистрации Борисовского района на предмет их влияния на конкуренцию. Указанная информация была размещена на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального района "Борисовский район" Белгородской области в сети Интернет в разделе "Антимонопольный комплаенс".  С целью проведения анализа проектов нормативных правовых актов на предмет выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства при участии организаций и граждан, в 2021 году проведено 38 публичных консультаций. По результатам поведенного анализа проектов нормативных правовых актов администрации Борисовского района на предмет выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства замечаний от организаций и граждан в адрес администрации Борисовского района не поступало. | Юридический отдел администрации Борисовского района |
| 1.14 | Проведение анализа практики применения муниципальных нормативных правовых актов, определяющих порядок и условия получения муниципальных преференций, согласование муниципальных преференций с антимонопольным органом в случаях, установленных антимонопольным законодательством | 2019 – 2021 годы | Юридическим отделом администрации Борисовского района проведен анализ практики применения муниципальных нормативных правовых актов, определяющих порядок и условия получения муниципальных преференций, в частности решение Муниципального совета Борисовского района от 26.12.2014 года № 108 "Об утверждении Положения о предоставлении имущества, находящегося в муниципальной собственности Борисовского района, по договорам аренды, безвозмездного пользования, доверительного управления и иным договорам, предусматривающим переход прав владения и (или) пользования в отношении имущества".  В 2021 году хозяйствующие субъекты за получением муниципальных преференций адрес администрации Борисовского района не обращались. Соответственно с антимонопольным органом согласование муниципальных преференций не осуществлялось. | Юридический отдел администрации Борисовского района |
| 1.15 | Подготовка ежегодного доклада об антимонопольном комплаенсе администрации муниципального района «Борисовский район» и его размещение на официальном сайте соответствующего органа в разделе «Антимонопольный комплаенс» | 2019 – 2021 годы | Ежегодный доклад подготавливается совместно отделом экономического развития и труда и юридическим отделом администрации Борисовского района к 10 февраля года следующего за отчетным и размещается на официальном сайте в разделе «Антимонопольный комплаенс» | Отдел экономического развития и труда администрации Борисовского района |
| **2. Развитие малого и среднего предпринимательства** | | | | |
| 2.1 | Оказание муниципальной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства (далее – субъекты МСП) в соответствии с действующим законодательством | 2019 – 2021 годы | Число уникальных субъектов МСП, открывших, и (или) расширивших, и (или) продолжающих ведение собственного бизнеса с помощью Портала Бизнес-навигатор МСП - 42 ед., поступивших обращений субъектов МСП по Борисовскому району составило 39 ед.  В единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей поддержки за 2021 год внесено - 19 предпринимателей. Постановлением администрации Борисовского района утвержден Порядок предоставления субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, из бюджета муниципального района «Борисовский район» Белгородской области.  За период январь-декабрь 2021 года, на ведение предпринимательской деятельности и ведение ЛПХ заключено 33 социальных контракта. | Отдел экономического развития и труда администрации Борисовского района |
| 2.4 | Участие в семинарах, совещаниях, круглых столах, конференциях, областных конкурсах для субъектов МСП, проводимых департаментом экономического развития Белгородской области | 2019 – 2021 годы | В 2021 году для участия в конкурсе «Предприниматель года» направлялись ООО «Санако».  16 ноября 2021 года прошло обучение индивидуальных предпринимателей по теме «Бизнес-похд для предпринимателей», в котором приняли участие 20 предпринимателей Борисовского района. Обучение проводили преподаватели Старооскольского технологического института им. А.А. Угарова. | Отдел экономического развития и труда администрации Борисовского района |
| 2.5 | Информирование потенциальных и действующих предпринимателей о возможности получения мер государственной и муниципальной поддержки посредством средств массовой информации, социальных сетей, наружной рекламы | 2019 – 2021 годы | На сайте администрации Борисовского района создан раздел «Малый бизнес», в котором размещена и постоянно обновляется информация о поддержке малого и среднего предпринимательства  Проведены обучающие семинары по повышению правовой и финансовой грамотности субъектов малого и среднего предпринимательства  Разработаны методические материалы для субъектов малого и среднего предпринимательства.  Проведена информационная компания о реализации комплекса мер поддержки для малого и среднего предпринимательства. О проведении мероприятий информировано более 870 человек. | Отдел экономического развития и труда администрации Борисовского района |
|  | **3. Снижение административных барьеров** | | | |
| 3.1 | Участие в реализации проекта «Формирование культуры бережливого управления в органах власти области» | 2019 – 2021 годы | Внедрение бережливых технологий в работу администрации Борисовского района и структурных подразделениях администрации района началось с реализации муниципального проекта «Формирование культуры бережливого управления на территории Борисовского района» в октябре 2018 года, который в июле 2019 года был успешно завершен.  В рамках реализации проекта выполнено следующие:  -Назначены кураторы, ответственные за внедрение бережливого управления в структурных подразделениях администрации района в количестве 7 человек  - Сформированы команды team-лидеров в структурных подразделениях администрации района в количестве 17 человек  - Определен отдел по внедрению бережливого управления в деятельность органов местного самоуправления Борисовского района  - Разработано и утверждено положение о бережливом управлении в органах местного самоуправления Борисовского района  - Разработаны и утверждены методические рекомендации по внедрению инструментов визуализации в органах местного самоуправления Борисовского района  - Разработаны и утверждены методические рекомендации по внедрению 5S «бережливый офис» в органах местного самоуправления Борисовского района  - Разработаны и утверждены методические рекомендации по проведению картирования процессов в органах местного самоуправления Борисовского района  - Разработаны и утверждены методические рекомендации по проведению культурной (корпоративной) диагностики в органах местного самоуправления Борисовского района  - Проведено картирование 27 процессов в администрации района и структурных подразделениях администрации Борисовского района. По результатам картирования открыто в 2019 году 24 бережливых проекта и 3 реализовано в форме дорожной карты.  - Сформированы стратегические миссии администрации района, отраслевых, структурных подразделений администрации района в количестве 7  - Администрацией района и структурными подразделениями администрации района применяются следующие инструменты бережливого управления: культурная диагностика, доска визуализации, доска задач, stand-up встречи, «бережливый офис» (5S).  Кроме этого, после завершения муниципального проекта ежегодно функциональными (отраслевыми) органами и структурными подразделениями администрации Борисовского района ежегодно открываются бережливые проекты.  Статистическая информация о бережливых проектах за весь период внедрения бережливых технологий:  - открыто проектов – 78;  - успешно завершено – 72;  - в стадии реализации – 6.  По результатам реализации бережливых проектов достигнуты следующие эффекты:  - сокращена длительность процессов в среднем на 49,4 %;  - удовлетворенность участников сроками и качеством предоставления услуг в среднем составляет 82,14 %. | Структурные подразделения администрации Борисовского района |
| 3.2 | Проведение оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов администрации района | 2019 – 2021 годы | Оценка регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов и экспертиза нормативных правовых актов проводится в соответствии с постановлением администрации Борисовского района от 04 сентября 2015 года №60 | Отдел экономического развития и труда администрации Борисовского района, структурные подразделения администрации Борисовского района |
| 3.3 | Участие некоммерческих организаций в проведении общественной экспертизы проектов законов Борисовского района и проектов нормативных правовых актов Борисовского района в рамках проведения оценки регулирующего воздействия | 2019 – 2021 годы | С целью привлечения некоммерческих организаций к проведению общественной экспертизы проектов законов Борисовского района и проектов нормативных правовых актов Борисовского района в рамках проведения оценки регулирующего воздействия, данным организациям направляются уведомления о проведении данных процедур | Отдел экономического развития и труда администрации Борисовского района |
| 3.4 | Участие в обучающих семинарах, рабочих группах, конференциях по вопросам оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов области | 2019 – 2021 годы | Специалисты администрации Борисовского района принимали участия в семинарах по вопросам оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов | Отдел экономического развития и труда администрации Борисовского района, структурные подразделения администрации Борисовского района |
| 3.5 | Освещение в средствах массовой информации и сети Интернет мероприятий в сфере оценки регулирующего воздействия нормативных правовых актов Борисовского района | 2019 – 2021 годы | Информация о процедурах оценки регулирующего воздействия проектов НПА и экспертизы действующих НПА размещаются на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального района «Борисовский район» Белгородской области в сети Интернет в разделе «Оценка регулирующего воздействия и экспертиза». Информация о проведении данных процедур так же направляется индивидуальным предпринимателям, организациям | Отдел информационно-аналитической работы администрации Борисовского района |
| 3.6 | Разработка и утверждение прогнозного плана (программы) приватизации имущества, находящегося в муниципальной собственности, содержащего перечень муниципальных унитарных предприятий, акций (долей в уставных капиталах) хозяйственных обществ, находящихся в муниципальной собственности, и недвижимого имущества, которое планируется приватизировать | 2019 – 2021 годы | Прогнозный план (программы) приватизации утвержден решением муниципального совета Борисовского района от 27 декабря 2018 года №34 «Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества на 2019 -2021 годы. Результат: поступление доходов в местный бюджет. | Отдел земельных и имущественных отношений администрации Борисовского района |
| 3.7 | Обеспечение проведения конкурентных процедур, предусмотренных законодательством, муниципальными унитарными предприятиями, муниципальными учреждениями при реализации и предоставлении в пользование муниципального имущества муниципального района «Борисовский район» | 2019 – 2021 годы | Обеспечено привлечение широкого круга участников для приобретения имущества, отчуждаемого унитарными предприятиями, муниципальными учреждениями, также предоставляемого в пользование. Проведены аукционы по предоставлению муниципального имущества в аренду - заключено договоров аренды в количестве 11 ед., в собственность - заключено договоров купли - продажи в количестве 11 ед. | Отдел земельных и имущественных отношений администрации Борисовского района |
| 3.8 | Размещение и поддержание в актуальном состоянии информации об объектах, находящихся в муниципальной собственности, включая сведения о наименованиях объектов, их местонахождении, характеристиках и целевом назначении объектов, существующих ограничениях их использования и обременениях правами третьих лиц, а также о реализации имущества, находящегося в муниципальной собственности муниципального района «Борисовский район» | 2019 – 2021 годы | Информация о муниципальном имуществе на официальных сайтах администрации муниципального района «Борисовский район» поддерживается в актуальном состоянии. Обеспечены равные условия доступа потенциально заинтересованных хозяйствующих субъектов к информации о муниципальном имуществе администрации муниципального района «Борисовский район» | Отдел земельных и имущественных отношений администрации Борисовского района |
| 3.9 | Участие в реализации целевой модели «Получение разрешения на строительство и территориальное планирование» | 2019 – 2021 годы | Внесены изменения в административный регламент по «Выдаче разрешений на строительство, внесение изменений в выданное разрешение на строительство», в части сокращения сроков предоставления услуги с 7 до 5 рабочих дней. | Отдел архитектуры администрации Борисовский района |
| 3.10 | Обеспечение достижения нормативов минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов на территории района в соответствии с действующим законодательством | 2019 – 2021 годы | В структуре розничной торговли насчитывается 240 стационарных торговых объектов, из них 28 продовольственных, 70 - смешанных, 142- непродовольственных Торговая площадь предприятий розничной торговли составила 17,8 тыс.кв.м, на 1 тыс. жителей приходится 707 кв.м. *(утвержденный норматив обеспеченности торговыми площадями по Борисовскому району составляет 536,4 кв.м на 1 тыс.жителей)*. | Отдел экономического развития и труда администрации Борисовского района |
| 3.11 | Организация и проведение ярмарочно-выставочных мероприятий на территории муниципальных образований области | 2019 – 2021 годы | В целях насыщения продовольственного рынка продукцией местных товаропроизводителей и обеспечения населения района качественной продукцией за истекший период на территории района проводятся праздничные ярмарки и ярмарки выходного дня с участием крестьянских фермерских хозяйств, личных подсобных хозяйств, занимающихся садоводством, огородничеством, животноводством.  В целях сдерживания цен в настоящее время Правительством Белгородской области совместно с товаропроизводителями и региональными объектами розничной торговли реализуется социальный проект «Покупай Белгородское», направленный на стабилизацию цен на социально значимые товары, производимые на территории области. | Отдел экономического развития и труда администрации Борисовского района, отдел АПК и природопользования администрации Борисовского района |
| 3.12. | Разработка и реализация плана мероприятий по реформированию государственных и муниципальных унитарных предприятий, зарегистрированных на территории Борисовского района, на период до 1 января 2025 года | 2020 – 2021 годы | Администрацией Борисовского района в январе 2020 года разработан и утвержден план мероприятий по реформированию государственных и муниципальных унитарных предприятий, зарегистрированных на территории Борисовского района, на период до 1 января 2025 года.  В Борисовском районе были зарегистрированы 2 муниципальных унитарных предприятия: МУП "Борисовкаблагоустройство" и Борисовское муниципальное унитарное предприятие "Жилищно-коммунальное хозяйство".  С целью реализации указанного плана, администрацией Борисовского района принято распоряжение от 23 марта 2020 года № 297-р "О ликвидации муниципального унитарного предприятия "Борисовкаблагоустройство".  Согласно сведениям из ЕГРЮЛ МУП "Борисовкаблагоустройство" ликвидировано, деятельность прекращена 20.05.2021 года.  Мероприятия по реорганизации Борисовского муниципального унитарного предприятия "Жилищно-коммунальное хозяйство" запланированы на 2022 год. | Юридический отдел администрации |
| **4. Развитие конкуренции при осуществлении процедур государственных, муниципальных закупок и закупок, осуществляемых отдельными видами юридических лиц** | | | | |
| 4.1 | Проведение мероприятий, направленных на преимущественное проведение конкурентных закупок | 2019 – 2021 годы | В 2021 году более 90% закупок от общего количества были проведены конкурентными способами. Так путем проведения электронных аукционов, конкурсов были закуплены товары, работы, услуги на общую сумму 270 млн. 780 тыс. рублей | Отдел по муниципальным закупкам администрации Борисовского района |
| 4.2 | Проведение закупок для муниципальных нужд среди субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в соответствии с законодательством о контрактной системе | 2019 – 2021 годы | В 2021 году заказчиками района было закуплено товаров, работ, услуг у субъектов малого предпринимательства на общую сумму 41 млн. 500 тыс. рублей, что составляет более 15% от общего объема закупок. | Отдел по муниципальным закупкам администрации Борисовского района |
| 4.3 | Проведение закупок малого объема для муниципальных нужд с использованием Электронного маркета (магазина) Белгородской области для «малых закупок» | 2019 – 2021 годы | Заказчиками района при осуществлении закупок малого объема используется такой ресурс как Электронный маркет (магазин) Белгородской области для «малых закупок», так за 2021 год с помощью маркета было осуществлено закупок на сумму более 1 млн 500 тыс. рублей | Отдел по муниципальным закупкам администрации Борисовского района |
| 4.4 | Использование региональной автоматизированной системы мониторинга исполнения контрактов | 2019 – 2021 годы | В Борисовском районе принято распоряжение администрации Борисовского района от 25 ноября 2019 года №1436-р «Об организации работы в системе «Модуль исполнения контрактов», которым установлен порядок работы заказчиков района «Модуле исполнения контрактов» | Отдел по муниципальным закупкам администрации Борисовского района |
| 4.5 | Участие в обучающих семинарах для участников закупок (заказчиков, поставщиков) по вопросам закупок, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», в том числе по вопросу участия субъектов МСП в закупках крупнейших заказчиков | 2019 – 2021 годы | Представители заказчиков района регулярно принимают участие в проводимых обучающих семинарах как для участников, так для заказчиков по вопросам закупок, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», так в 2021 году представители района приняли участие в 5 обучающих семинарах в форме вебинаров, проводимых управлением государственного заказа и лицензирования Белгородской области, ассоциацией "Совет муниципальных образований Белгородской области" | Отдел по муниципальным закупкам администрации Борисовского района |
| 4.6 | Применение типовых описаний объектов закупок, стандартизация требований в рамках нормирования в сфере закупок для муниципальных нужд | 2019 – 2021 годы | Заказчики района при формировании описания объекта закупки используют установленные типовые описания объектов (при наличии), а также характеристики товаров, работ, услуг из каталога товаров, работ, услуг, а также требования к товарам, установленные в рамках нормирования в сфере закупок для муниципальных нужд. А также преимущественно заказчиками района закупаются товары, работы, услуги, для которых разработаны ГОСТы. | Отдел по муниципальным закупкам администрации Борисовского района |
| **5. Развитие конкуренции в социальной сфере** | | | | |
| 5.1 | Разработка и утверждение нормативных правовых актов в сфере государственно-частного партнерства в соответствии с действующим федеральным законодательством о государственно-частном партнерстве | 2019 – 2021 годы | С целью создания условий для привлечения частных инвестиций в создание объектов социальной инфраструктуры постановлением администрации Борисовского района от 22 июня 2016 года №61 определен уполномоченный орган муниципального района «Борисовский район» Белгородской области в сфере муниципально-частного партнерства, распоряжением администрации Борисовского района от 06 сентября 2016 года №1062-р утверждены Правила ведения Реестра проектов с использованием механизмов муниципально-частного партнерства, постановлением администрации Борисовского района от 6 ноября 2018 года №74 утвержден Порядок принятия решения о реализации проектов муниципально-частного партнерства на территории Борисовского района, распоряжением администрации Борисовского района от 14 марта 2019 года № 268-р создана межведомственная рабочая группа по вопросам развития муниципально-частного партнерства на территории Борисовского района, распоряжением администрации Борисовского района от 31 января 2020 года № 86-р утвержден перечень объектов, находящихся в собственности муниципального района «Борисовский район» Белгородской области, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений. | Отдел экономического развития и труда администрации Борисовского района |
| 5.2 | Формирование и ведение реестра проектов с использованием механизмов муниципально-частного партнерства | 2019 – 2021 годы | Реестр проектов с использованием механизмов муниципально-частного партнерства ежеквартально актуализируется и размещается на официальном сайте в разделе «Муниципально-частное партнерство» | Отдел экономического развития и труда администрации Борисовского района |
| 5.3 | Участие в обучающих семинарах, конференциях по вопросам использования механизмов государственно-частного партнерства, в том числе практики заключения концессионных соглашений | 2019 – 2021 годы | 28 декабря 2021 года специалисты администрации Борисовского района приняли участие в семинаре на тему «Отбор проектов с использованием ГЧП – фильтра» | Отдел экономического развития и труда администрации Борисовского района |
| 5.4 | Информационное сопровождение деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций | 2019 – 2021 годы | В целях формирования социума, дружественно настроенного по отношению к людям с ограниченными возможностями и гражданам пожилого возраста, управление социальной защиты населения Борисовского района активно занимается поддержкой социально ориентированных некоммерческих организаций. Проводятся семинары, консультации, круглые столы в целях информационного сопровождения социально ориентированных некоммерческих организаций. Совместно проводятся мероприятия связанные с государственными праздниками, выставки, концерты, поздравления юбиляров, беседы, вечера отдыхов и другие мероприятия.  В 2021 году семинары, форумы, круглые столы не проводились.  Созданы сайты НКО, где размещена информация о деятельности НКО  За отчетный период проведено 12 консультации по телефону, 8 вебинаров на темы участия в конкурсе Президентских грантов, областном конкурсе НКО | Управление социальной защиты населения администрации Борисовского района, отдел информационно-аналитической работы администрации Борисовского района |
| 5.5 | Реализация инновационных программ образовательных организаций Борисовского района, предусматривающих присвоение образовательной организации статуса «площадка – новатор» | 2019 – 2021 годы | В целях продолжения работы по диссеминации опыта, совершенствования профессиональных задач региона в области инклюзивного образования, изменения мотивационных установок педагогических и руководящих работников к деятельности по реализации модели социокультурной интеграции обучающихся в условиях адаптивной школы, МБОУ «Борисовская СОШ №2» присвоен статус «площадка-новатор» в сфере образования Белгородской области по теме апробированного инновационного опыта «Реализации модели социокультурной интеграции обучающихся в условиях адаптивной школы». По итогам внедрения и защиты проекта, «площадка-новатор» на базе МБОУ «Борисовская СОШ №2» признана успешной, и принят статус «стажировочная площадка». | Управление образования администрации Борисовского района |
| 5.6 | Создание материально-технической базы для реализации основных  и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественно -научного, технического и гуманитарного профилей в образовательных организациях, расположенных на территории Борисовского района | 2019 – 2021 годы | На базе МБОУ "Новоборисовская средняя общеобразовательная школа имени Сырового А.В.", на базе МБОУ "Хотмыжская средняя общеобразовательная школа" были созданы Центры образования цифрового и гуманитарного профилей по предметным областям «Технология», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Информатика». Все образовательные центры оснащены новым высокотехнологичным оборудованием: 3D-принтерами, мощными компьютерами, квадракоптерами, очками виртуальной реальности, тренажерами-манекенами и т. п. | Управление образования администрации Борисовского района |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **6. Развитие инновационного потенциала** | | | | |
| 6.1 | Участие в заседаниях межведомственных рабочих групп Совета по инновационно-технологическому развитию области | 2019 – 2021 годы | Организация взаимодействия власти, бизнеса, образовательных организаций высшего образования в рамках работы межведомственных рабочих групп Совета по инновационно-технологическому развитию области | Отдел экономического развития и труда администрации Борисовского района, структурные подразделения администрации Борисовского района |
| 6.2 | Участие в региональном конкурсе на соискание грантов на проведение научно-исследовательских работ по приоритетным направлениям развития науки, техники и критическим технологиям для студентов и аспирантов образовательных организаций высшего образования, расположенных на территории Белгородской области | 2019 – 2021 годы | В 2021 году участие в региональном конкурсе на соискание грантов на проведение научно-исследовательских работ по приоритетным направлениям развития науки, техники и критическим технологиям для студентов и аспирантов образовательных организаций высшего образования, расположенных на территории Белгородской области не принималось | Отдел экономического развития и труда администрации Борисовского района |
| 6.3 | Участие в региональном конкурсе на соискание грантов на проведение научно- исследовательской работы по приоритетным направлениям развития агропромышленного комплекса Белгородской области | 2021 год | В данном направлении работа проведена, однако заявок на участие в региональном конкурсе на соискание грантов на проведение научно-исследовательской работы по приоритетным направлениям развития агропромышленного комплекса Белгородской области не поступало | Отдел АПК и природопользования администрации Борисовского района |
| 6.4 | Участие в Форуме «Предпринимательство: Инновации и Инвестиции» | 2019 год | - | - |
| 6.5 | Участие в ярмарках проектов StartUp:Land по приоритетным направлениям технологического развития региона | 2019 – 2021 годы | Хозяйствующие субъекты Борисовского района принимали Участие в ярмарках проектов StartUp:Land по приоритетным направлениям технологического развития региона | Отдел экономического развития и труда администрации Борисовского района |

**Раздел III. Мероприятия по содействию развитию конкуренции на товарных рынках Борисовского района**

| **№**  **п/п** | **Наименование мероприятия** | **Срок реализации мероприятия** | **Результат выполнения мероприятия** | **Ответственные исполнители мероприятия** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1. Образование** | | | | |
| **1.1** | **Рынок услуг дошкольного образования** | | | |
| 1.1.1 | Организация методического сопровождения деятельности муниципальных дошкольных образовательных организаций (семинары, конференции, конкурсы профессионального мастерства и детского творчества и другие) | 2019 – 2021 годы | В целях выявления, поддержки и поощрения талантливых воспитателей, развития творческого инновационного движения, формирования позитивного общественного мнения о профессии педагога дошкольного образовательного учреждения проведен конкурс «Воспитатель года». В конкурсе приняли участие 5 педагога из 5 дошкольных образовательных учреждений.  В целях представления и популяризации педагогического опыта работников образования проведен конкурс «Лучший педагогический проект». На конкурс было представлено более ста проектов из 14 образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования.  В целях установления этических взаимоотношений между всеми участниками образовательных отношений, содействия выполнению миссии и достижению стратегических целей дошкольных образовательных организаций проведен конкурс «Кодекс дружелюбного общения». На конкурс было представлено 7 Кодексов, выполненных творческими группами.  В целях выявления современных форм организации взаимодействия с родителями, способствующих созданию образовательных отношений и развитию психолого-педагогической компетентности родителей в соответствии с требованиями ФГОС ДО проведен конкурс «Единое образовательное пространство: Семья - детский сад».На конкурс была представлена 31 методическая разработка из 5 образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования.  В целях активизации дошкольных образовательных организаций, педагогов дошкольных образовательных организаций Борисовского района по формированию у детей дошкольного возраста навыка безопасного поведения на улицах и дорогах, обеспечения целостного подхода к решению проблем дорожно-транспортного травматизма. На конкурс «Зелёный огонек» были представлены материалы деятельности 14 образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования.  В целях активизации инновационной деятельности дошкольных образовательных организаций по реализации федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования и выявления творчески работающих педагогических коллективов проведен муниципальный этап регионального конкурса профессионального мастерства «Детский сад года - 2021»  В конкурсе приняли участие 9 (девять) дошкольных образовательных учреждений Борисовского района.  В целях создания и реализации комплекса психолого-педагогических средств, методов воздействия на личность ребёнка с учётом его возрастных особенностей, направленных на зарождение профессионально ориентированных интересов и склонностей, выявления и распространения результативных и эффективных дидактических материалов по ранней профориентации дошкольников. В конкурсе на лучшую презентацию или альбом «Я у папы на работе» приняли участие 14 учреждений | Управление образования администрации Борисовского района |
| 1.1.2 | Организация участия представителей муниципальных дошкольных образовательных организаций общественных советов, рабочих групп, обсуждениях законодательных и нормативных правовых актов в сфере дошкольного образования, обучающих и информационных совещаниях, семинарах | 2019 – 2021 годы | Для руководителей и старших воспитателей образовательных организаций были организованы и проведены семинары на темы:  - «Обеспечение качества дошкольного образования с учетом требований ФГОС ДО и экспертизы МКДО»  - «Особенности планирования образовательного процесса в условиях реализации ФГОС дошкольного образования»;  -«Особенности процесса социализации дошкольника с ОВЗ, ребенка – инвалида в условиях группы»;  - «Информационно-методическое обеспечение качества профессиональной деятельности педагогов»;  - «Системный подход в формировании здоровья и развития ребенка: оптимизация социальнооздоровительных технологий в ДОО »;  - «Внедрение бережливых технологий в деятельность дошкольных образовательных организаций Белгородской области»  Для воспитателей ДОО Борисовского района проведены семинары и ММО по темам:  - «Развивающая предметно-пространственная среда как необходимый элемент музыкального развития»;  - «Сказка как фактор успешной самореализации детей старшего дошкольного возраста»;  - «Формирование представлений о различных видах спорта у воспитанников»;  - «Самообразование как необходимое условие личностного и профессионального роста современного педагога дошкольной образовательной организации»;  - «Театрализованная деятельность в ДОУ как средство эстетического развития и творчества дошкольников»;  - «Развитие любознательности и познавательной мотивации у детей дошкольного возраста посредством игровой деятельности»;  - «Социально-личностное развитие и воспитание детей старшего дошкольного возраста в условиях реализации ФГОС ДО»;  - «Освоение инновационных образовательных технологий в рамках образовательной области «Физическое развитие»;  -«Внедрение современных технологий в педагогический процесс ДОУ»;  - «Доброжелательный детский сад как условие развития детей старшего дошкольного возраста в условиях реализации ФГОС ДО». | Управление образования администрации Борисовского района |
| 1.1.3 | Создание и функционирование муниципальных рабочих групп и (или) консультационных пунктов по поддержке развития муниципальных дошкольных образовательных организаций | 2019 – 2021 годы | С целью поддержки развития муниципальных дошкольных образовательных организаций созданы и функционируют три консультационных центра | Управление образования администрации Борисовского района |
| 1.1.4 | Размещение в средствах массовой информации, сети Интернет информации о деятельности муниципальных дошкольных образовательных организаций | 2019 – 2021 годы | Вся информация о проведенных мероприятиях своевременно освещается в районной газете «Призыв», на сайте управления образования, администрации Борисовского района, на сайтах муниципальных дошкольных образовательных организаций, и в социальных сетях: «ВКонтакте», «Одноклассники» , «Instagram». | Управление образования администрации Борисовского района |
| 1.1.5 | Организация участия муниципальных дошкольных образовательных организаций в муниципальных проектах по вопросам развития системы дошкольного образования | 2019 – 2021 годы | Участие в муниципальных проектах: «Формирование детствосберегающего игрового пространства в дошкольных образовательных организациях Борисовского района», «Формирование основ безопасности по сохранению здоровья и жизни детей, обучающихся в дошкольных и общеобразовательных организациях Борисовского района»,«Оптимизация сроков рассмотрения программ развития образовательных организаций Борисовского района», «Организация здорового питания среди населения Борисовского района продукцией, произведенной местными товаропроизводителями», «Конструирование как средство развития познавательных способностей детей старшего дошкольного возраста Борисовского района». | Управление образования администрации Борисовского района |
| **1.2.** | **Рынок услуг общего образования** | | | |
| 1.2.1 | Оказание организационно-методической и информационно-консультационной помощи муниципальным общеобразовательным организациям | 2019 – 2021  годы | Согласно утвержденному плану работы, за 2019-2021 годы было организовано и проведено 27 мероприятий (ММО, семинаров, мастер-классов, «круглых столов», конференций) (отработано индивидуально с каждым ОУ) Методические материалы для осуществления консультационной помощи размещались на сайте управления образования, а также на сайтах образовательных организаций. | Управление образования администрации Борисовского района |
| 1.2.2 | Создание и функционирование муниципальных рабочих групп и (или) консультационных пунктов по поддержке развития муниципальных общеобразовательных организаций | 2019 – 2021 годы | Согласно приказу управления образования администрации Борисовского района образования от 30июля 2020г №449 в муниципалитете создано 21 районное методическое объединение (ММО) педагогов образовательных учреждений района. За истекший период на базе Белгородского института развития образования прошли обучение по дополнительным программам повышения квалификации 187 учителей начальных классов и учителей-предметников | Управление образования администрации Борисовского района |
| 1.2.3 | Размещение в средствах массовой информации, сети Интернет информации о деятельности муниципальных общеобразовательных организаций | 2019 – 2021 годы | Согласно утвержденному плану работы, за 2019-2021 годы было организовано и проведено 27 мероприятий (ММО, семинаров, мастер-классов, «круглых столов», конференций) (отработано индивидуально с каждым ОУ) Методические материалы для осуществления консультационной помощи размещались на сайте управления образования, а также на сайтах образовательных организаций | Управление образования администрации Борисовского района |
| **1.3** | **Рынок услуг среднего профессионального образования** | | | |
| 1.3.1 | Участие учебного учреждения в ежегодном публичном конкурсе по распределению контрольных цифр приема на обучение по профессиям, специальностям (или) укрупненным группам профессий, специальностей за счет бюджетных ассигнований в частных образовательных организациях, реализующих программы среднего профессионального образования | 2019 – 2021  годы | Обеспечение доступности услуг среднего профессионального образования для населения. Обеспечение равных условий деятельности образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования | Областное государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Борисовский  агромеханический техникум» |
| 1.3.2 | Участие учащихся в демонстрационном экзамене по двум специальностям в соответствии с методикой   Ворлдскиллс Россия (Молодые профессионалы) среди выпускников, обучавшихся по программам среднего профессионального образования | 2019 – 2021 годы | Вовлечение студентов частных образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, в движение Ворлдскиллс Россия | Областное государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Борисовский  агромеханический техникум» |
| 1.3.3 | Оказание содействия в получении мер материальной поддержки в виде стипендии Губернатора области для лучших студентов и стипендии Правительства Российской Федерации | 2019 – 2021 годы | Обеспечение равных условий обучения в образовательных организациях, реализующих программы среднего профессионального образования | Областное государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Борисовский  агромеханический техникум» |
| **1.4** | **Рынок услуг дополнительного образования детей** | | | |
| 1.4.1 | Проведение мониторинга состояния и развития организаций муниципальной формы собственности в сфере услуг дополнительного образования детей | 2019 – 2021 годы | Проведен мониторинг деятельности организаций муниципальной формы собственности в сфере услуг дополнительного образования детей | Управление образования администрации Борисовского района |
| 1.4.2 | Оказание организационно-методической и информационно-консультационной помощи организациям муниципальной формы собственности в сфере услуг дополнительного образования детей | 2019 – 2021 годы | В 2020-2021 году ежемесячно ДДТ проводили семинары для старших вожатых общеобразовательных учреждений Борисовского района в режиме ВКС, организованы 6 семинаров для педагогов ДОП по работе с ИС «Навигатор дополнительного образования детей» | Управление образования администрации Борисовского района |
| 1.4.3 | Создание и функционирование муниципальных консультационных пунктов для организаций муниципальной формы собственности в сфере услуг дополнительного образования детей | 2019 – 2021 годы | С 2019 г. на базе МБУ ДО «Борисовский Дом творчества» функционирует опорный центр дополнительного образования | Управление образования администрации Борисовского района |
| 1.4.4 | Размещение в средствах массовой информации, сети Интернет информации о деятельности организаций муниципальной формы собственности в сфере услуг дополнительного образования детей | 2019 – 2021 годы | Информация о проведенных мероприятиях систематически размещается на сайтах учреждений дополнительного образования детей, в районной газете «Призыв» на страничках учреждений в социальных сетях | Управление образования администрации Борисовского района |
| **2. Здравоохранение и социальная защита населения** | | | | |
| **2.1.** | **Рынок медицинских услуг** | | | |
| 2.1.1 | Мониторинг основных показателей здоровья населения | 2019 – 2021 годы | Информация о наличии и количестве аптечных организаций на территории района размещена на Официальном сайте органов местного самоуправления муниципального района  «Борисовский район» Белгородской области  http://www.borisovka.info/deyatelnost/ekonomika/maloe-i-srednee-predprinimatelstvo-bor/ | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Борисовская центральная районная больница» (по согласованию), управление социальной защиты населения администрации района |
| 2.1.2 | Размещение информации о деятельности учреждений здравоохранения района на официальном сайте ОГБУЗ «Борисовская ЦРБ» в сети Интернет | 2019 – 2021 годы | Проводится разъяснительная работа о необходимости регистраций хозяйствующих субъектов в автоматизированной системе мониторинга движения лекарственных препаратов, к первому января 2022 года зарегистрировано в системе «Маркировка» 100 % аптечных организаций. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Борисовская центральная районная больница» (по согласованию), управление социальной защиты населения администрации района |
| **2.2** | **Рынок услуг розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими товарами** | | | |
| 2.2.1 | Размещение в открытом доступе информации о наличии и количестве аптечных организаций на территории Борисовского района | 2019 – 2021 годы | Информация о наличии и количестве аптечных организаций на территории района размещена на Официальном сайте органов местного самоуправления муниципального района  «Борисовский район» Белгородской области  https://www.borisovka.info/deyatelnost/ekonomika/potrebitelskij-rynok/ | Отдел экономического развития и труда администрации Борисовского района, Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Борисовская центральная районная больница» (по согласованию) |
| 2.2.2 | Мониторинг регистрации хозяйствующих субъектов в автоматизированной системе мониторинга движения лекарственных препаратов» | 2019 – 2021 годы | Проводится разъяснительная работа о необходимости регистраций хозяйствующих субъектов в автоматизированной системе мониторинга движения лекарственных препаратов, в системе «Маркировка» зарегистрировано 100 % аптечных организаций. | Отдел экономического развития и труда администрации Борисовского района, Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Борисовская центральная районная больница» (по согласованию) |
| **2.3** | **Рынок социальных услуг** | | | |
| 2.3.1 | Осуществление муниципального контроля за деятельностью поставщиков социальных услуг | 2019 - 2021 годы | Оценку деятельности поставщиков социальных услуг осуществляет министерство социальной защиты населения и труда Белгородской области | Управление социальной защиты населения администрации Борисовского района |
| 2.3.2 | Ведение и поддержание в актуальном состоянии муниципального сегмента реестра поставщиков социальных услуг на официальном сайте управления социальной защиты населения района | 2019 - 2021 годы | Министерством социальной защиты населения и труда Белгородской области сформирован реестр поставщиков услуг в сфере социального обслуживания населения. В Борисовском районе поставщиками социальных услуг является МБУССЗН «Комплексный центр социального обслуживания населения Борисовского района», ГСУСОССЗН «Борисовский дом социального обслуживания во имя Святой Блаженной Матроны Московской», ГСУСОССЗН «Борисовский дом социального обслуживания». Реестр поставщиков размещен на официальном сайте министерства социальной защиты населения и труда Белгородской области.  Управлением социальной защиты населения администрации Борисовского района сформирован реестр получателей социальных услуг. В реестр занесено 2315 получателей социальных услуг. Регистр сформирован в полном объеме и поддерживается в актуальном состоянии | Управление социальной защиты населения администрации Борисовского района |
| 2.3.3 | Выделение бюджетных средств социально ориентированным некоммерческим организациям в целях оказания социальных услуг гражданам | 2019 - 2021 годы | Общий объем субсидий, предоставленных социально ориентированным некоммерческим организациям за 2021 год, из средств муниципального образования составил 1704,5 тысяч рублей, на содержание организации | Управление социальной защиты населения администрации Борисовского района |
| 2.3.4 | Обеспечение методического и консультационного сопровождения социально ориентированных некоммерческих организаций, предоставляющих социальные услуги | 2019 - 2021 годы | Управление социальной защиты населения Борисовского района осуществляет организацию методической и консультационной поддержки по вопросам социального обслуживания населения негосударственным организациям и индивидуальным предпринимателям | Управление социальной защиты населения администрации Борисовского района |
| **3**. | **3. Жилищно-коммунальный комплекс** | | | |
| **3.1** | **Рынок теплоснабжения (производства тепловой энергии)** | | | |
| 3.1.1 | Разработка и реализация Дорожной карты по внедрению в Борисовском районе Целевой модели «Подключение (технологическое присоединение) к системам теплоснабжения, подключение (технологическое присоединение) к централизованным сетям водоснабжения и водоотведения» | 2019 – 2021 годы | На территории района реализуется дорожная карта по внедрению Целевой модели «Подключение (технологическое присоединение) к системам теплоснабжения, подключение (технологическое присоединение) к централизованным сетям водоснабжения и водоотведения», разработанная департаментом ЖКХ области | Отдел по реформированию и развитию ЖКХ администрации Борисовского района |
| 3.1.2 | Наличие на сайте администрации Борисовского района полного перечня ресурсоснабжающих организаций, осуществляющих на территории района подключение (технологическое присоединение), с ссылками на сайты данных организаций, где размещена информация о доступной мощности на источнике тепло-, водоснабжения. | 2019 – 2021 годы | На официальном сайте муниципального района «Борисовский район» в сети «Интернет» http://borisovka.info/deyatelnost/zhkh-i-blagrustrojstvo/размещена информация о ресурсоснабжающих организаций, осуществляющих на территории района подключение (технологическое присоединение), с ссылками на сайты данных организаций, где размещена информация о доступной мощности на источнике тепло-, водоснабжения. | Отдел по реформированию и развитию ЖКХ администрации Борисовского района |
| **3.2** | **Рынок услуг по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов** | | | |
| 3.2.1 | Привлечение на конкурсной основе операторов по транспортированию твердых коммунальных отходов | 2019 – 2021 годы | Оператор определяется органами исполнительной власти субъектов РФ и осуществляет свою деятельность на территории всего субъекта РФ | Отдел по реформированию и развитию ЖКХ администрации Борисовского района |
| 3.2.2 | Корректировка Территориальной схемы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, на территории Борисовского района | 2019 – 2021 годы | Постановлением Правительства Белгородской области от 26.09.2016г. № 350-пп утверждена территориальная схема обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами на территории Белгородской области | Отдел по реформированию и развитию ЖКХ администрации Борисовского района |
| 3.2.3 | Информирование жителей района о преимуществе раздельного сбора мусора и методике тарифообразования | 2019 – 2021 годы | Проведены сходы, собрания граждан на которых администрациями поселений была жителям была доведена информация о преимуществе раздельного сбора. На сайте администрации района» размещалась информация о преимуществе раздельного мусора. | Отдел по реформированию и развитию ЖКХ администрации Борисовского района |
| 3.2.4 | Организация и проведение обучающих семинаров жителей района о преимуществе раздельного сбора мусора | 2019 – 2021 годы | В рамках проекта администрации Борисовского района «Формирование экологической культуры у населения Борисовского района и утилизации твердых коммунальных отходов» были проведены земские собрания с жителями района в части касающейся разъяснительной работы по обращению с ТКО | Отдел по реформированию и развитию ЖКХ администрации Борисовского района |
| **3.3** | **Рынок выполнения работ по благоустройству городской среды** | | | |
| 3.3.1 | Привлечение на конкурсной основе подрядных организаций для проведения работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов и общественных пространств | 2019 – 2021 годы | В 2021 года был проведен конкурс по выбору подрядных организаций для проведения работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов и общественных пространств | Отдел по реформированию и развитию ЖКХ администрации Борисовского района |
| 3.3.2 | Проведение рейтингового голосования по выбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке на последующие годы | 2019 – 2021 годы | В 2021 году рейтингового голосования по выбору общественных территорий муниципального района «Борисовский район» Белгородской области, в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального района «Борисовский район» Белгородской области» не проводилось | Отдел по реформированию и развитию ЖКХ администрации Борисовского района |
| 3.3.3 | Проведение мероприятий, направленных на повышение доли граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в населенных пунктах, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды | 2019 – 2021 годы | Проведены следующие мероприятия: общественное обсуждение проекта внесения изменений в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории муниципального района «Борисовский район" Белгородской области» Сходы, собрания граждан, субботники | Отдел по реформированию и развитию ЖКХ администрации Борисовского района |
| 3.3.4 | Обеспечение контроля за полнотой и своевременностью размещения данных органами местного самоуправления информации в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства в соответствии с действующим законодательством в целях реализации программы по формированию современной городской среды | 2019 – 2021 годы | Размещение информации в государственную информационную систему жилищно-коммунального хозяйства в соответствии с действующим законодательством в целях реализации программы по формированию современной городской среды выполняется своевременно | Отдел по реформированию и развитию ЖКХ администрации Борисовского района |
| **3.4** | **Рынок выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме** | | | |
| 3.4.1 | Проведение открытых конкурсов по отбору управляющих организаций для управления многоквартирными домами | 2019 – 2021 годы | В 2021 году конкурс по отбору управляющих организаций для управления многоквартирными домами на территории Борисовского района, не проводился | Отдел по реформированию и развитию ЖКХ администрации Борисовского района |
| 3.4.2 | Проведение мониторинга соблюдения требований к созданию и деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих управление многоквартирными домами, оказывающих услуги и (или) выполняющих работы по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах | 2019 – 2021 годы | На территории района действует одна управляющая организация, имеющая лицензию на управление многоквартирными домами - БМУП «Жилищно-коммунальное хозяйство», которое осуществляет свою деятельность на основании проведенного конкурса по отбору управляющих организаций в 2020 году | Отдел по реформированию и развитию ЖКХ администрации Борисовского района |
| 3.4.3 | Обеспечение контроля за полнотой и своевременностью размещения данных поставщиками информации в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства в соответствии с действующим законодательством | 2019 – 2021 годы | Информация в государственную информационную систему жилищно-коммунального хозяйства в соответствии с действующим законодательством своевременно размещается ресурсоснабжающими организациями и организацией осуществляющей управление многоквартирными домами на территории района. | Отдел по реформированию и развитию ЖКХ администрации Борисовского района |
| **3.5** | **Рынок ритуальных услуг** | | | |
| 3.5.1 | Внесение изменений в нормативные правовые акты предоставления услуг на рынке, подготовка новых проектов документов, направленных на устранение административных барьеров, излишних ограничений в развитии конкурентной среды на рынке жилищно-коммунального хозяйства | 2019 – 2021 годы | Решением Муниципального совета Борисовского района утверждается размер платы за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда, для собственников жилых помещений, которые не приняли решение о выборе способа управления многоквартирным домом, а также для собственников помещений, которые не приняли решение об установлении размера платы за содержание и ремонт жилого помещения на их общем собрании.. | Отдел по реформированию и развитию ЖКХ администрации Борисовского района |
| 3.5.2 | Проведение мероприятий администрацией Борисовского района по постановке на кадастровый учет и оформлению муниципальной собственности на земельные участки кладбищ | 2019 – 2021 годы | Мероприятия по постановке на кадастровый учет и оформлению муниципальной собственности на земельные участки 54 кладбищ выполнены в полном объеме | Отдел по реформированию и развитию ЖКХ администрации Борисовского района, отдел земельных и имущественных отношений администрации Борисовского района |
| 3.5.3 | Формирование и ведение реестра организаций, учреждений, субъектов предпринимательской деятельности, осуществляющих деятельность на рынке ритуальных услуг на территории Борисовского района | 2019 – 2021 годы | На территории Борисовского района, деятельность на рынке ритуальных услуг осуществляют:  - ИП Кальницкий Михаил Павлович  - ИП Максименко Василий Васильевич  - ИП Копцева Татьяна Александровна  - МАУ Борисовского района «Благоустройство» | Отдел по реформированию и развитию ЖКХ администрации Борисовского района |
| **4**. | **4. Топливно-энергетический комплекс** | | | |
| **4.1** | **Рынок купли-продажи электрической энергии (мощности) на розничном рынке электрической энергии (мощности)** | | | |
| 4.1.1 | Размещение информации об уровне тарифов на электрическую энергию (мощность), установленных на официальном сайте органов местного самоуправления | 2019 – 2021 годы | Тарифы на электрическую энергию утверждаются приказом Комиссии по регулированию цен и тарифов по Белгородской области и размещаются на официальном сайте комиссии https://kgrct.ru/documents/prikazy/, а также на официальном сайте ресурсоснабжающей организации | Отдел капитального строительства администрации Борисовского района |
| 4.1.2 | Организация учета мнения потребителей, задействованных в рамках общественного совета при Комиссии по муниципальному регулированию цен и тарифов в Борисовском районе, при принятии решения об установлении тарифов на товары и услуги субъектов естественных монополий | 2019 – 2021 годы | Комиссии по муниципальному регулированию цен и тарифов в Борисовском районе нет, в связи с тем, что НПА Белгородской области не предусмотрено создание таких комиссий в муниципальных образованиях. | Отдел по реформированию и развитию ЖКХ администрации Борисовского района |
| **4.2** | **Рынок нефтепродуктов** | | | |
| 4.2.1 | Оказание организационно-методической и информационно-консультационной помощи частным организациям, предоставляющим услуги на рынке нефтепродуктов | 2019 – 2021 годы | В 2021 году частные организации, предоставляющие услуги на рынке нефтепродуктов за информационно- консультационной помощью не обращались | Отдел капитального строительства администрации Борисовского района |
| 4.2.2 | Повышение удовлетворенности потребителей за счет расширения товаров, работ, услуг, реализуемых на АЗС, и улучшения качества моторного топлива | 2019 – 2021 годы | - | Отдел капитального строительства администрации Борисовского района |
| 4.2.3 | Мониторинг организаций, предоставляющих услуги на рынке нефтепродуктов | 2019 – 2021 годы | С целью информирования населения об организациях, предоставляющих услуги на рынке нефтепродуктов, дислокация данных организаций размещена на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального района «Борисовский район» Белгородской области в сети Интернет | Отдел капитального строительства администрации Борисовского района |
| **5. Транспортно-логистический комплекс** | | | | |
| **5.1** | **Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам**  **регулярных перевозок** | | | |
| 5.1.1 | Заключение муниципальных контрактов на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам, в соответствии с требованиями, установленными муниципальным заказчиком, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд. | 2019 -2021 годы | Муниципальный контракт на оказание услуг по осуществлению автотранспортных пассажирских перевозок и багажа по регулярным муниципальным маршрутам на территории Борисовского района Белгородской области на 2021 год заключен в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". | Отдел капитального строительства администрации Борисовского района |
| 5.1.2 | Организация взаимодействия перевозчиков с администрацией Борисовского района при рассмотрении предложений об изменении регулируемых тарифов на перевозку пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, установлении и изменении муниципальных маршрутов с учетом интересов потребителей. | 2019- 2021 годы | Ежемесячно перевозчиком предоставляется информация о работе транспортного предприятия на основании которой рассматривается необходимость в изменении тарифа. 2018-2021 года перевозчик работает по утвержденному постановлением администрации Борисовского района от 03.10.2018 г. №71 "Об установлении регулируемых тарифов на перевозки по муниципальным маршрутам регулярных перевозок" тарифу. В связи с изменением цен на топливо, запасные части, материалы, автомобильные шины, а также предоставляемой информацией перевозчиком, утверждены новые тарифы по муниципальным маршрутам которые вступают в силу с 1 января 2022 года., (постановление администрации Борисовского района от 17.12.2021г. №78 «Об установлении регулируемых тарифов на перевозки по муниципальным маршрутам регулярных перевозок») | Отдел капитального строительства администрации Борисовского района |
| 5.1.3 | Внесение в документ планирования регулярных перевозок по муниципальным маршрутам информации в порядке, установленном Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 220 – ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»:  - об изменении вида регулярных перевозок;  - о планируемой отмене муниципального маршрута регулярных перевозок | 2019- 2021 годы | Постановлением администрации Борисовского района от 07.03.2017 года №15 "Об утверждении Порядка установления, изменения, отмены муниципальных и межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок автомобильным транспортом" утвержден порядок установления, изменения, отмены муниципальных и межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок автомобильным транспортом на территории Борисовского района. | Отдел капитального строительства администрации Борисовского района |
| 5.1.4 | Разработка, утверждение и размещение на официальном сайте администрации Борисовского района нормативных правовых актов, регулирующих сферу организации перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок. | 2019- 2021 годы | Все принимаемые администрацией Борисовского района нормативные правовые акты, касающиеся автотранспортных перевозок, размещены на в сети "Интернет" на официальном сайте муниципального района "Борисовский район" | Отдел капитального строительства администрации Борисовского района |
| 5.1.5 | Ведение на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального района «Борисовский район» Белгородской области реестра муниципальных маршрутов регулярных перевозок | 2019- 2021 годы | В рамках исполнения Федерального закона от 13.07.2015 года №220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», сформирован и утвержден реестр муниципальных маршрутов Борисовского района (Распоряжение администрации Борисовского района от 11.11.2021 года №1303-р "Об утверждении Реестра муниципальных регулярных перевозок Борисовского района на 2021 год"). Реестр размещен на официальном сайте муниципального района «Борисовский район» Белгородской области. | Отдел капитального строительства администрации Борисовского района |
| 5.1.6 | Мониторинг пассажиропотока на муниципальных маршрутах регулярных перевозок | 2019- 2021 годы | Ежеквартально специалистом отдела капитального строительства ведется мониторинг пассажиропотока по муниципальным маршрутам регулярных перевозок района. На основании мониторинга рассматривается вопрос о целесообразности корректировки существующих маршрутов. | Отдел капитального строительства администрации Борисовского района |
| **5.2** | **Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси** | | | |
| 5.2.1 | Мониторинг деятельности организаций по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории Борисовского района | 2019 год | В районной газете "Призыв" регулярно информируется населения об организациях, предоставляющих услуги на рынке оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси. | Отдел капитального строительства администрации Борисовского района |
| **5.3** | **Рынок оказания услуг по ремонту автотранспортных средств** | | | |
| 5.3.1 | Формирование реестра предприятий, оказывающих услуги по ремонту автотранспортных средств, и размещение его на сайте администрации Борисовского района | 2019 – 2021 годы | Информация о наличии и количестве предприятий, оказывающих услуги по ремонту автотранспортных средств на территории района размещена на Официальном сайте органов местного самоуправления муниципального района  «Борисовский район» Белгородской области  https://www.borisovka.info/deyatelnost/ekonomika/potrebitelskij-rynok/ | Отдел экономического развития и труда администрации Борисовского района |
| 5.3.2 | Оказание информационно-консультационной помощи субъектам предпринимательства, осуществляющим и планирующим осуществлять деятельность на рынке оказания услуг по ремонту автотранспортных средств | 2019 – 2021 годы | В целях повышения уровня информированности субъектов предпринимательской деятельности и потребителей товаров, работ и услуг о состоянии конкурентной среды и деятельности по содействию развитию конкуренции, администрацией района оказывается информационно-консультационная помощь субъектам предпринимательства, осуществляющим и планирующим осуществлять деятельность на рынке оказания услуг по ремонту автотранспортных средств | Отдел экономического развития и труда администрации Борисовского района |
| **6. IT- комплекс** | | | | |
| **6.1** | **Рынок услуг связи, в том числе услуг по предоставлению широкополосного доступа к сети Интернет** | | | |
| 6.1.1 | Информирование населения об изменениях зон покрытия базовых станций, внедрение операторами связи новых услуг и стандартов | 2019 **–** 2021 годы | Проведение опроса населения о качестве приема связи, с дальнейшей реализацией проекта по увеличению зоны покрытия в данных населенных пунктах. | Отдел информационных технологий и связи администрации Борисовского района |
| 6.1.2 | Рассмотрение обращений граждан по вопросам отсутствия связи | 2019 **–** 2021 годы | Совместно с операторами связи ведется работа по предоставлению технической возможности в каждом конкретном случае. | Отдел информационных технологий и связи администрации Борисовского района |
| 6.1.3 | Проведение мониторинга подключения к сети Интернет населенных пунктов муниципального района | 2019 – 2021 годы | Проведение опроса населения, прием заявок на подключения к сети Интернет в администрациях сельских поселений, ведется разъяснительная работа. | Отдел информационных технологий и связи администрации Борисовского района |
| 6.1.4 | Оказание содействия организациям связи, оказывающим универсальные услуги связи, в получении и (или) строительстве сооружений связи и помещений, предназначенных для оказания универсальных услуг связи | 2019 – 2021 годы | Сокращение сроков оформления документов по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование земельного участка, без проведения торгов находящегося в муниципальной собственности или государственная собственность на который не разграничена, в отношении земельных участков, расположенных на территории сельского поселения, входящего в состав муниципального района "Борисовский район" | Отдел информационных технологий и связи администрации Борисовского района |
| 6.1.5 | Ведение реестра населенных пунктов, обеспеченных магистральными каналами связи на основе волоконно-оптических линий связи | 2019 – 2021 годы | Ведется Реестр населенных пунктов, к которым проложены волоконно-оптические линии связи. Мониторинг проводится при согласовании с ПАО «Ростелеком». Работа проводится на постоянной основе. | Отдел информационных технологий и связи администрации Борисовского района |
| **6.2** | **Рынок IT-услуг** | | | |
| 6.2.1 | Внедрение современных информационных коммуникационных технологий, направленных на оптимизацию деятельности администрации Борисовского района | 2019 – 2021 годы | Приобретение новых компьютеров, установка отечественного офисного программного обеспечения. Установка нового оборудования для проведения в актовом зале совещаний в режиме видеоконференцсвязи. | Отдел информационных технологий и связи администрации Борисовского района |
|  | **7. Строительный комплекс** | | | |
| **7.1** | **Рынок жилищного строительства** | | | |
| 7.1.1 | Участие в областном конкурсе на лучшую организацию в сфере строительства | 2019- 2021 годы | В 2021 году строительные организации Борисовского района участие в конкурсе не принимали | Отдел по реформированию и развитию ЖКХ администрации Борисовского района |
| 7.1.2 | Реализация проекта по предоставлению муниципальных услуг в градостроительной сфере в электронном виде | 2019-2021 годы | Муниципальные услуги «Выдача разрешений на строительство, внесение изменений в выданное разрешение на строительство», и «Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию» переведены в электронный вид. | Отдел архитектуры администрации Борисовского района |
| **7.2** | **Рынок строительства объектов капитального строительства, за исключением жилищного и дорожного строительства** | | | |
| 7.2.1 | Мониторинг ситуации на рынке строительства Борисовского района | 2019- 2021 годы | При проведении в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" аукционов на выполнение работ по объектам строительства и капитального ремонта устанавливается при имущество для субъектов малого предпринимательства | Отдел капитального строительства администрации Борисовского района |
| 7.2.2 | Участие в обучающих семинарах-совещаниях с участием застройщиков по вопросам прохождения процедур для получения разрешения на строительство | 2019- 2021 годы | Представителям предпринимательского сообщества в ходе совещания разъяснен порядок действий по прохождению процедур для получения разрешения на строительство | Отдел архитектуры администрации Борисовского района |
| **7.3** | **Рынок кадастровых и землеустроительных работ** | | | |
| 7.3.1 | Осуществление муниципальных закупок на выполнение кадастровых и землеустроительных работ с соблюдением равных условий для обеспечения конкуренции между участниками закупок | 2019 – 2021 годы | В 2020 году заключены муниципальные контракты по результатам электронной процедуры в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ. В 2021 году муниципальные контракты не заключались. | Отдел земельных и имущественных отношений администрации Борисовского района, отдел по муниципальным закупкам администрации Борисовского района |
| 7.3.2 | Организация и выполнение на территории района комплексных кадастровых работ | 2019 – 2021 годы | В 2020 году заключены муниципальные контракты по результатам электронной процедуры в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ. В 2021 году муниципальные контракты не заключались. | Отдел земельных и имущественных отношений администрации Борисовского района |
| 7.3.3 | Реализация мероприятий, мотивирующих правообладателей земельных участков на выполнение кадастровых работ | 2019 – 2021 годы | С целью реализации мероприятий, мотивирующих правообладателей земельных участков на выполнение кадастровых работ в 2021 году было проведено информирование населения о проведении комплексных кадастровых работ, посредством печатных СМИ, интернет СМИ, письменных уведомлений правообладателям. | Отдел земельных и имущественных отношений администрации Борисовского района |
| 7.3.4 | Размещение в средствах массовой информации публикаций по вопросам кадастровой деятельности, осуществляемой на территории района | 2019 – 2021 годы | С целью повышения уровня открытости и прозрачности информации о деятельности администрации Борисовского района в сфере кадастровых и землеустроительных работ регулярно проводится уведомление населения посредством печатных СМИ, интернет СМИ, письменных уведомлений о проводимой кадастровой деятельности в Борисовском районе. | Отдел земельных и имущественных отношений администрации Борисовского района |
| **7.4** | **Рынок дорожной деятельности (за исключением проектирования)** | | | |
| 7.4.1 | Организация мероприятий по недопущению укрупнения лотов при проведении закупочных процедур в сфере дорожной деятельности | 2019- 2021 годы | При формирование лотов на осуществление закупок в сфере дорожной деятельности в первую очередь рассматривается возможность проведения торгов по отдельным объектам | Отдел капитального строительства администрации Борисовского района |
| 7.4.2 | Проведение мероприятий по сокращению сроков приемки выполненных работ по результатам исполнения заключенных муниципальных контрактов, обеспечению своевременной и стопроцентной оплаты выполненных и принятых заказчиком работ | 2019- 2021 годы | Согласно заключенных муниципальных контрактов на выполнение подрядных работ, срок приемки выполненных работ составляет не более 10 дней. Сроки оплаты по данным контрактам составляют не более тридцати дней с даты подписания заказчиком документа о приемке, для субъектов малого предпринимательства – не более пятнадцати рабочих дней с даты подписания заказчиком документа о приемке | Отдел капитального строительства администрации Борисовского района |
| 7.4.3 | Мероприятия по сокращению количества организаций муниципальной форм собственности, осуществляющих хозяйственную деятельность в сфере строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог | 2019- 2021 годы | Хозяйственную деятельность в сфере строительства, реконструкции, капитального ремонта и содержания автомобильных дорог в муниципальном районе «Борисовский район» Белгородской области осуществляется хозяйствующими субъектами частной формы собственности. | Отдел капитального строительства администрации Борисовского района |
|  | **8. Агропромышленный комплекс** | | | |
| **8.1** | **Рынок реализации сельскохозяйственной продукции** | | | |
| 8.1.1 | Привлечение малых форм хозяйствования и сельскохозяйственных потребительских кооперативов к участию в обеспечении государственного и муниципальных заказов на поставку продовольствия для нужд образовательных, социальных и закрытых учреждений области | 2019-2021 годы | Систематически проводится работа по информированию МФХ о возможностях участия в обеспечении государственного и муниципальных заказов на поставку продовольствия для нужд образовательных, социальных и закрытых учреждений области. Работа с МФХ продолжается | Отдел АПК и природопользования администрации Борисовского района |
| 8.1.2 | Организация работы по отбору эффективных проектов граждан, крестьянских (фермерских) хозяйств и кооперативов для участия в мероприятиях по предоставлению государственной финансовой поддержки малым формам хозяйствования на создание и развитие сельскохозяйственного бизнеса и потребительской кооперации | 2019-2021 годы | В марте-апреле 2021 года, организованна работа по отбору эффективных проектов граждан для участия в мероприятиях по предоставлению государственной финансовой поддержки малым формам хозяйствования на создание и развитие сельскохозяйственного бизнеса.  По итогам конкурсного отбора заявок ИП Колмыкова В.В. стала получателем гос. поддержки на развитие овощеводства | Отдел АПК и природопользования администрации Борисовского района |
| 8.1.3 | Размещение в сети интернет на официальном сайте администрации Борисовского района актуальной информации о доступных мерах поддержки малых форм хозяйствования и порядок ее получения | 2019-2021 годы | В 2021 года в сети интернет на официальном сайте администрации Борисовского района размещалась и своевременно актуализировалась информации о доступных мерах поддержки малых форм хозяйствования и порядок ее получения | Отдел АПК и природопользования администрации Борисовского района |
| 8.1.4 | Оказание информационной поддержки малым формам хозяйствования и сельскохозяйственным потребительским кооперативам | 2019-2021 годы | В течение 2021 года для оказания информационной поддержки малым формам хозяйствования и сельскохозяйственным потребительским кооперативам проводились обучающие семинары, конференции и индивидуальные консультации | Отдел АПК и природопользования администрации Борисовского района |
| **8.2** | **Рынок лабораторных исследований для выдачи ветеринарных сопроводительных документов** | | | |
| 8.2.1 | Организация и проведение мероприятий по противодействию незаконному обороту промышленной пищевой продукции в Борисовском районе | 2019 – 2021 годы | За январь – декабрь 2021 года проведен мониторинг 117 организаций торговли на предмет выявления фальсифицированной молочной продукции. В результате проведенных мероприятий фальсифицированной продукции в торговых организациях не выявлено. Информация, поступившая в администрацию о выявленных фактах оборота некачественной продукции за прошедший период доведена до сведения руководителей торговых организаций и размещена на официальном информационном сайте администрации района. За период январь-декабрь 2021 года, проведены 4 заседания районной межведомственной комиссии при главе администрации района по противодействию незаконному обороту промышленной продукции. | Отдел экономического развития и труда администрации Борисовского района, отдел АПК и природопользования администрации Борисовского района |
| 8.2.2 | Предоставление консультационной помощи потребителям о проведении лабораторных исследований в лабораториях для выдачи ветеринарных сопроводительных документов | 2019 – 2021 годы | Оказано содействие по информированию предпринимателей, осуществляющих торговлю на рынке п. Борисовка о проведении лабораторных исследований в лабораториях для выдачи ветеринарных сопроводительных документов | Отдел АПК и природопользования администрации Борисовского района |
| 8.3 | **Рынок племенного животноводства** | | | |
| 8.3.1 | Осуществление мониторинга деятельности племенных предприятий района | 2019 – 2021 годы | Проводится ежеквартальный мониторинг производственных показателей деятельности племенного предприятия ООО «Борисовские фермы» | Отдел АПК и природопользования администрации Борисовского района |
| 8.3.2 | Оказание содействия сельхозтоваропроизводителям области в получении или продлении статуса племенной организации | 2017 – 2021 годы | Специалистами отдела АПК и природопользования администрации проведена консультация для ООО «Борисовские фермы» в соответствии с приказом Минсельхоза России от 17 ноября 2011 года № 431 «Об утверждении правил в области племенного животноводства «Виды организаций, осуществляющих деятельность в области племенного животноводства», и о признании утратившими силу приказов Минсельхоза России» получили статус племенного репродуктора. В 2021 году ООО «Борисовские фермы» реализовали 201 голову племенного скота. | Отдел АПК и природопользования администрации Борисовского района |
| 8.3.3 | Размещение в сети Интернет на сайте департамента агропромышленного комплекса и воспроизводства окружающей среды области (belapk.ru) актуальной информации о планируемой реализации крупного рогатого скота племенными предприятиями региона | 2019 – 2021 годы | В течение 2021 года в сети Интернет на сайте министерства сельского хозяйства и продовольствия Белгородской области (belapk.ru) была размещена актуальная информация о планируемой реализации крупного рогатого скота племенного предприятия Борисовского района (ООО «Борисовские фермы») | Отдел АПК и природопользования администрации Борисовского района |
| 8.3.4 | Размещение в сети Интернет на официальном сайте органа местного самоуправления муниципального района «Борисовский район» Белгородской области актуальной информации о доступных мерах поддержки племенных предприятий района и порядке ее получения | 2019 – 2021 годы | Сотрудниками органа местного самоуправления муниципального района «Борисовский район» Белгородской области своевременно размещалась актуальная информация о доступных мерах поддержки племенных предприятий и порядке ее получения | Отдел АПК и природопользования администрации Борисовского района |
| 8.4 | **Рынок семеноводства** | | | |
| 8.4.1 | Размещение в сети Интернет на официальном сайте органа местного самоуправления муниципального района «Борисовский район» Белгородской области актуальной информации о доступных мерах поддержки предприятий агропромышленного комплекса и порядке её получения, потребности сторонних организаций в семенном материале, успешных практиках развития сельскохозяйственного производства | 2019 – 2021 годы | Сотрудниками отдела АПК и природопользования администрации Борисовского района в сети Интернет на официальном сайте своевременно размещалась актуальная информация о доступных мерах поддержки предприятий агропромышленного комплекса и порядке её получения, потребности сторонних организаций в семенном материале, успешных практиках развития сельскохозяйственного производства | Отдел АПК и природопользования администрации Борисовского района |
| 8.4.2 | Участие в научно-практических конференций по внедрению современных технологий производства, подработки и использования семенного материала | 2019 – 2021 годы | Специалисты отдел АПК и природопользования администрации Борисовского района и заинтересованные предприниматели района в 2021 году систематически принимали участие в видео конференциях по внедрению современных технологий производства, подработки и использования семенного материала. | Отдел АПК и природопользования администрации Борисовского района |
| **9. Иные рынки** | | | | |
| **9.1** | **Рынок финансовых услуг** | | | |
| 9.1.1 | Размещение информационно-просветительских материалов для населения и бизнеса района в СМИ и сети Интернет о перспективных финансовых инструментах, продуктах, новых финансовых технологиях, изменениях законодательства в части, касающейся рынка финансовых услуг | 2019 – 2021 годы | Информационные материалы о перспективных финансовых инструментах, продуктах, новых финансовых технологиях, изменениях законодательства в части, касающейся рынка финансовых услуг для населения и бизнеса района размещаются на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального района «Борисовский район» Белгородской области | Отдел экономического развития и труда администрации Борисовского района |
| 9.1.2 | Организация и проведение опросов субъектов МСП в рамках мониторинга конкуренции и доступности финансовых услуг | 2019 – 2021 годы | Организация и проведение опросов субъектов МСП в рамках мониторинга конкуренции и доступности финансовых услуг проводился в 1 квартале 2021 года. В опросе приняли участие 7 организаций. | Отдел экономического развития и труда администрации Борисовского района |
| **9.2** | **Сфера наружной рекламы** | | | |
| 9.2.1 | Выявление и осуществление демонтажа незаконных рекламных конструкций | 2019 – 2021 годы | Выдано предписание на демонтаж самовольно установленной рекламной конструкции | Отдел архитектуры администрации Борисовского района |
| 9.2.2 | Размещение на официальном сайте администрации района перечня нормативных правовых актов, регулирующих сферу наружной рекламы | 2019 – 2021 годы | Размещены:  - регламент по выдаче разрешений на установку рекламных конструкций;  - схема расположения рекламных конструкций на территории Борисовского района. | Отдел архитектуры администрации Борисовского района |
| 9.2.3 | Соблюдение принципов открытости и прозрачности при проведении торгов на право установки и эксплуатации рекламных конструкций, проведение торгов в электронном виде | 2019 – 2021 годы | Определение исполнителя на право установки и эксплуатации рекламных конструкций в муниципальном районе «Борисовский район» Белгородской области проводится в электронном виде | Отдел по муниципальным закупкам администрации Борисовского района |
| 9.2.4 | Недопущение установки и эксплуатации рекламных конструкций с разрешением на установку и эксплуатацию таких конструкций на территории муниципального образования, не включенных в схему размещения рекламных конструкций муниципального образования | 2019 – 2021 годы | Территории поселений на предмет размещения контролируется уполномоченными лицами | Отдел архитектуры администрации Борисовского района |
| 9.2.5 | Актуализация схем размещения рекламных конструкций | 2019 – 2021 годы | Рассмотрены возможности внесения изменений в схему размещения рекламных конструкций по заявлению о размещении рекламной конструкции | Отдел архитектуры администрации Борисовского района |
| **9.3** | **Рынок туристических услуг** | | | |
| 9.3.1 | Проведение семинаров, совещаний, круглых столов для субъектов малого и среднего предпринимательства, занятых в сфере сельского туризма | 2021 год | Проведено | отдел экономического развития и труда администрации Борисовского района;  управление культуры  администрации Борисовского района |
| 9.3.2 | Проведение мероприятия событийного туризма: Праздник мирской каши «В гостях у Акулины –гречишницы» | июнь 2022 год | Ежегодно на территории Борисовского района в с.Акулиновка проходит Праздник мирской каши «В гостях у Акулины –гречишницы». | отдел экономического развития и труда администрации Борисовского района;  управление культуры  администрации Борисовского района |
| 9.3.3 | Развитие гастрономического сельского туризма на территории Борисовского района | 2021 год | Развивается в районе новое направление сельского туризма - гастрономический туризм. Борисовская сыроварня СССПОК «Альянс-Фермервест» с руководителем Мариной Фабр - это один из увлекательных и вкусных маршрутов нашего района, здесь можно попробовать ремесленный российский сыр с французскими корнями и оригинальный борисовский сыр «Рабори», ведь даже его название расшифровывается как «борисовское солнце». Борисовская сыроварня - это первый из разработанных маршрутов по гастротуризму. Гости сыроварни могут продегустировать ремесленные сыры, принять участие в мастер-классе, познакомиться с производством.  В 2021 году сыроварню посетили не только учащиеся образовательных учреждений, но и иностранные гости из Франции, Китая, о.Бали. «Мы стараемся быть разноплановым маршрутом гастротуризма, а наши мастер-классы, после которых гости забирают с собой приготовленный ими сыр, очень пришлись по душе всем возрастных группам. Если говорит о цифрах, то за 2021 год мы приняли в рамках гастротуризма почти тысячу человек», - говорит Марина Фабр. | отдел экономического развития и труда администрации Борисовского района;  управление культуры  администрации Борисовского района |

**Раздел IV. Ключевые показатели развития конкуренции в Борисовском районе,**

**характеризующие выполнение системных мероприятий**

| **№**  **п/п** | **Наименование ключевого показателя** | **Единица изме-рения** | **На**  **1 января 2020 года**  **отчет** | **На**  **1 января 2021 года**  **отчет** | **На**  **1 января 2022 года**  **отчет** | **На**  **1 января 2023 года**  **план** | **Целевое значение, определенное Националь-ным планом развития конкуренции** | **Ответственный орган** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Динамика количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны органов местного самоуправления в отчетном году по сравнению с 2017 годом | % | 0 | 1 | 0 | 0 | Снижение к 2023 году не менее чем в 2 раза по сравнению с 2019 годом | Юридический отдел администрации Борисовского района |
| 2 | Доля сотрудников администрации Борисовского района, принявших участие в обучающих мероприятиях по основам антимонопольного законодательства, организации и функционированию антимонопольного комплаенса (нарастающим итогом) | % | 69,8 | 85,4 | 96,1 | 100 | Не установлено | Отдел муниципальной службы и кадров администрации Борисовского района |
| 3 | Количество хозяйствующих субъектов, доля участия области или муниципального образования в которых составляет 50 и более процентов, из них: | Ед. | 2 | 3 | 3 | 3 | Не установлено | Отдел экономического развития и труда администрации Борисовского района |
| 3.1 | количество государственных и муниципальных унитарных предприятий | Ед. | 2 | 1 | 1 | 0 | Не установлено | Отдел экономического развития и труда администрации Борисовского района |
| 4 | [Доля закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд области у субъектов МСП и социально ориентированных некоммерческих организаций в совокупном годовом объеме закупок](file:///C:\Users\borisova\AppData\Local\Temp\_blank) | % | 55 | 55 | 55 | 55 | Не установлено | Отдел по муниципальным закупкам администрации Борисовского района |
| 5 | Количество участников конкурентных процедур определения поставщиков при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд | Ед. | 17 | 20 | 22 | 23 | Не установлено | Отдел по муниципальным закупкам администрации Борисовского района |
| 6 | Общее количество объектов муниципального имущества (в том числе не используемых, неэффективно используемых или используемых не по назначению) в соответствии с утвержденными перечнями такого имущества, к которым обеспечен доступ субъектов малого и среднего предпринимательства на льготных условиях (нарастающим итогом) | Ед. | 10 | 15 | 20 | 21 | Не установлено | Отдел земельных и имущественных отношений администрации Борисовского района |
| 7 | Доля сданных в аренду субъектам МСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, объектов недвижимого имущества, включенных в перечни муниципального имущества, в общем количестве объектов недвижимого имущества, включенных в указанные перечни | % | 60 | 40 | 40 | 80 | Не установлено | Отдел земельных и имущественных отношений администрации Борисовского района |

**Раздел V. Ключевые показатели развития конкуренции на товарных рынках в Борисовском районе**

| **№ п/п** | **Наименование ключевого показателя** | **Единица измерения** | **На**  **1 января 2019**  **года**  **отчет** | **На**  **1 января**  **2020 года**  **план** | **На**  **1 января**  **2021 года**  **план** | **На**  **1 января**  **2022 года**  **план** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **Образование** |  |  |  |  |  |
| **1.1** | **Рынок услуг дошкольного образования** |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Количество действующих организаций (в том числе филиалов), оказывающих образовательные услуги в сфере дошкольного образования в отчетном периоде (по Стандарту) | Ед. | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 1.1.2 | Доля обучающихся дошкольного возраста в образовательных организациях (в том числе в их филиалах), реализующих основные общеобразовательные программы – образовательные программы дошкольного образования, в общей численности обучающихся дошкольного возраста в образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы – образовательные программы дошкольного образования (по Стандарту и методике ФАС) | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **1.2** | **Рынок услуг общего образования** |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Количество действующих организаций (в том числе филиалов), оказывающих образовательные услуги в сфере общего образования в отчетном периоде (по Стандарту) | Ед. | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 1.2.2 | Доля обучающихся в образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы – образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего образования, в общем числе обучающихся в образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы – образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего образования (по Стандарту и методике ФАС) | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **1.3** | **Рынок услуг среднего профессионального образования** |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Количество действующих организаций (в том числе филиалов), оказывающих образовательные услуги в сфере среднего профессионального образования в отчетном периоде (по Стандарту) | Ед. | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.3.2 | Доля обучающихся в образовательных организациях (в том числе в их филиалах), реализующих основные профессиональные образовательные программы – образовательные программы среднего профессионального образования, в общем числе обучающихся в образовательных организациях, реализующих основные профессиональные образовательные программы – образовательные программы среднего профессионального образования (по Стандарту и методике ФАС) | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.3.3. | Конкурс заявлений абитуриентов при приеме на 1 курс в организации, оказывающие общеобразовательные услуги в сфере среднего профессионального образования по очной форме обучения за счет средств областного бюджета, в отчетном периоде | Ед. | 1,9 | 2,0 | 2,1 | 2,2 |
| **1.4** | **Рынок услуг дополнительного образования детей** |  |  |  |  |  |
| 1.4.1 | Доля организаций в сфере услуг дополнительного образования детей (по численности детей, которым были оказаны услуги) (по Стандарту и методике ФАС) | % | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4.2 | Доля детей и молодёжи в возрасте от 5 до 18 лет, получающих образовательные услуги в сфере дополнительного образования в организациях всех форм собственности, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам в общей численности детей (дополнительный показатель) | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.4.3 | Доля организаций всех форм собственности в сфере услуг дополнительного образования детей, получивших методическую и консультационную помощь посредством участия в семинарах (дополнительный показатель) | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **2** | **Здравоохранение и социальная защита населения** |  |  |  |  |  |
| **2.1** | **Рынок услуг розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими товарами** |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Доля организаций частной формы собственности в сфере услуг розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими товарами (по количеству точек продаж аптечных организаций частной формы собственности, действовавших в Белгородской области в отчетном периоде) (по Стандарту и методике ФАС) | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **3** | **Жилищно-коммунальный комплекс** |  |  |  |  |  |
| **3.1** | **Рынок теплоснабжения (производство тепловой энергии)** |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Количество организаций частной формы собственности в сфере теплоснабжения (производство тепловой энергии) | Ед. | 1 | 1 | 1 | 1 |
| **3.2** | **Рынок услуг по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов** |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Доля организаций частной формы собственности в сфере услуг по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов (по объему транспортируемых твердых коммунальных отходов организациями частной формы собственности) (по Стандарту и методике ФАС) | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **3.3** | **Рынок выполнения работ по благоустройству городской среды** |  |  |  |  |  |
| 3.3.1 | Доля организаций частной формы собственности в сфере выполнения работ по благоустройству городской среды (по объему выручки организаций частной формы собственности) (по Стандарту и методике ФАС) | % | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **3.4** | **Рынок выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме** |  |  |  |  |  |
| 3.4.1 | Доля организаций частной формы собственности в сфере выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме (по общей площади помещений, входящих в состав общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, находящихся в управлении у организаций частной формы собственности (за исключением товариществ собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных кооператоров или иных специализированных потребительских кооперативов, а также непосредственного способа управления), осуществляющих деятельность по управлению многоквартирными домами) (по Стандарту и методике ФАС) | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **3.5** | **Рынок ритуальных услуг** |  |  |  |  |  |
| 3.5.1 | Доля организаций частной формы собственности в сфере ритуальных услуг в общем количестве | % | 75 | 75 | 75 | 75 |
| **4** | **Топливно-энергетический комплекс** |  |  |  |  |  |
| **4.1** | **Рынок купли-продажи электрической энергии (мощности) на розничном рынке электрической энергии (мощности)** |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | Доля организаций частной формы собственности в сфере купли-продажи электрической энергии (мощности) на розничном рынке электрической энергии (мощности) (по объему реализованных на рынке товаров, работ, услуг в натуральном выражении (кВт ч) организациями частной формы собственности) (по Стандарту и методике ФАС) | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **4.2** | **Рынок нефтепродуктов** |  |  |  |  |  |
| 4.2.1 | Доля организаций частной формы собственности на рынке нефтепродуктов (по объему реализованных на рынке товаров, работ, услуг в натуральном выражении (тыс. литров) организациями частной формы собственности)(по Стандарту и методике ФАС) | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **5** | **Транспортно-логистический комплекс** |  |  |  |  |  |
| **5.1** | **Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок** |  |  |  |  |  |
| 5.1.1 | Доля услуг (работ) по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, оказанных (выполненных) организациями частной формы собственности (по объему реализованных на рынке оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок (городской транспорт) товаров, работ, услуг (количество перевезенных пассажиров) в натуральном выражении организациями частной формы собственности) (по Стандарту и методике ФАС) | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **5.2.** | **Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок** |  |  |  |  |  |
| 5.2.1 | Доля услуг (работ) по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок, оказанных (выполненных) организациями частной формы собственности (по объему реализованных на рынке оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок товаров, работ, услуг (количество перевезенных пассажиров) в натуральном выражении организациями частной формы собственности) (по Стандарту и методике ФАС) | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **5.3** | **Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории субъекта Российской Федерации** |  |  |  |  |  |
| 5.3.1 | Доля организаций частной формы собственности в сфере оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории субъекта Российской Федерации (по Стандарту и методике ФАС) | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **5.4** | **Рынок оказания услуг по ремонту автотранспортных средств** |  |  |  |  |  |
| 5.4.1 | Доля организаций частной формы собственности в сфере оказания услуг по ремонту автотранспортных средств (по Стандарту и методике ФАС) | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **6** | **IT-комплекс** |  |  |  |  |  |
| **6.1** | **Рынок услуг связи, в том числе услуг по предоставлению широкополосного доступа к сети Интернет** |  |  |  |  |  |
| 6.1.1 | Увеличение количества объектов государственной и муниципальной собственности, фактически используемых операторами связи для размещения и строительства сетей и сооружений связи (по Стандарту) | %  по отношению к показателям 2018 года | - | 6,8 | 13,6 | 20,5 |
| 6.1.2 | Доля организаций частной формы собственности в сфере оказания услуг по предоставлению широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (по объему реализованных на рынке товаров, работ, услуг в натуральном выражении всех хозяйствующих субъектов с распределением на реализованные товары, работы, услуги в натуральном выражении хозяйствующими субъектами частного сектора и реализованные товары, работы, услуги в натуральном выражении хозяйствующими субъектами с государственным или муниципальным участием) (по Стандарту и методике ФАС) | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6.1.3 | Доля населения, имеющего возможность пользоваться услугами проводного или мобильного широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на скорости не менее 1 Мбит/сек (дополнительный показатель) | % | 90,7 | 91 | 91,5 | 92 |
| **6.2** | **Рынок IT-услуг** |  |  |  |  |  |
| 6.2.1 | Количество хозяйствующих субъектов, работающих в Борисовском районе на рынке IT-услуг (дополнительный показатель) | Ед. | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 6.2.2 | Доля хозяйствующих субъектов частной формы собственности в общем количестве организаций на рынке IT-услуг Белгородской области (за исключением хозяйствующих субъектов с долей участия Российской Федерации более 50 процентов, федеральных государственных унитарных предприятий, государственных корпораций, государственных компаний, федеральных бюджетных учреждений, федеральных автономных учреждений, федеральных казенных учреждений) (дополнительный показатель) | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **7** | **Строительный комплекс** |  |  |  |  |  |
| **7.1** | **Рынок жилищного строительства (за исключением Московского фонда реновации жилой застройки и индивидуального жилищного строительства)** |  |  |  |  |  |
| 7.1.1 | Доля организаций частной формы собственности в сфере жилищного строительства (за исключением Московского фонда реновации жилой застройки и индивидуального жилищного строительства) (по объему реализованных на рынке товаров, работ, услуг в натуральном выражении организациями частной формы собственности) (по Стандарту и методике ФАС) | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **7.2** | **Рынок строительства объектов капитального строительства, за исключением жилищного и дорожного строительства** |  |  |  |  |  |
| 7.2.1 | Доля организаций частной формы собственности в сфере строительства объектов капитального строительства, за исключением жилищного и дорожного строительства (по объему выручки организаций частной формы собственности) (по Стандарту и методике ФАС) | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **7.3** | **Рынок дорожной деятельности (за исключением проектирования)** |  |  |  |  |  |
| 7.3.1 | Доля организаций частной формы собственности в сфере дорожной деятельности (за исключением проектирования) (по объему выручки организаций частной формы собственности) (по Стандарту и методике ФАС) | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **7.4** | **Рынок кадастровых и землеустроительных работ** |  |  |  |  |  |
| 7.4.1 | Доля организаций частной формы собственности в сфере кадастровых и землеустроительных работ (по объему выручки организаций частной формы собственности) (по Стандарту и методике ФАС) | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **8** | **Агропромышленный комплекс** |  |  |  |  |  |
| **8.1** | **Рынок реализации сельскохозяйственной продукции** |  |  |  |  |  |
| 8.1.1 | Доля сельскохозяйственных потребительских кооперативов в общем объеме реализации сельскохозяйственной продукции (по объему реализации сельскохозяйственными производителями, осуществляющими деятельность на территории субъекта Российской Федерации, продукции сельского хозяйства сельскохозяйственным потребительским кооперативам, осуществляющим деятельность на территории Белгородской области, в стоимостном выражении в отчетный период)(дополнительный показатель) | % | 1,8 | 1,3 | 2,01 | 1,8 |
| 8.1.2 | Доля хозяйств, работающих в формате малых форм хозяйствования, в общем объеме реализации сельскохозяйственной продукции (дополнительный показатель) | % | 3,0 | 2,6 | 3,7 | 3,0 |
| **8.2** | **Рынок племенного животноводства** |  |  |  |  |  |
| 8.2.1 | Доля организаций частной формы собственности на рынке племенного животноводства (по объему реализованных на рынке товаров в натуральном выражении (в условных головах) организациями частной формы собственности в субъекте Российской Федерации, осуществляющими деятельность по разведению племенных сельскохозяйственных животных) (по Стандарту и методике ФАС) | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **8.3** | **Рынок семеноводства** |  |  |  |  |  |
| 8.3.1 | Доля организаций частной формы собственности на рынке семеноводства (по Стандарту и методике ФАС) | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **9** | **Иные рынки** |  |  |  |  |  |
| **9.1** | **Сфера наружной рекламы** |  |  |  |  |  |
| 9.1.1 | Доля организаций частной формы собственности в сфере наружной рекламы (по Стандарту и методике ФАС) | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **9.2** | **Рынок финансовых услуг** |  |  |  |  |  |
| 9.2.1 | Доля населения области, прошедшего обучение по повышению финансовой грамотности в рамках реализации Стратегии повышения финансовой грамотности в Российской Федерации на 2017-2023 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 25 сентября 2017 года № 2039-р (дополнительный показатель) | % | 0,04 | 0,05 | 0,10 | 0,15 |
| 9.2.2 | Охват общеобразовательных организаций Борисовского района онлайн-уроками финансовой грамотности (дополнительный показатель) | % | 67 | 71 | 76 | 90 |
| **9.3** | **Рынок туристических услуг** | | | | | |
| 9.3.1 | Количество туристов, посетивших Борисовский район | тыс. чел. | 48 | 52 | 13,2 | 21 |