**Отчет о ходе реализации**

**Плана мероприятий («дорожной карты») по содействию развития конкуренции**

**в Борисовском районе на 2022-2025 годы за 2022 года**

**Раздел II. Ключевые показатели развития конкуренции на товарных рынках в Борисовском районе**

| № п/п | Наименование ключевого показателя | Единица измерения | 2020 год факт | 2021 год факт | 2022 год  план | 2022 год факт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **Образование** |  |  |  |  |  |
| **1.1** | **Рынок услуг дошкольного образования** |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество действующих организаций (в том числе филиалов и организаций частной формы собственности), оказывающих образовательные услуги в сфере дошкольного образования | Ед. | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 2. | Доля детей дошкольного возраста, обучающихся в образовательных организациях (в том числе в их филиалах и у индивидуальных предпринимателей), реализующих основные общеобразовательные программы - образовательные программы дошкольного образования, в общей численности детей дошкольного возраста (1-6 лет) | % | 66 | 67 | 67 | 67 |
| **1.2** | **Рынок услуг общего образования** |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Количество действующих организаций (в том числе филиалов и организаций частной формы собственности), оказывающих образовательные услуги в сфере общего образования | Ед. | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 1.2.2 | Доля обучающихся в муниципальных образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы — образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего образования, в общем числе обучающихся в образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы - образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего образования | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **1.3** | **Рынок услуг среднего профессионального образования** |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Количество действующих организаций (в том числе филиалов и организаций частной формы собственности), оказывающих образовательные услуги в сфере среднего профессионального образования | Ед. | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.3.2. | Конкурс заявлений абитуриентов при приеме на 1 курс в организации, оказывающих образовательные услуги в сфере среднего профессионального образования по топовым специальностям (не менее 3 направлений) очной формы обучения за счет средств областного бюджета, в отчетном периоде (дополнительный показатель) | Ед. | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,6 |
| 1.4 | Рынок услуг дополнительного образования детей |  |  |  |  |  |
| 1.4.1. | Количество организаций в сфере услуг дополнительного образования детей (по численности детей, которым были оказаны услуги) | Ед. | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 1.4.2. | Доля организаций всех форм собственности в сфере услуг дополнительного образования детей, получивших методическую и консультационную помощь посредством участия в семинарах (дополнительный показатель) | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.4.3. | Доля детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет, получающих образовательные услуги в сфере дополнительного образования в организациях всех форм собственности, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программа в общей численности детей и молодежи этой возрастной категории (от 5 до 18 лет) | % | 71 | 72 | 74 | 77 |
| **2** | **Здравоохранение и социальная защита населения** |  |  |  |  |  |
| **2.1** | **Рынок медицинских услуг** |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Количество медицинских организаций, участвующих в реализации территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания населению медицинской помощи | Ед. | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2.1.2. | Доля медицинских организаций частной системы здравоохранения, в том числе: | % | 82 | 82 | 82 | 82 |
| 2.1.3. | доля субъектов малого и среднего предпринимательства | % | 82 | 82 | 82 | 82 |
| **2.2** | **Рынок услуг розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими товарами** |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. | Доля организаций частной формы собственности в сфере услуг розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями (по количеству точек продаж аптечных организаций частной формы собственности, действовавших в Борисовском районе в отчетном периоде) | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.3. | **Рынок социальных услуг** |  |  |  |  |  |
| 2.3.1. | Количество организаций социального обслуживания, предоставляющих социальные услуги | Ед. | 1 | 1 | 1 | 1 |
| **3** | **Жилищно-коммунальный комплекс** |  |  |  |  |  |
| **3.1** | **Рынок теплоснабжения (производство тепловой энергии)** |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Доля организаций частной формы собственности в сфере теплоснабжения (производство тепловой энергии) (по объему полезного отпуска тепловой энергии организациями частной формы собственности) | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **3.2** | **Рынок услуг по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов** |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. | Доля организаций частной формы собственности в сфере услуг по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов (по объему транспортируемых твердых коммунальных отходов организациями частной формы собственности) | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3.2.2. | Объем твердых коммунальных отходов, транспортируемых организациями частных форм собственности (негосударственными и не муниципальными организациями) и не аффилированными с региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **3.3** | **Рынок выполнения работ по благоустройству городской среды** |  |  |  |  |  |
| 3.3.1. | Доля организаций частной формы собственности в сфере выполнения работ по благоустройству городской среды (по объему выручки организаций частной формы собственности) | % | 67 | 67 | 100 | 100 |
| 3.4 | Рынок выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме |  |  |  |  |  |
| 3.4.1. | Доля организаций частной формы собственности в сфере выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме (по общей площади помещений, входящих в состав общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, находящихся в управлении у организаций частной формы собственности (за исключением товариществ собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных кооператоров или иных специализированных потребительских кооперативов, а также непосредственного способа управления), осуществляющих деятельность по управлению многоквартирными домами) | % | 0 | 0 | 100 | 100 |
| **3.5** | **Рынок ритуальных услуг** |  |  |  |  |  |
| 3.5.1 | Доля организаций частной формы собственности в сфере ритуальных услуг (по объему выручки организаций частной формы собственности, осуществляющих деятельность на рынке ритуальных услуг в отчетном периоде) | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **4** | **Топливно-энергетический комплекс** |  |  |  |  |  |
| **4.1** | **Рынок купли-продажи электрической энергии (мощности) на розничном рынке электрической энергии (мощности)** |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля организаций частной формы собственности в сфере купли-продажи электрической энергии (мощности) на розничном рынке электрической энергии (мощности) (по объему реализованных на рынке товаров, работ, услуг в натуральном выражении (кВт/ч) организациями частной формы собственности) | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **4.2** | **Рынок нефтепродуктов** |  |  |  |  |  |
| 4.2.1. | Доля организаций частной формы собственности на рынке нефтепродуктов (по объему реализованных на рынке товаров, работ, услуг в натуральном выражении (тыс. литров) организациями частной формы собственности) | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **4.3** | **Рынок газомоторного топлива** |  |  |  |  |  |
| 4.3.1. | Количество действующих объектов заправки транспортных средств природным газом (метаном) (дополнительный показатель) | Ед. | 1 | 1 | 1 | 1 |
| **5** | **Транспортно-логистический комплекс** |  |  |  |  |  |
| **5.1** | **Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок** |  |  |  |  |  |
| 5.1.1. | Доля услуг (работ) по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, оказанных (выполненных) организациями частной формы собственности (по объему реализованных на рынке оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок (городской транспорт) товаров, работ, услуг (количество перевезенных пассажиров) в натуральном выражении организациями частной формы собственности) | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **5.2.** | **Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок** |  |  |  |  |  |
| 5.2.1. | Доля услуг (работ) по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок, оказанных (выполненных) организациями частной формы собственности (по объему реализованных на рынке оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок товаров, работ, услуг (количество перевезенных пассажиров) в натуральном выражении организациями частной формы собственности) | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5.3 | Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории субъекта Российской Федерации |  |  |  |  |  |
| 5.3.1. | Доля организаций частной формы собственности в сфере оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории Белгородской области | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **5.4** | **Рынок оказания услуг по ремонту автотранспортных средств** |  |  |  |  |  |
| 5.4.1. | Доля организаций частной формы собственности в сфере оказания услуг по ремонту автотранспортных средств | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **6** | **IT-комплекс** |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Рынок услуг связи, в том числе услуг по предоставлению широкополосного доступа к сети Интернет |  |  |  |  |  |
| 6.1.1. | Количество объектов муниципальной собственности, фактически используемых операторами связи для размещения и строительства сетей и сооружений связи | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6.1.2. | Доля организаций частной формы собственности в сфере оказания услуг по предоставлению широкополосного доступа к сети Интернет (по объему реализованных на рынке товаров, работ, услуг в натуральном выражении всех хозяйствующих субъектов с распределением на реализованные товары, работы, услуги в натуральном выражении хозяйствующими субъектами частного сектора и реализованные товары, работы, услуги в натуральном выражении хозяйствующими субъектами с муниципальным участием) | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6.1.3. | Доля населения, имеющего возможность пользоваться услугами проводного или мобильного широкополосного доступа к сети Интернет на скорости не менее 1 Мбит/сек (дополнительный показатель) | % | 91,5 | 92 | 92,7 | 92,8 |
| **6.2** | **Рынок IT-услуг** |  |  |  |  |  |
| 6.2.1. | Количество юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных в Борисовском районе на рынке IT-услуг (дополнительный показатель) | Ед. | 9 | 10 | 10 | 10 |
| 6.2.2. | Доля хозяйствующих субъектов частной формы собственности в общем количестве организаций на рынке IT-услуг Борисовского района (за исключением хозяйствующих субъектов с долей участия Российской Федерации более 50 процентов, федеральных государственных унитарных предприятий, государственных корпораций, государственных компаний, федеральных бюджетных учреждений, федеральных автономных учреждений, федеральных казенных учреждений) (дополнительный показатель) | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **7** | **Строительный комплекс** |  |  |  |  |  |
| **7.1** | **Рынок жилищного строительства (за исключением Московского фонда реновации жилой застройки и индивидуального жилищного строительства)** |  |  |  |  |  |
| 7.1.1. | Доля организаций частной формы собственности в сфере жилищного строительства (по объему реализованных на рынке товаров, работ, услуг в натуральном выражении организациями частной формы собственности) | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **7.2** | **Рынок строительства объектов капитального строительства, за исключением жилищного и дорожного строительства** |  |  |  |  |  |
| 7.2.1. | Доля организаций частной формы собственности в сфере строительства объектов капитального строительства, за исключением жилищного и дорожного строительства (по объему выручки организаций частной формы собственности) | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **7.3** | **Рынок дорожной деятельности (за исключением проектирования)** |  |  |  |  |  |
| 7.3.1. | Доля организаций частной формы собственности в сфере дорожной деятельности (за исключением проектирования) по объему выручки организаций частной формы собственности) | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **7.4** | **Рынок кадастровых и землеустроительных работ** |  |  |  |  |  |
| 7.4.1 | Доля организаций частной формы собственности в сфере кадастровых и землеустроительных работ (по объему выручки организаций частной формы собственности) (по Стандарту и методике ФАС) | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **8** | **Агропромышленный комплекс** |  |  |  |  |  |
| **8.1** | **Рынок реализации сельскохозяйственной продукции** |  |  |  |  |  |
| 8.1.1. | Доля хозяйств, работающих в формате малых форм хозяйствования, в общем объеме реализации сельскохозяйственной продукции (дополнительный показатель) | % | 4,2 | 3,5 | 3,9 | 4 |
| 8.1.2. | Количество сельскохозяйственных производителей, работающих в формате малых форм хозяйствования включая крестьянские (фермерские) хозяйства и сельскохозяйственные кооперативы (нарастающим итогом) | Ед. | 58 | 63 | 64 | 62 |
| 8.2 | Рынок лабораторных исследований для выдачи ветеринарных сопроводительных документов |  |  |  |  |  |
| 8.2.1. | Количество организаций в сфере лабораторных исследований для выдачи ветеринарных сопроводительных документов | Ед. | 1 | 1 | 1 | 1 |
| **8.3** | **Рынок племенного животноводства** |  |  |  |  |  |
| 8.3.1. | Доля организаций частной формы собственности на рынке племенного животноводства (по объему реализованных на рынке товаров в натуральном выражении (в условных головах) организациями частной формы собственности в Борисовском районе, осуществляющими деятельность по разведению племенных сельскохозяйственных животных) | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **9** | **Иные рынки** |  |  |  |  |  |
| **9.1** | **Сфера наружной рекламы** |  |  |  |  |  |
| 9.1.1. | Доля организаций частной формы собственности в сфере наружной рекламы | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **9.2** | **Рынок финансовых услуг** |  |  |  |  |  |
| 9.2.1. | Доля населения Борисовского района, охваченная мероприятиями по повышению финансовой грамотности (дополнительный показатель) | % | 5,2 | 5,3 | 5,3 | 5,5 |
| 9.2.2. | Количество действующих и потенциальных субъектов малого и среднего предпринимательства, принявших участие в информационно-образовательных мероприятиях, затрагивающих тематику финансового просвещения, проводимых в очном и дистанционном формате (дополнительный показатель) | Чел. | 15 | 18 | 19 | 19 |
| **9.3** | **Рынок туристических услуг** | | | | | |
| 9.2.1. | Туристско-экскурсионный поток (дополнительный показатель) | Тыс. чел. | 17,2 | 21,6 | 21,5 | 25,0 |
| 9.2.2. | Количество лиц, размещенных в коллективных средствах размещения (дополнительный показатель) | Тыс. чел. | 6,9 | 11,7 | 11,5 | 11,6 |

**Раздел II. Мероприятия по содействию развития конкуренции на товарных рынках Борисовского района**

| **№**  **п/п** | **Наименование мероприятия** | **Срок реализации мероприятия** | **Результат выполнения мероприятия** | **Ответственные исполнители мероприятия** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1. Образование** | | | | |
| **1.1** | **Рынок услуг дошкольного образования** | | | |
| 1.1.1 | Предоставление консультационной помощи в регистрации и лицензировании частных дошкольных образовательных организаций и индивидуальных предпринимателей | 2022 - 2025 годы | Предоставление консультативной помощи в регистрации и лицензировании частных дошкольных образовательных организаций и индивидуальных предпринимателей не производится в связи с их отсутствием. В случае появления указанных организаций управление образования администрации Борисовского района готово оказать консультационную помощь | Управление образования администрации Борисовского района |
| 1.1.2 | Сопровождение участия представителей частных дошкольных образовательных организаций и индивидуальных предпринимателей в методических мероприятиях (семинары, конференции, конкурсы), региональных проектах, деятельности общественных советов, рабочих групп в сфере дошкольного образования | 2022 - 2025 годы | Сопровождение участия представителей частных дошкольных образовательных организаций и индивидуальных предпринимателей в методических мероприятиях не проводиться по причине отсутствия данных организаций. В случае их появления управление образования администрации Борисовского района готово оказать сопровождение участия их представителей в методических мероприятиях.  В 2022 году семинары, конкуры проводились среди муниципальных дошкольных образовательных организаций Борисовского района: фестиваль «Мозаика детства», конкурс «Воспитатель года», конкурс на лучшее видеообращение к водителям, конкурс «Снежные фигуры по безопасности дорожного движения»,фотоконкурс «Папа, мама, я – яркая семья!», конкурс «Зелёный огонек».Семинары на тему: «Рабочая программа воспитания в ДОУ: проблемные поля и способы их решения», «Воспитание и развитие детей раннего возраста в движении и игре», «Развитие творческого воображения у детей дошкольного возраста через нетрадиционную технику рисования», «Нравственно-патриотическое воспитание дошкольников», «Мотивация профессионального развития педагогов как средство повышения качества дошкольного образования», межмуниципальный семинар по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. | Управление образования администрации Борисовского района |
| 1.1.3 | Размещение в средствах массовой информации, сети Интернет информации о деятельности муниципальных дошкольных образовательных организаций Борисовского района | 2022 - 2025 годы | Вся информация о проведенных мероприятиях своевременно освещается в районной газете «Призыв», на сайте управления образования, администрации Борисовского района, и на сайтах муниципальных дошкольных образовательных организаций: <https://bor-rono.ru/> , <http://detsad-krukovo.ru/?cat=35> , <http://mdou-teremok.ru/?cat=35> , <http://skazkabor.ru/?cat=35> | Управление образования администрации Борисовского района |
| 1.1.4 | Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, в том числе и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, и присмотр и уход за детьми в рамках региональной составляющей федерального проекта «Содействие занятости населения» национального проекта «Демография» | 2022-2023  годы | В 2022 году на территории Борисовского района не были созданы дополнительные места для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, в том числе и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования и присмотр, и уход за детьми, в связи с отсутствием потребности в дополнительных местах. Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет на территории Борисовского района – 100%.  С целью реализации прав детей и наиболее полного охвата детей дошкольным образованием и создания условий для оказания помощи семьям, воспитывающим детей раннего возраста, не посещающих дошкольные образовательные учреждения, на базе МБДОУ – детский сад комбинированного вида «Теремок» функционирует группа кратковременного пребывания. Данная группа осуществляет деятельность по образовательным программам дошкольного образования и присмотр, и уход за детьми от 1,5 до 3 лет. | Управление образования администрации Борисовского района |
| **1.2.** | **Рынок услуг общего образования** | | | |
| 1.2.1 | Консультирование частных образовательных организаций по вопросам получения лицензии на ведение образовательной деятельности | 2022-2025  годы | Предоставление консультативной помощи в лицензировании частных общеобразовательных организаций. В случае появления указанных организаций управление образования администрации Борисовского района готово оказать консультационную помощь. | Управление образования администрации Борисовского района |
| 1.2.2 | Создание и функционирование муниципальных рабочих групп и (или) консультационных пунктов по поддержке развития негосударственного сектора общего образования | 2022 - 2025  годы | В управлении образования администрации Борисовского района с 2021 года созданы рабочие группы по оказанию поддержки развития негосударственного сектора общего образования. | Управление образования администрации Борисовского района |
| 1.2.3 | Размещение в средствах массовой информации, информационно-телекоммуникационной сети Интернет информации о деятельности муниципальных общеобразовательных организаций и негосударственных организаций общего образования | 2022-2025  годы | Вся информация о проведенных мероприятиях своевременно освещается в районной газете «Призыв», на сайте управления образования, администрации Борисовского района, и на сайтах муниципальных общеобразовательных организаций. | Управление образования администрации Борисовского района |
| **1.3** | **Рынок услуг среднего профессионального образования** | | | |
| 1.3.1 | Развитие современной инфраструктуры для подготовки высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров в соответствии с современными стандартами и требованиями | 2022-2025  годы | ОГАПОУ«Борисовский агромеханический техникум» в 2021 году стал обладателем гранта проекта «Молодые профессионалы» и получил почти ****40 млн. рублей**** из федерального бюджета. Ещё почти ****10 млн. рублей**** выделил холдинг «Агро-Белогорье». На средства гранта в техникуме в течение 2021 года и 1 полугодия 2022 года было созданно четыре мастерские, оснащенные современной материально-технической базой по компетенциям: - «Эксплуатация сельскохозяйственных машин»;  - «Сельскохозяйственные биотехнологии»;  - «Промышленное садоводство»; - «Ландшафтный дизайн».Обновлено производственное оборудование в мастерских по направлению «Сельское хозяйство». Были приобретены средства обучения, вычислительная техника, программное обеспечение, мебель. Таким образом, развитие современной инфраструктуры в соответствии с современными стандартами и требованиями будет способствовать подготовке высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров | Областное государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Борисовский    агромеханический техникум» |
| 1.3.2 | Участие образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, в региональном этапе Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся по специальностям среднего профессионального образования | 2022-2025  годы | В региональном этапе Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся по специальностям среднего профессионального образования принимали участие студенты техникума по следующим УГС: 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство, 36.00.00 Ветеринария и зоотехния, 38.00.00 Экономика и управление.  Результат: 3 место Степанченко Николай по УГС 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство | Областное государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Борисовский  агромеханический техникум» |
| 1.3.3 | Участие в демонстрационном экзамене по двум специальностям в соответствии с методикой Ворлдскиллс Россия (Молодые профессионалы) среди выпускников, обучавшихся по программам среднего профессионального образования | 2022-2025  годы | Борисовский АМТ активно вовлекает своих студентов в движение Ворлдскиллс Россия. Количество выпускников, обучавшихся по программам среднего профессионального образования сдававших демонстрационный экзамен в соответствии с методикой Ворлдскиллс Россия (Молодые профессионалы) – 74 человека, в том числе:  - по специальности 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования – 24 человека;  - по специальности 36.02.02 Зоотехния – 16 человек;  - по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) – 17 человек;  - по профессии 43.01.09 Повар, кондитер – 17 человек. | Областное государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Борисовский  агромеханический техникум» |
| 1.3.4 | Осуществление мер материальной поддержки в виде стипендии Губернатора области для лучших студентов и стипендии Правительства Российской Федерации | 2022-2025  годы | В I полугодии 2022 года стипендию Губернатора области для лучших студентов получали 2 студента техникума:  1. Тепляков Лев студент группы № 1 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей – 2000 рублей  2. Яхницкая Анастасия студентка группы № 28 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) – 2000 рублей | Областное государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Борисовский  агромеханический техникум» |
| **1.4** | **Рынок услуг дополнительного образования детей** | | | |
| 1.4.1 | Проведение мониторинга состояния и развития организаций всех форм собственности в сфере услуг дополнительного образования детей | 2022-2025  годы | С целью выявления состояния развития организаций дополнительного образования детей, проведен мониторинг деятельности организаций муниципальной формы собственности в сфере услуг дополнительного образования детей. Мониторинг показал, что количество программ в сфере услуг дополнительного образования ежегодно увеличивается. Охват детей стабильно растет | Управление образования администрации Борисовского района |
| 1.4.2 | Оказание организационно-методической и информационно-консультационной помощи организациям всех форм собственности в сфере услуг дополнительного образования детей | 2022 – 2025  годы | В 2022 году проведены 5 семинаров для старших вожатых и 2 семинара для организаторов летнего отдыха общеобразовательных учреждений Борисовского района, организовано9 семинаров для педагогов ДОП по работе с КВН движением, развитием театра в ОО | Управление образования администрации Борисовского района |
| 1.4.3 | Предоставление консультационной помощи в регистрации и лицензировании организаций частной формы собственности в сфере услуг дополнительного образования детей | 2022-2025  годы | На территории Борисовского района отсутствуют организации частной формы собственности в сфере услуг дополнительного образования детей | Управление образования администрации Борисовского района |
| 1.4.4 | Участие в региональном конкурсе дополнительных общеобразовательных программ среди организаций дополнительного образования детей всех форм собственности | 2022-2025  годы | Ежегодно учреждения дополнительного образования Борисовского района принимают активное участие в конкурсе на выявление лучшего опыта предоставления услуг дополнительного образования детей организациями всех форм собственности. В 2022 году наш район достойно представила МБУ ДО «Борисовская станция юных натуралистов» | Управление образования администрации Борисовского района |
| 1.4.5 | Содействие в участии представителей организаций сферы услуг дополнительного образования детей в конференциях, семинарах, рабочих группах, общественных обсуждениях законодательных и нормативных правовых актов в сфере дополнительного образования | 2022-2025  годы | Сотрудники учреждений дополнительного образования систематически принимают участие в конференциях, семинарах, рабочих совещаниях, повышая свои профессиональные и правовые навыки. В течение 2022 года проведены: семинар«Организация и проведение массовыхшкольных мероприятий, обмен опытомработы», мастер-класс «Использование современных воспитательных технологий в работе с детскими общественными организациями», мастер-класс «Развитие технического творчества детей на основе LEGO – конструирования с применением элементов робототехники», семинар«Основы православной культуры, как средство духовно-нравственного  воспитания старших дошкольников в  учреждениях дополнительного образования»,«Формирование у обучающихся младшего школьного возраста навыков участия в конкурсах»,«Использование компьютерной техники в процессе развития технического творчества обучающихся». | Управление образования администрации Борисовского района |
| 1.4.6 | Размещение в средствах массовой информации, сети Интернет информации о деятельности организаций в сфере услуг дополнительного образования детей | 2022-2025  годы | Информация о проведенных мероприятиях систематически размещается на сайтах учреждений дополнительного образования детей, в районной газете «Призыв» на страничках учреждений в социальных сетях  <https://dom-tvorchestva.ru/><https://stannatur.ucoz.ru>, ,<https://borisovka-sport.ru/> | Управление образования администрации Борисовского района |
| **2. Здравоохранение и социальная защита населения** | | | | |
| **2.1.** | **Рынок медицинских услуг** | | | |
| 2.1.1 | Мониторинг основных показателей здоровья населения | 2022 — 2025 годы | С целью разработки, планирования и последующей реализации мероприятий, направленных на улучшение состояния здоровья населения проводится мониторинг основных показателей состояния здоровья населения. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Борисовская центральная районная больница (по согласованию) |
| 2.1.2 | Размещение информации о деятельности учреждений здравоохранения района на официальном сайте для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях ([www.bus.gov.ru](http://www.bus.gov.ru)) в сети Интернет, а также на официальном сайте ОГБУЗ «Борисовская ЦРБ» в сети интернет ([www.borisovka-crb.belzdrav.ru](http://www.borisovka-crb.belzdrav.ru) ) | 2022-2025  годы | ОГБУЗ «Борисовская центральная районная больница» зарегистрирована на сайтедля размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях ([www.bus.gov.ru](http://www.bus.gov.ru)) в сети Интернет, а также имеет официальный сайт своего учреждения [www.borisovka-crb.belzdrav.ru](http://www.borisovka-crb.belzdrav.ru)**.** Информация на сайте обновляется регулярно. Новостной раздел и раздел объявлений находится на главной странице сайта для удобства поиска и доступности размещаемых сведений. В разделах "Услуги", "Для пациента" имеется вся необходимая информация о видах деятельности ОГБУЗ " Борисовская ЦРБ", предоставляемых услугах, имеющемся кадровом составе, режиме работы, порядке оказания медицинской помощи | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Борисовская центральная районная больница (по согласованию) |
| 2.1.3 | Участие в реализации проектов (национального, регионального, муниципального уровня) | 2022-2025  годы | ОГБУЗ «Борисовская центральная районная больница» принимает активное участие в реализации нацпроекта «Здоровье». Основная задача проекта - улучшение ситуации в здравоохранении и создание условий для его последующей модернизации. В рамках реализации национального проекта «Здоровье» можно выделить три основных направления: повышение приоритетности первичной медико-санитарной помощи, усиление профилактической направленности здравоохранения, расширение доступности высокотехнологичной медицинской помощи.  Основное внимание уделяется укреплению первичного медицинского звена (муниципальные поликлиники, участковые больницы) — увеличению зарплаты участковым врачам и медсестрам, оснащению этих медучреждений необходимым оборудованием, переобучению врачей общей практики, введению родовых сертификатов. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Борисовская центральная районная больница (по согласованию) |
| **2.2** | **Рынок услуг розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими товарами** | | | |
| 2.2.1 | Сохранение аптечных организаций частной формы собственности для работы в сельской местности, размещение в открытом доступе информации о наличии и количестве аптечных организаций на территории Борисовского района | 2022-2025  годы | Информация о наличии и количестве аптечных организаций на территории района размещена на Официальном сайте органов местного самоуправления муниципального района  «Борисовский район» Белгородской области  <https://www.borisovka.info/deyatelnost/ekonomika/potrebitelskij-rynok/>  Проводится разъяснительная работа о необходимости регистраций хозяйствующих субъектов в автоматизированной системе мониторинга движения лекарственных препаратов, к первому января 2023 года зарегистрировано в системе «Маркировка» 100% аптечных организаций. | Отдел экономического развития и труда администрации Борисовского района |
| **2.3** | **Рынок социальных услуг** | | | |
| 2.3.1 | Осуществление муниципального контроля за деятельностью поставщиков социальных услуг | 2022 - 2025 годы | Оценку деятельности поставщиков социальных услуг осуществляет министерство социальной защиты населения и труда Белгородской области | Управление социальной защиты населения администрации Борисовского района |
| 2.3.2 | Привлечение в социальный сектор частных инвесторов и индивидуальных предпринимателей | 2022-2025  годы | На сайте управления социальной защиты населения администрации Борисовского района размещена информация для инвесторов и негосударственных организаций об условиях предоставления социальных услуг (http://uszn-bor.ru/poryadok/). | Управление социальной защиты населения администрации Борисовского района |
| 2.3.3 | Выделение бюджетных средств негосударственным организациям в целях оказания социальных услуг гражданам в порядке и формах, установленных действующим законодательством | 2022 - 2025 годы | Общий объем субсидий, предоставленных социально ориентированным некоммерческим организациям за 2022 год, из средств муниципального образования составил 2423,3 тысяч рублей, на содержание организации | Управление социальной защиты населения администрации Борисовского района |
| 2.3.4 | Ведение и поддержание в актуальном состоянии муниципального реестра поставщиков социальных услуг на официальном сайте управления социальной защиты населения района | 2022 - 2025 годы | Оценку деятельности поставщиков социальных услуг осуществляет министерство социальной защиты населения и труда Белгородской области | Управление социальной защиты населения администрации Борисовского района |
| 2.3.5 | Обеспечение методического и консультативного сопровождения негосударственных организаций, предоставляющих социальные услуги | 2022-2025  годы | Министерством социальной защиты населения и труда Белгородской области сформирован реестр поставщиков услуг в сфере социального обслуживания населения. В Борисовском районе поставщиками социальных услуг является МБУССЗН «Комплексный центр социального обслуживания населения Борисовского района», ГСУСОССЗН «Борисовский дом социального обслуживания во имя Святой Блаженной Матроны Московской», ГСУСОССЗН «Борисовский дом социального обслуживания». Реестр поставщиков размещен на официальном сайте министерства социальной защиты населения и труда Белгородской области (http://minsoc31.ru/organy-i-uchrezhdeniya/reestr-postavshikov-socialnyh-uslug/).  УСЗН Борисовского района сформирован реестр получателей социальных услуг. В реестр занесено 2650 получателей социальных услуг. Регистр сформирован в полном объеме и поддерживается в актуальном состоянии | Управление социальной защиты населения администрации Борисовского района |
| **3**. | **3. Жилищно-коммунальный комплекс** | | | |
| **3.1** | **Рынок теплоснабжения (производства тепловой энергии)** | | | |
| 3.1.1 | Оказание организационно-методической и информационно-консультационной помощи частным организациям, предоставляющим услуги в сфере теплоснабжения | 2022-2025  годы | На территории района осуществляет деятельность единая теплоснабжающая организация, предоставляющими услуги в сфере теплоснабжения АО Борисовская теплосетевая компания» | Отдел по реформированию и развитию ЖКХ администрации Борисовского района |
| 3.1.2 | Наличие на сайте администрации Борисовского района полного перечня ресурсоснабжающих организаций, осуществляющих на территории района подключение (технологическое присоединение), со ссылками на сайты данных организаций, где размещена информация о доступной мощности на источнике теплоснабжения, водоснабжения. | 2022 – 2025 годы | На официальном сайте муниципального района «Борисовский район» в сети «Интернет»<http://borisovka.info/deyatelnost/zhkh-i-blagrustrojstvo>размещена информация о ресурсоснабжающих организаций, осуществляющих на территории района подключение (технологическое присоединение) | Отдел по реформированию и развитию ЖКХ администрации Борисовского района |
| **3.2** | **Рынок услуг по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов** | | | |
| 3.2.1 | Информирование жителей района о преимуществе раздельного сбора мусора и методике тарифообразования | 2022 – 2025 годы | Проведены сходы, собрания граждан, на которых администрациями поселений жителям была доведена информация о преимуществе раздельного сбора мусора. На сайте администрации района размещается информация о преимуществе раздельного сбора мусора.  В 2022 году в социальных сетях размещалась информация о правильном обращении с ветками и порубочными остатками, строительными отходами, информация о недопущении складирования в контейнеры мусора, неотносящегося к ТКО  <https://vk.com/public179563370?w=wall-179563370_1560>  <https://ok.ru/group/60675922526424/topic/154480250577112>  <https://vk.com/public179563370?w=wall-179563370_1724>  <https://ok.ru/group/60675922526424/topic/154596877459672> | Отдел по реформированию и развитию ЖКХ администрации Борисовского района |
| 3.2.2 | Организация и проведение обучающих семинаров жителей района о преимуществе раздельного сбора мусора | 2022 – 2025 годы | В рамках проекта администрации Борисовского района «Формирование экологической культуры у населения Борисовского района и утилизации твердых коммунальных отходов» были проведены земские собрания с жителями района в части касающейся разъяснительной работы по обращению с ТКО | Отдел по реформированию и развитию ЖКХ администрации Борисовского района |
| **3.3** | **Рынок выполнения работ по благоустройству городской среды** | | | |
| 3.3.1 | Привлечение на конкурсной основе подрядных организаций для проведения работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов и общественных пространств | 2022 – 2025 годы | Проведены сходы, собрания граждан, на которых администрациями поселений жителям была доведена информация о преимуществе раздельного сбора мусора. На сайте администрации района размещается информация о преимуществе раздельного сбора мусора.  В 2022 году в социальных сетях размещалась информация о правильном обращении с ветками и порубочными остатками, строительными отходами, информация о недопущении складирования в контейнеры мусора, неотносящегося к ТКО  <https://vk.com/public179563370?w=wall-179563370_1560>  <https://ok.ru/group/60675922526424/topic/154480250577112>  <https://vk.com/public179563370?w=wall-179563370_1724>  <https://ok.ru/group/60675922526424/topic/154596877459672> | Отдел по реформированию и развитию ЖКХ администрации Борисовского района |
| 3.3.2 | Проведение мероприятий, направленных на повышение доли граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в населенных пунктах, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды | 2022 – 2025 годы | В рамках проекта администрации Борисовского района «Формирование экологической культуры у населения Борисовского района и утилизации твердых коммунальных отходов» были проведены земские собрания с жителями района в части касающейся разъяснительной работы по обращению с ТКО | Отдел по реформированию и развитию ЖКХ администрации Борисовского района |
| 3.3.3 | Проведение рейтингового голосования по выбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке на последующие годы | 2022 – 2025 годы | Проведены сходы, собрания граждан, на которых администрациями поселений жителям была доведена информация о преимуществе раздельного сбора мусора. На сайте администрации района размещается информация о преимуществе раздельного сбора мусора.  В 2022 году в социальных сетях размещалась информация о правильном обращении с ветками и порубочными остатками, строительными отходами, информация о недопущении складирования в контейнеры мусора, неотносящегося к ТКО  <https://vk.com/public179563370?w=wall-179563370_1560>  <https://ok.ru/group/60675922526424/topic/154480250577112>  <https://vk.com/public179563370?w=wall-179563370_1724>  <https://ok.ru/group/60675922526424/topic/154596877459672> | Отдел по реформированию и развитию ЖКХ администрации Борисовского района |
| 3.3.4 | Обеспечение контроля за полнотой и своевременностью размещения данных органами местного самоуправления информации в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства в соответствии с действующим законодательством в целях реализации программы по формированию современной городской среды | 2022 – 2025 годы | В рамках проекта администрации Борисовского района «Формирование экологической культуры у населения Борисовского района и утилизации твердых коммунальных отходов» были проведены земские собрания с жителями района в части касающейся разъяснительной работы по обращению с ТКО | Отдел по реформированию и развитию ЖКХ администрации Борисовского района |
| **3.4** | **Рынок выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме** | | | |
| 3.4.1 | Организация проведения консультаций для юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, планирующих осуществлять деятельность по управлению многоквартирными домами | 2022-2025  годы | На территории района действует одна управляющая организация, имеющая лицензию на управление многоквартирными домами - БМУП «Жилищно-коммунальное хозяйство». За I полугодие 2022 года юридические лица или индивидуальные предприниматели, планирующие осуществлять деятельность по управлению многоквартирными домами за консультацией не обращались. | Отдел по реформированию и развитию ЖКХ администрации Борисовского района |
| 3.4.2 | Проведение открытых конкурсов по отбору управляющих организаций для управления многоквартирными домами | 2022 – 2025 годы | Вдекабре 2022 годаобъявлен конкурс по отбору управляющих организаций для управления многоквартирными домами на территории Борисовского района. | Отдел по реформированию и развитию ЖКХ администрации Борисовского района |
| 3.4.3 | Проведение мониторинга соблюдения требований к созданию и деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих управление многоквартирными домами, оказывающих услуги и (или) выполняющих работы по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах | 2022 – 2025  годы | На территории района действует одна управляющая организация, имеющая лицензию на управление многоквартирными домами - БМУП «Жилищно-коммунальное хозяйство», которое осуществляет свою деятельность на основании проведенного конкурса по отбору управляющих организаций в 2020 году | Отдел по реформированию и развитию ЖКХ администрации Борисовского района |
| 3.4.3 | Обеспечение контроля за полнотой и своевременностью размещения данных поставщиками информации в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства в соответствии с действующим законодательством | 2022 – 2025 годы | Информация в государственную информационную систему жилищно-коммунального хозяйства в соответствии с действующим законодательством своевременно размещается ресурсоснабжающими организациями и организацией осуществляющей управление многоквартирными домами на территории района.  <https://sreda.dom.gosuslugi.ru/> | Отдел по реформированию и развитию ЖКХ администрации Борисовского района |
| **3.5** | **Рынок ритуальных услуг** | | | |
| 3.5.1 | Внесение изменений в нормативные правовые акты предоставления услуг на рынке, подготовка новых проектов документов, направленных на устранение административных барьеров, излишних ограничений в развитии конкурентной среды на рынке жилищно-коммунального хозяйства | 2022 – 2025 годы | Проведена актуализация нормативных правовых актов по предоставлению ритуальных услуг на территории Борисовского района: Решение Муниципального совета муниципального района «Борисовский район» от 21 января 2022 года №356 «Об утверждении стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению, на территории Борисовского района с 1 февраля 2022 года по 1 февраля 2023 года» | Отдел по реформированию и развитию ЖКХ администрации Борисовского района |
| 3.5.2 | Проведение мероприятий администрацией Борисовского района по постановке на кадастровый учет и оформлению муниципальной собственности на земельные участки кладбищ | 2022 – 2025 годы | Мероприятия по постановке на кадастровый учет и регистрации права муниципальной собственности городского и сельских поселений на имеющиеся места захоронения на территории Борисовского района в количестве 54 места захоронения (кладбища) выполнены в полном объеме | Отдел по реформированию и развитию ЖКХ администрации Борисовского района,  отдел земельных и имущественных отношений администрации Борисовского района,  главы сельских поселений Борисовского района,  глава городского поселения «Поселок Борисовка» |
| 3.5.3 | Формирование и ведение реестра организаций, учреждений, субъектов предпринимательской деятельности, осуществляющих деятельность на рынке ритуальных услуг на территории Борисовского района | 2022 – 2025 годы | Ведется реестр организаций, учреждений, субъектовпредпринимательской деятельности, осуществляющих деятельность на рынке ритуальных услуг на территории Борисовского района. Так, в настоящее время на территории района осуществляют деятельность на рынке ритуальных услуг 4 организации:  - ИП Кальницкий Михаил Павлович,  - ИП Максименко Василий Васильевич,  - ИП Копцева Татьяна Александровна,  - МАУ Борисовского района «Благоустройство». | Отдел по реформированию и развитию ЖКХ администрации Борисовского района |
| 3.5.4 | Организация работы по инвентаризации кладбищ и мест захоронений на них, документальному оформлению прав муниципальной собственности муниципального района на объекты недвижимости (кладбища) | 2023-2025  годы | На территории Борисовского района 54 места захоронения (кладбища). Мероприятия по регистрации права муниципальной собственности городского и сельских поселений на имеющиеся места захоронения (кладбища) выполнены в полном объеме. В Белянском сельском поселении, Березовском сельском поселении и в городском поселении «Поселок Борисовка» расположены места захоронения (памятники воинской славы) поставленные на кадастровый учет и оформленные в собственность городского и сельских поселений. | Отдел по реформированию и развитию ЖКХ администрации Борисовского района,  отдел земельных и имущественных отношений администрации Борисовского района,  главы сельских поселений Борисовского района,  глава городского поселения «Поселок Борисовка» |
| 3.5.5 | Организация оказания услуг по организации похорон по принципу «одного окна» на основе конкуренции с предоставлением лицам, ответственным за захоронение, полной информации об указанных хозяйствующих субъектах, содержащейся в таких реестрах | 31 декабря 2025 года | Продолжается работа по организации оказания услуг по организации похорон по принципу «одного окна» на основе конкуренции с предоставлением лицам, ответственным за захоронение, полной информации о хозяйствующих субъектах, содержащейся реестрах хозяйствующих субъектов, имеющих право на оказание услуг по организации похорон, включая стоимость оказываемых хозяйствующими субъектами ритуальных услуг. Специализированная организация по оказаниюуслуг по вопросам похоронного дела – МАУ Борисовского района «Благоустройство» | Отдел по реформированию и развитию ЖКХ администрации Борисовского района,  главы сельских поселений Борисовского района,  глава городского поселения «Поселок Борисовка» |
| **4**. | **4. Топливно-энергетический комплекс** | | | |
| **4.1** | **Рынок купли-продажи электрической энергии (мощности) на розничном рынке электрической энергии (мощности)** | | | |
| 4.1.1 | Размещение информации об уровне тарифов на электрическую энергию (мощность), установленных на официальном сайте органов местного самоуправления | 2022 – 2025 годы | Тарифы на электрическую энергию утверждаются приказом Комиссии по регулированию цен и тарифов по Белгородской области и размещаются на официальном сайте комиссии<https://kgrct.ru/documents/prikaz>, а также на официальном сайте ресурсоснабжающей организации | Отдел капитального строительства администрации Борисовского района,  отдел по реформированию и развитию ЖКХ администрации Борисовского района |
| 4.1.2 | Мониторинг предприятий, производящих электрическую энергию в сфере купли-продажи электрической энергии (мощности) на розничном рынке электрической энергии (мощности) | 2022 - 2025 годы | На территории Борисовского района услуги по предоставлению электроэнергии оказывает одна организация Борисовский участок АО «Белгородская сбытовая компания» | Отдел капитального строительства администрации Борисовского района,  отдел по реформированию и развитию ЖКХ администрации Борисовского района |
| **4.2** | **Рынок нефтепродуктов** | | | |
| 4.2.1 | Оказание организационно-методической и информационно-консультационной помощи частным организациям, предоставляющим услуги на рынке нефтепродуктов | 2022 – 2025 годы | Оказывается организационно-методическая и иформационно-консультационная помощь частным организациям, предоставляющим услуги на рынке нефтепродуктов.  В 2022 году частные организации, предоставляющие услуги на рынке нефтепродуктов за информационно- консультационной помощью не обращались | Отдел капитального строительства администрации Борисовского района |
| 4.2.2 | Повышение удовлетворенности потребителей за счет расширения товаров, работ, услуг, реализуемых на АЗС, и улучшения качества моторного топлива | 2022 – 2025  годы | Руководители предприятий АЗС Борисовского района постоянно проводят мероприятия, направленные на улучшение качества товаров, работ, услуг, увеличение ассортимента продукции, с целью удовлетворенности потребителей. | Отдел капитального строительства администрации Борисовского района |
| 4.2.3 | Мониторинг организаций, предоставляющих услуги на рынке нефтепродуктов | 2022 – 2025 годы | Проводится мониторинг организация, предоставляющих услуги на рынке нефтепродуктов. Для информирования населения об организациях, предоставляющих услуги на рынке нефтепродуктов, дислокация данных организаций размещена на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального района «Борисовский район» Белгородской области в сети Интернет.  В настоящее время на территории Борисовского района осуществляют деятельность 3 АЗС: ООО «Даль», ООО «Роснефть» | Отдел капитального строительства администрации Борисовского района |
| 4.2.4 | Содействие устранению административных барьеров, излишних ограничений в развитии конкурентной среды на рынке нефтепродуктов | 2022-2025  годы | Повышение качества услуг, предоставляемых частными организациями на рынке нефтепродуктов | Отдел капитального строительства администрации Борисовского района |
| **4.3** | Рынок газомоторного топлива | | | |
| 4.3.1 | Формирование сети объектов заправки транспортных средств природным газом (метаном) на территории Борисовского района в соответствии с планом мероприятий («дорожной картой») по реализации пилотного проекта «Развитие рынка газомоторного топлива в Белгородской области» | 2022 год | В настоящее время на территории Борисовского района создана и действует 1автомобильная газонаполнительная компрессорная станция (далее - АГНКС) – МАЗС «Белнефть» | Отдел капитального строительства администрации Борисовского района,  отдел экономического развития и труда администрации Борисовского района |
| 4.3.2 | Координация работы по переоборудованию транспортных средств жителями и организациями района на использование природного газа (метана) в качестве моторного топлива в соответствии с планом мероприятий («дорожной картой») по реализации пилотного проекта «Развитие рынка газомоторного топлива в Белгородской области» | 2022 – 2024  годы | Администрацией Борисовского района осуществляется координация работы по переоборудованию транспортных средств жителями и организациями района на использование природного газа (метана) в качестве моторного топлива, оказывается организационно-методическая и информационно-консультационная помощь. Основная работа по переоборудованию транспортных средств района на использование природного газа (метана) была проведена в 2019-2020 году. | Отдел экономического развития и труда администрации Борисовского района |
| 4.3.3 | Оказание финансовой, информационно­методической поддержки организациям- инвесторам АГНКС, пунктам по техническому обслуживанию и переоборудованию, владельцам транспортных средств, предоставление налоговых льгот организациям-инвесторам АГНКС, владельцам транспортных средств | 2022-2024  годы | С 01.01.2020 налоговые ставки в отношении транспортных средств, оборудованных для использования природного газа в качестве моторного топлива, устанавливаются в размере 50 процентов (по 2023 год). Закон Белгородской области от 28.11.2002 N 54 «О транспортном налоге» (принят Белгородской областной Думой 28.11.2002) | Отдел капитального строительства администрации Борисовского района,  отдел экономического развития и труда администрации Борисовского района |
| **5. Транспортно-логистический комплекс** | | | | |
| **5.1** | **Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам**  **регулярных перевозок** | | | |
| 5.1.1 | Заключение муниципальных контрактов на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам, в соответствии с требованиями, установленными муниципальным заказчиком, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд. | 2022 -2025 годы | Ежегодно проводится аукцион на оказание услуг по осуществлению пассажирских перевозок. Заключен муниципальный контракт на 2022 год от 04.01.2022 года №1263000147201000179 на выполнение перевозчиком (ООО "Борисовское АТП") работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам | Отдел капитального строительства администрации Борисовского района |
| 5.1.2 | Организация взаимодействия перевозчиков с администрацией Борисовского района при рассмотрении предложений об изменении регулируемых тарифов на перевозку пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, установлении и изменении муниципальных маршрутов с учетом интересов потребителей. | 2022- 2025 годы | Ежемесячно перевозчиком предоставляется информация о работе транспортного предприятия, на основании которой рассматривается необходимость в изменении тарифа. В связи с изменением цен на топливо, запасные части, материалы, автомобильные шины, а также предоставляемой информацией перевозчиком, утверждены новые тарифы по муниципальным маршрутам, которые вступили в силу с 1 января 2022 года (постановление администрации Борисовского района от 17.12.2021г. №78 «Об установлении регулируемых тарифов на перевозки по муниципальным маршрутам регулярных перевозок») | Отдел капитального строительства администрации Борисовского района |
| 5.1.3 | Внесение в документ планирования регулярных перевозок по муниципальным маршрутам информации в порядке, установленном Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 220 – ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»:  - об изменении вида регулярных перевозок;  - о планируемой отмене муниципального маршрута регулярных перевозок | 2022- 2025 годы | Постановлением администрации Борисовского района от 07.03.2017 года №15 "Об утверждении Порядка установления, изменения, отмены муниципальных и межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок автомобильным транспортом" утвержден порядок установления, изменения, отмены муниципальных и межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок автомобильным транспортом на территории Борисовского района.  В документ планирования регулярных перевозок по муниципальным маршрутам, в 2022 год у, изменения не вносились | Отдел капитального строительства администрации Борисовского района |
| 5.1.4 | Ведение на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального района «Борисовский район» Белгородской области реестра муниципальных маршрутов регулярных перевозок | 2022-2025 годы | В подразделе "Транспортное обслуживание" официального сайта администрации Борисовского района размещаются актуальные реестры муниципальных и межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок. <https://borisovka.info/deyatelnost/transportnoe-obsluzhivanie/>  Распоряжение администрации Борисовского района от 07.12.2021г. № 1355-р «Об утверждении Реестра муниципальных маршрутов регулярных перевозок Борисовского района на 2022 год» | Отдел капитального строительства администрации Борисовского района |
| 5.1.5 | Мониторинг пассажиропотока на муниципальных маршрутах регулярных перевозок | 2022-2025 годы | Ежеквартально специалистом отдела капитального строительства ведется мониторинг пассажиропотока по муниципальным маршрутам регулярных перевозок района. На основании мониторинга рассматривается вопрос о целесообразности корректировки существующих маршрутов. Пассажиропоток в 2022 год составил 102123 человек | Отдел капитального строительства администрации Борисовского района |
| 5.1.6 | Проведение совместных мероприятий с территориальными подразделениями ГИБДД, органами государственного транспортного контроля по выявлению на территории муниципального образования перевозчиков, нарушающих требования законодательства | 2022-2025  годы | «План проведения контрольных мероприятий по выявлению фактов уклонения от соблюдения масочного режима водителями и пассажирами»:  3 раза в неделю в период (с 10.01. по 03.04. 2022 года) выполнялись проверки в соответствии с пунктами 2.4 и 2.5 постановления Правительства Белгородской области от 08.05.2020г. № 58 "О мерах по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции на территории Белгородской области". | Отдел капитального строительства администрации Борисовского района |
| **5.2** | Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок | | | |
| 5.2.1 | Заключение муниципальных контрактов на выполнение перевозчиками работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам, в соответствии с требованиями, установленными муниципальным заказчиком, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд | 2022-2025  годы | Межмуниципальный маршрут осуществляется по нерегулируемому тарифу. В соответствии с №220-ФЗ от 13.07.2015г. муниципальный контракт на выполнение перевозок по данному маршруту не заключается. | Отдел капитального строительства администрации Борисовского района |
| 5.2.2 | Организация взаимодействия перевозчиков с администрацией Борисовского района при рассмотрении предложений об изменении регулируемых тарифов на перевозку пассажиров автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок в пригородном сообщении, установлении и изменении муниципальных маршрутов с учетом интересов потребителей | 2022-2025  годы | Перевозки по межмуниципальному маршруту осуществляются по нерегулируемому тарифу | Отдел капитального строительства администрации Борисовского района |
| 5.2.3 | Внесение в документ планирования регулярных перевозок по межмуниципальным маршрутам информации в порядке, установленном Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»:   * об изменении вида регулярных перевозок; * о планируемой отмене межмуниципального маршрута регулярных перевозок | 2022-2025  годы | Документом планирования регулярных перевозок по муниципальным и межмуниципальным маршрутам является постановление администрации Борисовского района от 7 марта 2017 года № 15 «Об утверждении Порядка установления, изменения, отмены муниципальных и межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок автомобильным транспортом». В документ планирования регулярных перевозок по муниципальным и межмуниципальным маршрутам, в 2022 году, изменения не вносились | Отдел капитального строительства администрации Борисовского района |
| 5.2.4 | Ведение на официальном сайте муниципального района «Борисовский район» реестров межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок | 2022-2025  годы | В подразделе "Транспортное обслуживание" официального сайта администрации Борисовского района размещаются актуальные реестры муниципальных и межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок. <https://borisovka.info/deyatelnost/transportnoe-obsluzhivanie>  Распоряжение администрации Борисовского района от 07.12.2021г. №1355-р "Об утверждении Реестра муниципальных маршрутов регулярных перевозок Борисовского района на 2022 год" | Отдел капитального строительства администрации Борисовского района |
| 5.2.5 | Мониторинг пассажиропотока на межмуниципальных маршрутах регулярных перевозок и потребностей региона в корректировке существующей маршрутной сети | 2022-2025  годы | Ежеквартально специалистом отдела капитального строительства ведется мониторинг пассажиропотока по муниципальным маршрутам регулярных перевозок района. На основании мониторинга рассматривается вопрос о целесообразности корректировки существующих маршрутов. Пассажиропоток в 2022 году составил 102123 человек | Отдел капитального строительства администрации Борисовского района |
| **5.3** | **Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории Борисовского района** | | | |
| 5.3.1 | Размещение на официальном сайте администрации Борисовского района реестра выданных разрешений на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории Борисовского района | 2022-2025  годы | Проводится мониторинг деятельности организаций по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории Борисовского района. В настоящее время деятельность по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории Борисовского района осуществляют 4 индивидуальных предпринимателя. | Отдел капитального строительства администрации Борисовского района |
| **5.4** | **Рынок оказания услуг по ремонту автотранспортных средств** | | | |
| 5.4.1 | Формирование реестра предприятий, оказывающих услуги по ремонту автотранспортных средств, и размещение его на сайте администрации Борисовского района | 2022-2025  годы | Информация о наличии и количестве предприятий, оказывающих услуги по ремонту автотранспортных средств на территории района размещена на Официальном сайте органов местного самоуправления муниципального района «Борисовский район» Белгородской области во вкладке «Потребительский рынок»: <https://www.borisovka.info/deyatelnost/ekonomika/potrebitelskij-rynok/> | Отдел экономического развития и труда администрации Борисовского района |
| 5.4.2 | Оказание информационно-консультационной помощи субъектам предпринимательства, осуществляющим и планирующим осуществлять деятельность на рынке оказания услуг по ремонту автотранспортных средств | 2022 - 2025 годы | В целях повышения уровня информированности субъектов предпринимательской деятельности и потребителей товаров, работ и услуг о состоянии конкурентной среды и деятельности по содействию развитию конкуренции, администрацией района оказывается информационно-консультационная помощь субъектам предпринимательства, осуществляющим и планирующим осуществлять деятельность на рынке оказания услуг по ремонту автотранспортных средств | Отдел экономического развития и труда администрации Борисовского района,  отдел капитального строительства администрации Борисовского района |
| **6. IT- комплекс** | | | | |
| **6.1** | **Рынок услуг связи, в том числе услуг по предоставлению широкополосного доступа к сети Интернет** | | | |
| 6.1.1 | Оказание содействия операторам связи в предоставлении возможности размещения оборудования связи для предоставления услуг населению в помещениях муниципальных государственных учреждений | 2022-2025  годы | За 1 полугодие 2022 года не поступало запросов от операторов связи в предоставлении возможности размещения оборудования связи для предоставления услуг населению в помещениях муниципальных государственных учреждений. | Отдел информационных технологий и связи администрации Борисовского района |
| 6.1.2 | Информирование населения об изменениях зон покрытия базовых станций, внедрение операторами связи новых услуг и стандартов | 2022-2025  годы | Строительство новых базовых станций на территории Борисовского района в первом полугодии не рассматривалось, предоставление услуг связи осуществляется в стандартном режиме. | Отдел информационных технологий и связи администрации Борисовского района |
| 6.1.3 | Рассмотрение обращений граждан по вопросам отсутствия связи | 2022-2025  годы | Совместно с операторами связи ведется работа по предоставлению технической возможности в каждом конкретном случае. Так в 1 полугодии 2022 года поступило одно обращение от жительницы с. Акулиновка Борисовского района по вопросу отсутствия связи (12 мая 2022 года). Был организован выезд на место для проведения замеров уровня сигнала предоставления услуг связи совместно с оператором связи Теле2. Перебои с сотовой связью носили временный характер. | Отдел информационных технологий и связи администрации Борисовского района |
| 6.1.4 | Проведение мониторинга подключения к сети Интернет населенных пунктов Борисовского района | 2022-2025  годы | Проведен мониторинг подключения к сети Интернет населенных пунктов. Во всех населенных пунктах Борисовского района обеспечен доступ к сети Интернет. В п. Борисовка, подключение осуществляется по технологиям хDSL, FTTх, Wi-Fi, GPON «оптика в каждый дом» и мобильный интернет 4G. В с. Грузкое и с. Беленькое хDSL, FTTх, Wi-Fi, мобильный интернет 4G. В остальных населенных пунктах, где есть техническая возможность, подключение по технологии хDSL и мобильный интернет 4G. | Отдел информационных технологий и связи администрации Борисовского района |
| 6.1.5 | Оказание содействия организациям связи, оказывающим универсальные услуги связи, в получении и (или) строительстве сооружений связи и помещений, предназначенных для оказания универсальных услуг связи | 2022-2025  годы | Сокращение сроков оформления документов по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование земельного участка, без проведения торгов находящегося в муниципальной собственности или государственная собственность на который не разграничена, в отношении земельных участков, расположенных на территории сельского поселения, входящего в состав муниципального района "Борисовский район". За первое полугодие заявлений на получение данной услуги не поступало. | Отдел информационных технологий и связи администрации Борисовского района |
| 6.1.6 | Ведение реестра населенных пунктов, обеспеченных магистральными каналами связи на основе волоконно-оптических линий связи | 2022-2025  годы | Ведется Реестр населенных пунктов, к которым проложены волоконно-оптические линии связи. Магистральными каналами связи на основе проложенных волоконно-оптических линий связи обеспечены следующие населенные пункты Борисовского района: п. Борисовка, с. Акулиновка, с. Никитское, с. Беленькое, с. Зозули, с. Березовка, с. Грузское, с. Байцуры, с. Красный Куток, с. Крюково, с. Зыбино, с. Октябрьская Готня, с. Стригуны, с. Новоалександровка, с. Хотмыжск. Мониторинг проводится при согласовании с ПАО «Ростелеком». Работа проводится на постоянной основе. | Отдел информационных технологий и связи администрации Борисовского района |
| 6.1.7 | Подготовка информации о развитии отрасли информационных технологий и связи на территории Борисовского района в средствах массовой информации и сети Интернет | 2022 - 2025 годы | Публикации в средствах массовой информации, в том числе в сети Интернет, о развитии отрасли информационных технологий и связи на территории Борисовского района размещаются на постоянной основе. В первом полугодии 2022 года [для жителей поселка Борисовка были проведены два опроса в потребности и готовности подключения к сети Интернет посредством волоконно-оптической линии связи (21.01.2022г., 23.06.2022г.).](https://pos.gosuslugi.ru/og/poll/view-poll?id=31589) Раздел «Общественное голосование на портале Госуслуг» на сайте [www.borisovka.info](http://www.borisovka.info) | Отдел информационных технологий и связи администрации Борисовского района |
|  |  |  |  |  |
| **6.2** | **Рынок IT-услуг** | | | |
| 6.2.1 | Внедрение современных информационных коммуникационных технологий, направленных на оптимизацию деятельности администрации Борисовского района | 2022 – 2025 годы | Приобретение новых компьютеров, установка отечественного офисного программного обеспечения. Переход на электронный документооборот. | Отдел информационных технологий и связи администрации Борисовского района |
|  | **7. Строительный комплекс** | | | |
| **7.1** | **Рынок жилищного строительства** | | | |
| 7.1.1 | Обеспечение доступа к ресурсу «Проверь застройщика», размещенного на сайте министерства строительства Белгородской области | 2022-2025  годы | Всю подробную информацию о застройщиках, осуществляющих строительство на территории Белгородской области, их рейтинг, интерактивную карту, на которой нанесены все строящиеся объекты на территории Белгородской области с их подробным описанием любое заинтересованное лицо может просмотреть на сайте министерства строительства Белгородской области в разделе «Проверь застройщика» <https://www.belgorodstroy.ru/zastrojshik> | Отдел капитального строительства администрации Борисовского района |
| 7.1.2 | Реализация проекта по предоставлению муниципальных услуг в градостроительной сфере в электронном виде | 2022-2025 годы | Муниципальные услуги «Выдача разрешений на строительство объектов капитального строительства (в том числе внесение изменений в разрешение на строительство объекта капитального строительства и внесение изменений в разрешение на строительство объекта капитального строительства в связи с продлением срока действия такого разрешения)», и «Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию» предоставляются в электронном виде.  <https://www.gosuslugi.ru/600168/1/form>  <https://www.gosuslugi.ru/600143/1/form>  В 2022 году в отдел архитектуры администрации района поступило 18 заявлений на получение разрешений на строительство, и ввод объектов в эксплуатацию в электронном виде. | Отдел архитектуры администрации Борисовского района |
| 7.1.3 | Реализация проекта по внедрению Стандарта качества жилья на территории Борисовского района | 2022 – 2025  годы | Создание и стимулирование внедрения новых подходов к формированию внешнего облика и архитектуры жилых зданий, отвечающего потребностям, ценностям и интересам жителей | Отдел капитального строительства администрации Борисовского района,  отдел архитектуры администрации Борисовского района |
| **7.2** | **Рынок строительства объектов капитального строительства, за исключением жилищного и дорожного строительства** | | | |
| 7.2.1 | Мониторинг ситуации на рынке строительства Борисовского района | 2022- 2025 годы | При проведении в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 года №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" аукционов на выполнение работ по объектам строительства и капитального ремонта устанавливается преимущество для субъектов малого предпринимательства.  Осуществляется мониторинг строительства на территории Борисовского района муниципальных объектов, индивидуального и многоквартирного жилья. | Отдел капитального строительства администрации Борисовского района |
| 7.2.2 | Проведение обучающих семинаров-совещаний с участием застройщиков по вопросам прохождения процедур для получения разрешения на строительство | 2022- 2025 годы | В 2022 году в администрации Борисовского района начальником отдела - главным архитектором администрации района были проведены 4 обучающих семинара с участием застройщиков по вопросам прохождения процедур для получения разрешения на строительство. Также разъяснение представителям предпринимательского сообщества порядка действий по прохождению процедур для получения разрешения на строительство осуществляется специалистами отдела архитектуры при непосредственном обращении заявителей в отдел архитектуры, устно, посредством телефонной связи.  Алгоритм действий заявителя при получения разрешения на строительство, а также на ввод объекта в эксплуатацию размещен на официальном сайте администрации района  <https://borisovskij-r31.gosweb.gosuslugi.ru/deyatelnost/napravleniya-deyatelnosti/gosuslugi/> | Отдел архитектуры администрации Борисовского района |
| 7.2.3 | Реализация перераспределенных полномочий в сфере градостроительной деятельности | 2022-2025  годы | При выдаче разрешительной документации в сфере градостроительной деятельности отдел архитектуры администрации района осуществляет предоставление следующих муниципальных услуг исключительно вэлектронном виде:  - разрешение на строительство;  - разрешение на ввод объектов в эксплуатацию | Отдел капитального строительства администрации Борисовского района,  отдел архитектуры администрации Борисовского района |
| **7.3** | **Рынок дорожной деятельности (за исключением проектирования)** | | | |
| 7.3.1 | Организация мероприятий по недопущению укрупнения лотов при проведении закупочных процедур в сфере дорожной деятельности | 2022- 2025 годы | При формировании лотов на осуществление закупок в сфере дорожной деятельности в первую очередь рассматривается возможность проведения торгов по отдельным объектам | Отдел капитального строительства администрации Борисовского района,  отдел по муниципальным закупкам администрации Борисовского района |
| 7.3.2 | Мероприятия по сокращению количества организаций муниципальной форм собственности, осуществляющих хозяйственную деятельность в сфере строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог | 2022- 2025 годы | Хозяйственную деятельность в сфере строительства, реконструкции, капитального ремонта и содержания автомобильных дорог в муниципальном районе «Борисовский район» Белгородской области осуществляется хозяйствующими субъектами частной формы собственности. | Отдел капитального строительства администрации Борисовского района |
| 7.3.3 | Проведение мероприятий по сокращению сроков приемки выполненных работ по результатам исполнения заключенных муниципальных контрактов, обеспечению своевременной и стопроцентной оплаты выполненных и принятых заказчиком работ | 2022- 2025 годы | Согласно заключенных муниципальных контрактов на выполнение подрядных работ, срок приемки выполненных работ составляет не более 10 дней. Сроки оплаты по данным контрактам составляют не более 13 дней с даты подписания заказчиком документа о приемке, для субъектов малого предпринимательства – не более 15 рабочих дней с даты подписания заказчиком документа о приемке. Проводится мониторинг объектов, по которым заключены муниципальные контракты на строительство и капитальный ремонт, в целях выполнения подрядчиками работ в сроки, установленные контрактами. Оплата выполненных работ осуществляется в соответствии с условиями контракта на постоянной основе. | Отдел капитального строительства администрации Борисовского района,  отдел по муниципальным закупкам администрации Борисовского района |
| 7.3.4 | Участие в совещаниях, обучающих семинарах с подрядными организациями - потенциальными участниками закупок по рассмотрению изменений законодательства, проблемных аспектов участия в электронных аукционах, оказание помощи в формировании первичных пакетов документов, необходимых для регистрации на электронных площадках, освещение порядка проведения закупочных процедур и организации участия в них | 2022-2025  годы | При необходимости в работе совещаний по данной тематике представители ОКС участие принимают | Отдел капитального строительства администрации Борисовского района,  отдел по муниципальным закупкам администрации Борисовского района |
|  | **8. Агропромышленный комплекс** | | | |
| **8.1** | **Рынок реализации сельскохозяйственной продукции** | | | |
| 8.1.1 | Информирование и привлечение малых форм хозяйствования и сельскохозяйственных потребительских кооперативов к участию в обеспечении государственного и муниципальных заказов на поставку продовольствия для нужд образовательных, социальных и закрытых учреждений области | 2022-2025 годы | Систематически проводится работа по информированию МФХ о возможностях участия в обеспечении муниципальных заказов на поставку продовольствия для нужд образовательных, социальных и закрытых учреждений области. Работа с МФХ продолжается | Отдел АПК и природопользования администрации Борисовского района |
| 8.1.2 | Предоставление в установленном законодательством порядке государственной финансовой поддержки малым формам хозяйствования на создание и развитие сельскохозяйственного бизнеса и потребительской кооперации | 2022-2025 годы | В 2022 году не проводились мероприятия по предоставлению государственной финансовой поддержки малым формам хозяйствования на создание и развитие сельскохозяйственного бизнеса. | Отдел АПК и природопользования администрации Борисовского района |
| 8.1.3 | Мероприятия по развитию малых форм хозяйствования на территории Борисовского района, организация рынков сбыта производимой продукции | 2022-2025 годы | Деятельность по реализации мер, направленных на создание условий для увеличения количества субъектов малых форм хозяйствования, повышение эффективности их деятельности; увеличение объемов производства, переработки и реализации  фермерской продукции, увеличение её конкурентоспособности - осуществляется на основе реализации подпрограммы «Поддержка малых форм хозяйствования»  муниципальной программы Борисовского района «Развитие сельского хозяйства Борисовского района» | Отдел АПК и природопользования администрации Борисовского района |
| 8.1.4 | Реализация мероприятий по развитию системы сельскохозяйственной потребительской кооперации на территории Борисовского района | 2022-2025 годы | На территории Борисовского района действует 2 сельскохозяйственных кооператива. СССПоК «Борисовская земляника» и «Альянс Фермервест». Деятельность по реализации мер, направленных на создание условий для увеличения количества сельскохозяйственных потребительских кооперативов, повышение эффективности их деятельности, увеличение объемов производства, переработки и реализации  фермерской и кооперативной  продукции, повышение её конкурентоспособности - осуществляется на основе реализации подпрограммы «Поддержка малых форм хозяйствования»  муниципальной программы Борисовского района «Развитие сельского хозяйства Борисовского района» | Отдел АПК и природопользования администрации Борисовского района |
| 8.1.5 | Оказание информационной и методологической поддержки малым формам хозяйствования и сельскохозяйственным потребительским кооперативам | 2022-2025 годы | В 2022 году для оказания информационной поддержки малым формам хозяйствования и сельскохозяйственным потребительским кооперативам проводились обучающие семинары, конференции и индивидуальные консультации. Всего по программам повышения квалификации прошли обучение 20 человек. | Отдел АПК и природопользования администрации Борисовского района |
| 8.1.6 | Размещение в сети интернет на официальном сайте администрации Борисовского района актуальной информации о доступных мерах поддержки малых форм хозяйствования и порядок ее получения | 2022-2025 годы | В 2022 году в сети интернет на официальном сайте администрации Борисовского района размещалась и своевременно актуализировалась информации о доступных мерах поддержки малых форм хозяйствования и порядок ее получения  (https://borisovka.info/events/obyavlenie-o-provedenii-konkursa-po-otboru-grazhda/) | Отдел АПК и природопользования администрации Борисовского района |
| **8.2** | **Рынок лабораторных исследований для выдачи ветеринарных сопроводительных документов** | | | |
| 8.2.1 | Предоставление консультационной помощи потребителям о проведении лабораторных исследований в лабораториях для выдачи ветеринарных сопроводительных документов | 2022 – 2025 годы | Оказано содействие по информированию предпринимателей, осуществляющих торговлю на рынке п. Борисовка | Отдел АПК и природопользования администрации Борисовского района |
| 8.2.2 | Размещение информации об аккредитованных государственных ветеринарных лабораториях, а так же частных ветлабораториях Борисовского района на официальном сайте администрации Борисовского района в сети Интернет | 2022 – 2025 годы | На официальном сайте администрации Борисовского района в сети Интернет размещена информация о действующей на территории рынка п. Борисовка ветеринарной лаборатории  (https://borisovka.info/deyatelnost/ekonomika/agropromyshlennyj-kompleks/dokumenty/informaciya-o-veterinarnoj-laboratorii/) | Отдел АПК и природопользования администрации Борисовского района |
| 8.3 | **Рынок племенного животноводства** | | | |
| 8.3.1 | Осуществление мониторинга деятельности племенных предприятий района | 2022 – 2025 годы | Проводится ежеквартальный мониторинг производственных показателей деятельности племенного предприятия ООО «Борисовские фермы» | Отдел АПК и природопользования администрации Борисовского района |
| 8.3.2 | Оказание содействия сельхозтоваропроизводителям Борисовского района в получении или продлении статуса племенной организации | 2022 – 2025 годы | Специалистами отдела АПК и природопользования администрации проведена консультация для ООО «Борисовские фермы» в соответствии с приказом Минсельхоза России от 17 ноября 2011 года № 431 «Об утверждении правил в области племенного животноводства «Виды организаций, осуществляющих деятельность в области племенного животноводства», и о признании утратившими силу приказов Минсельхоза России» получили статус племенного репродуктора. За 2022 год 2022 года ООО «Борисовские фермы» реализовали 98 голов племенного скота. | Отдел АПК и природопользования администрации Борисовского района |
| 8.3.3 | Размещение в сети Интернет на сайте администрации Борисовского района актуальной информации о планируемой реализации крупного рогатого скота племенными предприятиями района | 2022-2025  годы | В 2022 году в сети Интернет на сайте администрации Борисовского района была размещена актуальная информация о планируемой реализации крупного рогатого скота племенного предприятия Борисовского района (ООО «Борисовские фермы»)  (https://borisovka.info/deyatelnost/ekonomika/agropromyshlennyj-kompleks/dokumenty/ooo-borisovskie-fermy/) | Отдел АПК и природопользования администрации Борисовского района |
| 8.3.4 | Размещение в сети Интернет на сайте администрации Борисовского района актуальной информации о доступных мерах поддержки племенных предприятий области и порядке ее получения | 2022-2025  годы | Сотрудниками органа местного самоуправления муниципального района «Борисовский район» Белгородской области в 2022 году размещалась актуальная информация о доступных мерах поддержки племенных предприятий и порядке ее получения  (https://borisovka.info/deyatelnost/ekonomika/agropromyshlennyj-kompleks/) | Отдел АПК и природопользования администрации Борисовского района |
| **9. Иные рынки** | | | | |
| **9.1** | **Сфера наружной рекламы** | | | |
| 9.1.1 | Выявление и осуществление в установленном законодательством порядке демонтажа незаконных рекламных конструкций | 2022-2025  годы | В случае выявления незаконных конструкций будет выдано предписание на демонтаж самовольно установленной рекламной конструкции. В 2022 году нарушений выявлено не было. | Отдел архитектуры администрации Борисовского района |
| 9.1.2 | Размещение на официальном сайте администрации Борисовского района перечня нормативных правовых актов, регулирующих сферу наружной рекламы | 2022-2025  годы | Размещены:  - регламент по выдаче разрешений на установку рекламных конструкций;  - схема расположения рекламных конструкций на территории Борисовского района. <https://borisovka.info/media/site_platform_media/2020/6/1/52-ot-21052020g.pdf>  <https://borisovka.info/media/site_platform_media/2017/3/15/o-soglasovanii-shem.pdf> | Отдел архитектуры администрации Борисовского района |
| 9.1.3 | Соблюдение принципов открытости и прозрачности при проведении торгов на право установки и эксплуатации рекламных конструкций, проведение торгов в электронном виде | 2022 – 2025 годы | Определение исполнителя на право установки и эксплуатации рекламных конструкций в муниципальном районе «Борисовский район» Белгородской области проводится в электронном виде | Отдел по муниципальным закупкам администрации Борисовского района |
| 9.1.4 | Недопущение установки и эксплуатации рекламных конструкций с разрешением на установку и эксплуатацию таких конструкций на территории муниципального образования, не включенных в схему размещения рекламных конструкций муниципального образования | 2022 – 2025 годы | Территории поселений на предмет незаконного размещения рекламных конструкций, не включенных в схему размещения, контролируется уполномоченными лицами. В 2022 году нарушений выявлено не было. | Отдел архитектуры администрации Борисовского района |
| 9.1.5 | Актуализация схем размещения рекламных конструкций | 2022 – 2025 годы | Своевременно вносятся изменения в схему размещения рекламных конструкций по заявлению о размещении рекламной конструкции | Отдел архитектуры администрации Борисовского района |
| **9.2** | **Рынок финансовых услуг** | | | |
| 9.2.1 | Размещение информационно-просветительских материалов для населения и бизнеса района в СМИ и сети Интернет о перспективных финансовых инструментах, продуктах, новых финансовых технологиях, изменениях законодательства в части, касающейся рынка финансовых услуг с целью повышения финансовой грамотности населения | 2022 – 2025 годы | Информационные материалы о перспективных финансовых инструментах, продуктах, новых финансовых технологиях, изменениях законодательства в части, касающейся рынка финансовых услуг для населения и бизнеса района размещаются на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального района «Борисовский район» Белгородской области в разделе «Пресс-центр» <https://borisovka.info/events> и разделе «Малое и среднее предпринимательство» <https://borisovka.info/deyatelnost/ekonomika/maloe-i-srednee-predprinimatelstvo-bor/> | Отдел экономического развития и труда администрации Борисовского района |
| 9.2.2 | Участие в образовательных, информационно- просветительских мероприятиях для бизнеса, в том числе потенциальных и действующих субъектов малого и среднего предпринимательства Борисовского района | 2022-2025  годы | Было организовано участия субъектов малого и среднего предпринимательства Борисовского района в образовательных мероприятиях по использованию финансовых услуг и инструментов развития бизнеса для потенциальных и действующих предпринимателей. Так 6 апреля 2022 года прошла конференция «Новые возможности», которая была организована представителями Центра «Мой бизнес» г. Белгород. Конференция собрала более 70 человек участников. Проект был рассчитан на оказание помощи всем желающим стать предпринимателем, реализовать свои идеи, начать свой бизнес с нуля. Участникам разъяснили меры поддержки для начинающих предпринимателей: льготные микрозаймы, поручительство при заключении кредитных договоров (для МСП – до 25 млн рублей, для самозанятых – до 500 тыс.), содействие в рекламе продукции или услуг, сертификация продукции и субсидии на возмещение части затрат на продвижение товаров через торговые интернет-площадки. | Отдел экономического развития и труда администрации Борисовского района |
| 9.2.3 | Проведение уроков финансовой грамотности, онлайн - уроков в общеобразовательных организациях района | 2022-2025  годы | В общеобразовательных организациях Борисовского района на постоянной основе проводятся уроки финансовой грамотности. Онлайн-уроки проходят на платформе dni-fg.ru для учащихся 6-11 классов. Проходят в два этапа: осенние сессии и весенние сессии. Уроки проводятся в режиме онлайн встреч перед школьниками выступают спикеры информационного портала. По окончанию урока выдается сертификат. Присутствующим рассказывают, как важно быть финансово грамотным человеком, какие финансовые ошибки присущи молодым людям и как это может отразиться на имеющихся сбережениях. Ребята узнают, что нерациональное использование личных сбережений, покупка различных игровых сервисов через устройства оплаты особенно распространены сегодня среди молодежи. Поэтому уже со школьной скамьи важно формировать и прививать финансовую культуру. В 2022 году охват участия общеобразовательных организаций Борисовского района составил 100%. | Управление образования администрации Борисовского района |
| 9.2.4 | Организация и проведение опросов субъектов МСП в рамках мониторинга конкуренции и доступности финансовых услуг | 2022 – 2025 годы | В 2022 году организован и проведен опрос субъектов МСП в рамках мониторинга конкуренции и доступности финансовых услуг. В опросе приняли участие 28 субъектов малого и среднего предпринимательства | Отдел экономического развития и труда администрации Борисовского района |
| 9.2.5 | Проведение организационно-распорядительных мероприятий, направленных на недопущение направления органами местного самоуправления Борисовского района, подведомственным учреждениям указаний или рекомендаций о необходимости получения отдельных услуг и/или перехода на обслуживание в определенные кредитные организации, в том числе в рамках получения услуг по выплате заработной платы с использованием банковских карт | 2022-2025  годы | На совещании по текущим вопросам при главе администрации Борисовского района заместителям главы, начальникам управлений, главам сельских поселений была доведена информация о недопущении направления подведомственным учреждениям указаний или рекомендаций о необходимости получения отдельных услуг или перехода на обслуживание в определенные кредитные организации. При получении услуг по выплате заработной платы с использованием банковских карт руководители не вправе влиять на самостоятельный выбор работниками кредитной организации | Юридический отдел администрации Борисовского района,  отдел экономического развития и труда администрации Борисовского района |
| **9.3** | **Рынок туристических услуг** | | | |
| 9.3.1 | Организация и проведение событийных мероприятий на территории Борисовского района | 2022-2025  годы | Благодаря социальному проекту для граждан старшего поколения «К соседям в гости» произошло увеличение объема туристического потока на территории Борисовского района за счет привлечения туристов из соседних регионов. Данный проект был реализован с 5 апреля по 31 мая 2022 года на территории практически всей Белгородской области. В проекте смогли принять участие около 3000 человек. Проект был инициирован Губернатором Белгородской области и реализован Министерством культуры Белгородской области. Цель проекта – развитие интереса к истории и современности родного края, знакомство с промышленными, сельскохозяйственными, оздоровительными предприятиями, природными, историческими, православными и культурными памятниками, а также продление активного долголетия представителей старшего поколения. В тесном сотрудничестве с Управлением социальной защитой, 19 апреля 2022 года проект стартовал и в Борисовском районе. Ожидалось к приезду 450 человек, однако в связи со сложившейся военной ситуацией, район принял 255 гостей из Яковлевского, Краснояружского, Грайворонского и Ракитянского районов. Общее количество экскурсионных групп - девять. Экскурсанты в разных программах смогли посетить ООО «Борисовская керамика», МБУК «Борисовский Дом ремесел», МБУК «Борисовский историко-краеведческий музей», ФГБУ «Государственный заповедник «Белогорье», Богородице-Тихвинский женский монастырь, с.Хотмыжск и Храм Воскресения Христова, центральную площадь и центральный парк с ФОК. В свою очередь, 225 борисовцев посетили Грайворонский, Ракитянский и Яковлевский районы, а также город Белгород. Для экскурсантов была подготовлена интересная и познавательная программа.  В связи со сложной эпидемиологической ситуацией в начале года, а также с учетом приграничного расположения района и военной ситуацией, большинство мероприятий в первом полугодии 2022 было либо отменено, либо перенесено.  К проведению во втором полугодии планируется: межрайонный рок-фестиваль «Ударная волна», межрайонный фестиваль-ярмарка «Приглашает Стригуновское лукоморье», и открытый фестиваль казачьей культур «Казачьи Гутары». А также в рамках реализации мероприятий региональной программы «Обеспечение комфортного проживания и создание условий для всесторонней реализации потенциала людей с ограниченными возможностями на 2022-2024 годы» ожидается для посещения Борисовского района экскурсионные группы, общей численностью 97 человек, из Краснояружского, Ракитянского, Грайворонского г.о, и г. Белгород. | Управление культуры администрации Борисовского района |
| 9.3.2 | Освещение в средствах массовой информации и сети Интернет проводимых на территории Борисовского района событийных мероприятий, а также о туристическом потенциале Борисовского района | 2022-2025  годы | Освещение проекта «К соседям в Гости» производилось в борисовской газете «Призыв» (в печатном и электронном варианте), а также в соц.сетях «В контакте» (в группах и на страничках). Отдельно была создана группа «К соседям гости» в соц.сетях «Одноклассники». Благодаря пристальному вниманию к проекту губернатора Гладкова В. В., на регулярной основе также происходило освещение в СМИ Белгородской области – на телевизионном канале, радио, газетах.  Благодаря данным действиям повысилась узнаваемость туристических объектов Борисовского района. | Управление культуры администрации Борисовского района |
| **9.4** | Рынок услуг в сфере торговли | | | |
| 9.4.1 | Организация нестационарной торговли на территории Борисовского района | 2022-2025  годы | Постановлением №4 от 26 января 2017 года утвержден порядок размещения объектов нестационарной торговли на территории Борисовского района. Постановлением №884 от 09.10.2017г Утвержден регламент предоставления муниципальной услуги по заключению договоров на размещение нестационарного торгового объекта. За первое полугодие заключен один договор на размещение нестационарного торгового объекта. | Отдел экономического развития и труда администрации Борисовского района,  отдел АПК и природопользования администрации Борисовского района |
| 9.4.2 | Формирование реестра схем размещения нестационарных торговых объектов | 2022 - 2025 годы | Схема размещения нестационарных торговых объектов утверждена распоряжением администрации Борисовского района от 21 июня 2011 года №905-р "Об утверждении схем размещения нестационарных торговых объектов" (в ред. от 02.08.2022г №989-р) | Отдел экономического развития и труда администрации Борисовского района,  отдел АПК и природопользования администрации Борисовского района |
| 9.4.3 | Размещение на официальных сайтах нормативных правовых актов, регулирующих деятельность нестационарных торговых объектов | 2022 - 2025 годы | Информация о нормативных правовых актах, регулирующих деятельность нестационарных торговых объектов размещена на официальном информационном сайте органов местного самоуправления «Борисовский района» Белгородской области: <https://borisovskij-r31.gosweb.gosuslugi.ru/deyatelnost/napravleniya-deyatelnosti/biznes-predprinimatelstvo/potrebitelskiy-rynok/> | Отдел экономического развития и труда администрации Борисовского района,  отдел АПК и природопользования администрации Борисовского района,  отдел информационно-аналитической работы администрации Борисовского района |
| 9.4.4 | Оказание информационно-консультационной помощи субъектам предпринимательства, осуществляющим и планирующим осуществлять организацию нестационарной торговли | 2022-2025  годы | Информация о поддержке субъектам предпринимательства, осуществляющим и планирующим осуществлять организацию нестационарной торговли размещается на  официальном информационном сайте органов местного самоуправления «Борисовский района» Белгородской области: <https://borisovskij-r31.gosweb.gosuslugi.ru/deyatelnost/napravleniya-deyatelnosti/biznes-predprinimatelstvo/potrebitelskiy-rynok/> | Отдел экономического развития и труда администрации Борисовского района,  отдел АПК и природопользования администрации Борисовского района |

**Раздел III. Системные мероприятия, направленные на развитие конкурентной среды в Борисовском районе**

| **№ п/п** | **Наименование**  **мероприятия** | **Срок**  **реализации**  **мероприятия** | **Результат выполнения мероприятия** | **Ответственные**  **исполнители** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1. Организационно-методическое обеспечение реализации в Борисовском районе Стандарта** | | | | |
| 1.1 | Внесение изменений в перечень товарных рынков | 2022 – 2025 годы | В настоящее время определены основные направления для выявления путей решения актуальных социально-экономических проблем через развитие конкурентной среды.  Постановлением администрации Борисовского района от 1 марта 2022 года №17 «Об утверждении перечня товарных рынков и плана мероприятий («дорожной карты») по содействию развития конкуренции в муниципальном районе «Борисовский район» Белгородской области на 2022-2025 годы» утвержден перечень товарных рынков для содействия развитию конкуренции в муниципальном районе «Борисовский район» Белгородской области | Отдел экономического развития и труда администрации Борисовского района |
| 1.2 | Разработка, корректировка, реализация и мониторинг плана мероприятий («дорожная карта») по содействию развития конкуренции в муниципальном районе «Борисовский район» (далее - муниципальный план мероприятий) | 2022 – 2025 годы | Структурными подразделениями администрации Борисовского района разработаны, скорректированы, реализуются и проводится мониторинг мероприятий по содействию развитию конкуренции в соответствующих сферах в установленные сроки по курируемым направлениям. Постановлением администрации Борисовского района от 1 марта 2022 года №17 утвержден план мероприятий («дорожная карта») по содействию развитию конкуренции в муниципальном районе «Борисовский район» Белгородской области | Отдел экономического развития и труда администрации Борисовского района |
| 1.3 | Участие в семинарах, рабочих совещаниях, круглых столах для муниципальных служащих по вопросам развития конкуренции; участие работников администрации Борисовского района в обучающих, информационных мероприятиях, организованных уполномоченным подразделением администрации Борисовского района и/или министерством экономического развития и промышленности Белгородской области по вопросам развития конкуренции | 2022 – 2025 годы | Специалисты структурных подразделений администрации Борисовского района 28 июня 2022 года приняли участие в вебинаре по теме «Организация антимонопольного комплаенса на территории Белгородской области». Организатором данного мероприятия выступила ассоциация «Совет муниципальных образований Белгородской области» совместно с Белгородским УФАС и Министерством экономического развития и промышленности Белгородской области. Предметом обсуждения стала реализация региональной конкурентной политики и внедрение антимонопольного комплаенса на территории Белгородской области в 2022 году. | Отдел экономического развития и труда администрации Борисовского района,  структурные подразделения администрации Борисовского района |
| 1.4 | Проведение мониторинга состояния и развития конкуренции на товарных рынках Борисовского района | 2022 – 2025 годы | В соответствии с постановлением администрации Борисовского района от 1 марта 2022 года №17, отчет об исполнении плана мероприятий («дорожной карты») подготавливается два раза в год и размещается на официальном сайте администрации Борисовского района | Отдел экономического развития и труда администрации Борисовского района |
| 1.5 | Размещение на официальных сайтах органов местного самоуправления информации о деятельности по содействию развития конкуренции | 2022 – 2025 годы | Деятельность по содействию развитию конкуренции регулярно освещается на официальном сайте Борисовского района в разделе «Деятельность», подразделе «Развитие конкуренции» <https://borisovka.info/deyatelnost/razvitie-konkurencii-boris> | Отдел экономического развития и труда администрации Борисовского района,  отдел информационно-аналитической работы администрации Борисовского района |
| 1.6 | Формирование и направление в министерство экономического развития и промышленности Белгородской области информации для рейтингования администраций муниципальных районов и городских округов в части их деятельности по содействию развития конкуренции | 2022-2025  годы | По итогам года отдел экономического развития и труда администрации Борисовского района подготавливает и направляет в министерство экономического развития и промышленности Белгородской области информации для рейтингования.  В рейтинге администраций муниципальных районов и городских округов по итогам 2021 года в части их деятельности по содействию развития конкуренции Борисовский район набрал максимальное количество баллов.  <https://borisovka.info/deyatelnost/razvitie-konkurencii-boris/novosti-r/rejting-administracij-municipalnyh-rajonov-i2021> | Отдел экономического развития и труда администрации Борисовского района |
| 1.7 | Подготовка доклада о состоянии и развитии конкурентной среды на территории Борисовского района | 2022 – 2025 годы | Доклад подготавливается по итогам года отделом экономического развития и труда администрации района | Отдел экономического развития и труда администрации Борисовского района |
| 1.8 | Участие в обучении муниципальных служащих основам государственной политики в области развития конкуренции и антимонопольного законодательства Российской Федерации, проводимом министерством экономического развития и промышленности Белгородской области | 2022 – 2025 годы | Специалисты структурных подразделений администрации Борисовского района 28 июня 2022 года приняли участие в вебинаре по теме «Организация антимонопольного комплаенса на территории Белгородской области». Организатором данного мероприятия выступила ассоциация «Совет муниципальных образований Белгородской области» совместно с Белгородским УФАС и Министерством экономического развития и промышленности Белгородской области. Предметом обсуждения стала реализация региональной конкурентной политики и внедрение антимонопольного комплаенса на территории Белгородской области в 2022 году. | Отдел экономического развития и труда администрации Борисовского района,  отдел муниципальной службы и кадров администрации Борисовского района |
| 1.9 | Внесение изменений в постановление администрации муниципального района «Борисовский район» Белгородской области от 26 июня 2019 года N75 «Об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства деятельности в администрации муниципального района «Борисовский район Белгородской области» и правовые акты, обеспечивающих его исполнение структурными подразделениями администрации Борисовского района, внесение изменений в указанные правовые акты | 2022 – 2025 годы | Постановлением администрации Борисовского района от 26 июня 2019 года №75 (в ред. от 20 сентября 2021 года №61) утверждено Положение об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства деятельности администрации Борисовского района | Отдел экономического развития и труда администрации Борисовского района |
| 1.10 | Составление перечня и проведение анализа выявленных нарушений антимонопольного законодательства в деятельности администрации муниципального района «Борисовский район» за 3 предыдущих календарных года | Ежегодно до 1 февраля | В ходе проведенного анализа за 2022 год, нарушений антимонопольного законодательства администрацией Борисовского района не установлено | Юридический отдел администрации Борисовского района,  отдел экономического развития и труда администрации Борисовского района |
| 1.11 | Разработка и утверждение карты комплаенс-рисков, плана мероприятий по снижению комплаенс-рисков, ключевых показателей эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в администрации Борисовского района | Ежегодно до 1 мая | С целью проведения анализа действующих нормативных правовых актов администрации Борисовского района на предмет выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства при участии организаций и граждан в период с 1 июня 2022 года по 1 сентября 2022 года администрацией Борисовского района проводятся публичные консультации посредством сбора замечаний и предложений организаций и граждан по перечню 157 действующих нормативных правовых актов администрации Борисовского района на предмет их влияния на конкуренцию. Указанная информация была размещена на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального района "Борисовский район" Белгородской области в сети Интернет в разделе "Антимонопольный комплаенс".  С целью проведения анализа проектов нормативных правовых актов на предмет выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства при участии организаций и граждан, в 2022 году проведено 77 публичных консультаций. По результатам поведенного анализа проектов нормативных правовых актов администрации Борисовского района на предмет выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства замечаний от организаций и граждан в адрес администрации Борисовского района не поступало. | Отдел экономического развития и труда администрации Борисовского района |
| 1.12 | Проведение анализа нормативных правовых актов, в администрации муниципального района «Борисовский район», проектов таких нормативных правовых актов на предмет выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства при участии организаций и граждан | 2022 – 2025 годы | Юридическим отделом администрации Борисовского района проведен анализ практики применения муниципальных нормативных правовых актов, определяющих порядок и условия получения муниципальных преференций, в частности решение Муниципального совета Борисовского района от 26.12.2014 года № 108 "Об утверждении Положения о предоставлении имущества, находящегося в муниципальной собственности Борисовского района, по договорам аренды, безвозмездного пользования, доверительного управления и иным договорам, предусматривающим переход прав владения и (или) пользования в отношении имущества".  В 2022 году хозяйствующие субъекты за получением муниципальных преференций адрес администрации Борисовского района не обращались. Соответственно с антимонопольным органом согласование муниципальных преференций не осуществлялось. | Юридический отдел администрации Борисовского района |
| 1.13 | Проведение анализа практики применения муниципальных нормативных правовых актов, определяющих порядок и условия получения муниципальных преференций, согласование муниципальных преференций с антимонопольным органом в случаях, установленных антимонопольным законодательством | 2022 – 2025 годы | При проведении анализа практики реализации муниципальных функций и услуг на предмет соответствия такой практики антимонопольному законодательству, нарушений в части несоответствия муниципальных функций и услуг не установлено. | Юридический отдел администрации Борисовского района |
| 1.14 | Проведение анализа практики реализации муниципальных функций и услуг на предмет соответствия такой практики антимонопольному законодательству | 2022-2025  годы | При проведении анализа учредительных документов организаций, подведомственных администрации Борисовского района, установлено, что данные организации функциями и правами органов местного самоуправления не наделялись. | Юридический отдел администрации Борисовского района |
| 1.15 | Проведение анализа учредительных документов организаций, подведомственных администрации Борисовского района, с целью профилактики риска наделения данных организаций функциями и правами органов местного самоуправления | 2022-2025  годы | В ходе проведенного анализа за 2022 год, нарушений антимонопольного законодательства администрацией Борисовского района не установлено | Юридический отдел администрации Борисовского района |
| 1.16 | Подготовка ежегодного доклада об антимонопольном комплаенсе администрации муниципального района «Борисовский район» и его размещение на официальном сайте соответствующего органа в разделе «Антимонопольный комплаенс» | Ежегодно до 10 февраля | Ежегодный доклад подготавливается совместно отделом экономического развития и труда и юридическим отделом администрации Борисовского района к 10 февраля года следующего за отчетным и размещается на официальном сайте в разделе «Антимонопольный комплаенс» | Отдел экономического развития и труда администрации Борисовского района |
| **2. Развитие малого и среднего предпринимательства** | | | | |
| 2.1 | Оказание государственной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства (далее – субъекты МСП) в соответствии с действующим законодательством | 2022 – 2025 годы | Оказание государственной поддержки субъектам МСП осуществляется в рамках реализации региональных программ центром «Мой бизнес» г. Белгород.  Основные меры поддержки:  1) Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства области на возмещение затрат связанных с оплатой услуг по продвижению товаров (работ, услуг) через торговые Интернет-площадки – уплатой вознаграждения (комиссии) торговым площадкам за реализацию товаров (работ, услуг).  2) Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществившим затраты, связанные с приобретением оборудования в целях создания и расширения производства товаров (работ, услуг) (не включая затраты, связанные с монтажом и транспортировкой оборудования) в городских и иных поселениях Белгородской области  3) Оказание информационно-консультационной помощи | Отдел экономического развития и труда администрации Борисовского района |
| 2.2 | Содействие созданию индустриальных (промышленных) парков на территории Борисовского района | 2022-2025  годы | В настоящее время на территории Борисовского района имеется 4 инвестиционные (депрессивные) площадки, где можно организовать и вести бизнес. Вся актуальная информация об их состоянии и их основные характеристики размещены на официальном сайте администрации Борисовского района во вкладке «Инвестору» <https://borisovka.info/investirovanie> , а также на сайте АО «Корпорация Развитие». В настоящее время заявок на создание промышленных парков в рамках реализации программы по развитию индустриальных (промышленных) парков на территории Борисовского района не имеется. | Отдел экономического развития и труда администрации Борисовского района |
| 2.3 | Информирование граждан о возможности организации собственного бизнеса, развития личного подсобного хозяйства при использовании программы «Социального контракта» | 2022 год | В целях информирования граждан по вопросу оказания социальной помощи на основе социального контракта размещена информация на сайте администрации Борисовского района, УСЗН администрации Борисовского района, МБУССЗН «КЦСОН Борисовского района. Также информирование осуществляется посредством социальных сетей (одноклассники, ВКонтакт) и с использованием электронной почты и мессенджеров. Информационный материал по социальному контракту лифлеты (плакаты) и буклеты переданы для размещения в МФЦ, Пенсионный фонд, поликлинику Борисовской ЦРБ, Центр молодежи, районный дом культуры, администрации сельских поселений ипос.Борисовка. Данный вопрос регулярно освещается в районной газете «Призыв».В 2022 году было заключено 90 социальных контракта на сумму 12215,30 тыс. рублейза счет средств областного бюджета и субсидирования из федерального бюджета на условиях софинансирования. Из них 31 по поиску работы, 23 по направлению ИП, 21 на разведение ЛПХ, 15 – на иные нужды.  Из средств областного бюджета 16 семей получили единовременную помощь на сумму 168,95 тыс.руб., заключили социальный контракт 7 семьи на сумму 152,05 тыс.руб. | Отдел экономического развития и труда администрации Борисовского района,  управление социальной защиты населения администрации Борисовского района |
| 2.4 | Участие в семинарах, совещаниях, круглых столах, конференциях, областных конкурсах для субъектов МСП, проводимых министерством экономического развития и промышленности Белгородской области | 2022 – 2025 годы | В 2022 году принимали участие:  - в семинаре режиме ВКС на тему: «Антиконтрафакт – 2022»;  - семинаре по программе на тему: «iTradeGo. Бизнес в интернете с нуля до первых заказов». | Отдел экономического развития и труда администрации Борисовского района |
| 2.5 | Информирование потенциальных и действующих предпринимателей о возможности получения мер государственной и муниципальной поддержки посредством средств массовой информации, социальных сетей, наружной рекламы | 2022 – 2025 годы | Информация размещается на официальном информационном сайте органов местного самоуправления «Борисовский района» Белгородской области, социальных сетях: <https://borisovskij-r31.gosweb.gosuslugi.ru/>  <https://t.me/borisovsky_raion>;  <https://t.me/pereverzev19>;  <https://vk.com/id768418068> | Отдел экономического развития и труда администрации Борисовского района |
|  | **3. Снижение административных барьеров** | | | |
| 3.1 | Проведение оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов администрации района | 2022 – 2025 годы | Проводится оценка регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов администрации Борисовского района, затрагивающих предпринимательскую и инвестиционную деятельность. В 2022 году проведено 2 процедуры ОРВ и проведена 2 экспертиза действующих нормативных правовых актов администрации Борисовского района. Оценка регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов и экспертиза нормативных правовых актов проводится в соответствии с постановлением администрации Борисовского района от 04 сентября 2015 года №60 | Отдел экономического развития и труда администрации Борисовского района, структурные подразделения администрации Борисовского района |
| 3.2 | Участие в обучающих семинарах, рабочих группах, конференциях по вопросам оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов | 2022 – 2025 годы | Сотрудники администрации Борисовского района участвуют в обучающих семинарах, рабочих группах, конференциях по вопросам оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов. В 2022 году было проведено 2 вебинара по данному вопросу на тему «Организация и проведение ОРВ муниципальных НПА» | Отдел экономического развития и труда администрации Борисовского района, структурные подразделения администрации Борисовского района |
| 3.3 | Освещение в средствах массовой информации и сети Интернет мероприятий в сфере оценки регулирующего воздействия нормативных правовых актов Борисовского района | 2022 – 2025 годы | Администрация Борисовского района старается обеспечивать привлечение широкого круга участников к обсуждению проектов НПА. С этой целью вся информация о процедурах оценки регулирующего воздействия проектов НПА и экспертизы действующих НПА размещаются на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального района «Борисовский район» Белгородской области в сети Интернет в разделе «Оценка регулирующего воздействия и экспертиза». Информация о проведении данных процедур так же направляется индивидуальным предпринимателям, организациям | Отдел экономического развития и труда администрации Борисовского района,  отдел информационно-аналитической работы администрации Борисовского района |
| 3.4 | Определение состава имущества, находящегося в муниципальной собственности Борисовского района, не соответствующего требованиям отнесения к категории имущества, предназначенного для реализации функций и полномочий органов местного самоуправления, в указанных целях:   * составление планов-графиков полной инвентаризации муниципального имущества, в том числе закрепленного за муниципальными предприятиями, учреждениями; * проведение инвентаризации муниципального имущества, определение имущества, не соответствующего требованиям отнесения к категории имущества, предназначенного для реализации функций и полномочий органов местного самоуправления;   - включение указанного имущества в программу приватизации, утверждение плана по перепрофилированию имущества | 2022-2023  годы | В соответствии с [приказом Минфина РФ от 13.06.1995 N 49 «Об утверждении Методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых обязательств](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_7152/)» ежегодно (в конце календарного года) МКУ «Центр бухгалтерского учета Борисовского района» проводится инвентаризация муниципального имущества. По итогам проведенной инвентаризации определяется перечень имущества, не соответствующего требованиям отнесения к категории имущества, предназначенного для реализации функций и полномочий органов местного самоуправления.  Решением муниципального совета муниципального района «Борисовский район» от 26.11.2021г. №325 «Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества на 2022-2024 годы» утвержден прогнозный план (программы) приватизации муниципального имущества на 2022-2024 годы, не соответствующего требованиям отнесения к категории имущества, предназначенного для реализации функций и полномочий органов местного самоуправления. | Отдел земельных и имущественных отношений администрации Борисовского района |
| 3.5 | Приватизация либо перепрофилирование (изменение целевого назначения) имущества, находящегося в муниципальной собственности Борисовского района, не соответствующего требованиям отнесения к категории имущества, предназначенного для реализации функций и полномочий органов местного самоуправления:  - организация и проведение публичных торгов по реализации указанного имущества (изменение целевого назначения имущества) | 2022-2025  годы | Реализация муниципального имущества включенного в план приватизации и утвержденного Решением муниципального совета муниципального района «Борисовский район» от 26.11.2021г. №325 «Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества на 2022-2024 годы» в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года №178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» осуществляется по средствам проведения публичных торгов или аукциона.  В 2022 году администрацией Борисовского района были организованы и проведены аукционы в электронной форме по продаже 5 объектов муниципального имущества Борисовского района. По итогам проведенным аукционов проданы 2 объекта муниципальной собственности на общую сумму 668 600 (шестьсот шестьдесят восемь тысяч шестьсот) рублей. | Отдел земельных и имущественных отношений администрации Борисовского района |
| 3.6 | Реализация плана мероприятий по реформированию муниципальных унитарных предприятий, зарегистрированных на территории Борисовского района | 2022-2024  годы | В настоящее время, одно предприятие ликвидировано, в соответствии с распоряжением администрации Борисовского района №297-р от 23.03.2020г. «О ликвидации муниципального унитарного предприятия «Борисовкаблагоустройство». Второе предприятие БМУП «Жилищно-коммунальное хозяйство», в соответствии с утвержденным планом-графиком, подлежит реорганизации в текущем году. | Отдел земельных и имущественных отношений администрации Борисовского района |
| 3.7 | Обеспечение проведения конкурентных процедур, предусмотренных законодательством, муниципальными унитарными предприятиями, муниципальными учреждениями при реализации и предоставлении в пользование муниципального имущества | 2022 – 2025 годы | В соответствии с Федеральным законом от 26 июля 2006 года  №135-ФЗ «О защите конкуренции», Правилами проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении государственного или муниципального имущества, утверждёнными приказом Федеральной антимонопольной службы от 10 февраля 2010 года №67 в феврале и ноябре 2022 года были проведены открытые аукционы по продаже прав на заключение договоров аренды муниципального имущества. В соответствии с законодательством Российской Федерации информация о проведении аукциона была размещена: на официальном сайте торгов в сети «Интернет» http://torgi.gov.ru (<https://torgi.gov.ru/restricted/notification/notificationView.html?notificationId=57992402&lotId=57992682&prevPageN=4>; https://torgi.gov.ru/new/public/lots/lot/21000020990000000005\_1/(lotInfo:info)?fromRec=false); на официальном сайте администрации Борисовского района (https://borisovka.info/deyatelnost/ekonomika/zemelnye-i-imushestvennye-otnosheniya-boris/; https://borisovskij-r31.gosweb.gosuslugi.ru/netcat\_files/41/297/\_1338\_r\_ot\_21.10.2022g..pdf); в районной газете «Призыв» (№8 от 24.02.2022г.; №43 от 27 октября 2022г.). По итогам проведенных аукционов, 6 объектов недвижимости переданы в аренду. | Отдел земельных и имущественных отношений администрации Борисовского района |
| 3.8 | Обеспечение учета муниципального имущества в соответствии с едиными принципами, установленными Правительством Российской Федерации, ведение реестров муниципального имущества в едином программном продукте | 2022-2025  годы | Ведение реестра муниципальной собственности Борисовского района осуществляется в соответствии с Приказом Минэкономразвития РФ от 30 августа 2011 года № 424 «Об утверждении Порядка ведения органами местного самоуправления реестров муниципального имущества», Положением о порядке ведения реестра муниципального имущества, находящегося в муниципальной собственности муниципального района «Борисовский район» Белгородской области утверждённым решением Муниципального совета Борисовского района от 27.11.2015г. №182. В 2022 году администрация Борисовского района полностью перешла на ведение реестра муниципальной собственности в едином программном продукте «БАРС». В мае 2022 года утверждён сводный реестр муниципального имущества, являющегося муниципальной собственностью муниципального района и поселений, расположенных на территории муниципального района «Борисовский район» Белгородской области решением муниципального совета муниципального района «Борисовский район» от 27 мая 2022г. №395 «Об утверждении сводного реестра муниципальной собственности муниципального района «Борисовский район» Белгородской области. Данное решение опубликовано в районной газете «Призыв», сетевом издании «Призыв 31» и размещено на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального района «Борисовский район» Белгородской области в сети «Интернет». (https://borisovka.info/organy-vlasti/municipalnyj-sovet/normativno-pravovaya-baza/) | Отдел земельных и имущественных отношений администрации Борисовского района, отдел информационно-аналитической работы администрации Борисовского района |
| 3.9 | Реализация целевой модели «Получение разрешения на строительство и территориальное планирование» | 2022 год | Администрация Борисовского района принимает участие в реализации целевой модели «Получение разрешения на строительство и территориальное планирование».  В 2022 году срок получения разрешения на строительство составил 5 рабочих дней. | Отдел архитектуры администрации Борисовского района |
| 3.10 | Мониторинг достижения нормативов минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов на территории района в соответствии с действующим законодательством | 2022 – 2025 годы | В структуре розничной торговли насчитывается 240 стационарных торговых объектов, из них 28 продовольственных, 70 - смешанных, 142- непродовольственных.  Норматив минимальной обеспеченности населения МО площадью стационарных торговых объектов, кв. м на 1000 человек:  суммарный норматив –536,4, продовольственные товары – 166,3, непродовольственные товары – 370,1.  Фактическая обеспеченность населения МО площадью стационарных торговых объектов, кв. м на 1000 человек:  суммарный норматив –726,1 , продовольственные товары – 368, непродовольственные товары – 385,1  Уровень обеспеченности населения МО площадью стационарных торговых объектов, %:  суммарный норматив –135,4 , продовольственные товары – 221,3, непродовольственные товары – 103,3 | Отдел экономического развития и труда администрации Борисовского района |
| 3.11 | Организация и проведение ярмарочно-выставочных мероприятий на территории Борисовского района | 2022 – 2025 годы | В целях насыщения продовольственного рынка продукцией местных товаропроизводителей и обеспечения населения района качественной продукцией за истекший период на территории района проводились праздничные ярмарки и ярмарки выходного дня с участием крестьянских фермерских хозяйств, личных подсобных хозяйств, занимающихся садоводством, огородничеством, животноводством. На ярмарке, действующей на постоянной основе выделено 10 бесплатных мест для ЛПХ и КФХ, для реализации сельскохозяйственной продукции.  На ярмарке, действующей на постоянной основе выделены бесплатные торговые места для реализации сельскохозяйственной продукции, выращенной местными ЛПХ и КФХ  В 2022 году Борисовский район принимал участие в областном проекте «Покупай Белгородское!».  С предпринимателями, осуществляющими реализацию овощной продукции на ярмарке была достигнута договоренность о включении в ассортимент продукции социальных товаров (морковь, свекла, капуста), которые закупали в г.Белгород по сниженным ценам и реализовывали без торговой надбавки.  В рамках областного проекта «Покупай Белгородское!», для обеспечения доступности товаров для населения, в двух магазинах «Ясные Зори» реализовывались тушки кур по цене 130 рублей.  В магазинах «Магнит» и «Пятерочка» по доступным ценам реализовывались молочная продукция и хлебобулочная продукция (хлеб «Дарницкий» - 16,99 руб. и батон «Белгородский нарезной» 14,99 руб.), овощи, так называемый «борщевой набор» (морковь, свекла, капуста, картофель), яйцо.  Информация о ценах регулярно размещалась на карте цен, на сайте министерства сельского хозяйства и продовольствия. В конце 2022 года проект завершился | Отдел экономического развития и труда администрации Борисовского района,  отдел АПК и природопользования администрации Борисовского района |
| **4. Развитие конкуренции при осуществлении процедур государственных, муниципальных закупок и закупок, осуществляемых отдельными видами юридических лиц** | | | | |
| 4.1 | Проведение мероприятий, направленных на преимущественное проведение конкурентных закупок | 2022 – 2025 годы | По итогам 2022 года более 90% закупок для муниципиальных нужд в Борисовском районе осуществлены конкурентными способами. Так путем проведения электронных аукционов, конкурсов были закуплены товары, работы, услуги на общую сумму более 636 млн. 669 тыс. рублей | Отдел по муниципальным закупкам администрации Борисовского района |
| 4.2 | Проведение закупок для муниципальных нужд среди субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в соответствии с законодательством о контрактной системе | 2022 – 2025 годы | В 2022 году заказчиками района было закуплено товаров, работ, услуг у субъектов малого предпринимательства на общую сумму более 111 млн. 322 тыс. рублей, что составляет более 17% от общего объема закупок. | Отдел по муниципальным закупкам администрации Борисовского района |
| 4.3 | Проведение закупок малого объема для муниципальных нужд с использованием Электронного маркета (магазина) Белгородской области для «малых закупок» | 2022 – 2025 годы | Заказчиками района при осуществлении закупок малого объема используется такой ресурс как Электронный маркет (магазин) Белгородской области для «малых закупок», так за 2022 год с помощью маркета было осуществлено закупок на сумму более 2 млн 500 тыс. рублей | Отдел по муниципальным закупкам администрации Борисовского района |
| 4.4 | Участие в обучающих семинарах для участников закупок (заказчиков, поставщиков) по вопросам закупок, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», в том числе по вопросу участия субъектов МСП в закупках крупнейших заказчиков | 2022 – 2025 годы | Должностные лица заказчиков района регулярно принимают участие в проводимых обучающих семинарах как для участников, так для заказчиков по вопросам закупок, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», так в течение 2022 года представители района приняли участие в 9 обучающих семинарах в форме вебинаров, проводимых управлением по регулированию контрактной системы в сфере закупок Белгородской области Белгородской области, ассоциацией "Совет муниципальных образований Белгородской области" | Отдел по муниципальным закупкам администрации Борисовского района |
| 4.5 | Применение типовых описаний объектов закупок, стандартизация требований в рамках нормирования в сфере закупок для муниципальных нужд | 2022 – 2025 годы | Заказчики района при формировании описания объекта закупки используют установленные типовые описания объектов (при наличии), а также характеристики товаров, работ, услуг из каталога товаров, работ, услуг, а также требования к товарам, установленные в рамках нормирования в сфере закупок для муниципальных нужд. А также преимущественно заказчиками района закупаются товары, работы, услуги, для которых разработаны ГОСТы. | Отдел по муниципальным закупкам администрации Борисовского района |
| **5. Развитие конкуренции в социальной сфере** | | | | |
| 5.1 | Разработка и утверждение нормативных правовых актов в сфере муниципально-частного партнерства в соответствии с действующим федеральным законодательством о муниципально ­- частном партнерстве | 2022 – 2025 годы | С целью создания условий для привлечения частных инвестиций в создание объектов социальной инфраструктуры постановлением администрации Борисовского района от 22 июня 2016 года №61 определен уполномоченный орган муниципального района «Борисовский район» Белгородской области в сфере муниципально-частного партнерства, распоряжением администрации Борисовского района от 06 сентября 2016 года №1062-р утверждены Правила ведения Реестра проектов с использованием механизмов муниципально-частного партнерства, постановлением администрации Борисовского района от 6 ноября 2018 года №74 утвержден Порядок принятия решения о реализации проектов муниципально-частного партнерства на территории Борисовского района, распоряжением администрации Борисовского района от 14 марта 2019 года № 268-р создана межведомственная рабочая группа по вопросам развития муниципально-частного партнерства на территории Борисовского района, распоряжением администрации Борисовского района от 28 января 2022 года № 91-р утвержден перечень объектов, находящихся в собственности муниципального района «Борисовский район» Белгородской области, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений. | Отдел экономического развития и труда администрации Борисовского района |
| 5.2 | Формирование и ведение реестра проектов с использованием механизмов муниципально-частного партнерства | 2022 – 2025 годы | Реестр проектов с использованием механизмов муниципально-частного партнерства ежеквартально актуализируется и размещается на официальном сайте администрации Борисовского района в разделе «Муниципально-частное партнерство» | Отдел экономического развития и труда администрации Борисовского района |
| 5.3 | Участие в обучающих семинарах, конференциях по вопросам использования механизмов муниципально-частного партнерства, в том числе практики заключения концессионных соглашений | 2022 – 2025 годы | Сотрудники администрации Борисовского района участвуют в обучающих семинарах, конференциях по вопросам использования механизмов государственно-частного партнерства, в том числе практики заключения концессионных соглашений. Так 5 июля 2022 года специалисты администрации Борисовского района приняли участие в обучающем семинаре по вопросам ГЧП. | Отдел экономического развития и труда администрации Борисовского района |
| 5.4 | Информационное сопровождение деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций | 2022 – 2025 годы | В целях формирования социума, дружественно настроенного по отношению к людям с ограниченными возможностями и гражданам пожилого возраста, управление социальной защиты населения Борисовского района активно занимается поддержкой социально ориентированных некоммерческих организаций. Проводятся семинары, консультации, круглые столы в целях информационного сопровождения социально ориентированных некоммерческих организаций. Совместно проводятся мероприятия связанные с государственными праздниками, выставки, концерты, поздравления юбиляров, беседы, вечера отдыхов и другие мероприятия. | Управление социальной защиты населения администрации Борисовского района,  отдел информационно-аналитической работы администрации Борисовского района |
| 5.5 | Участие в проекте «Создание непрерывной системы развития навыков будущего для цифровой экономики учащихся общеобразовательных организаций Белгородской области» | 2022-2023  годы | Изучение учебного курса «Информатика» в 1-8-ых классах муниципальных общеобразовательных школ, 1-8 классах и 9-ом пилотном классе ОГБОУ «Борисовская СОШ», воспитанниками 6-7 лет МБДОУ «Борисовский детский сад «Ягода» в пилотном режиме с целью формирования информационной культуры и развития алгоритмического и логического мышления в рамках внеурочной деятельности в общеобразовательных организациях Борисовского района | Управление образования администрации Борисовского района |
| 5.6 | Реализация инновационных программ образовательных организаций Борисовского района, предусматривающих присвоение образовательной организации статуса «площадка – новатор» | 2022 – 2025 годы | В целях продолжения работы по диссеминации опыта, совершенствования профессиональных задач региона в области инклюзивного образования, изменения мотивационных установок педагогических и руководящих работников к деятельности по реализации модели социокультурной интеграции обучающихся в условиях адаптивной школы, МБОУ «Борисовская СОШ №2» присвоен статус «площадка-новатор» в сфере образования Белгородской области по теме апробированного инновационного опыта «Реализации модели социокультурной интеграции обучающихся в условиях адаптивной школы». По итогам внедрения и защиты проекта, «площадка-новатор» на базе МБОУ «Борисовская СОШ №2» признана успешной, и принят статус «стажировочная площадка». | Управление образования администрации Борисовского района |
| 5.7 | Организация участия школьников в занятиях, проводимых детским мобильным технопарком «Кванториум» на территории Борисовского района | 2022-2024  годы | Организовано участие обучающихся общеобразовательных организаций района в детском мобильном технопарке «Кванториум» на базе ОГБОУ «Борисовская средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза А. М. Рудого» и МБОУ «Борисовская средняя общеобразовательная школа №2» | Управление образования администрации Борисовского района |
| 5.8 | Создание материально-технической базы для реализации основных  и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественно -научного, технического и гуманитарного профилей в образовательных организациях, расположенных на территории Борисовского района | 2022 – 2024 годы | На базе МБОУ "Новоборисовская средняя общеобразовательная школа имени Сырового А.В.", на базе МБОУ "Хотмыжская средняя общеобразовательная школа" были созданы Центры образования цифрового и гуманитарного профилей по предметным областям «Технология», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Информатика». Все образовательные центры оснащены новым высокотехнологичным оборудованием: 3D-принтерами, мощными компьютерами, квадракоптерами, очками виртуальной реальности, тренажерами-манекенами и т. п.  Созданы Центры «Точка роста» естественно-научного профиля на базе МБОУ «Стригуновская средняя общеобразовательная школа», МБОУ «Борисовская средняя общеобразовательная школа №2», МБОУ «Березовская средняя общеобразовательная школа имени С. Н. Климова».  В 2023 году планируется открытие Центов «Точка роста» естественно-научного профиля на базе МБОУ «Октябрьскоготнянская средняя общеобразовательная школа», МБОУ «Грузсчанская средняя общеобразовательная школа».  В 2024 году планируется открытие Центов «Точка роста» естественно-научного профиля на базе МБОУ «Борисовская основная общеобразовательная школа №4», МБОУ «Крюковская средняя общеобразовательная школа» | Управление образования администрации Борисовского района |
| **6. Развитие кадрового и трудового потенциала** | | | | |
| 6.1 | Информирование граждан о возможностях трудоустройства за пределами места постоянного проживания, в том числе на территориях приоритетного привлечения трудовых ресурсов | 2022-2025  годы | Информация о возможностях трудоустройства за пределами места постоянного проживания, в том числе на территориях приоритетного привлечения трудовых ресурсов размещена на информационных стендах ЦЗН и в социальной сети «Одноклассники». | Отдел «Борисовский центр занятости населении»  ОКУ «Грайворонский центр занятости населения»,  отдел экономического развития и труда администрации Борисовского района |
| 6.2 | Наполнение информационно -­ аналитической системы Общероссийской базы вакансий «Работа в России» | 2022-2025  годы | На портале «Работа в России» размещено 314 вакансий. Актуализация вакансий производится ежемесячно | Отдел «Борисовский центр занятости населении»  ОКУ «Грайворонский центр занятости населения» |
| 6.3 | Содействие трудоустройству студентов и выпускников организаций профессионального образования, закреплению молодых рабочих и специалистов на рабочем месте | 2022-2030  годы | Территориальный отдел-Борисовский кадровый центр активно содействует трудоустройству студентов и выпускников. Так из числа мероприятий активной политики занятости проводится организация временного трудоустройства безработных граждан в возрасте от 18 до 25 лет, имеющих среднее профессиональное образование или высшее образование и ищущих работу в течение года с даты выдачи им документа об образовании и о квалификации с выплатой материальной поддержки в размере двухкратной минимальной величины пособия по безработице.  Из числа состоящих на учете выпускников профессиональных образовательных организаций (в обычном порядке, не по программе мероприятий активной политики занятости) за 2022 год трудоустроены четыре человека | Отдел «Борисовский центр занятости населении»  ОКУ «Грайворонский центр занятости населения» |
| 6.4 | Обновление перечня профессий и специальностей среднего профессионального образования, новых, перспективных и наиболее востребованных на рынке труда Белгородской области | 2022 - 2030 годы | Приказом Министерства социальной защиты населения и труда Белгородской области №50 от 28.01.2022года утвержден перечень востребованных и приоритетных профессий (специальностей) для профессионального обучения и дополнительного профессионального образования на 2022 год, который доводится до районов. С учетом этого перечня проводится обучение, переобучение и повышение квалификации безработных граждан. За отчетный период прошли обучение 25 безработных граждан. Из них профессиональную подготовку прошли 22 человек, переподготовку 2 человека, повышение квалификации 1 человек. | Отдел «Борисовский центр занятости населении»  ОКУ «Грайворонский центр занятости населения» |
|  | **7. Развитие инновационного потенциала** | | | |
| 7.1 | Участие в региональном конкурсе на соискание грантов на проведение научно- исследовательской работы по приоритетным направлениям развития агропромышленного комплекса Белгородской области | 2022-2025 годы | В данном направлении работа проведена, однако заявок на участие в региональном конкурсе на соискание грантов на проведение научно-исследовательской работы по приоритетным направлениям развития агропромышленного комплекса Белгородской области не поступало | Отдел АПК и природопользования администрации Борисовского района |
| 7.2 | Участие в форумах, совещаниях, семинарах, обучениях и других мероприятиях, проводимых министерством экономического развития и промышленности Белгородской области по вопросам развития инновационного потенциала | 2022- 2025 годы | Сотрудники администрации Борисовского района принимают активное участие в совещаниях, семинарах, обучениях и других мероприятиях, проводимых министерством экономического развития и промышленности Белгородской области по вопросам развития инновационного потенциала | Отдел экономического развития и труда администрации Борисовского района |
| 7.3 | Участие в Форуме и конкурсе «Предприниматель года» | 2022 год | В 2022 году субъекты МСП Борисовского района участие в Конкурсе не принимали | Отдел экономического развития и труда администрации Борисовского района,  отдел АПК и природопользования администрации Борисовского района |
| 7.4 | Участие в ярмарках проектов StartUp: Land по приоритетным направлениям технологического развития региона | 2022 – 2025 годы | - | Отдел экономического развития и труда администрации Борисовского района |
| **8. Развитие механизмов общественного контроля за деятельностью субъектов естественных монополий, повышение доступности услуг субъектов естественных монополий и ресурсоснабжающих организаций** | | | | |
| 8.1 | Обеспечение участия потребителей товаров и услуг субъектов естественных монополий, задействованных в рамках общественного контроля за деятельностью субъектов естественных монополий, при согласовании схем территориального планирования муниципальных районов, генеральных планов поселений | 2022-2025  годы | Внесение изменений в схему территориального планирования Борисовского района, в генеральные планы поселений осуществляется с учетом предложений заинтересованных лиц и при участии потребителей товаров и услуг субъектов естественных монополий, задействованных в рамках общественного контроля за деятельностью субъектов естественных монополий при их согласовании | Отдел архитектуры администрации Борисовского района |
| 8.2 | Обеспечение возможности подачи физическими и юридическими лицами заявок в электронном виде на технологическое присоединение к электрическим сетям, сетям газораспределения, к системам теплоснабжения, к централизованным системам водоснабжения и водоотведения, обеспечение сокращения сроков технологического присоединения и подготовки документов | 2022-2025  годы | В настоящее время реализована возможность подачи заявки на технологическое присоединение к электрическим сетям, сетям газораспределения, к системам теплоснабжения, к централизованным системам водоснабжения и водоотведения в электронном виде на сайтах русурсоснабжающих компаний | Отдел по реформированию и развитию ЖКХ администрации Борисовского района |

Раздел IV. Ключевые показатели развития конкуренции

характеризующие выполнение системных мероприятий

| № п/п | Наименование  ключевого показателя | Единица измерения | 2020 год  факт | 2021 год  факт | 2022 год  план | 2022 год  факт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Динамика количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны органов местного самоуправления в отчетном году по сравнению с уровнем 2017 года | Ед. | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Доля сотрудников органов администрации Борисовского района, принявших участие в обучающих мероприятиях по основам антимонопольного законодательства, организации и функционированию антимонопольного комплаенса (нарастающим итогом) | % | 85,4 | 96,1 | 100 | 100 |
| 3 | Количество хозяйствующих субъектов, доля участия области или муниципального образования в которых составляет 50 и более процентов (за исключением бюджетных, казенных, автономных учреждений) (дополнительный показатель), из них: | Ед. | 3 | 2 | 2 | 1 |
| 3.1 | Количество муниципальных унитарных предприятий (дополнительный показатель) | Ед. | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | Доля закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд у субъектов МСП и социально ориентированных некоммерческих организаций в совокупном годовом объеме закупок | % | 55 | 49 | 45 | 45 |
| 5 | Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых граждан | Ед. | 1010 | 1000 | 1000 | 1003 |
| 6 | Общее количество объектов муниципального имущества (в том числе не используемых, неэффективно используемых или используемых не по назначению) в соответствии с утвержденными перечнями такого имущества, к которым обеспечен доступ субъектов малого и среднего предпринимательства на льготных условиях (нарастающим итогом) | Ед. | 15 | 20 | 22 | 24 |