
****

**Администрация Борисовского района**

**СВОДНЫЙ ГОДОВОЙ ДОКЛАД**

**«О ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Борисовского района**

**по итогам 2023 года»**

**Борисовка**

**2024**

**Оглавление**

**Раздел 1. Информация о ходе реализации муниципальных программ Борисовского района в 2023 году …........................................................................4**

## 1.1. Нормативная правовая база по вопросам разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ района…............................................... 4

## 1.2. Сведения о достижении показателей, выполнении расходных обязательств и о реализации проектов, связанных с реализацией муниципальных программ района в 2023 году…....................................................................................................6

## 1.3. Результаты оценки эффективности реализации муниципальных программ Борисовского района в 2023 году…...........................................................................7

## Раздел 2. Итоги реализации муниципальных программ Борисовского района в 2023 году….................................................................................................10

## 2.1.  О ходе реализации муниципальной программы «Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного предпринимательского климата в Борисовском районе»…............................................................................................10

## 2.2. О ходе реализации муниципальной программы «Развитие образования Борисовского района»…............................................................................................11

## 2.3. О ходе реализации муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства в Борисовском районе»….........................................................................13

## 2.4. О ходе реализации муниципальной программы «Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Борисовского района»…......14

## 2.5. О ходе реализации муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей Борисовского района»….....................................................................................................................16

## 2.6. О ходе реализации муниципальной программы «Социальная поддержка граждан в Борисовском районе»…............................................................................17

## 2.7. О ходе реализации муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей Борисовского района»….................................................................19

## 2.8. О ходе реализации муниципальной программы «Развитие молодежной политики на территории Борисовского района»…..................................................20

## 2.9. О ходе реализации муниципальной программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Борисовского района»…........................................21

## 2.10. О ходе реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Борисовском районе»…..........................................................23

## 2.11. О ходе реализации муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Борисовском районе»…...............24

## 2.12. О ходе реализации муниципальной программы «Развитие культуры Борисовского района»…............................................................................................25

2.13. О ходе реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды в муниципальном районе «Борисовский район» Белгородской области….............................................................................................27

**Раздел 3. Оценка эффективности реализации муниципальных программ Борисовского района в рамках годового мониторинга по итогам 2023 года…..................................................................................................................29**

# 


# Раздел 1. Информация о ходе реализации муниципальных программ Борисовского района в 2023 году

## 1.1. Нормативная правовая база по вопросам разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ района

В рамках деятельности администрации Борисовского района в 2023 году осуществлялась реализация 13 муниципальных программ.

Программы сформированы по отраслевому принципу в соответствии с Перечнем муниципальных программ района, утвержденным постановлением администрации Борисовского района от 06.05.2014 года №16 (с изм. на 30.11.2018г.).

Ведомственная принадлежность муниципальных программ представлена на рисунке 1.




***Рис. 1.*** ***Ведомственная принадлежность муниципальных программ района***

Реализация комплекса мероприятий муниципальных программ направлена на достижение приоритетных целей и задач социально-экономического развития, установленных Стратегией социально-экономического развития Борисовского района, а также учитывает положения областных программ Белгородской области.

Правовые основания для формирования муниципальных программ района установлены Бюджетным кодексом Российской Федерации.

В соответствии с Федеральным законом от 28 июня 2014 года№172-ФЗ (с измен. 17.02.2023г.) «О стратегическом планировании в Российской Федерации», законом Белгородской области от 3 ноября 2016 года №106 «О реализации в Белгородской области некоторых положений Федерального закона «О стратегическом планировании в РФ» и принятой муниципальной нормативной правовой базой, регламентирующей разработку, реализацию, оценку эффективности реализации муниципальных программ (рисунок 2) отделом экономического развития и труда администрации Борисовского района совместно с управлением финансов и бюджетной политики администрации Борисовского района, осуществляется мониторинг реализации муниципальных программ района.



***Рис. 2. Нормативная правовая база по вопросам разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ района***

## 1.2. Сведения о достижении показателей, выполнении расходных обязательств и о реализации проектов, связанных с реализацией муниципальных программ района в 2023 году

В 2023 году мониторинг охватывал 13 муниципальных программ, реализуемых на территории Борисовского района, включающих в себя 45 подпрограмм и 158 основных мероприятий.

Оценка эффективности осуществлялась по четырем критериям: достижение показателей конечного и непосредственного результата, освоение средств бюджета всех уровней и реализация проектов, с учетом весовых коэффициентов, градации и соответствующей бальной оценки.

Анализ 173 показателей конечного результата показал, что 147 целевых показателей достигнуты в полном объеме (85%), 20 показателей выполнены с незначительными отклонениями от плановых значений (11,6%), 2 показателя конечного результата вошли в градацию достижения плановых значений «от 50% до 80% /от 120% до 150%», что говорит о том, что показатели достигнуты значительно ниже планируемых значений (1,16%), 4 показателя конечного результата попали в градацию «менее 50%/более 150%», что свидетельствует о регрессирующей динамике (2,3%).

По итогам анализа 227 показателей непосредственного результата установлено, что 196 целевых показателя достигнуты в полном объеме (86,3%), 24 показателя выполнены с небольшими отклонениями от плановых значений (10,6%), 4 показателя вошли в градацию достижения плановых значений «от 50% до 80% /от 120% до 150%» (1,76%), 3 показателя непосредственного результата попали в градацию «менее 50%/более 150%», что свидетельствует о регрессирующей динамике (1,0%).

По данным отчётов о ходе реализации муниципальных программ за 2023 год финансирование муниципальных программ за счет всех источников финансирования составило 1219507,05 тыс. рублей (плановое значение), освоение денежных средств за счет всех источников финансирования за 2023 год составило 1153829,75 тыс. рублей (фактическое значение), процент выполнения от планового значения составил 94,6%.

Освоение бюджетных средств за 2023 год составило 1123788,40 тыс. рублей, при плановом значении 1166944,30 тыс. рублей, процент выполнения от планового значения составил 96,3% .

Объем средств, выделенных на реализацию муниципальных программ Борисовского района, за счет всех источников финансирования в расчете на одного жителя Борисовского района составляет около 53,5 тыс. рублей.

Наибольшие объемы средств направлены на реализацию муниципальных программ района: «Развитие образования Борисовского района» - 573466,70 тыс. рублей, «Социальная поддержка граждан в Борисовском районе» - 176289,90 тыс. рублей, «Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Борисовского района» - 89635,80 тыс. рублей, «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей Борисовского района» - 95136,90 тыс. рублей, «Развитие культуры Борисовского района» - 116683,00 тыс. рублей.

Средний уровень освоения средств в рамках муниципальных программ района в 2023 году составил более 94,6 процентов.

Таблица 1

**Ресурсное обеспечение и исполнение муниципальных программ Борисовского района за 2023 год**

***за счет всех источников финансирования***

***тыс. руб.***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование муниципальной программы Борисовского района** | **План**  **(обеспечение)** | **Факт**  **(исполнение)** | **% исполнения** |
| 1. | Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного предпринимательского климата в Борисовском районе | 12040,00 | 11739,20 | 97,5 |
| 2. | Развитие образования Борисовского района | 621871,00 | 573466,70 | 92,2 |
| 3. | Развитие сельского хозяйства в Борисовском районе | 4078,35 | 3992,05 | 97,9 |
| 4 | Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Борисовского района | 90444,40 | 89635,80 | 99,1 |
| 5. | Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей Борисовского района Белгородской области | 96792,3 | 95136,9 | 98,29 |
| 6. | Социальная поддержка граждан в Борисовском районе | 182698,10 | 176289,90 | 96,5 |
| 7. | Обеспечение жильем молодых семей Борисовского района | 18057,10 | 11684,80 | 64,7 |
| 8. | Развитие молодежной политики на территории Борисовского района | 15082,0 | 14881,6 | 98,7 |
| 9. | Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Борисовского района | 10579,7 | 10418,1 | 98,5 |
| 10. | Развитие физической культуры и спорта в Борисовском районе | 31661,2 | 31648,7 | 99,99 |
| 11. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном районе «Борисовский район» | 150,00 | 149,80 | 99,99 |
| 12. | Развитие культуры Борисовского района | 117949,5 | 116683,0 | 98,9 |
| 13. | Формирование современной городской среды в муниципальном районе «Борисовский район» Белгородской области | 18103,20 | 18103,20 | 100 |
|  | **Итого:** | **1 219 507,05** | **1 153 829,75** | **94,6** |

## 1.3. Результаты оценки эффективности реализации муниципальных программ Борисовского района в 2023 году

Расчет итоговой оценки эффективности и присвоение рейтинга эффективности муниципальным программам Борисовского района осуществлялись в соответствии с методикой, утвержденной постановлением администрации Борисовского района Белгородской области от 13 сентября 2013 года №75 (в ред. От 15.06.2021г. №45) «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Борисовского района».

Результаты проведенной оценки эффективности свидетельствуют, что в 2023 году муниципальные программы Борисовского района реализовывались в диапазоне значений итоговой оценки эффективности с учетом весовых коэффициентов от 8,74 до 10 баллов.

Таблица 2

**Оценка эффективности реализации муниципальных программ Борисовского района**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование муниципальной программы Борисовского района** | **Итоговая оценка эффективности** | **Рейтинг эффективности** |
| 1. | Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного предпринимательского климата в Борисовском районе | 9,37 | Реализуется эффективно |
| 2. | Развитие образования Борисовского района | 9,43 | Реализуется эффективно |
| 3. | Развитие сельского хозяйства в Борисовском районе | 8,74 | Реализуется эффективно |
| 4 | Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Борисовского района | 8,79 | Реализуется эффективно |
| 5. | Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей Борисовского района Белгородской области | 9,60 | Реализуется эффективно |
| 6. | Социальная поддержка граждан в Борисовском районе | 9,26 | Реализуется эффективно |
| 7. | Обеспечение жильем молодых семей Борисовского района | 9,00 | Реализуется эффективно |
| 8. | Развитие молодежной политики на территории Борисовского района | 9,60 | Реализуется эффективно |
| 9. | Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Борисовского района | 9,41 | Реализуется эффективно |
| 10 | Развитие физической культуры и спорта в Борисовском районе | 9,6 | Реализуется эффективно |
| 11. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном районе «Борисовский район» | 9,30 | Реализуется эффективно |
| 12. | Развитие культуры Борисовского района | 9,08 | Реализуется эффективно |
| 13. | Формирование современной городской среды в муниципальном районе «Борисовский район» Белгородской области | 10,00 | Реализуется эффективно |

Ответственным исполнителям муниципальных программ Борисовского района направлены заключения об оценке эффективности их муниципальных программ.

Информация о проведенном мониторинге и результатах оценки эффективности размещена на официальном сайте администрации Борисовского района: <https://borisovskij-r31.gosweb.gosuslugi.ru/ofitsialno/dokumenty/dokumenty-all-2494_5967.html>

# Раздел 2. Итоги реализации муниципальных программ

# Борисовского района в 2023 году

## 2.1.  О ходе реализации муниципальной программы «Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного предпринимательского климата в Борисовском районе»

Муниципальная программа №1 «Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного предпринимательского климата в Борисовском районе» утверждена постановлением администрации Борисовского района от 30 октября 2014 года №49 (далее – Программа 1).

Ответственный исполнитель – отдел экономического развития и труда администрации Борисовского района.

Муниципальная программа №1 включает в себя три подпрограммы:

1. Подпрограмма №1. «Улучшение инвестиционного климата и стимулирование инвестиционной деятельности».

2. Подпрограмма №2. «Развитие и государственная поддержка малого и среднего предпринимательства».

3. Подпрограмма №3 «Развитие туризма, ремесленничества и придорожного сервиса».

В 2023 году ответственным исполнителем были внесены изменения:

- постановление администрации Борисовского района от 29.12.2023г. №125.

В рамках реализации основных мероприятий муниципальной программы №1 в целом, целевые показатели (конечного и непосредственного результата) достигли следующих значений (таблица 3 и 4):

**Таблица 3**

**Достижение показателей конечного результата программы №1**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Количество целевых показателей** | **Градация (положительная динамика – при росте значений/при снижении значений)** | | | |
| **100% или выше/100% или ниже** | **более 80%, но менее 100% / более 100%, но менее 120%** | **от 50% до 80% / 120% до 150%** | **менее 50% /**  **более 150 %** |
| 13 | 10 | 1 | 2 | 0 |

10 показателей конечного результата реализованы в полном объеме, что составляет 77% от общего количества показателей конечного результата.

1 показатель конечного результата достиг значения исполнения более 80%, что составляет 7,7% от общего количества показателей конечного результата.

2 показателя конечного результата (15,4%) вошли в градацию достижения плановых значений «от 50% до 80%/от 120% до 150%», что свидетельствует о «5» бальной оценке в соответствии с утвержденными критериями оценки эффективности реализации муниципальных программ.

**Таблица 4**

**Достижение показателей непосредственного результата программы №1**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Количество целевых показателей** | **Градация (положительная динамика – при росте значений/при снижении значений)** | | | |
| **100% или выше/100% или ниже** | **более 80%, но менее 100% / более 100%, но менее 120%** | **от 50% до 80% / 120% до 150%** | **менее 50% /**  **более 150 %** |
| 9 | 9 | 0 | 0 | 0 |

9 показателей непосредственного результата реализованы в полном объеме, что составляет 100% от общего количества показателей непосредственного результата.

Средний уровень достижения показателей Программы 1 (отношение количества показателей, плановые значения которых достигнуты в полном объеме, к общему количеству показателей за отчетный период) составил 86,4 процентов.

Исполнение бюджета муниципальной программы №1 за счет всех источников финансирования за 2023 год составило 11739,2 тыс. руб., что составляет 97,5% от запланированного объема. За счет бюджетных средств расход составил 39,2 тыс. руб., что составляет 98% от запланированного объема бюджетных ассигнований.

По итогам проведенного мониторинга за 2023 год итоговая оценка эффективности реализации муниципальной Программы №1 с учетом весовых коэффициентов оценивается, как эффективная, с итоговой оценкой 9,37 баллов.

## 2.2. О ходе реализации муниципальной программы

## «Развитие образования Борисовского района»

Муниципальная программа №2 «Развитие образования Борисовского района» утверждена постановлением администрации Борисовского района от 26 марта 2015 года №8 (далее – Программа 2).

Ответственный исполнитель – управление образования администрации Борисовского района.

Муниципальная программа № 2 включает в себя 6 подпрограмм:

1. [Подпрограмма](#Par269) «Развитие дошкольного образования».

2. [Подпрограмма](#Par498) «Развитие общего образования».

3. [Подпрограмма](#Par786) «Развитие дополнительного образования детей».

4. [Подпрограмма](#Par975) «Оздоровление и отдых детей и подростков».

5. Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие образования Борисовского района».

6. Подпрограмма «Одарённые дети»

В 2023 году ответственным исполнителем были внесены изменения:

- постановление администрации Борисовского района от 17.02.2023г. №05;

- постановление администрации Борисовского района от 30.06.2023г. №60;

- постановление администрации Борисовского района от 26.07.2023г. №76;

- постановление администрации Борисовского района от 06.12.2023г. №102;

- постановление администрации Борисовского района от 29.12.2023г. №122.

В рамках реализации основных мероприятий муниципальной программы №2 в целом, целевые показатели (конечного и непосредственного результата) достигли следующих значений (таблица 5 и 6):

**Таблица 5**

**Достижение показателей конечного результата программы №2**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Количество целевых показателей** | **Градация (положительная динамика – при росте значений/при снижении значений)** | | | |
| **100% или выше/100% или ниже** | **более 80%, но менее 100% / более 100%, но менее 120%** | **от 50% до 80% / 120% до 150%** | **менее 50% /**  **более 150 %** |
| 27 | 27 | 0 | 0 | 0 |

27 показателей конечного результата реализованы в полном объеме, что составляет 100% от общего количества показателей конечного результата.

**Таблица 6**

**Достижение показателей непосредственного результата программы №2**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Количество целевых показателей** | **Градация (положительная динамика – при росте значений/при снижении значений)** | | | |
| **100% или выше/100% или ниже** | **более 80%, но менее 100% / более 100%, но менее 120%** | **от 50% до 80% / 120% до 150%** | **менее 50% /**  **более 150 %** |
| 33 | 29 | 2 | 2 | 0 |

29 показателей непосредственного результата реализованы в полном объеме, что составляет 87,9% от общего количества показателей непосредственного результата.

2 показателя непосредственного результата достигли градации ниже планируемых значений, что составляет 6% от общего количества показателей непосредственного результата.

2 показателя непосредственного результата (6%) вошли в градацию достижения плановых значений «от 50% до 80%», что свидетельствует о «5» бальной оценке в соответствии с утвержденными критериями оценки эффективности реализации муниципальных программ.

Средний уровень достижения показателей плановых значений в рамках реализации Программы 2 (отношение количества показателей, плановые значения которых достигнуты в полном объеме, к общему количеству показателей за отчетный период) составил 93,3 процента.

Исполнение бюджета муниципальной программы №2 за счет всех источников финансирования за 2023 год составило 573466,7 тыс. руб., что составляет 92,2% от запланированного объема. За счет бюджетных средств расход составил 569371,8 тыс. руб., что составляет 94,5% от запланированного объема бюджетных ассигнований.

По итогам проведенного мониторинга за 2023 год итоговая оценка эффективности реализации муниципальной Программы №2 с учетом весовых коэффициентов оценивается, как эффективная, с итоговой оценкой 9,43 баллов.

## 2.3. О ходе реализации муниципальной программы

## «Развитие сельского хозяйства в Борисовском районе»

Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства в Борисовском районе» утверждена постановлением администрации Борисовского района от 17 октября 2014 года №41 (далее – Программа 3).

Ответственный исполнитель – отдел АПК и природопользования администрации района.

Муниципальная программа №3 включает в себя 5 подпрограмм:

1. Подпрограмма №1. «Поддержка и развитие малых форм хозяйствования».

2. Подпрограмма №2 «Устойчивое развитие сельских территорий Борисовского района».

3. Подпрограмма №3 «Воспроизводство почвенного плодородия и развитие мелиоративных лесонасаждений».

4. Подпрограмма №4 «Обеспечение реализации муниципальной программы Борисовского района».

5. Подпрограмма №5 «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства Борисовского района».

В 2023 году ответственным исполнителем были внесены изменения:

- постановление администрации Борисовского района от 15.03.2023г. №13;

- постановление администрации Борисовского района от 06.12.2023г. №101.

В рамках реализации основных мероприятий муниципальной программы №3 в целом, целевые показатели (конечного и непосредственного результата) достигли следующих значений (таблица 7 и 8):

**Таблица 7**

**Достижение показателей конечного результата программы №3**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Количество целевых показателей** | **Градация (положительная динамика – при росте значений/при снижении значений)** | | | |
| **100% или выше/100% или ниже** | **более 80%, но менее 100% / более 100%, но менее 120%** | **от 50% до 80% / 120% до 150%** | **менее 50% /**  **более 150 %** |
| 14 | 9 | 3 | 0 | 2 |

9 показателей конечного результата реализованы в полном объеме, что составляет 64,3% от общего количества показателей конечного результата.

3 показателя конечного результата достигли значения исполнения более 80%, что составляет 21,4% от общего количества показателей конечного результата.

Однако, 2 показателя конечного результата (14.3%) вошли в градацию достижения плановых значений «менее 50%/более 150%», что свидетельствует о «0» бальной оценке в соответствии с утвержденными критериями оценки эффективности реализации муниципальных программ.

**Таблица 8**

**Достижение показателей непосредственного результата программы №3**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Количество целевых показателей** | **Градация (положительная динамика – при росте значений/при снижении значений)** | | | |
| **100% или выше/100% или ниже** | **более 80%, но менее 100% / более 100%, но менее 120%** | **от 50% до 80% / 120% до 150%** | **менее 50% /**  **более 150 %** |
| 19 | 15 | 2 | 1 | 1 |

15 показателей непосредственного результата реализованы в полном объеме, что составляет 79% от общего количества показателей непосредственного результата.

2 показателя непосредственного результата достигли градации ниже планируемых значений, что составляет 10,5% от общего количества показателей непосредственного результата.

1 показатель непосредственного результата (5,3%) вошел в градацию достижения плановых значений «от 50% до 80%», что свидетельствует о «5» бальной оценке в соответствии с утвержденными критериями оценки эффективности реализации муниципальных программ

1 показатель непосредственного результата (5,3%) не были реализованы по объективным причинам, фактическое исполнение показателей по мероприятиям перенесено на 2024 год.

Средний уровень достижения показателей плановых значений в рамках реализации Программы 3 (отношение количества показателей, плановые значения которых достигнуты в полном объеме, к общему количеству показателей за отчетный период) составил 72,7 процентов.

Исполнение бюджета муниципальной программы №3 за счет всех источников финансирования за 2023 год составило 3992,05 тыс. руб., что составляет 98% от запланированного объема. Запланированные бюджетные средства в сумме 2890,3 тыс. рублей на реализацию мероприятий муниципальной программы №3 в отчетном периоде освоены в сумме 2804, 0 тыс. рублей, что составляет 97%.

По итогам проведенного мониторинга за 2023 год итоговая оценка эффективности реализации муниципальной Программы №3 с учетом весовых коэффициентов оценивается, как эффективная, с итоговой оценкой 8,74 баллов.

## 2.4. О ходе реализации муниципальной программы «Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Борисовского района»

Муниципальная программа «Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Борисовского района» утверждена постановлением администрации Борисовского района от 30 октября 2014 года №51 (далее – Программа 4).

Ответственный исполнитель – отдел капитального строительства администрации Борисовского района.

Муниципальная программа №4 включает в себя 2 подпрограммы:

1. Подпрограмма №1 «Совершенствование и развитие дорожной сети».

2. Подпрограмма №2 «Совершенствование и развитие транспортной системы».

В 2023 году ответственным исполнителем были внесены изменения:

- постановление администрации Борисовского района от 23.03.2023г. №24;

- постановление администрации Борисовского района от 29.12.2023г. №119.

В рамках реализации основных мероприятий муниципальной программы №4 в целом, целевые показатели (конечного и непосредственного результата) достигли следующих значений (таблица 9 и 10):

**Таблица 9**

**Достижение показателей конечного результата программы №4**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Количество целевых показателей** | **Градация (положительная динамика – при росте значений/при снижении значений)** | | | |
| **100% или выше/100% или ниже** | **более 80%, но менее 100% / более 100%, но менее 120%** | **от 50% до 80% / 120% до 150%** | **менее 50% /**  **более 150 %** |
| 9 | 7 | 2 | 0 | 0 |

7 показателей конечного результата реализованы в полном объеме, что составляет 77,8% от общего количества показателей конечного результата.

2 показателя конечного результата достигли значений исполнения более 80%, что составляет 22,2% от общего количества показателей конечного результата.

**Таблица 10**

**Достижение показателей непосредственного результата программы №4**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Количество целевых показателей** | **Градация (положительная динамика – при росте значений/при снижении значений)** | | | |
| **100% или выше/100% или ниже** | **более 80%, но менее 100% / более 100%, но менее 120%** | **от 50% до 80% / 120% до 150%** | **менее 50% /**  **более 150 %** |
| 8 | 5 | 2 | 0 | 1 |

5 показателей непосредственного результата реализованы в полном объеме, что составляет 62,5% от общего количества показателей непосредственного результата.

2 показателя непосредственного результата достигли значения исполнения более 80%, что составляет 25% от общего количества показателей непосредственного результата.

1 показатель непосредственного результата (12,5%) не был реализован в полном объеме по причине снижения количества перевезенных студентов вследствие перехода образовательного процесса в техникуме во втором полугодии на дистанционный формат обучения.

Средний уровень достижения показателей плановых значений в рамках реализации Программы 4 (отношение количества показателей, плановые значения которых достигнуты в полном объеме, к общему количеству показателей за отчетный период) составил 70,6 процентов.

Исполнение бюджета муниципальной программы №4 за счет всех источников финансирования за 2023 год составило 89635,8 тыс. руб., что составляет 99,1% от запланированного объема. Расходы по реализации мероприятий муниципальной программы №4 осуществлялись только за счет средств бюджетов всех уровней.

По итогам проведенного мониторинга за 2023 год итоговая оценка эффективности реализации муниципальной Программы №4 с учетом весовых коэффициентов оценивается, как эффективная, с итоговой оценкой 8,79 баллов.

## 

## 2.5. О ходе реализации муниципальной программы

## «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей Борисовского района»

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей Борисовского района» утверждена постановлением администрации Борисовского района от 30 октября 2014 года №50 (далее – Программа 5).

Ответственный исполнитель – отдел по реформированию и развитию ЖКХ администрации Борисовского района

Муниципальная программа №5 включает в себя 3 подпрограммы:

1. Подпрограмма №1 «Стимулирование развития жилищного строительства на территории Борисовского района».

2. Подпрограмма №2 «Создание условий для обеспечения населения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства».

3. Подпрограмма №3 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей Борисовского района».

В 2023 году ответственным исполнителем были внесены изменения:

- постановление администрации Борисовского района от 20.03.2023г. №20;

- постановление администрации Борисовского района от 29.12.2023г. №127.

В рамках реализации основных мероприятий муниципальной программы №5 в целом, целевые показатели (конечного и непосредственного результата) достигли следующих значений (таблица 11 и 12):

**Таблица 11**

**Достижение показателей конечного результата программы №5**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Количество целевых показателей** | **Градация (положительная динамика – при росте значений/при снижении значений)** | | | |
| **100% или выше/100% или ниже** | **более 80%, но менее 100% / более 100%, но менее 120%** | **от 50% до 80% / 120% до 150%** | **менее 50% /**  **более 150 %** |
| 13 | 13 | 0 | 0 | 0 |

13 показателей конечного результата реализованы в полном объеме, что составляет 100 % от общего количества показателей конечного результата.

**Таблица 12**

**Достижение показателей непосредственного результата программы №5**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Количество целевых показателей** | **Градация (положительная динамика – при росте значений/при снижении значений)** | | | |
| **100% или выше/100% или ниже** | **более 80%, но менее 100% / более 100%, но менее 120%** | **от 50% до 80% / 120% до 150%** | **менее 50% /**  **более 150 %** |
| 23 | 23 | 0 | 0 | 0 |

23 показателя непосредственного результата реализованы в полном объеме, что составляет 100% от общего количества показателей непосредственного результата.

Средний уровень достижения показателей плановых значений в рамках реализации Программы 5 (отношение количества показателей, плановые значения которых достигнуты в полном объеме, к общему количеству показателей за отчетный период) составил 100 процентов.

Исполнение бюджета муниципальной программы №5 за счет всех источников финансирования за 2023 год составило 95136,9 тыс. руб., что составляет 98,3 % от запланированного объема. За счет бюджетных средств расход составил 95136,9 тыс. руб., что составляет 98,3 % от запланированного объема бюджетных ассигнований.

По итогам проведенного мониторинга за 2023 год итоговая оценка эффективности реализации муниципальной Программы №5 с учетом весовых коэффициентов оценивается, как эффективная, с итоговой оценкой 9,60 баллов.

## 2.6. О ходе реализации муниципальной программы

## «Социальная поддержка граждан в Борисовском районе»

Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в Борисовском районе» утверждена постановлением администрации Борисовского района от 30 октября 2014 года №45 (далее – Программа 6).

Ответственный исполнитель – управление социальной защиты населения администрации Борисовского района.

Муниципальная программа №6 включает в себя 6 подпрограмм:

1. Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан.

2. Модернизация и развитие социального обслуживания населения.

3. Социальная поддержка семьи и детей.

4. Повышение эффективности государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций.

5. Доступная среда.

6. Обеспечение реализации муниципальной программы.

В 2023 году ответственным исполнителем были внесены изменения:

- постановление администрации Борисовского района от 10.02.2023г. №02;

- постановление администрации Борисовского района от 30.06.2023г. №59;

- постановление администрации Борисовского района от 06.10.2023г. №85;

- постановление администрации Борисовского района от 29.12.2023г. №121.

В рамках реализации основных мероприятий муниципальной программы №6 в целом, целевые показатели (конечного и непосредственного результата) достигли следующих значений (таблица 13 и 14):

**Таблица 13**

**Достижение показателей конечного результата программы №6**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Количество целевых показателей** | **Градация (положительная динамика – при росте значений/при снижении значений)** | | | |
| **100% или выше/100% или ниже** | **более 80%, но менее 100% / более 100%, но менее 120%** | **от 50% до 80% / 120% до 150%** | **менее 50% /**  **более 150 %** |
| 15 | 13 | 2 | 0 | 0 |

13 показателей конечного результата реализованы в полном объеме, что составляет 86,7 % от общего количества показателей конечного результата.

2 показателя конечного результата достигли значений исполнения более 80%, что составляет 13,3% от общего количества показателей конечного результата.

**Таблица 14**

**Достижение показателей непосредственного результата программы №6**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Количество целевых показателей** | **Градация (положительная динамика – при росте значений/при снижении значений)** | | | |
| **100% или выше/100% или ниже** | **более 80%, но менее 100% / более 100%, но менее 120%** | **от 50% до 80% / 120% до 150%** | **менее 50% /**  **более 150 %** |
| 46 | 32 | 13 | 1 | 0 |

32 показателя непосредственного результата реализованы в полном объеме, что составляет 70% от общего количества показателей непосредственного результата.

13 показателей непосредственного результата достигли значений исполнения более 80% , что составляет 28,3% от общего количества показателей непосредственного результата.

1 показатель непосредственного результата (2,2%) вошел в градацию достижения плановых значений «от 50% до 80%», что свидетельствует о «5» бальной оценке в соответствии с утвержденными критериями оценки эффективности реализации муниципальных программ.

Средний уровень достижения показателей плановых значений в рамках реализации Программы 6 (отношение количества показателей, плановые значения которых достигнуты в полном объеме, к общему количеству показателей за отчетный период) составил 73,8 процентов.

Исполнение бюджета муниципальной программы №6 за счет всех источников финансирования за 2023 год составило 176289,9 тыс. руб., что составляет 96,5% от запланированного объема. За счет бюджетных средств расход составил 173552,1 тыс. руб., что составляет 96,6 % от запланированного объема бюджетных ассигнований.

По итогам проведенного мониторинга за 2023 год итоговая оценка эффективности реализации муниципальной Программы №6 с учетом весовых коэффициентов оценивается, как эффективная, с итоговой оценкой 9,26 баллов.

## 

## 2.7. О ходе реализации муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей Борисовского района»

Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей Борисовского района» утверждена постановлением администрации Борисовского района от 28 октября 2014 года № 71 (далее – Программа 7).

Ответственный исполнитель – отдел по реформированию и ЖКХ администрации Борисовского района.

В 2023 году ответственным исполнителем были внесены изменения:

- постановление администрации Борисовского района от 20.03.2023г. №19;

- постановление администрации Борисовского района от 29.12.2023г. №128.

В рамках реализации основных мероприятий муниципальной программы №7 в целом, целевые показатели (конечного и непосредственного результата) достигли следующих значений (таблица 15 и 16):

**Таблица 15**

**Достижение показателей конечного результата программы №7**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Количество целевых показателей** | **Градация (положительная динамика – при росте значений/при снижении значений)** | | | |
| **100% или выше/100% или ниже** | **более 80%, но менее 100% / более 100%, но менее 120%** | **от 50% до 80% / 120% до 150%** | **менее 50% /**  **более 150 %** |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |

3 показателя конечного результата реализованы в полном объеме, что составляет 100% от общего количества показателей конечного результата.

**Таблица 16**

**Достижение показателей непосредственного результата программы №7**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Количество целевых показателей** | **Градация (положительная динамика – при росте значений/при снижении значений)** | | | |
| **100% или выше/100% или ниже** | **более 80%, но менее 100% / более 100%, но менее 120%** | **от 50% до 80% / 120% до 150%** | **менее 50% /**  **более 150 %** |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |

1 показатель непосредственного результата реализован в полном объеме, что составляет 100% от общего количества показателей непосредственного результата.

Средний уровень достижения показателей плановых значений в рамках реализации Программы №7 (отношение количества показателей, плановые значения которых достигнуты в полном объеме, к общему количеству показателей за отчетный период) составил 100 процентов.

Исполнение бюджета муниципальной программы №7 за счет всех источников финансирования за 2023 год составило 11684,8 тыс. руб., что составляет 64,7 % от запланированного объема. За счет бюджетных средств расход составил 6206,0 тыс. руб., что составляет 98,2% от запланированного объема бюджетных ассигнований.

По итогам проведенного мониторинга за 2023 год итоговая оценка эффективности реализации муниципальной Программы №7 с учетом весовых коэффициентов оценивается, как эффективная, с итоговой оценкой 9 баллов.

## 2.8. О ходе реализации муниципальной программы

## «Развитие молодежной политики на территории Борисовского района»

Муниципальная программа «Развитие молодежной политики в Борисовском районе» утверждена постановлением администрации Борисовского района от 30 октября 2014 года №48 (далее – Программа 8).

Ответственный исполнитель – отдел по делам молодежи администрации Борисовского района.

Муниципальная программа №8 включает в себя 4 подпрограммы:

1. Подпрограмма №1 «Создание возможностей для успешной социализации, эффективной самореализации и развития инновационного потенциала молодых людей вне зависимости от социального статуса».

2. Подпрограмма №2 «Патриотическое воспитание граждан Борисовского района».

3. Подпрограмма №3 «Развитие добровольческого (волонтерского) движения на территории Борисовского района».

4. Подпрограмма №4 «Обеспечение реализации молодежной политики на территории Борисовского района».

В 2023 году ответственным исполнителем были внесены изменения:

- постановление администрации Борисовского района от 23.03.2023 г. № 22,

- постановление администрации Борисовского района от 39.12.2023 г. №124.

В рамках реализации основных мероприятий муниципальной программы №8 в целом, целевые показатели (конечного и непосредственного результата) достигли следующих значений (таблица 17 и 18):

**Таблица 17**

**Достижение показателей конечного результата программы №8**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Количество целевых показателей** | **Градация (положительная динамика – при росте значений/при снижении значений)** | | | |
| **100% или выше/100% или ниже** | **более 80%, но менее 100% / более 100%, но менее 120%** | **от 50% до 80% / 120% до 150%** | **менее 50% /**  **более 150 %** |
| 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |

10 показателей конечного результата реализованы в полном объеме, что составляет 100% от общего количества показателей конечного результата.

**Таблица 18**

**Достижение показателей непосредственного результата программы №8**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Количество целевых показателей** | **Градация (положительная динамика – при росте значений/при снижении значений)** | | | |
| **100% или выше/100% или ниже** | **более 80%, но менее 100% / более 100%, но менее 120%** | **от 50% до 80% / 120% до 150%** | **менее 50% /**  **более 150 %** |
| 12 | 12 | 0 | 0 | 0 |

12 показателей непосредственного результата реализованы в полном объеме, что составляет 100% от общего количества показателей непосредственного результата.

Средний уровень достижения показателей плановых значений в рамках реализации Программы №8 (отношение количества показателей, плановые значения которых достигнуты в полном объеме, к общему количеству показателей за отчетный период) составил 100 процентов.

Исполнение бюджета муниципальной программы №8 за счет всех источников финансирования за 2023 год составило 14881,6 тыс. руб., что составляет 98,7% от запланированного объема. За счет бюджетных средств расход составил 14881,6 тыс. руб., что составляет 98,7% от запланированного объема бюджетных ассигнований.

По итогам проведенного мониторинга за 2023 год итоговая оценка эффективности реализации муниципальной Программы №8 с учетом весовых коэффициентов оценивается, как эффективная, с итоговой оценкой 9,6 баллов.

## 2.9. О ходе реализации муниципальной программы

## «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Борисовского района»

Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Борисовского района» утверждена постановлением администрации Борисовского района от 5 ноября 2014 года №58 (далее – Программа 9).

Ответственный исполнитель – отдел по делам ГО ЧС и обеспечения деятельности Совета безопасности администрации Борисовского района.

Муниципальная программа №9 включает в себя 6 подпрограмм:

1. Подпрограмма №1 «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность и защита населения».

2. Подпрограмма №2 «Укрепление общественного порядка и безопасности дорожного движения».

3. Подпрограмма №3 «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и защите их прав».

4. Подпрограмма №4 «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование».

5. Подпрограмма №5 «Противодействие терроризму и экстремизму».

6. Подпрограмма №6 «Профилактика немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ».

В 2023 году ответственным исполнителем были внесены изменения:

- постановление администрации Борисовского района от 20.03.2023г. №21;

- постановление администрации Борисовского района от 27.07.2023г. №77;

- постановление администрации Борисовского района от 16.10.2023г. №88;

- постановление администрации Борисовского района от 29.12.2023г. №126.

В рамках реализации основных мероприятий муниципальной программы №9 в целом, целевые показатели (конечного и непосредственного результата) достигли следующих значений (таблица 19 и 20):

**Таблица 19**

**Достижение показателей конечного результата программы №9**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Количество целевых показателей** | **Градация (положительная динамика – при росте значений/при снижении значений)** | | | |
| **100% или выше/100% или ниже** | **более 80%, но менее 100% / более 100%, но менее 120%** | **от 50% до 80% / 120% до 150%** | **менее 50% /**  **более 150 %** |
| 36 | 30 | 4 | 0 | 2 |

30 показателей конечного результата реализованы в полном объеме, что составляет 83,3% от общего количества показателей конечного результата.

4 показателя конечного результата достигли значений исполнения более 80%, что составляет 11,1% от общего количества показателей конечного результата и 2 показателя конечного результата достигли значений исполнения менее 50%/более150%, что составляет 5,6% от общего количества показателей конечного результата.

**Таблица 20**

**Достижение показателей непосредственного результата программы №9**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Количество целевых показателей** | **Градация (положительная динамика – при росте значений/при снижении значений)** | | | |
| **100% или выше/100% или ниже** | **более 80%, но менее 100% / более 100%, но менее 120%** | **от 50% до 80% / 120% до 150%** | **менее 50% /**  **более 150 %** |
| 23 | 23 | 0 | 0 | 0 |

23 показателя непосредственного результата реализованы в полном объеме, что составляет 100% от общего количества показателей непосредственного результата.

Средний уровень достижения показателей плановых значений в рамках реализации Программы №9 (отношение количества показателей, плановые значения которых достигнуты в полном объеме, к общему количеству показателей за отчетный период) составил 89,8 процента.

Исполнение бюджета муниципальной программы №9 за счет всех источников финансирования за 2023 год составило 10418,1 тыс. руб., что составляет 98,4% от запланированного объема. За счет бюджетных средств расход составил 10418,1 тыс. руб., что составляет 98,4% от запланированного объема бюджетных ассигнований.

По итогам проведенного мониторинга за 2023 год итоговая оценка эффективности реализации муниципальной Программы №9 с учетом весовых коэффициентов оценивается, как эффективная, с итоговой оценкой 9,41 баллов.

## 2.10. О ходе реализации муниципальной программы

## «Развитие физической культуры и спорта в Борисовском районе»

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта Борисовского района» утверждена постановлением администрации Борисовского района от 30 октября 2014 года № 47 (далее – Программа 10).

Ответственный исполнитель – отдел физической культуры и спорта администрации Борисовского района.

Муниципальная программа №10 включает в себя 3 подпрограммы:

1. Подпрограмма №1  «Инфраструктура и кадровый потенциал».

2. Подпрограмма №2 «Физкультурно-массовая работа».

3. Подпрограмма №3 «Массовый и профессиональный спорт».

В 2023 году ответственным исполнителем были внесены изменения:

- постановление администрации Борисовского района от 29.12.2023г. №129.

В рамках реализации основных мероприятий муниципальной программы №10 в целом, целевые показатели (конечного и непосредственного результата) достигли следующих значений (таблица 21 и 22):

**Таблица 21**

**Достижение показателей конечного результата программы №10**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Количество целевых показателей** | **Градация (положительная динамика – при росте значений/при снижении значений)** | | | |
| **100% или выше/100% или ниже** | **более 80%, но менее 100% / более 100%, но менее 120%** | **от 50% до 80% / 120% до 150%** | **менее 50% /**  **более 150 %** |
| 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |

8 показателей конечного результата реализованы в полном объеме, что составляет 100% от общего количества показателей конечного результата.

**Таблица 22**

**Достижение показателей непосредственного результата программы №10**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Количество целевых показателей** | **Градация (положительная динамика – при росте значений/при снижении значений)** | | | |
| **100% или выше/100% или ниже** | **более 80%, но менее 100% / более 100%, но менее 120%** | **от 50% до 80% / 120% до 150%** | **менее 50% /**  **более 150 %** |
| 18 | 18 | 0 | 0 | 0 |

18 показателей непосредственного результата реализованы в полном объеме, что составляет 100% от общего количества показателей непосредственного результата.

Средний уровень достижения показателей плановых значений в рамках реализации Программы №10 (отношение количества показателей, плановые значения которых достигнуты в полном объеме, к общему количеству показателей за отчетный период) составил 100 процентов.

Исполнение бюджета муниципальной программы №10 за счет всех источников финансирования за 2023 год составило 31648,7 тыс. руб., что составляет 99,9% от запланированного объема. За счет бюджетных средств расход составил 31648,7 тыс. руб., что составляет 99% от запланированного объема бюджетных ассигнований.

По итогам проведенного мониторинга за 2023 год итоговая оценка эффективности реализации муниципальной Программы №10 с учетом весовых коэффициентов оценивается, как эффективная, с итоговой оценкой 9,6 баллов.

## 2.11. О ходе реализации муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Борисовском районе»

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Борисовском районе» утверждена постановлением администрации Борисовского района от 30 октября 2014 года №52 (далее – Программа 11).

Ответственный исполнитель – отдел капитального строительства администрации Борисовского района.

В 2023 году ответственным исполнителем были внесены изменения:

- постановление администрации Борисовского района от 29.12.2023 г. №118.

В рамках реализации основных мероприятий муниципальной программы №11 в целом, целевые показатели (конечного и непосредственного результата) достигли следующих значений (таблица 23 и 24):

**Таблица 23**

**Достижение показателей конечного результата программы №11**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Количество целевых показателей** | **Градация (положительная динамика – при росте значений/при снижении значений)** | | | |
| **100% или выше/100% или ниже** | **более 80%, но менее 100% / более 100%, но менее 120%** | **от 50% до 80% / 120% до 150%** | **менее 50% /**  **более 150 %** |
| 1 | 1 |  |  | 0 |

1 показатель конечного результата реализован в полном объеме, что составляет 100% от общего количества показателей конечного результата.

**Таблица 24**

**Достижение показателей непосредственного результата программы №11**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Количество целевых показателей** | **Градация (положительная динамика – при росте значений/при снижении значений)** | | | |
| **100% или выше/100% или ниже** | **более 80%, но менее 100% / более 100%, но менее 120%** | **от 50% до 80% / 120% до 150%** | **менее 50% /**  **более 150 %** |
| 8 | 5 | 3 | 0 | 0 |

5 показателей непосредственного результата реализованы в полном объеме, что составляет 62,5% от общего количества показателей непосредственного результата.

3 показателя непосредственного результата достигли значения исполнения более 80%, что составляет 37,5% от общего количества показателей непосредственного результата.

Средний уровень достижения показателей плановых значений в рамках реализации Программы №11 (отношение количества показателей, плановые значения которых достигнуты в полном объеме, к общему количеству показателей за отчетный период) составил 75 процентов.

Исполнение бюджета муниципальной программы №11 за счет всех источников финансирования за 2023 год составило 149,8 тыс. руб., что составляет 99,8% от запланированного объема. За счет бюджетных средств расход составил 149,8 тыс. руб., что составляет 99,8% от запланированного объема бюджетных ассигнований.

По итогам проведенного мониторинга за 2023 год итоговая оценка эффективности реализации муниципальной Программы №11 с учетом весовых коэффициентов оценивается, как эффективная, с итоговой оценкой 9,3 баллов.

## 2.12. О ходе реализации муниципальной программы

## «Развитие культуры Борисовского района»

Муниципальная программа «Развитие культуры Борисовского района» утверждена постановлением администрации Борисовского района от 30 октября 2014 года №53 (далее – Программа 12).

Ответственный исполнитель – управление культуры администрации Борисовского района.

Муниципальная программа №12 включает в себя 4 подпрограммы:

1. Подпрограмма №1 «Развитие библиотечного дела».

2. Подпрограмма №2 «Развитие музейного дела».

3. Подпрограмма №3 «Культурно-досуговая деятельность и народное творчество».

4. Подпрограмма №4 «Муниципальная политика в сфере культуры».

В 2023 году ответственным исполнителем были внесены изменения:

- постановление администрации Борисовского района от 23.03.2023г. №23;

- постановление администрации Борисовского района от 28.08.2023г. №80;

- постановление администрации Борисовского района от 18.12.2023г. №106;

- постановление администрации Борисовского района от 29.12.2023г. №117.

В рамках реализации основных мероприятий муниципальной программы №12 в целом, целевые показатели (конечного и непосредственного результата) достигли следующих значений (таблица 25 и 26):

**Таблица 25**

**Достижение показателей конечного результата программы №12**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Количество целевых показателей** | **Градация (положительная динамика – при росте значений/при снижении значений)** | | | |
| **100% или выше/100% или ниже** | **более 80%, но менее 100% / более 100%, но менее 120%** | **от 50% до 80% / 120% до 150%** | **менее 50% /**  **более 150 %** |
| 15 | 7 | 8 | 0 | 0 |

7 показателей конечного результата реализованы в полном объеме, что составляет 46,6% от общего количества показателей конечного результата.

8 показателей конечного результата достигли значения исполнения более 80%, что составляет 53,4% от общего количества показателей конечного результата.

**Таблица 26**

**Достижение показателей непосредственного результата программы №12**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Количество целевых показателей** | **Градация (положительная динамика – при росте значений/при снижении значений)** | | | |
| **100% или выше/100% или ниже** | **более 80%, но менее 100% / более 100%, но менее 120%** | **от 50% до 80% / 120% до 150%** | **менее 50% /**  **более 150 %** |
| 22 | 19 | 2 | 0 | 1 |

19 показателей непосредственного результата реализованы в полном объеме, что составляет 86,4% от общего количества показателей непосредственного результата.

2 показателя непосредственного результата достигли значения исполнения более 80%, что составляет 9,1% от общего количества показателей непосредственного результата.

Однако, 1 показатель непосредственного результата (4,5%) вошел в градацию достижения плановых значений « менее 50%», что свидетельствует о «5» бальной оценке в соответствии с утвержденными критериями оценки эффективности реализации муниципальных программ.

Средний уровень достижения показателей плановых значений в рамках реализации Программы 12 (отношение количества показателей, плановые значения которых достигнуты в полном объеме, к общему количеству показателей за отчетный период) составил 70,3 процентов.

Исполнение бюджета муниципальной программы №12 за счет всех источников финансирования за 2023 год составило 116683,0 тыс. руб., что составляет 98,9% от запланированного объема. За счет бюджетных средств расход составил 111841,1 тыс. руб., что составляет 99,5% от запланированного объема бюджетных ассигнований.

По итогам проведенного мониторинга за 2023 год итоговая оценка эффективности реализации муниципальной Программы №12 с учетом весовых коэффициентов оценивается, как эффективная, с итоговой оценкой 9,08 баллов.

**2.13. О ходе реализации муниципальной программы**

**«Формирование современной городской среды в муниципальном районе «Борисовский район» Белгородской области»**

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в муниципальном районе «Борисовский район» Белгородской области» утверждена постановлением администрации Борисовского района от 31 октября 2017 года № 91 (далее – Программа 13).

Ответственный исполнитель – отдел по реформированию и ЖКХ администрации Борисовского района.

Муниципальная программа №13 включает в себя 1 подпрограмму:

1. Подпрограмма №1 «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, общественных и иных территорий соответствующего функционального назначения муниципальных образований на территории Борисовского района».

В 2023 году ответственным исполнителем были внесены изменения:

- постановление администрации Борисовского района от 21.02.2023 г. №06.

В рамках реализации основных мероприятий муниципальной программы №13 в целом, целевые показатели (конечного и непосредственного результата) достигли следующих значений (таблица 27 и 28):

**Таблица 27**

**Достижение показателей конечного результата программы №12**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Количество целевых показателей** | **Градация (положительная динамика – при росте значений/при снижении значений)** | | | |
| **100% или выше/100% или ниже** | **более 80%, но менее 100% / более 100%, но менее 120%** | **от 50% до 80% / 120% до 150%** | **менее 50% /**  **более 150 %** |
| 9 | 9 | 0 | 0 | 0 |

9 показателей конечного результата реализованы в полном объеме, что составляет 100% от общего количества показателей конечного результата.

**Таблица 28**

**Достижение показателей непосредственного результата программы №12**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Количество целевых показателей** | **Градация (положительная динамика – при росте значений/при снижении значений)** | | | |
| **100% или выше/100% или ниже** | **более 80%, но менее 100% / более 100%, но менее 120%** | **от 50% до 80% / 120% до 150%** | **менее 50% /**  **более 150 %** |
| 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |

5 показателей непосредственного результата реализованы в полном объеме, что составляет 100% от общего количества показателей непосредственного результата.

Средний уровень достижения показателей плановых значений в рамках реализации Программы 13 (отношение количества показателей, плановые значения которых достигнуты в полном объеме, к общему количеству показателей за отчетный период) составил 100 процентов.

Исполнение бюджета муниципальной программы №13 за счет всех источников финансирования за 2023 год составило 18103,2 тыс. руб., что составляет 100% от запланированного объема. За счет бюджетных средств расход составил 18103,2 тыс. руб., что составляет 100% от запланированного объема бюджетных ассигнований.

По итогам проведенного мониторинга за 2023 год итоговая оценка эффективности реализации муниципальной Программы №13 с учетом весовых коэффициентов оценивается, как эффективная, с итоговой оценкой 10 баллов.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Раздел 3. Оценка эффективности реализации муниципальных программ Борисовского района**  **в рамках годового мониторинга по итогам 2023 года** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование программы / подпрограммы | Критерии оценки эффективности | | | | | | | | | | | | | | | | Вывод об оценке эффективности реализации программы |
| 1. Достижение показателей конечного результата | | | | | | 2. Достижение показателей непосредственного результата | | | | | | 3. Использование средств | | 4. Реализация проектов | Итоговая оценка эффективности реализации программы с учетом весовых коэффици ентов, баллов |
| за счет всех источников финансирования | |
| Количество целевых показателей | в том числе ц.п., достижение значений которых соответствует градации (положительная динамика – при росте значений / при снижении значений) | | | | Оценка по 1 критерию, баллов | Количество целевых показателей | в том числе ц.п., достижение значений которых | | | | Оценка по 2 критерию, баллов | Оценка использования денежных средств, % | Оценка по 3 критерию, баллов | Оценка по 4 критерию, баллов |
| соответствует градации (положительная | | | |
| динамика – при росте значений / при снижении | | | |
| значений) | | | |
| 100 % или выше/100% или ниже | более 80%, но менее 100%/ более 100%, но менее 120% | от 50% до 80%/ от 120% до 150% | менее 50%/ более 150% | 100 % или выше/100% или ниже | более 80%, но менее 100%/более 100%, но менее 120% | от 50% до 80%/ от 120% до 150% | менее 50%/ более 150% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1. Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного предпринимательского климата в Борисовском районе | 13 | 10 | 1 | 2 | 0 | 9,08 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 10,00 | 97,5 | 8 | 10 | 9,37 | Реализуется эффективно |
| 2. Развитие образования Борисовского района | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 10,00 | 33 | 29 | 2 | 2 | 0 | 9,58 | 92,2 | 8 | 10 | 9,43 | Реализуется эффективно |
| 3. Развитие сельского хозяйства в Борисовском районе | 14 | 9 | 3 | 0 | 2 | 8,14 | 19 | 15 | 2 | 1 | 1 | 9,00 | 98 | 8 | 10 | 8,74 | Реализуется эффективно |
| 4. Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Борисовского района | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 9,56 | 8 | 5 | 2 | 0 | 1 | 8,25 | 99,1 | 8 | 10 | 8,79 | Реализуется эффективно |
| 5. Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей Борисовского района | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 10,00 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 10,00 | 98,3 | 8 | 10 | 9,60 | Реализуется эффективно |
| 6. Развитие культуры Борисовского района | 15 | 7 | 8 | 0 | 0 | 8,93 | 22 | 19 | 2 | 0 | 1 | 9,36 | 98,9 | 8 | 10 | 9,08 | Реализуется эффективно |
| 7. Обеспечение жильем молодых семей Борисовского района | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10,00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10,00 | 64,7 | 5 | 10 | 9,00 | Реализуется эффективно |
| 8. Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Борисовского района | 36 | 30 | 4 | 0 | 2 | 9,22 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 10,00 | 98,4 | 8 | 10 | 9,41 | Реализуется эффективно |
| 9. Развитие молодежной политики на территории Борисовского района | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10,00 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 10,00 | 98,7 | 8 | 10 | 9,60 | Реализуется эффективно |
| 10. Развитие физической культуры и спорта в Борисовском районе | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10,00 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 10,00 | 99,9 | 8 | 10 | 9,60 | Реализуется эффективно |
| 11. Социальная поддержка граждан в Борисовском районе | 15 | 13 | 2 | 0 | 0 | 9,73 | 46 | 32 | 13 | 1 | 0 | 9,33 | 96 | 8 | 10 | 9,26 | Реализуется эффективно |
| 12. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном районе «Борисовский район» Белгородской области | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10,00 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 9,25 | 99,9 | 8 | 10 | 9,30 | Реализуется эффективно |
| 13. Формирование современной городской среды в муниципальном районе «Борисовский район» Белгородской области | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 10,00 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10,00 | 100 | 10 | 10 | 10,00 | Реализуется эффективно |
| **Итого:** | **173** | **147** | **20** | **2** | **4** | **9,48** | **227** | **196** | **24** | **4** | **3** | **9,57** | **97,4** |  |  |  |  |

**Глава администрации**

**Борисовского района \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.И. Переверзев**

**Приложение 1**

**Сведения о достижении значений целевых показателей**

**муниципальных программ за 2023 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование целевого показателя | Вид целевого  показателя | | Ед. изм. | | Значение целевого показателя | | | | | | | | Обоснование отклонения фактического от планового значения | | | |
| Базовый период (факт)  2015 год | | Отчетный период | | | | | |
| план  2023 год | | факт  2023 год | | отклонение,  % | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | | |
| **1** | **Муниципальная программа «Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного предпринимательского климата в Борисовском районе»** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.-1 | Показатель конечного результата 1.  Количество реализованных инвестиционных проектов (в отчетном году) | прогрессирующий | | единиц | | 4 | | 8 | | 8 | | 100 | |  | | | |
| 1.-2 | Показатель конечного результата 2.  Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования | прогрессирующий | | млн. рублей | | 1062,2 | | 1540 | | 1173,5 | | 76,2 | | Завершены крупные инвестиционные проекты, сложная оперативная обстановка на территории района в 2023 году | | | |
| 1.-3 | Показатель конечного результата 3.  Количество действующих субъектов малого и среднего предпринимательства – всего | прогрессирующий | | единиц | | 795 | | 661 | | 680 | | 102,9 | |  | | | |
| 1.-4 | Показатель конечного результата 4.  Оборот субъектов малого и среднего предпринимательства | прогрессирующий | | млн. рублей | | 2700 | | 1600 | | 1610 | | 100,6 | |  | | | |
| 1.-5 | Показатель конечного результата 5.  Объем услуг, оказанных в сфере туризма | прогрессирующий | | млн. рублей | | 2,8 | | 3,1 | | 3,15 | | 101,6 | |  | | | |
| 1.-6 | Показатель конечного результата 6.  Количество туристов, посетивших муниципальное образование | прогрессирующий | | тыс. человек | | 40 | | 35 | | 35 | | 100 | |  | | | |
| **1.1.** | **Подпрограмма 1. «Улучшение инвестиционного климата и стимулирование инвестиционной деятельности»** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.-1 | Показатель конечного результата 1.  Количество реализованных инвестиционных проектов (в отчетном году) | | прогрессирующий | | единиц | | 4 | | 8 | | 8 | | 100 | |  | |
| 1.1-.2 | Показатель конечного результата 2.  Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования | | прогрессирующий | | млн. рублей | | 1062,2 | | 1540 | | 1173,5 | | 76,2 | | Завершены крупные инвестиционные проекты, сложная оперативная обстановка на территории района в 2023 году | |
| 1.1.1 | Основное мероприятие 1.1.2. «Оказание информационно-консультационной поддержки субъектам инвестиционной деятельности по вопросам реализации инвестиционных проектов» | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1-1 | Показатель непосредственного результата 1.  Количество субъектов инвестиционной деятельности, получивших консультационную поддержку | | прогрессирующий | | единиц | | 0 | | 6 | | 6 | | 100 | |  | |
| 1.1.2 | Основное мероприятие 1.1.6. «Реализация проектов с использованием механизмов муниципально-частного партнерства» | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.2-1 | Показатель непосредственного результата1.  Количество проектов с использованием механизмов муниципально-частного партнерства на территории Борисовского района | прогрессирующий | | единиц | | 0 | | 5 | | 7 | | 140 | | | |  | | |
| **1.2** | **Подпрограмма 2. «Развитие и государственная поддержка малого и среднего предпринимательства»** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2-1 | Показатель конечного результата 1.  Количество действующих субъектов малого и среднего предпринимательства – всего | прогрессирующий | | единиц | | 795 | | 661 | | 680 | | 102,9 | | | |  | | |
| 1.2-2 | Показатель конечного результата 2.  Среднесписочная численность работников малых и средних предприятий | прогрессирующий | | чел. | | 2740 | | 2830 | | 2805 | | 99,1 | | | |  | | |
| 1.2-3 | Показатель конечного результата 3.  Оборот субъектов малого и среднего предпринимательства | прогрессирующий | | чел. | | 2700 | | 1600 | | 1610 | | 100,6 | | | |  | | |
| 1.2.1 | Основное мероприятие 2.1.1. «Организационная поддержка малого и среднего предпринимательства. Проведение обучающих семинаров, встреч, выездных мероприятий» | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.1-1 | Показатель непосредственного результата 1.  Количество публикаций информации о развитии малого и среднего предпринимательства в СМИ | прогрессирующий | | единиц | | 0 | | 4 | | 4 | | 100 | |  | | | | |
| 1.2.1-2 | Показатель непосредственного результата 2.  Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших информационные и консультационные услуги | прогрессирующий | | единиц | | 0 | | 8 | | 10 | | 125 | |  | | | | |
| 1.2.2 | Основное мероприятие 2.1.2. «Внедрение оценки регулирующего воздействия проектов НПА и экспертизы действующих ПНА, затрагивающих инвестиционную, предпринимательскую деятельность» | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.2-1 | Показатель непосредственного результата 1.  Количество проектов нормативных правовых актов, прошедших оценку регулирующего воздействия | прогрессирующий | | единиц | | 0 | | 2 | | 7 | | 350 | | План перевыполнен | | | | |
| 1.2.2-2 | Показатель непосредственного результата 2.  Количество нормативных правовых актов, прошедших экспертизу | прогрессирующий | | единиц | | 0 | | 1 | | 1 | | 100 | |  | | | | |
| 1.2.3 | Основное мероприятие 2.1.3 «Реализация плана мероприятий («дорожной карты») по содействию развития конкуренции на территории Борисовского района» | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.3-1 | Показатель непосредственного результата 1. Количество ярмарочных мероприятий (разовых, сезонных, периодических) | прогрессирующий | | единиц | | 0 | | 260 | | 378 | | 145,4 | | Проведены в 4 квартале уличные и с/х ярмарки | | | | |
| 1.2.3-2 | Показатель непосредственного результата 1. Обеспеченность населения района площадью торговых объектов, торговой площади на 1000 жителей | прогрессирующий | | кв.м на 1 тыс. жителей | | 0 | | 683 | | 768 | | 112,5 | | Рост показателя происходит за счет снижения численности населения | | | | |
| **1.3** | **Подпрограмма 3. «Развитие туризма, ремесленничества и придорожного сервиса»** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3-1 | Показатель конечного результата 1.  Количество туристов, посетивших муниципальное образование | прогрессирующий | | тыс. человек | | 40 | | 35 | | 35 | | 100 | |  | | | | |
| 1.3-2 | Показатель конечного результата 2.  Объем услуг, оказанных в сфере туризма | прогрессирующий | | млн. рублей | | 2,8 | | 3,1 | | 3,15 | | 101,6 | |  | | | | |
| 1.3.1 | Основное мероприятие 3.1.1 «Разработка информационного материала, направленного на популяризации сельского туризма в Борисовском районе» | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.1-1 | Показатель непосредственного результата 1.  Разработано и издано информационного материала | прогрессирующий | | единиц | | 200 | | 230 | | 240 | | 104,3 | |  | | | | |
| **2** | **2. Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства в Борисовском районе»** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.-1 | Показатель конечного результата 1. Количество человек, получивших государственную поддержку для развития своего хозяйства | прогресс. | | чел. | | 1 | | 2 | | 2 | | 100 | |  | | | | |
| 2.-2 | Показатель конечного результата 2. Количество семей, улучшивших жилищные условия | прогресс. | | ед. | | 11 | | 25 | | 25 | | 100 | |  | | | | |
| 2.-3 | Показатель конечного результата 3. Обустройство спортивной детской площадки в Краснокутском сельском поселении | прогресс. | | ед. | | 0 | | 1 | | 1 | | 100 | |  | | | | |
| 2.-4 | Показатель конечного результата 4. Закладка противоэрозионных лесных насаждений, нарезка борозд, механизированный уход за высаженными насаждениями | прогресс. | | га | | 174 | | 70 | | 57 | | 81 | |  | | | | |
| 2.-5 | Показатель конечного результата 5. Уровень обследования объектов Всероссийской сельскохозяйственной микропереписи городского и сельских поселений Борисовского района | прогресс. | | % | | 0 | | 100 | | 100 | | 100 | |  | | | | |
| 2.-6 | Показатель конечного результата 6. Содержание скотомогильников (биотермических ям) | прогресс. | | ед. | | 0 | | 1 | | 0 | | 0 | | Объект не был передан в собственность Борисовского района | | | | |
| 2.-7 | Показатель конечного результата 7. Количество заключенных контрактов (договоров) на оказание услуг по обращению с безнадзорными животными | прогресс. | | ед. | | 0 | | 1 | | 10 | | 1000 | | С учетом полученной субсидии из регионального бюджета показатель был перевыполнен | | | | |
| **2.1** | **Подпрограмма 1. «Поддержка и развитие малых форм хозяйствования»** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1-1 | Показатель конечного результата 1.  Количество человек, получивших государственную поддержку для развития своего хозяйства | прогресс. | | чел. | | 1 | | 2 | | 2 | | 100 | |  | | | | |
| 2.1.1 | Основное мероприятие 1.1. Возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1-1 | Показатель непосредственного результата 1.  Сумма государственной поддержки, полученной хозяйствами района | прогресс. | | тыс. руб. | | 1500 | | 1188,05 | | 1188,05 | | 100 | |  | | | | |
| 2.1.2 | Основное мероприятие 1.2. Организация предоставления мер по поддержке сельскохозяйственного производства | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.2-1 | Показатель непосредственного результата 1. Количество реализуемых инвестиционных проектов всего, из них в рамках проектного управления | прогресс. | | ед. | | 0 | | 0/0 | | 0/0 | | 0 | | Фактическое исполнение мероприятия переносится на 2024 год | | | | |
| 2.1.2-2 | Показатель непосредственного результата 2. Создание инвестиционных проектов | прогресс. | | ед. | | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | Фактическое исполнение мероприятия переносится на 2024 год | | | | |
| 2.1.2-3 | Показатель непосредственного результата 3. Создание новых рабочих мест в рамках открытия новых инвестиционных проектов | прогресс. | | ед. | | 3 | | 0 | | 0 | | 0 | | Фактическое исполнение мероприятия переносится на 2024 год | | | | |
| 2.1.2-4 | Показатель непосредственного результата 4. Участие ЛПХ и К(Ф)Х Борисовского района в проведении сельскохозяйственных ярмарок, (кол-во хозяйств) | прогресс. | | ед. | | 15 | | 31 | | 16 | | 52 | |  | | | | |
| 2.1.2-4 | Показатель непосредственного результата 5. Проведение на территории Борисовского района сельскохозяйственных ярмарок | прогресс. | | ед. | | 6 | | 6 | | 5 | | 83 | |  | | | | |
| 2.1.2-5 | Показатель непосредственного результата 6. Консультативно-методическая поддержка, обучение по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации сельхозтоваропроизводителей, (кол-во участников) | прогресс. | | чел. | | 10 | | 21 | | 21 | | 100 | |  | | | | |
| 2.1.2-6 | Показатель непосредственного результата 7. Увеличение объемов производства сельскохозяйственной продукции малыми формами хозяйствования | прогресс. | | млн. руб. | | 70,2 | | 390 | | 394,4 | | 101 | |  | | | | |
| **2.2** | **Подпрограмма 2 «Устойчивое развитие сельских территорий Борисовского района»** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2-1 | Показатель конечного результата 1.  Количество семей, улучшивших жилищные условия | прогресс. | | ед. | | 11 | | 25 | | 25 | | 104 | |  | | | | |
| 2.2-2 | Показатель конечного результата 2. Обустройство спортивной детской площадки в Краснокутском сельском поселении | прогресс. | | ед. | | 0 | | 1 | | 1 | | 100 | |  | | | | |
| 2.2.1 | Основное мероприятие 2.1. Создание условий для обеспечения комфортным и доступным жильем сельского населения | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2.1-1 | Показатель непосредственного результата 1.  Ввод в эксплуатацию жилых помещений | прогресс. | | кв. м. | | 1828 | | 2500 | | 4400 | | 176 | |  | | | | |
| 2.2.2 | Основное мероприятие 2.2. Обеспечение комплексного развития сельских территорий | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2.2-1 | Показатель непосредственного результата 1.  Финансирование расходов, связанных с обустройством спортивной детской площадки в Краснокутском сельском поселении | прогресс. | | тыс. руб. | | 0 | | 2443 | | 2443 | | 100 | |  | | | | |
| **2.3** | **Подпрограмма 3 «Воспроизводство почвенного плодородия и развитие мелиоративных лесонасаждений»** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3-1 | Показатель конечного результата 1.  Закладка противоэрозионных лесных насаждений, нарезка борозд, механизированный уход за высаженными насаждениями | прогресс. | | га | | 174 | | 70 | | 57 | | 81 | |  | | | | |
| 2.3.1 | Основное мероприятие 3.1. Закладка противоэрозионных лесных насаждений, нарезка борозд, механизированный уход за высаженными насаждениями | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3.1-1 | Показатель непосредственного результата 1.  Доля исполнения мероприятий по закладке противоэрозионных лесных насаждений, нарезке борозд, механизированному уходу за высаженными насаждениями | прогресс. | | % | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | |  | | | | |
| 2.3.2 | Основное мероприятие 3.2. Восстановление и поддержка почвенного плодородия путем развития мелиоративных лесонасаждений | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3.2-1 | Показатель непосредственного результата 1.  Доля исполнения мероприятий по восстановлению и поддержке почвенного плодородия путем развития мелиоративных лесонасаждений | прогресс. | | % | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | |  | | | | |
| 2.3.3 | Основное мероприятие 3.3. Известкование кислых почв и рекультивация почв Борисовского района | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3.3-1 | Показатель непосредственного результата 1.  Доля исполнения мероприятий по известкованию кислых почв и рекультивации почв Борисовского района | прогресс. | | % | | 100 | | 100 | | 102 | | 102 | |  | | | | |
| 2.3.3-2 | Показатель непосредственного результата 2.  Площадь известкования (раскисления) кислых почв Борисовского района | прогресс. | | га | | 8243 | | 4200 | | 4263 | | 102 | |  | | | | |
| 2.4 | **Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы Борисовского района «Развитие сельского хозяйства в Борисовском районе»** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.4-1 | Показатель конечного результата 1.  Уровень обследования объектов Всероссийской сельскохозяйственной микропереписи городского и сельских поселений Борисовского района | прогресс. | | % | | 0 | | 100 | | 100 | | 100 | |  | | | | |
| 2.4.1 | Основное мероприятие 4.1. Проведение Всероссийской сельскохозяйственной микропереписи | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.4.1-1 | Показатель непосредственного результата 1.  Количество сельскохозяйственных организаций, обследованных в ходе проведения Всероссийской сельскохозяйственной микропереписи | прогресс. | | ед. | | 0 | | 0 | | 0 | | 100 | |  | | | | |
| 2.4.1-2 | Показатель непосредственного результата 2.  Количество крестьянских (фермерских) хозяйств, обследованных в ходе проведения Всероссийской сельскохозяйственной микропереписи | прогресс. | | ед. | | 0 | | 0 | | 0 | | 100 | |  | | | | |
| 2.4.1-3 | Показатель непосредственного результата 3.  Количество личных подсобных хозяйств и других индивидуальных хозяйств граждан, обследованных в ходе проведения Всероссийской сельскохозяйственной микропереписи | прогресс. | | ед. | | 0 | | 0 | | 0 | | 100 | |  | | | | |
| 2.5 | **Подпрограмма 5 «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства Борисовского района»** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.5-1 | Показатель конечного результата 1.  Содержание скотомогильников (биотермических ям) | прогресс. | | ед. | | 0 | | 1 | | 0 | | 0 | | Объект не был передан в собственность Борисовского района | | | | |
| 2.5-2 | Показатель конечного результата 2.  Количество заключенных контрактов (договоров) на оказание услуг по обращению с безнадзорными животными | прогресс. | | ед. | | 0 | | 1 | | 10 | | 1000 | |  | | | | |
| 2.5.1 | Основное мероприятие 5.1. Осуществление отдельных государственных полномочий по содержанию сибиреязвенных скотомогильников (биотермических ям), находящихся в собственности Борисовского района | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.5.1-1 | Показатель непосредственного результата 1.  Финансирование расходов, связанных с обеспечением функций по содержанию скотомогильников (биотермических ям) | прогресс. | | тыс. руб. | | 0 | | 86 | | 0 | | 0 | | Объект не был передан в собственность Борисовского района | | | | |
| 2.5.2 | Основное мероприятие 5.2. Осуществление полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.5.2-1 | Показатель непосредственного результата 2.  Публикации информационных материалов в районной газете "Призыв", сети "Интернет" по обращению с животными без владельцев | прогресс. | | ед. | | 0 | | 3 | | 3 | | 0 | |  | | | | |
| 2.5.2-2 | Показатель непосредственного результата 3.  Финансирование расходов, связанных с осуществлением полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев | прогресс. | | тыс. руб. | | 0 | | 361,3 | | 361 | | 99,9 | |  | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **3. Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Борисовского района»** | | | | | | | | | |
| 1 | | Показатель конечного результата 1.  Снижение количества пожаров на 8 ед. (к 2025 году снизить до 37); | регресс. | Ед. | 45 | 39 | 29 | 74,3 | Профилактическая работа с населением |
| 2 | | Показатель конечного результата 2.  Снижение количества лиц, пострадавших в результате пожаров, на 3 чел. (к 2025 году снизить до 2); | регресс. | Чел. | 5 | 2 | 2 | 100 |  |
| 3 | | Показатель конечного результата 3.  Увеличение охвата населения средствами муниципальной системы оповещения концу 2025 года - на 50%; | прогресс. | % | 50 | 80 | 80 | 100 |  |
| 4 | | Показатель конечного результата 4.  Увеличение количества профилактических мероприятий, направленных на снижение количества пожаров и гибели на них людей, до 20 мероприятий к концу 2025 года (2021 год); | прогресс. | Ед. | 12 | 16 | 16 | 100 |  |
| 5 | | Показатель конечного результата 5.  Увеличение количества профилактических мероприятий, направленных на недопущение гибели и травматизма людей на водоемах Борисовского района, как зимний, так и летний периоды года, до 20 мероприятий к концу 2025 года (2021 год); | прогресс. | Ед. | 10 | 14 | 15 | 107,1 | Профилактическая работа с населением |
| 6 | | Показатель конечного результата 6.  Увеличение количества размещенной в средствах массовой информаций публикаций, направленных на недопущение возникновения пожаров и гибели на них людей, до 30 публикаций к концу 2025 года (2021 год); | прогресс | Ед. | 12 | 20 | 20 | 100 |  |
| 7 | | Показатель конечного результата 7.  Увеличение количества размещенной в средствах массовой информации публикаций, направленных на недопущение гибели и травматизма людей на водоемах Борисовского района, как зимний, так и летний периоды года, до 25 публикаций к концу 2025 года (2021 год); | прогресс | Ед. | 12 | 18 | 18 | 100 |  |
| 8 | | Показатель конечного результата 8.  Снижение количества ДТП с пострадавшими к концу 2025 года - на 15%(к 2025 году снизить до 22 ед.); | регресс | Ед. | 27 | 23 | 19 | 82,6 | Профилактическая работа |
| 9 | | Показатель конечного результата 9.  Снижение числа наездов на пешеходов к концу 2025 года - на 15% в результате структурирования вело-пешего и парковочного пространства, % (к 2025 году снизить до 5 ед.); | регресс. | Ед. | 6 | 5 | 0 | 0 | Профилактическая работа |
| 10 | | Показатель конечного результата 10.  Снижение количества зарегистрированных преступлений к уровню 2019 года на 3,5% (к 2025 году снизить до 245 ед.); | регресс. | Ед. | 254 | 245 | 236 | 96,3 | Профилактическая работа |
| 11 | | Показатель конечного результата 11.  Снижение количества преступлений, совершенных несовершеннолетними, на 10% (к 2025 году снизить до 2); | регресс. | Ед. | 5 | 2 | 5 | 250,0 | 5 эпизодов совершенные одним несовершеннолетним. |
| 12 | | Показатель конечного результата 12.  Увеличение охвата несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, организованными формами отдыха, оздоровления, досуга и занятости на 10% (к 2025 году увеличить до 55 человек); | прогресс. | Чел. | 50 | 53 | 53 | 100,0 |  |
| 13 | | Показатель конечного результата 13.  Снижение количества безнадзорных детей, несовершеннолетних, злоупотребляющих алкоголем, наркотическими средствами и психотропными веществами, на 5% (к 2025 году снизить до 6 чел.); | регресс. | Чел. | 7 | 6 | 5 | 83,3 | Профилактическая работа с населением |
| 14 | | Показатель конечного результата 14.  Увеличение количества гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние (к 2025 году увеличить до 10 ед.); | прогресс. | Ед. | 6 | 8 | 8 | 100 |  |
| 15 | | Показатель конечного результата 15.  Снижение распространённости немедицинского потребления наркотиков, чел. | регресс. | Чел. | 10 | 7 | 8 | 114,3 | Недостаточная работа с подотчетными |
| 16 | | Показатель конечного результата 16.  Снижение уровня общей заболеваемости наркоманией и обращаемости лиц, потребляющих наркотики с вредными последствиями, чел. | регресс. | Чел. | 10 | 7 | 8 | 114,3 | Недостаточная работа с подотчетными |
| **Подпрограмма 1 «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарной безопасности и защиты населения в Борисовском районе»** | | | | | | | | | |
| 1.1. | Показатель конечного результата 1.  Снижение количества пожаров на 8 ед. (к 2025 году снизить до 37); | | регресс. | Ед. | 45 | 39 | 29 | 74,3 | Профилактическая работа с населением |
| 1.2. | Показатель конечного результата 2.  Снижение количества лиц, пострадавших в результате пожаров, на 3 чел. (к 2025 году снизить до 2 чел.); | | регресс. | Чел. | 5 | 2 | 2 | 100 |  |
| 1.3. | Показатель конечного результата 3.  Увеличение охвата населения средствами муниципальной системы оповещения концу 2025 года - на 50%, | | прогресс | % | 50 | 80 | 80 | 100 |  |
| 1.4. | Показатель конечного результата 4.  Увеличение количества профилактических мероприятий, направленных на снижение количества пожаров и гибели на них людей, до 20 мероприятий к концу 2025 года (2021 год); | | прогресс | Ед. | 12 | 16 | 16 | 100 |  |
| 1.5. | Показатель конечного результата 5.  Увеличение количества профилактических мероприятий, направленных на недопущение гибели и травматизма людей на водоемах Борисовского района, как зимний, так и летний периоды года, до 20 мероприятий к концу 2025 года (2021 год); | | прогресс | Ед. | 10 | 14 | 15 | 107,1 | Профилактическая работа с населением |
| 1.6. | Показатель конечного результата 6.  Увеличение количества размещенной в средствах массовой информаций публикаций, направленных на недопущение возникновения пожаров и гибели на них людей, до 30 публикаций к концу 2025 года (2021 год); | | прогресс | Ед. | 12 | 20 | 20 | 100 |  |
| 1.7. | Показатель конечного результата 7.  Увеличение количества размещенной в средствах массовой информации публикаций, направленных на недопущение гибели и травматизма людей на водоемах Борисовского района, как зимний, так и летний периоды года, до 25 публикаций к концу 2025 года (2021 год); | | прогресс | Ед. | 12 | 18 | 18 | 100 |  |
| Основное мероприятие 1.1. « Обеспечение деятельности муниципальных учреждений (организаций)» | | | | | | | | | |
| 1.1.1. | Показатель непосредственного результата 1.  Организация и проведение смотров сил и средств Борисовского района, привлекаемых к тушению природных пожаров не менее 1 раза в год, ед.; | | прогресс | Ед. | 1 | 1 | 1 | 100 |  |
| 1.1.2. | Показатель непосредственного результата 2.  Организация и проведение профилактических бесед с населением Борисовского района, направленных на недопущение возникновения природных пожаров, а также пожаров в быту в летний и зимний периоды времени, ед.; | | прогресс | Ед. | 35 | 45 | 45 | 100 |  |
| 1.1.3. | Показатель непосредственного результата 3.  Организация и проведение профилактических бесед с населением Борисовского района, направленных на недопущение травматизма и гибели людей на водоемах района в летний и зимний периоды времени, ед.; | | прогресс. | Ед. | 20 | 30 | 30 | 100 |  |
| 1.1.4. | Показатель непосредственного результата 4.  Размещение в средствах массовой информации публикаций (информационных памяток) по профилактике пожарной безопасности, мерах административной ответственности за нарушение требований пожарной безопасности, ед.; | | прогресс. | Ед. | 10 | 20 | 20 | 100 |  |
| 1.1.5. | Показатель непосредственного результата 5.  Проведение на открытых уроков в образовательных учреждениях Борисовского района «минуток безопасности» по теме безопасного поведения людей на воде в период купального сезона и в зимний период на льду, ед.; | | прогресс. | Ед. | 5 | 15 | 15 | 100 |  |
| **Подпрограмма 2. « Укрепление общественного порядка и безопасности дорожного движения»** | | | | | | | | | |
| 2.1 | Показатель конечного результата 8.  Снижение количества ДТП с пострадавшими к концу 2025 года - на 15%(к 2025 году снизить до 22 ед.); | | регресс | Ед. | 27 | 23 | 19 | 82,6 | профилактическая работа |
| 2.2 | Показатель конечного результата 9.  Снижение числа наездов на пешеходов к концу 2025 года - на 15% в результате структурирования вело-пешего и парковочного пространства, % (к 2025 году снизить до 3 ед.); | | регресс. | Ед. | 6 | 5 | 0 | 0 | профилактическая работа |
| 2.3 | Показатель конечного результата 10.  Снижение количества зарегистрированных преступлений к уровню 2019 года на 3,5% (к 2025 году снизить до 245);; | | регресс. | Ед. | 254 | 245 | 236 | 96,3 | профилактическая работа |
| Основное мероприятие 2.1. « Укрепление общественного порядка и безопасности дорожного движения » | | | | | | | | | |
| 2.2.1. | Показатель непосредственного результата 1.  Проведение «Родительских патрулей» вблизи пешеходных переходов к образовательным учреждениям с целью контроля за соблюдением правил дорожного движения как водителями транспортных средств, так и пешеходами, ед.; | | прогресс. | Ед. | 35 | 45 | 45 | 100 |  |
| 2.2.2. | Показатель непосредственного результата 2.  Проведение Дней детской безопасности на территории Борисовского района с привлечением всех субъектов профилактики, ед.; | | прогресс. | Ед. | 6 | 10 | 10 | 100 |  |
| 2.2.3. | Показатель непосредственного результата 3.  Размещение в средствах массовой информации памяток по соблюдению правил дорожного движения, способах бесконтактного мошенничества, ед. | | прогресс. | Ед. | 7 | 11 | 11 | 100 |  |
| 2.2.4 | Показатель непосредственного результата 4.  Проведение профилактических бесед с лицами, ранее совершившими преступления, ед.; | | прогресс. | Ед. | 10 | 20 | 20 | 106,6 |  |
| 2.2.5. | Показатель непосредственного результата 5.  Оказание содействия в трудоустройстве ранее судимых лиц, или получении иной рабочей профессии, ед. | | прогресс. | Ед. | 6 | 10 | 10 | 100 |  |
| 2.2.6 | Показатель непосредственного результата 6.  Проведение технического обслуживания системы АПК «Безопасный город», ед. | | прогресс. | Ед. | 1 | 3 | 4 | 133,3 | профилактическая работа с населением |
| **Подпрограмма 3. «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и защите их прав на территории Борисовского района»** | | | | | | | | | |
| 3.3.1 | Показатель конечного результата 11.  Снижение количества преступлений, совершенных несовершеннолетними, на 10% (к 2025 году снизить до 2); | | регресс. | Ед. | 5 | 2 | 5 | 250,0 | 5 эпизодов совершенные одним несовершеннолетним. |
| 3.3.2 | Показатель конечного результата 12.  Увеличение охвата несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, организованными формами отдыха, оздоровления, досуга и занятости на 10% (к 2025 году увеличить до 55 человек); | | прогресс. | Чел. | 50 | 53 | 53 | 100 |  |
| 3.3.3 | Показатель конечного результата 13.  Снижение количества безнадзорных детей, несовершеннолетних, злоупотребляющих алкоголем, наркотическими средствами и психотропными веществами, на 5% (к 2025 году снизить до 6); | | регресс. | Ед. | 7 | 6 | 5 | 83,3 | профилактическая работа с населением |
| Основное мероприятие 3.1. «Создание и организация деятельности территориальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав» | | | | | | | | | |
| 3.4.1. | Показатель непосредственного результата 1.  Проведение в образовательных учреждениях Борисовского района профилактических бесед с учащимися по недопущению совершения  административных правонарушений и преступлений, ед.; | | прогресс. | Ед. | 5 | 10 | 10 | 100 |  |
| 3.4.2. | Показатель непосредственного результата 2.  Проведение рейдовых мероприятий на территории Борисовского района на торговых объектах, реализующих алкогольную и табачную продукцию, ед. | | прогресс. | Ед. | 8 | 10 | 10 | 100 |  |
| 3.4.3. | Показатель непосредственного результата 3.  Организация рейдовых мероприятий по контролю за семьями и несовершеннолетними, состоящими на профилактическом учете в КДН и ЗП при администрации Борисовского района, ед | | прогресс. | Ед. | 25 | 33 | 33 | 103,5 |  |
| 3.4.4. | Показатель непосредственного результата 4.  Проведение в образовательных учреждениях Борисовского района профилактической работы с обучающимися, направленной на формирование у них правосознания, положительных нравственных качеств, принципов здорового образа жизни, предотвращения фактов вооруженного насилия и совершения других преступлений, ед. | | прогресс. | Ед. | 8 | 12 | 12 | 100 |  |
| **Подпрограмма 4. «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»** | | | | | | | | | |
| 4.1. | Показатель конечного результата 14.  Увеличение количества гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние (к 2025 году увеличить до 10 ед.); | | прогресс. | Ед. | 6 | 8 | 8 | 100 |  |
| Основное мероприятие 4.1. «Разработка проектно – сметной документации по проведению капитального ремонта бесхозяйных муниципальных гидротехнических сооружений и оплату государственной экспертизы проектно – сметной документации по объектам капитального ремонта гидротехнических сооружений» | | | | | | | | | |
| 4.1.1. | Показатель непосредственного результата 4.1.1 Комиссионные обследования гидротехнических  сооружений, расположенных на территории Борисовского района, с целью изучения технического состояния аварийного водосброса. | | прогресс. | Ед. | 2 | 4 | 4 | 100 |  |
| **Подпрограмма 5.** **«Противодействие терроризму и экстремизму»** | | | | | | | | | |
| 5.1.1. | Показатель конечного результата 1.  Повышение количества проведения обследований объектов по уровню антитеррористической защищенности объектов с массовым пребыванием людей, вероятных террористических устремлений и посягательств, ед. | | прогресс. | Ед. | 5 | 8 | 40 | 500 | профилактическая работа |
| 5.1.2. | Показатель конечного результата 2.  Увеличение объема переданных информационных материалов населению в сфере противодействия угрозам террористического и экстремистского характера, ед. | | прогресс. | Ед. | 150 | 250 | 250 | 100 |  |
| 5.1.3. | Показатель конечного результата 3.  Увеличение количества опубликованной информации в СМИ и сети Интернет на тему противодействия распространению идеологии терроризма и экстремизма и усиление работы по информационно-пропагандистскому обеспечению антитеррористических мероприятий, ед. | | прогресс. | Ед. | 2 | 6 | 6 | 100 |  |
| 5.1.4. | Показатель конечного результата 4.  Проведение анкетирования жителей района для изучения действий граждан при установлении уровней террористической опасности, ед. | | прогресс. | Ед. | 80 | 200 | 200 | 100 |  |
| Основное мероприятие 5.1.: «Издание наглядных пособий и методических материалов антитеррористической и антиэкстремистской направленности» | | | | | | | | | |
| 5.1.1. | Показатель непосредственного результата 1.  Проведение инструктажей с работниками структурных и отраслевых подразделений администрации Борисовского района по вопросам антитеррористической безопасности и защищенности, чел. | | прогресс. | Чел. | 100 | 150 | 157 | 104,6 | профилактическая работа с населением |
| 5.1.2. | Показатель непосредственного результата 2.  Повышение количества проведения обследований объектов  на предмет состояния антитеррористической защищенности объектов с массовым пребыванием людей, объектов потенциальных террористических устремлений, расположенных на территории Борисовского района, ед. | | прогресс. | Ед. | 20 | 30 | 30 | 100 |  |
| 5.1.3. | Показатель непосредственного результата 3.  Изготовление и распространение среди населения Борисовского района памяток и листовок антитеррористической и антиэкстремистской направленности, ед. | | прогресс. | Ед. | 50 | 70 | 75 | 107,1 | профилактическая работа с населением |
| 5.1.4. | Показатель непосредственного результата 4.  Организация и проведение командно-штабных тренировок, ед. | | прогресс. | Ед. | 2 | 3 | 3 | 100 |  |
| **Подпрограмма 6.** **«Профилактика немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ»** | | | | | | | | | |
| 6.1. | Показатель конечного результата 1.  1.Снижение распространённости немедицинского потребления наркотиков, чел. | | регресс. | Чел. | 10 | 7 | 8 | 114,3 | Недостаточная работа с подотчетными |
| 6.2 | Показатель конечного результата 2.  Снижение уровня общей заболеваемости наркоманией и обращаемости лиц, потребляющих наркотики с вредными последствиями, чел. | | регресс. | Чел. | 10 | 7 | 8 | 114,3 | Недостаточная работа с подотчетными |
| Основное мероприятие 6.1. «Реализация мероприятий по раннему выявлению потребителей наркотиков (приобретение набора иммунохроматографических полосок ИХА-3-Мультифактор для раннего выявления потребителей наркотических средств)» | | | | | | | | | |
| 6.1.1. | Показатель непосредственного результата 1.  Увеличение числа населения, проинформированного о последствиях употребления наркотических средств и психотропных веществ, а также об административной и уголовной ответственности, чел. | | прогресс. | Чел. | 100 | 150 | 150 | 100 |  |
| 6.1.2. | Показатель непосредственного результата 2.  Уменьшение количества населения, потребляющего наркотики с вредными последствиями на 10%, чел. (уменьшит до 2025 года до 110 чел.). | | регресс. | Чел. | 123 | 114 | 114 | 100 |  |
| 6.1.3 | Показатель непосредственного результата 3.  Приобретение набора иммунохроматографических полосок ИХА-3-Мультифактор для раннего выявления потребителей наркотических средств, ед. | | прогресс. | Ед. | 300 | 350 | 350 | 100 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **4 . Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в муниципальном районе «Борисовский район» Белгородской области»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4-1. | | | Показатель конечного результата 1.  Количество реализованных мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий, включенных в муниципальную программу формирования современной городской среды, единиц | | | | | | | | | | прогресс. | | | | | | | | | | единиц | | | | | | | | 3 | | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | | | | | 100 | |  | | | | |
| 4-2 | | | Показатель конечного результата 2.  Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях Борисовского района, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды, проценты | | | | | | | | | | прогресс. | | | | | | | | | | % | | | | | | | | 9 | | | | | | 30 | | | | | | | | | 30 | | | | | 100 | |  | | | | |
| 4-3 | | | Показатель конечного результата 3.  Обеспечение доли объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого в рамках реализации мероприятий государственных (муниципальных) программ современной городской среды не менее 90 процентов ежегодно, проценты | | | | | | | | | | прогресс. | | | | | | | | | | % | | | | | | | | 0 | | | | | | 90 | | | | | | | | | 100 | | | | | 111 | |  | | | | |
| 4-4 | | | Показатель конечного результата 4.  Реализация муниципальным образованием мероприятий по цифровизации городского хозяйства, проценты | | | | | | | | | | прогресс. | | | | | | | | | | % | | | | | | | | 20 | | | | | | 30 | | | | | | | | | 30 | | | | | 100 | |  | | | | |
| 4-5 | | | Показатель конечного результата 5.  Доля населенных пунктов Борисовского района с благоприятной городской средой, в которых благоустроенны в ходе реализации муниципальной программы общественные территории, (с нарастающим итогом) проценты | | | | | | | | | | прогресс | | | | | | | | | | % | | | | | | | | 2,9 | | | | | | 20,6 | | | | | | | | | 20,6 | | | | | 100 | |  | | | | |
| 4.1 | | | **Подпрограмма 1 «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, общественных и иных территорий соответствующего функционального назначения муниципальных образований Борисовского района Белгородской области»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1-1 | | | Показатель конечного результата 1  Количество благоустроенных дворовых территорий различного функционального назначения, включенных в муниципальную программу формирования современной городской среды, единиц | | | | | | | | | прогресс | | | | | | | | | | | единиц | | | | | | | | 2 | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | | | | | 100 | |  | | | | |
| 4.1-2 | | | Показатель конечного результата 2.  Количество благоустроенных общественных территорий различного функционального назначения, включенных в муниципальную программу формирования современной городской среды, единиц | | | | | | | | | прогресс | | | | | | | | | | | единиц | | | | | | | | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | | | | | 100 | |  | | | | |
| 4.1-3 | | | Показатель конечного результата 3.  Количество дворовых и общественных территорий поселений Борисовского района Белгородской области, благоустроенных с трудовым участием граждан, заинтересованных организаций, от общего количества дворовых и общественных территорий, благоустроенных в ходе реализации муниципальной программы, единиц | | | | | | | | | прогресс | | | | | | | | | | | единиц | | | | | | | | 3 | | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | | | | | 100 | |  | | | | |
| 4.1-3 | | | Показатель конечного результата 4.  Доля дворовых и общественных территорий Борисовского района произведенное с трудовым участием граждан, заинтересованных организаций, от общего количества дворовых и общественных территорий, благоустроенных в ходе реализации муниципальной программы, проценты | | | | | | | | | прогресс | | | | | | | | | | | % | | | | | | | | 100 | | | | | | 100 | | | | | | | | | 100 | | | | | 100 | |  | | | | |
| 4.1.1 | | | Основное мероприятие 1.1. Поддержка муниципальной программы «Формирование современной городской среды» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1.1-1 | | | Показатель непосредственного результата 1.  Количество реализуемых муниципальных программ, включающих мероприятия по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, общественных и иных территорий соответствующего функционального назначения населенных пунктов поселений Борисовского района Белгородской области, единиц | | | | | | | | | прогресс | | | | | | | | | | | единиц | | | | | | | | 0 | | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | | | | | 100 | |  | | | | |
| 4.1.1.1 | | | Проект 1.1.1 «Формирование комфортной городской среды» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1.1.1-1 | | | Показатель непосредственного результата 2.  Доля общественных территорий поселений Борисовского района благоустроенных в ходе реализации муниципальной программы, (нарастающим итогом) процентов | | | | | | | | | прогресс | | | | | | | | | | | % | | | | | | | | 7 | | | | | | 100 | | | | | | | | | 100 | | | | | 100 | |  | | | | |
| 4.1.1.1.1 | | | Мероприятие 1.1.1.1. «Реализация программ формирования современной городской среды» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1.1.1.1-1 | | | Показатель непосредственного результата 3.  Количество реализуемых муниципальных программ, включающих мероприятия по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, общественных и иных территорий соответствующего функционального назначения населенных пунктов поселений Борисовского района  Белгородской области, единиц | | | | | | | | | прогресс | | | | | | | | | | | единиц | | | | | | | | 0 | | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | | | | | 100 | |  | | | | |
| 4.1.1.1.2 | | | Мероприятие 1.1.1.2. «Реализация национального проекта «Жилье и городская среда» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1.1.1.2-1 | | | Показатель непосредственного результата 4. Количество благоустроенных общественных территорий различного функционального назначения, в рамках национального проекта, включенных в муниципальную программу формирования современной городской среды, единиц | | | | | | | | | прогресс | | | | | | | | | | | единиц | | | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | | | | 1 | | | | | 100 | |  | | | | |
| 4.1. | | | Мероприятие 1.1.2 «Реализация мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий муниципальных районов и городских округов Белгородской области» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | Показатель непосредственного результата 5.  Количество благоустроенных общественных территорий различного функционального назначения, включенных в муниципальную программу формирования современной городской среды, единиц | | | | | | | | | прогресс | | | | | | | | | | | единиц | | | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | | | | | 100 | |  | | | | |
| **5. Муниципальная программа «Развитие культуры Борисовского района»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | | | **Показатель конечного результата 1**  Количество посещений библиотек района 259,2 к 2025 году; | | | | | | | | | | | прогресс. | | | | | | | | | | Тыс. раз. | | | | | | | | 163 | | | | | 259,26 | | | | | | | | | 233,49 | | | | 90 | | Нестабильная оперативная обстановка на приграничных территориях. Ограничения на посещение общественных мест | | | | |
| 2. | | | **Показатель конечного результата 2**  Количество посещений музеев 17,5 тыс. чел. к 2025 году. | | | | | | | | | | | прогресс. | | | | | | | | | | Чел. | | | | | | | | 15,4 | | | | | 17,5 | | | | | | | | | 16,5 | | | | 94 | | Нестабильная оперативная обстановка на приграничных территориях. Ограничения на посещение общественных мест | | | | |
| 3. | | | **Показатель конечного результата 3**  Увеличение количества посетителей платных культурно-досуговых мероприятий - не менее 70,1 тыс.чел. в 2025 году. | | | | | | | | | | | прогресс. | | | | | | | | | | Тыс.чел. | | | | | | | | 18,0 | | | | | 70,1 | | | | | | | | | 79,4 | | | | 113 | | Эффективная работа учреждения культуры | | | | |
| 4. | | | **Показатель конечного результата 4**  Уровень удовлетворенности населения Борисовского района качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры- 88 % к 2025 году. | | | | | | | | | | | прогресс. | | | | | | | | | | % | | | | | | | | 82 | | | | | 86 | | | | | | | | | 86 | | | | 100 | |  | | | | |
| 5. | | | **Показатель конечного результата 5**  Количество действующих в течение года клубных формирований в КДУ (не менее 290 ед.). | | | | | | | | | | | прогресс. | | | | | | | | | | Ед. | | | | | | | | 249 | | | | | 300 | | | | | | | | | 299 | | | | 99,6 | | Ограничения на посещение общественных мест | | | | |
| **Подпрограмма 1 Развитие библиотечного дела** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | | | **Показатель конечного результата 1**  Количество посещений (в том числе виртуальных) библиотек 259,2 к 2025 году | | | | | | | | | | | прогресс. | | | | | | | | | | Тыс.раз | | | | | | | | 163 | | | | | 259,26 | | | | | | | | | 233,49 | | | | 90 | | Нестабильная оперативная обстановка на приграничных территориях. Ограничения на посещение общественных мест. | | | | |
| 1.2 | | | **Показатель конечного результата 2**  Количество наименований оцифрованных документов (25 ед. к 2025 году) | | | | | | | | | | | прогресс. | | | | | | | | | | Ед. | | | | | | | | 22 | | | | | 23 | | | | | | | | | 23 | | | | 100 | |  | | | | |
| 1.3 | | | **Показатель конечного результата 3**  Увеличение документовыдачи до 390 тыс. экземпляров к 2025 году | | | | | | | | | | | прогресс. | | | | | | | | | | Ед. | | | | | | | | 346 | | | | | 385 | | | | | | | | | 345,4 | | | | 90 | | Ограничения на посещение общественных мест | | | | |
| Основное мероприятие 1.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1. | | | | **Показатель непосредственного результата 1**  Количество посещений (в том числе виртуальных библиотек) | | | | | | | | | | | прогресс. | | | | | | | | | | Тыс.раз | | | | | | | | 163,0 | | | | | | 259,26 | | | | | | | | 233,49 | | | 90 | | Нестабильная оперативная обстановка на приграничных территориях. Ограничения на посещение общественных мест. | | | | |
| 1.1.2 | | | | **Показатель непосредственного результата 2**  Количество модельных библиотек | | | | | | | | | | | прогресс. | | | | | | | | | | ед. | | | | | | | | 5 | | | | | | 5 | | | | | | | | 5 | | | 100 | |  | | | | |
| Основное мероприятие 1.2. Государственная поддержка отрасли культуры (на модернизацию библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общественных библиотек). | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.1 | | | | **Показатель непосредственного результата 1**  «Комплектование книжных фондов муниципальных библиотек» (количество новых поступлений изданий в муниципальные библиотеки) | | | | | | | | | | | прогресс. | | | | | | | | | | Ед. | | | | | | | | 800 | | | | | | 810 | | | | | | | | 2991 | | | 369 | | Выделены дополнительные средства на приобретение литературы | | | | |
| **Подпрограмма 2. Развитие музейного дела** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | | | | **Показатель конечного результата 1**  Количество посещений музеев, 17,5 тыс. чел. к 2025 году | | | | | | | | | | | прогресс. | | | | | | | | | | Тыс.чел. | | | | | | | | 15,4 | | | | | | 17,5 | | | | | | | | 16,5 | | | 94,3 | | Нестабильная оперативная обстановка на приграничных территориях. Ограничения на посещение общественных мест. | | | | |
| Основное мероприятие 2.1. Развитие экспозиционно-выставочной и научно-просветительской работы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1. | | | | **Показатель непосредственного результата 1**  Доля музейных предметов, представленных во всех формах зрителю в общем количестве музейных предметов основного фонда муниципальных музеев Борисовского района -37% в 2025 году | | | | | | | | | | | прогресс. | | | | | | | | | | % | | | | | | | | 25 | | | | | | 35,5 | | | | | | | | 35 | | | 98,6 | |  | | | | |
| 2.1.2. | | | | **Показатель непосредственного результата 2**  Количество выставочных проектов, снабженных мультимедиа-гидом в формате дополнительной реальности | | | | | | | | | | | прогресс. | | | | | | | | | | ед. | | | | | | | | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | | | 100 | |  | | | | |
| **Подпрограмма 3 Культурно-досуговая деятельность и народное творчество** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | | | | **Показатель конечного результата** 1  Увеличение количества посетителей платных культурно-досуговых мероприятий – не менее 70,1 тыс.чел. к 2025 году. | | | | | | | | | | | прогресс. | | | | | | | | | | Тыс.чел. | | | | | | | | 18,0 | | | | | | 70,1 | | | | | | | | 79,4 | | | 113 | |  | | | | |
| 3.2. | | | | **Показатель конечного результата 2**  Увеличение числа участников клубных формирований 5,3 тыс. чел. к 2025 году | | | | | | | | | | | Прогресс. | | | | | | | | | | Тыс. чел. | | | | | | | | 4,8 | | | | | | 5,3 | | | | | | | | 5,3 | | | 100 | |  | | | | |
| 3.3. | | | | **Показатель конечного результата 3**  Количество мастеров декоративно-прикладного творчества, имеющих звание «Народный», не менее 7 чел. к 2025 году. | | | | | | | | | | | прогресс. | | | | | | | | | | Ед. | | | | | | | | 5 | | | | | | 7 | | | | | | | | 7 | | | 100 | |  | | | | |
| 3.4. | | | | **Показатель конечного результата 4**  Участие в творческих конкурсах для детей и молодежи уровнем не ниже областного (не менее 10 раз) 25ед. к 2025 году. | | | | | | | | | | | прогресс. | | | | | | | | | | Ед. | | | | | | | | 10 | | | | | | 18 | | | | | | | | 31 | | | 172,2 | |  | | | | |
| Основное мероприятие 3.1. «Обеспечение деятельности учреждений (оказание услуг)» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.1. | | | | **Показатель непосредственного результата 1**  Количество культурно-массовых мероприятий для детей и молодежи, ед. | | | | | | | | | | | прогресс. | | | | | | | | | | Ед. | | | | | | | | 3176 | | | | | | 3315 | | | | | | | | 3905 | | | 117,8 | |  | | | | |
| 3.1.2 | | | | **Показатель непосредственного результата 2**  Организация и проведение общественно-значимых мероприятий и мероприятий, направленных на популяризацию традиционной культуры Борисовского района (количество проведенных фестивалей), ед. | | | | | | | | | | | прогресс. | | | | | | | | | | Ед. | | | | | | | | 2 | | | | | | 3 | | | | | | | | 5 | | | 167 | |  | | | | |
| 3.1.3 | | | | **Показатель непосредственного результата 3**  Доля участия коллективов художественной самодеятельности в творческих конкурсах (уровнем не ниже областного) детей и молодежи, % | | | | | | | | | | | прогресс. | | | | | | | | | | % | | | | | | | | 1 | | | | | | 18 | | | | | | | | 31 | | | 172 | |  | | | | |
| 3.1.4 | | | | **Показатель непосредственного результата 4**  Количество областных, Всероссийских, международных мероприятий, направленных на поддержку и развитие мастеров народного художественного промысла (не менее 10 к 2025 году), ед. | | | | | | | | | | | прогресс. | | | | | | | | | | Ед. | | | | | | | | 8 | | | | | | 9 | | | | | | | | 9 | | | 100 | |  | | | | |
| Основное мероприятие 3.2. Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2.1 | | | | **Показатель непосредственного результата**  Количество отремонтированных объектов муниципальной собственности, ед. | | | | | | | | | | | прогресс. | | | | | | | | | | Ед. | | | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | 0 | |  | | | | |
| Основное мероприятие 3.3. Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1. | | | | **Показатель непосредственного результата**  Количество отремонтированных объектов культурного наследия, ед. | | | | | | | | | | | прогресс. | | | | | | | | | | Ед. | | | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | 0 | |  | | | | |
| Основное мероприятие 3.4 Внедрение механизмов инициативного бюджетирования в рамках реализации Муниципальной программы «Развитие культуры Борисовского района» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.4.1 | | | | **Показатель непосредственного результата**  Количество проектов развития территорий муниципального образования, основанных на местных инициативах, ед. | | | | | | | | | | | прогресс. | | | | | | | | | | Ед. | | | | | | | | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | 0 | | | 0 | |  | | | | |
| Основное мероприятие 3.5 «Укрепление материально-технической базы организационно-социального обслуживания» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.5.1 | | | | **Показатель непосредственного результата 1**  Увеличение числа участников клубных формирований, 5,3 тыс. чел. к 2025 году. | | | | | | | | | | | прогресс. | | | | | | | | | | Тыс. чел. | | | | | | | | 4,8 | | | | | | 5,3 | | | | | | | | 5,3 | | | 100 | |  | | | | |
| 3.5.2 | | | | **Показатель непосредственного результата 2**  Приобретение светового, звукового оборудования, мебели, оргтехники, ед. | | | | | | | | | | | прогресс. | | | | | | | | | | ед. | | | | | | | | 226 | | | | | | 600 | | | | | | | | 800 | | | 133 | | Дополнительное оборудование приобретено за счет средств гранта | | | | |
| Основное мероприятие 3.6 Развитие сети учреждений культурно-досугового типа | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.6.1 | | | | **Показатель непосредственного результата**  Количество проведенных (выездных) мероприятий (концертов, мастер-классов) | | | | | | | | | | | прогресс. | | | | | | | | | | ед. | | | | | | | | 12 | | | | | | 25 | | | | | | | | 38 | | | 152 | | Эффективная работа учреждения культуры | | | | |
| 3.6.2 | | | | **Показатель непосредственного результата 2**  Капитальный ремонт сельских культурно-досуговых учреждений, ед. | | | | | | | | | | | прогресс. | | | | | | | | | | Ед. | | | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | 0 | |  | | | | |
| Основное мероприятие 3.7 Государственная поддержка отрасли культуры (на государственную поддержку лучших сельских учреждений культуры) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.7.1 | | | | **Показатель непосредственного результата**  Количество лучших сельских учреждений культуры, победителей областных конкурсов, ед. | | | | | | | | | | | прогресс. | | | | | | | | | | Ед. | | | | | | | | 1 | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | 0 | |  | | | | |
| Основное мероприятие 3.8 Гранты на реализацию инициативных проектов в области культуры | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.8.1 | | | | **Показатель непосредственного результата**  Количество проектов, получивших грантовую поддержку, ед | | | | | | | | | | | прогресс. | | | | | | | | | | ед. | | | | | | | | 0 | | | | | | 1 | | | | | | | | 5 | | | 500 | | Эффективная работа учреждения культуры | | | | |
| **Подпрограмма 4 Муниципальная политика в сфере культуры** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | | | | **Показатель конечного результата 1**  Повышение уровня доступности учреждений культуры для инвалидов  100 % к 2025 году | | | | | | | | | | | прогресс. | | | | | | | | | | % | | | | | | | | 68 | | | | | | 90 | | | | | | | | 84,6 | | | 94 | | Фактическое исполнение мероприятия переносится | | | | |
| 4.2 | | | | **Показатель конечного результата 2**  Уровень удовлетворенности населения качеством услуг, оказываемых учреждениями культуры 88 % к 2025 году | | | | | | | | | | | прогресс. | | | | | | | | | | % | | | | | | | | 82 | | | | | | 86 | | | | | | | | 86 | | | 100 | |  | | | | |
| Основное мероприятие 4.1 Обеспечение функции органов местного самоуправления | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1.1 | | | | **Показатель непосредственного результата 1**  Количество специалистов, прошедших повышение квалификации в рамках национального проекта «Культура», 81 чел. к 2024 году, ед. | | | | | | | | | | | прогресс. | | | | | | | | | | чел. | | | | | | | | 10 | | | | | | 17 | | | | | | | | 17 | | | 100 | |  | | | | |
| 4.1.2 | | | | **Показатель непосредственного результата 2**  Количество поданных грантовых заявок на реализацию творческих проектов, ед. | | | | | | | | | | | прогресс. | | | | | | | | | | Ед. | | | | | | | | 34 | | | | | | 12 | | | | | | | | 52 | | | 433 | |  | | | | |
| 4.1.3 | | | | **Показатель непосредственного результата 3**  Количество волонтеров, вовлеченных в программу «Волонтеры культуры», 26 чел. к 2024 году, ед. | | | | | | | | | | | прогресс. | | | | | | | | | | чел. | | | | | | | | 0 | | | | | | 20 | | | | | | | | 22 | | | 110 | | Эффективная работа центра «Волонтеры культуры» по привлечению молодежи | | | | |
| 4.1.4 | | | | **Показатель непосредственного результата 4**  Количество онлайн-трансляций мероприятий, размещенных на портале «Культура .РФ» (ежегодно не менее 12), ед. | | | | | | | | | | | прогресс. | | | | | | | | | | Ед. | | | | | | | | 12 | | | | | | 12 | | | | | | | | 124 | | | 1033 | | приобретение современной аппаратуры и повышение уровня квалификации специалистов учреждений культуры | | | | |
| 4.2 | | | | Количество установленных памятных знаков, стел с целью увековечивания памяти защитников Отечества (участников локальных войн) | | | | | | | | | | | прогресс. | | | | | | | | | | Ед. | | | | | | | | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | | | 100% | |  | | | | |
| **6. Муниципальная программа «Развитие образования Борисовского района»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | | **Показатель конечного результата 1**.Увеличение доли детей в возрасте 1-6 лет, охваченных дошкольным образованием, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет, до 67% к 2025 году. | | | | | | | | Прогрессирующий | | | | | | | | | | % | | | | | | | | 61,0 | | | | | | | | | | | 64,9 | | | 64,9 | | | 100 | | | |  | | |
| 2 | | | | | | | | **Показатель конечного результата 2.** Сокращение доли детей, зарегистрированных на получение услуг дошкольного образования и не обеспеченных данными услугами, в общей численности детей дошкольного возраста до 0% в 2025 году. | | | | | | | | Регрессирующий | | | | | | | | | | % | | | | | | | | 0,9 | | | | | | | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | |  | | |
| 3 | | | | | | | | **Показатель конечного результата 3.** Удельный вес воспитанников дошкольных образовательных организаций, обучающихся по программам, соответствующим федеральным государственным образовательным стандартам дошкольного образования, в общей численности воспитанников дошкольных образовательных организаций - 100% в 2025 году. | | | | | | | | Прогрессирующий | | | | | | | | | | % | | | | | | | | 5,0 | | | | | | | | | | | 100,0 | | | 100,0 | | | 100 | | | |  | | |
| 4 | | | | | | | | **Показатель конечного результата 4.** Удельный вес обучающихся в современных условиях от общего числа учащихся до 100% в 2025 году. | | | | | | | | Прогрессирующий | | | | | | | | | | % | | | | | | | | 77,0 | | | | | | | | | | | 100,0 | | | 100,0 | | | 100 | | | |  | | |
| 5 | | | | | | | | **Показатель конечного результата 5.** Доля обучающихся, охваченных адресной поддержкой и социальным сопровождением, от общего числа обучающихся в общеобразовательных учреждениях (с 9,4% до 15,7 %) | | | | | | | | Прогрессирующий | | | | | | | | | | % | | | | | | | | 9,4 | | | | | | | | | | | 15,7 | | | 15,7 | | | 100 | | | |  | | |
| 6 | | | | | | | | **Показатель конечного результата 6.** Доля детей, охваченных дополнительными образовательными программами, в общей численности детей и молодежи от 5 до 18 лет - 85% в 2025 году. | | | | | | | | Прогрессирующий | | | | | | | | | | % | | | | | | | | 65,0 | | | | | | | | | | | 83,0 | | | 83,0 | | | 100 | | | |  | | |
| 7 | | | | | | | | **Показатель конечного результата 7.**Удельный вес численности обучающихся по дополнительным образовательным программам, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по дополнительным образовательным программам - 47% в 2025 году. | | | | | | | | Прогрессирующий | | | | | | | | | | % | | | | | | | | 38,0 | | | | | | | | | | | 47,0 | | | 47,0 | | | 100 | | | |  | | |
| 8 | | | | | | | | **Показатель конечного результата 8.** Количество уровней образования, на которых внедрена система оценки качества образования, - 4 в 2025 году. | | | | | | | | Прогрессирующий | | | | | | | | | | Ед. | | | | | | | | 4 | | | | | | | | | | | 4 | | | 4 | | | 100,0 | | | |  | | |
| 9 | | | | | | | | **Показатель конечного результата 9.**Увеличение доли педагогических работников, повысивших квалификацию, от общего числа педагогических работников,до 75% в 2025 году (наличие квалификационных категорий). | | | | | | | | Прогрессирующий | | | | | | | | | | % | | | | | | | | 35,0 | | | | | | | | | | | 60,0 | | | 60,0 | | | 100,0 | | | |  | | |
| 10 | | | | | | | | **Показатель конечного результата 10.**Уровень ежегодного достижения показателей муниципальной программы и ее подпрограмм - 95% в 2025 году. | | | | | | | | Прогрессирующий | | | | | | | | | | % | | | | | | | | 95,0 | | | | | | | | | | | 95,0 | | | 95,0 | | | 100 | | | |  | | |
| 11 | | | | | | | | **Показатель конечного результата 11.** Доля детей, охваченных системой отдыха и оздоровления детей в каникулярное время - 70% к 2025 году. | | | | | | | | Прогрессирующий | | | | | | | | | | % | | | | | | | | 70,0 | | | | | | | | | | | 70,0 | | | 70,0 | | | 100,0 | | | |  | | |
| 12 | | | | | | | | **Показатель конечного результата 12.** Ежегодное увеличение числа победителей и призеров всероссийских конкурсов, конференций, проведенных в рамках подпрограммы (до 350 человек к 2025 г) | | | | | | | | Прогрессирующий | | | | | | | | | | Чел. | | | | | | | | 270 | | | | | | | | | | | 335 | | | 335 | | | 100 | | | |  | | |
| **Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | | | | | | **Показатель конечного результата 1.** Сокращение доли детей, зарегистрированных на получение услуг дошкольного образования и не обеспеченных данными услугами, в общей численности детей дошкольного возраста – 0% в 2025 году. | | | | | | | Регрессирующий | | | | | | | | | | % | | | | | | | | 0,9 | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | 100,0 | | | | |  | | |
| 1.2. | | | | | | **Показатель конечного результата 2.** Удельный вес воспитанников дошкольных образовательных организаций , обучающихся по программам, соответствующим федеральным государственным образовательным стандартам дошкольного образования, в общей численности воспитанников дошкольных образовательных организаций – 100 % в 2025 году. | | | | | | | Прогрессирующий | | | | | | | | | | % | | | | | | | | 5,0 | | | | | | | | | | 100,0 | | | | | 100,0 | | | 100,0 | | | | |  | | |
| 1.3. | | | | | | **Показатель конечного результата 3.** Охват детей дошкольным образованием в общем количестве детей 1-6 лет – 68,23% в 2025 году | | | | | | | Прогрессирующий | | | | | | | | | | % | | | | | | | | 61,0 | | | | | | | | | | 68,23 | | | | | 68,23 | | | 100 | | | | |  | | |
| **Основное мероприятие 1.1 «Выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих основную образовательную программу»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1. | | | | | | **Показатель непосредственного результата 1.1** Доля граждан, воспользовавшихся правом на получение компенсации части родительской платы, от общей численности граждан, претендующих на указанное право до 100% в 2025 году | | | | | | | Прогрессирующий | | | | | | | | | | % | | | | | | | | 100,0 | | | | | | | | | | 100,0 | | | | | 100,0 | | | 100,0 | | | | |  | | |
| **Основное мероприятие 1.2 Реализация муниципальными дошкольными организациями основных общеобразовательных программ дошкольного образования** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.2. | | | | | | **Показатель непосредственного результата 1.2** Удельный вес воспитанников дошкольных образовательных организаций, обучающихся по программам, соответствующим федеральным государственным образовательным стандартам дошкольного образования, в общей численности воспитанников дошкольных образовательных организаций – 100 % в 2025 году. | | | | | | | Прогрессирующий | | | | | | | | | | % | | | | | | | | 5,0 | | | | | | | | | | | 100,0 | | | | 100,0 | | | 100 | | | | |  | | |
| **Основное мероприятие 1.3 «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций) Борисовского района»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.3. | | | | | | **Показатель непосредственного результата 1.3**   Доля детей старшего дошкольного возраста (от 5 до 7 лет), обеспеченных доступными качественными услугами дошкольного образования до 100% в 2025 году | | | | | | | Прогрессирующий | | | | | | | | | | % | | | | | | | | 95,0 | | | | | | | | | | | | 100,0 | | | 100,0 | | | 100 | | | | |  | | |
| **Основное мероприятие 1.4 Развитие инфраструктуры системы дошкольного образования** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.4. | | | | | | **Показатель непосредственного результата 1.4** Реализация дошкольных мероприятий по оснащению учебным оборудованием и мебелью муниципальных дошкольных организаций до 100% в 2025 году | | | | | | | Прогрессирующий | | | | | | | | | | % | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | 100,0 | | | 100,0 | | | 100 | | | | |  | | |
| **Основное мероприятие 1.5 Внедрение механизмов инициативного бюджетирования в рамках реализации муниципальной программы "Развитие образования Борисовского района"** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.5. | | | | | | **Показатель непосредственного результата 1.5** Количество реализованных проектов в рамках внедрения механизмов инициативного бюджетирования | | | | | | | Прогрессирующий | | | | | | | | | | ед. | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | |  | | |
| **Подпрограмма 2. Развитие общего образования** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | | | | | | **Показатель конечного результата 1.** Удельный вес обучающихся в современных условиях от общего числа учащихся до 100% в 2025 году | | | | | | | Прогрессирующий | | | | | | | | | | % | | | | | | | | 77,0 | | | | | | | | | | | | 100,0 | | | 100,0 | | | 100 | | | | |  | | |
| 2.2. | | | | | | **Показатель конечного результата 2.** Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования - 62% в 2025 году. | | | | | | | Прогрессирующий | | | | | | | | | | % | | | | | | | | 61,0 | | | | | | | | | | | | 61,6 | | | 61,6 | | | 100 | | | | |  | | |
| **Основное мероприятие 2.1 Обеспечение реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования в рамках государственного стандарта общего образования** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2.1. | | | | | | **Показатель непосредственного результата 2.1**  Численность учащихся по программам общего образования в общеобразовательных организациях до 2673 человек в 2025 году | | | | | | | Прогрессирующий | | | | | | | | | | Чел. | | | | | | | | 2404 | | | | | | | | | | | | | 2668 | | | 2586 | | | 96,9 | | | |  | | |
| **Основное мероприятие 2.2 «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций) Борисовского района»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2.2. | | | | | | **Показатель непосредственного результата 2.2**  Доля учреждений (организаций) общего образования, оснащенных современным оборудованием до 61% в 2025 году | | | | | | | Прогрессирующий | | | | | | | | | | % | | | | | | | | 37,0 | | | | | | | | | | | | | 58,0 | | | 58,8 | | | 100 | | | |  | | |
| **Основное мероприятие 2.3 Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности Борисовского района** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2.3. | | | | | | **Показатель непосредственного результата 2.3**  Доля учреждений (организаций) общего образования, оснащенных современным оборудованием до 61% в 2025 году | | | | | | | Прогрессирующий | | | | | | | | | | % | | | | | | | | 37,0 | | | | | | | | | | | | | 58,0 | | | 58,0 | | | 100 | | | |  | | |
| **Основное мероприятие 2.4 Возмещение части затрат молодым учителям общеобразовательных учреждений (организаций) Борисовского района по ипотечному кредиту** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2.4. | | | | | | **Показатель непосредственного результата 2.4** Количество педагогических работников, охваченных мерами социальной поддержки в виде выплат по ипотечному кредиту, от общего количества педагогических работников общеобразовательных организаций | | | | | | | Прогрессирующий | | | | | | | | | | Ед. | | | | | | | | 2 | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | | | 0,0 | | | |  | | |
| **Основное мероприятие 2.5 «Выплата денежного вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2.5. | | | | | | **Показатель непосредственного результата 2.5**  Доля педагогических работников, получающих вознаграждение за классное руководство, к общему числу педагогических работников, выполняющих функции классного руководителя до 100% в 2025 году | | | | | | | Прогрессирующий | | | | | | | | | | % | | | | | | | | 100,0 | | | | | | | 100,0 | | | | | | | | | 100,0 | | | 100 | | | |  | | |
| **Основное мероприятие 2.6 Развитие инфраструктуры системы общего образования** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2.6. | | | | | | **Показатель непосредственного результата 2.6** Доля учреждений (организаций) общего образования, обеспечивающих дистанционное обучение детей с доступом к сети Интернет до 100% в 2025 году | | | | | | | Прогрессирующий | | | | | | | | | | % | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | 100,0 | | | | | | | | | 100,0 | | | 100 | | | |  | | |
| **Основное мероприятие 2.7 Внедрение механизмов инициативного бюджетирования в рамках реализации муниципальной программы "Развитие образования Борисовского района"** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2.7. | | | | | | **Показатель непосредственного результата 2.7** Количество реализованных проектов в рамках внедрения механизмов инициативного бюджетирования 0% в 2025 году | | | | | | | Прогрессирующий | | | | | | | | | | Ед. | | | | | | | | 0 | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | | | 0 | | | |  | | |
| **Основное мероприятие 2.8 Укрепление материально-технической базы организаций** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2.8. | | | | | | **Показатель непосредственного результата 2.8**  Доля учреждений (организаций) общего образования, оснащенных современным оборудованием до 61% в 2025 году | | | | | | | Прогрессирующий | | | | | | | | | | % | | | | | | | | 37,0 | | | | | | | 58,0 | | | | | | | | | 58,0 | | | 100 | | | |  | | |
| **Основное мероприятие 2.9** Содействие развитию общего образования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2.9. | | | | | | **Показатель непосредственного результата 2.9** Количествоучреждений общего образования, оснащенных современным медицинским оборудованием для медицинских классов | | | | | | | Прогрессирующий | | | | | | | | | | Ед. | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | 1,0 | | | | | | | | | 1,0 | | | 100 | | | |  | | |
| **Основное мероприятие 2.10** Федеральный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2.10 | | | | | | **Показатель непосредственного результата 2.10**  Количество учреждений общего образования, имеющих советников директора по воспитательной работе | | | | | | | Прогрессирующий | | | | | | | | | | Ед. | | | | | | | | 0 | | | | | | | 6 | | | | | | | | | 6 | | | 100 | | | |  | | |
| **Подпрограмма 3. Развитие дополнительного образования детей** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | | | | | | **Показатель конечного результата 1.** Доля детей, охваченных дополнительными образовательными программами, в общей численности детей и молодежи от 5 до 18 лет к 2025 году 85% | | | | | | | Прогрессирующий | | | | | | | | | | % | | | | | | | | 65,0 | | | | | | | 83,0 | | | | | | | | | 83,0 | | | 100 | | | |  | | |
| 3.2. | | | | | | **Показатель конечного результата 2.**Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования в общей численности детей в возрасте от 5 до 18-ти лет до 45% в 2025 году | | | | | | | Прогрессирующий | | | | | | | | | | % | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | 32,0 | | | | | | | | | 32,0 | | | 100 | | | |  | | |
| 3.3. | | | | | | **Показатель конечного результата 3.**Удельный вес численности обучающихся по дополнительным образовательным программам, участвующих в олимпиадах и конкурса различного уровня, в общей численности, обучающихся по дополнительным образовательным программам до 47% в 2025 году | | | | | | | Прогрессирующий | | | | | | | | | | % | | | | | | | | 38,0 | | | | | | | 47,0 | | | | | | | | | 47,0 | | | 100 | | | |  | | |
| **Основное мероприятие 3.1 Реализация дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1. | | | | | | **Показатель непосредственного результата 3.1** Удельный вес численности обучающихся по дополнительным образовательным программам, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня ,в общей численности обучающихся по дополнительным образовательным программам – 47 % в 2025 году | | | | | | | Прогрессирующий | | | | | | | | | | % | | | | | | | | 38,0 | | | | | | | 47,0 | | | | | | | | | 47,0 | | | 100 | | | |  | | |
| **Основное мероприятие 3.2 «Реализация мероприятий, проводимых для детей и молодежи»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.2. | | | | | | **Показатель непосредственного результата 3.2**  Доля детей, ставших победителями и призерами областных, всероссийских, международных конкурсов, в общей численности детей, участвующих в указанных конкурсах, до 20% в 2025 году | | | | | | | Прогрессирующий | | | | | | | | | | % | | | | | | | | 10,0 | | | | | | | 16,0 | | | | | | | | | 9,0 | | | 56,3 | | | |  | | |
| **Основное мероприятие 3.3 «Укрепление материально-технической базы организаций»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3. | | | | | | **Показатель непосредственного результата 3.3**  Доля учреждений дополнительного образования детей, оснащенных современным лабораторным и спортивным оборудованием, до 70% в 2025 году | | | | | | | Прогрессирующий | | | | | | | | | | % | | | | | | | | 20,0 | | | | | | | 70,0 | | | | | | | | | 70,0 | | | 100 | | | |  | | |
| **Основное мероприятие 3.4 «Обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей».** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.4. | | | | | | **Показатель непосредственного результата 3.4**  Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет, до 45% в 2025 году | | | | | | | Прогрессирующий | | | | | | | | | | % | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | 32,0 | | | | | | | | | 30,0 | | | 93,8 | | | |  | | |
| **Подпрограмма 4. Организация отдыха и оздоровления детей и подростков** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1. | | | | | | **Показатель конечного результата 1.** Доля детей, охваченных системой отдыха и оздоровления детей в каникулярное время – 70 % к 2025 году. | | | | | | | Прогрессирующий | | | | | | | | | | % | | | | | | | | 70,0 | | | | | | | 70,0 | | | | | | | | | 70,0 | | | 100 | | | |  | | |
| **Основное мероприятие 4.1 Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.1. | | | | | | **Показатель непосредственного результата 4.1** Доля детей, охваченных системой отдыха и оздоровления детей в каникулярное время – 70 % к 2025 году. | | | | | | | Прогрессирующий | | | | | | | | | | % | | | | | | | | 70,0 | | | | | | | 70,0 | | | | | | | | | 70,0 | | | 100 | | | |  | | |
| **Подпрограмма 5. Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие образования Борисовского района»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1. | | | | | | **Показатель конечного результата 1.** Уровень ежегодного достижения показателей муниципальной программы и её подпрограмм – 95 % в 2025 году. | | | | | | | Прогрессирующий | | | | | | | | | | % | | | | | | | | 95 | | | | | | | 95 | | | | | | | | | 95 | | | 100 | | | |  | | |
| 5.2. | | | | | | **Показатель конечного результата 2.** Количество уровней образования, на которых внедрена система оценки качества образования, - 4 в 2025 году. | | | | | | | Прогрессирующий | | | | | | | | | | Ед. | | | | | | | | 4 | | | | | | | 4 | | | | | | | | | 4 | | | 100 | | | |  | | |
| 5.3. | | | | | | **Показатель конечного результата 3.** Доля образовательных организаций, в которых внедрены коллегиальные органы управления с участием общественности (родители, работодатели), наделенные полномочиями по принятию решений по стратегическим вопросам образовательной и финансово-хозяйственной деятельности, - 100% к 2025 году | | | | | | | Прогрессирующий | | | | | | | | | | % | | | | | | | | 100 | | | | | | | 100 | | | | | | | | | 100 | | | 100 | | | |  | | |
| **Основное мероприятие 5.1 Обеспечение функций органов местного самоуправления** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.5.1. | | | | | | **Показатель непосредственного результата 5.1** Увеличение числа образовательных организаций, обеспечивающих предоставление нормативно закрепленного перечня сведений о своей деятельности на официальных сайтах, в общем числе образовательных организаций до 100% в 2025 году | | | | | | | Прогрессирующий | | | | | | | | | | % | | | | | | | | 100,0 | | | | | | | 100,0 | | | | | | | | | 100,0 | | | 100 | | | |  | | |
| **Основное мероприятие 5.2 Осуществление мероприятий, направленных на контроль качества образования** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.2.1. | | | | | | **Показатель непосредственного результата 5.2.1** Увеличение числа образовательных организаций, обеспечивающих предоставление нормативно закрепленного перечня сведений о своей деятельности на официальных сайтах, в общем числе образовательных организаций до 100% в 2025 году | | | | | | | Прогрессирующий | | | | | | | | | | % | | | | | | | | 100,0 | | | | | | | 100,0 | | | | | | | | | 100,0 | | | 100 | | | |  | | |
| 5.2.2. | | | | | | **Показатель непосредственного результата 5.2.2**  Доля педагогических работников образовательных учреждений (организаций),прошедших переподготовку ,от общего числа педагогических работников образовательных учреждений(организаций) до 75% в 2025 году | | | | | | | Прогрессирующий | | | | | | | | | | % | | | | | | | | 35,0 | | | | | | | 60,0 | | | | | | | | | 60,0 | | | 100 | | | |  | | |
| **Основное мероприятие 5.3 «Повышение квалификации, профессиональная подготовка и переподготовка кадров»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.3.1. | | | | | | **Показатель непосредственного результата 5.3.1** Доля педагогических работников образовательных учреждений (организаций), прошедших переподготовку, от общего числа педагогических работников образовательных учреждений (организаций) до 75% в 2025 году | | | | | | | Прогрессирующий | | | | | | | | | | % | | | | | | | | 35,0 | | | | | | | 60,0 | | | | | | | | | 60,0 | | | 100 | | | |  | | |
| 5.3.2. | | | | | | **Показатель непосредственного результата 5.3.2** Количество слушателей курсов по профессиональной подготовке, повышению квалификации педагогических работников областных и муниципальных организаций дошкольного, основного общего, дополнительного и среднего профессионального образования по образовательной программе длительностью свыше 100 часов до 70 человек к 2025 году | | | | | | | Прогрессирующий | | | | | | | | | | Чел. | | | | | | | | 70 | | | | | | | 70 | | | | | | | | | 50 | | | 71,4 | | | |  | | |
| 5.3.3. | | | | | | **Показатель непосредственного результата 5.3.3** Количество слушателей курсов по повышению квалификации (тематические и проблемные семинары) для педагогических работников областных и муниципальных организаций дошкольного, основного общего, дополнительного и среднего профессионального образования по образовательной программе длительностью от 72 до 100 часов до 50 человек к 2025 году | | | | | | | Прогрессирующий | | | | | | | | | | Чел. | | | | | | | | 50 | | | | | | | 50 | | | | | | | | | 50 | | | 100 | | | |  | | |
| 5.3.4. | | | | | | **Показатель непосредственного результата 5.3.4** Количество слушателей курсов по повышению квалификации для педагогических работников областных и муниципальных организаций дошкольного, основного общего, дополнительного и среднего профессионального образования по краткосрочной образовательной программе длительностью не менее 72 часов до 10 человек к 2025 году | | | | | | | Прогрессирующий | | | | | | | | | | Чел. | | | | | | | | 10 | | | | | | | 10 | | | | | | | | | 10 | | | 100 | | | |  | | |
| 5.3.5. | | | | | | **Показатель непосредственного результата 5.**  Количество слушателей курсов по подготовке руководящего состава и должностных лиц Борисовского района по программе длительностью не менее 36 часов до 55 человек к 2025 году | | | | | | | Прогрессирующий | | | | | | | | | | Чел. | | | | | | | | 55 | | | | | | | 55 | | | | | | | | | 55 | | | 100 | | | |  | | |
| **Основное мероприятие 5.4 «Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, поселках городского типа Борисовского района»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.5.4. | | | | | | **Показатель непосредственного результата 5.4**  Доля педагогических работников, пользующихся социальной льготой на бесплатную жилую площадь с отоплением и освещением, от общего количества педагогических работников, претендующих на указанное право до 100% в 2025 году | | | | | | | Прогрессирующий | | | | | | | | | | % | | | | | | | | 100,0 | | | | | | | 100,0 | | | | | | | | | 100,0 | | | 100 | | | |  | | |
| **Основное мероприятие 5.5 Обеспечение мероприятий по приобретению новогодних подарков для детей дошкольного возраста и детей начальной школы образовательных учреждений Борисовского района** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.5.5. | | | | | | **Показатель непосредственного результата 5.5** Доля детей дошкольного возраста и детей начальной школы, обеспеченных новогодними подарками до 100% в 2025 году | | | | | | | Прогрессирующий | | | | | | | | | | % | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | 100,0 | | | | | | | | | 100,0 | | | 100 | | | |  | | |
| **Подпрограмма 6. «Одарённые дети»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1. | | | | | | **Показатель конечного результата 1.** Улучшение качественных показателей по выявлению талантливых детей до 350 человек к 2025 году | | | | | | | Прогрессирующий | | | | | | | | | | Чел. | | | | | | | | 270 | | | | | | | 335 | | | | | | | | | 335 | | | 100 | | | |  | | |
| 6.2. | | | | | | **Показатель конечного результата 2.** Ежегодное увеличение числа победителей и призёров всероссийских конкурсов, конференций, проведенных в рамках подпрограммы до 350 человек к 2025 году | | | | | | | Прогрессирующий | | | | | | | | | | Чел. | | | | | | | | 270 | | | | | | | 335 | | | | | | | | | 335 | | | 100 | | | |  | | |
| 6.3. | | | | | | **Показатель конечного результата 3.** Доля обучающихся, охваченных адресной поддержкой и социальным сопровождением, от общего числа обучающихся в общеобразовательных учреждениях с 9,4% до 15,7 % к 2025 году | | | | | | | Прогрессирующий | | | | | | | | | | % | | | | | | | | 9,4 | | | | | | | 15,7 | | | | | | | | | 15,7 | | | 100 | | | |  | | |
| **Основное мероприятие 6.1 Психолого-педагогическое сопровождение, поддержка одаренных детей и внедрение инновационных технологий в процесс их обучения.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.6.1. | | | | | | **Показатель непосредственного результата 6.1**  Доля обучающихся, охваченных адресной поддержкой и социальным сопровождением , от общего числа обучающихся в общеобразовательных учреждениях с 9,4% до 15,7% в 2025 году | | | | | | | Прогрессирующий | | | | | | | | | | % | | | | | | | | 9,4 | | | | | | 15,7 | | | | | | | | | 15,7 | | | 100 | | | | |  | | |
| **Основное мероприятие 6.2 Организация комплекса мероприятий, направленных на реализацию возможностей творческого проявления одаренных детей.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.6.2. | | | | | | **Показатель непосредственного результата 6.2** Доля образовательных организаций, реализующих программы по выявлению и развитию способностей талантливых детей до 100% в 2025 году | | | | | | | Прогрессирующий | | | | | | | | | | % | | | | | | | | 0,0 | | | | | | 100,0 | | | | | | | | | 100,0 | | | 100 | | | | |  | | |
| **Основное мероприятие 6.3 Материальное поощрение и проведение торжественных мероприятий, посвященных чествованию талантливых детей.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.6.3. | | | | | | **Показатель непосредственного результата 6.3** Численность детей, получивших выплату премий за участие в творческих конкурсах для талантливых детей до 29 человек в 2025 году | | | | | | | Прогрессирующий | | | | | | | | | | Чел. | | | | | | | | 0 | | | | | | 29 | | | | | | | | | 29 | | | 100 | | | | |  | | |
| **7. Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей Борисовского района»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | | Показатель конечного результата 1.  Общий объем ввода жилья, кв. метров | | | | | | | | | | | прогресс. | | | | | | | | | | | кв. м | | | | | | | 9792 | | | | | | 8234 | | | | | | | | 10272,9 | | 124,76 | |  | | | | |
| 2 | | | | | Показатель конечного результата 2.  Обеспеченность населения жильем, кв.м на одного жителя | | | | | | | | | | | прогресс. | | | | | | | | | | | кв. м | | | | | | | 27,57 | | | | | | 32,96 | | | | | | | | 33,37 | | 101,2 | |  | | | | |
| 3 | | | | | Показатель конечного результата 3.  Доля семей, имеющих возможность приобрести жилье, соответствующее стандартам обеспечения жилыми помещениями, с помощью собственных и заемных средств, % | | | | | | | | | | | прогресс. | | | | | | | | | | | % | | | | | | | 31,2 | | | | | | 38 | | | | | | | | 38 | | 100 | |  | | | | |
| 4 | | | | | Показатель конечного результата 4.  Доля населения, обеспеченного доброкачественной питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, от общего количества населения района, % | | | | | | | | | | | прогресс. | | | | | | | | | | | % | | | | | | | 65 | | | | | | 65 | | | | | | | | 65 | | 100 | |  | | | | |
| **1. Подпрограмма** **"Стимулирование развития жилищного строительства на территории Борисовского района"** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | | | | | Показатель конечного результата 1.  Общий объем ввода жилья, кв. метров | | | | | | | | | | | прогресс. | | | | | | | | | | | кв. м | | | | | | | 9792 | | | | | | 8234 | | | | | | | | 10272,9 | | 124,76 | |  | | | | |
| 1.2 | | | | | Показатель конечного результата 2.  Количество семей граждан, категории которых установлены федеральным законодательством, улучшивших жилищные условия, семей | | | | | | | | | | | прогресс. | | | | | | | | | | | Ед. | | | | | | | 5 | | | | | | 12 | | | | | | | | 14 | | 116,6 | |  | | | | |
| 1.3 | | | | | Показатель конечного результата 3  Доля аварийного жилого фонда, % | | | | | | | | | | | регресс. | | | | | | | | | | | % | | | | | | |  | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | 100 | |  | | | | |
| **Основное мероприятие 1.1** «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным законом от 12 января 1995г. №5-ФЗ «О ветеранах» в соответствии с Указом Президента РФ от 7 мая 2008 года №714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов»» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1. | | | | | Показатель непосредственного результата 1 Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=A385F3FC05093B068491B52E11CAD97C09D55A7B0DF31AFFCBD9BC24C2683EJ) от 12 января 1995 г. N 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с [Указом](consultantplus://offline/ref=A385F3FC05093B068491B52E11CAD97C01D5577406F947F5C380B0266C35J) Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года N 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов", человек | | | | | | | | | | | прогресс. | | | | | | | | | | | Чел. | | | | | | | 4 | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | 100 | |  | | | | |
| **Основное мероприятие 1.2** «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральными законами от 12 января 1995г. №5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 года №181-ФЗ О социальной защите инвалидов в РФ» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.2. | | | | | Показатель непосредственного результата 2.  Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральными законами от 12 января 1995г. №5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 года №181-ФЗ О социальной защите инвалидов в РФ», человек, семей | | | | | | | | | | | прогресс. | | | | | | | | | | | Ед. | | | | | | | 3 | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | 100 | |  | | | | |
| **Основное мероприятие 1.3** «Предоставление жилых помещений детям -сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, и лиц из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.3. | | | | | Показатель непосредственного результата 3.  Численность детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа, обеспеченных благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найми специализированных жилых помещений за счет средств субсидии из федерального и (или) областного бюджета, человек | | | | | | | | | | | прогресс. | | | | | | | | | | | чел. | | | | | | | 8 | | | | | | 5 | | | | | | | | 5 | | 100 | |  | | | | |
| **Основное мероприятие 1.4** «Обеспечение ликвидации аварийного жилья и переселение граждан» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.4..1 | | | | | Показатель непосредственного результата 4  Площадь аварийного жилищного фонда | | | | | | | | | | | регресс. | | | | | | | | | | | кв.м | | | | | | | 855,05 | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | 100 | |  | | | | |
| 1.1.4.2 | | | | | Показатель непосредственного результата 5  Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда, человек | | | | | | | | | | | прогресс. | | | | | | | | | | | Чел. | | | | | | |  | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | 100 | |  | | | | |
| **Основное мероприятие 1.5** «Инженерное обустройство микрорайонов массовой застройки» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.5. | | | | | Показатель непосредственного результата 6.  Количество обустроенных микрорайонов массовой застройки, ед. | | | | | | | | | | | прогресс. | | | | | | | | | | | Ед. | | | | | | |  | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | 100 | |  | | | | |
| **Основное мероприятие 1.6 «**Обеспечение ведомственным жильем участников региональной программы «Обеспечение жильем медицинских работников государственных учреждений здравоохранения Белгородской области» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.6 | | | | | Показатель непосредственного результата 7  Количество семей медицинских работников государственных учреждений здравоохранения обеспеченных жильем, семей | | | | | | | | | | | прогресс | | | | | | | | | | | Ед. | | | | | | |  | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | 100 | |  | | | | |
| **Основное мероприятие 1.7 «**Обеспечение жильем семей, имеющих детей инвалидов, нуждающихся в улучшении жилищных условий» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.7 | | | | | Показатель непосредственного результата 8  Количество семей имеющих детей инвалидов, нуждающихся в улучшении жилищных условий обеспеченных жильем, семей | | | | | | | | | | | Прогресс. | | | | | | | | | | | Ед. | | | | | | |  | | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | | 100 | |  | | | | |
| **Подпрограмма 2. «Создание условий для обеспечения населения качественными услугами ЖКХ»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | | | | | Показатель конечного результата 1.  Проведение капитального ремонта многоквартирных домов общей площадью, тыс.кв. м. | | | | | | | | | | | прогресс. | | | | | | | | | | | тыс.кв.м. | | | | | | | 2,234 | | | | | | 1,785 | | | | | | | | 1,785 | | 100 | |  | | | | |
| 2.2 | | | | | Показатель конечного результата 2.  Увеличение доли освещенных улиц, проездов, набережных в населенных пунктах до 95 % | | | | | | | | | | | прогресс. | | | | | | | | | | | % | | | | | | | 84 | | | | | | 96 | | | | | | | | 96 | | 100 | |  | | | | |
| 2.3 | | | | | Показатель конечного результата 3.  Улучшение эстетического облика, внешнего благоустройства, озеленения и санитарного состояния населенных пунктов Борисовского района, населенных пунктов | | | | | | | | | | | прогресс. | | | | | | | | | | | ед. | | | | | | | 2 | | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | | 100 | |  | | | | |
| 2.4. | | | | | Показатель конечного результата 4.  Обеспечение уровня оснащенности населенных пунктов области системами централизованного водоснабжения и водоотведения, соответствующий СанПиН, % | | | | | | | | | | | прогресс. | | | | | | | | | | | % | | | | | | |  | | | | | | 65 | | | | | | | | 65 | | 100 | |  | | | | |
| 2.5. | | | | | Показатель конечного результата 5.  Формирование экологической культуры у населения Борисовского района в области сбора и утилизации ТКО (вовлечение населения) | | | | | | | | | | | прогресс. | | | | | | | | | | | % | | | | | | | 0 | | | | | | 88 | | | | | | | | 88 | | 100 | |  | | | | |
| **Основное мероприятие 2.1**. «Обеспечение мероприятий по проведению капитального ремонта многоквартирных домов» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2.1. | | | | | Показатель непосредственного результата 1.  Доля площади капитально отремонтированных многоквартирных жилых домов, включенных в подпрограмму 2, % | | | | | | | | | | | прогресс. | | | | | | | | | | | % | | | | | | |  | | | | | | 2,3 | | | | | | | | 2,3 | | 100 | |  | | | | |
| **Основное мероприятие 2.2.** «Выплата социального пособия на погребение и возмещение расходов по гарантированному перечню услуг по погребению в рамках ст.12 Федерального закона от 12 января 1996 г. №8-ФЗ «О погребении и похоронном деле» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2.2. | | | | | Показатель непосредственного результата 2.  Доля компенсационных расходов на предоставление расходов на предоставление государственных гарантий от фактически предоставленных услуг | | | | | | | | | | | прогресс. | | | | | | | | | | | % | | | | | | | 100 | | | | | | 100 | | | | | | | | 0 | | 0 | | Не было обращений | | | | |
| **Основное мероприятие 2.3**. «Реализация мероприятий по обеспечению населения чистой питьевой водой» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2.3. | | | | | Показатель непосредственного результата 3.  Количество мероприятий по улучшению качества питьевой воды, ед. | | | | | | | | | | | прогресс. | | | | | | | | | | | Ед. | | | | | | |  | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | 100 | |  | | | | |
| **Основное мероприятие 2.4**. «Проведение работ по озеленению населенных пунктов» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2.4. | | | | | Показатель непосредственного результата 4.  Улучшение эстетического облика, внешнего благоустройства, озеленения и санитарного состояния населенных пунктов Борисовского района, населенные пункты | | | | | | | | | | | прогресс. | | | | | | | | | | | ед. | | | | | | | 2 | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | 100 | |  | | | | |
| **Основное мероприятие 2.5**. «Организация наружного освещения населенных пунктов Борисовского района» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2.5.1 | | | | | Показатель непосредственного результата 5.  Количество светоточек на территории населенных пунктов, тыс.ед. | | | | | | | | | | | прогресс. | | | | | | | | | | | тыс.  ед. | | | | | | | 3,702 | | | | | | 3,788 | | | | | | | | 4,142 | | 109,3 | |  | | | | |
| 2.2.5.2 | | | | | Показатель непосредственного результата 6.  Снижение объемов потребляемой электроэнергии, % | | | | | | | | | | | прогресс. | | | | | | | | | | | % | | | | | | |  | | | | | | 5 | | | | | | | | 5 | | 100 | |  | | | | |
| **Основное мероприятие 2.6.** «Реализация мероприятий по обеспечению населения услугами сбора и вывоза ТКО» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2.6. | | | | | Показатель непосредственного результата 7.  Формирование экологической культуры у населения Борисовского района в области сбора и утилизации ТКО (вовлечение населения) | | | | | | | | | | | прогресс. | | | | | | | | | | | % | | | | | | |  | | | | | | 88 | | | | | | | | 88 | | 100 | |  | | | | |
| **Основное мероприятие 2.7 «**Реализация мероприятий по созданию условий для повышения благоустройства городских и сельских территорий» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2.7. | | | | | Показатель непосредственного результата 8  Количество построенных автостоянок, ед. | | | | | | | | | | | прогресс. | | | | | | | | | | | Ед. | | | | | | |  | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | 100 | |  | | | | |
| Показатель непосредственного результата 9  Протяженность отремонтированного дорожного полотна, км | | | | | | | | | | | прогресс. | | | | | | | | | | | км | | | | | | |  | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | 100 | |  | | | | |
| **Основное мероприятие 2.8 «**Реализация проектов развития территорий муниципальных образований, основанных на местных инициативах» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2.8. | | | | | Показатель непосредственного результата 10  Количество реализованных инициативных проектов на территории района, ед. | | | | | | | | | | | прогресс. | | | | | | | | | | | Ед. | | | | | | |  | | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | | 100 | |  | | | | |
| **Основное мероприятие 2.9 «** Обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2.9. | | | | | Показатель непосредственного результата 11  Количество подключенных многоквартирных домов к центральной канализации, ед. | | | | | | | | | | | прогресс. | | | | | | | | | | | Ед. | | | | | | |  | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | 100 | |  | | | | |
| **Основное мероприятие 2.10 «**Обеспечение мероприятий реализации инициативных проектов и наказов» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2.10 | | | | | Показатель непосредственного результата 12  Количество реализованных инициативных проектов наказов, ед. | | | | | | | | | | | прогресс. | | | | | | | | | | | Ед. | | | | | | |  | | | | | | 5 | | | | | | | | 5 | | 100 | |  | | | | |
| **Основное мероприятие 2.11 «**Обеспечение государственной поддержки закупки контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных отходов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2.11. | | | | | Показатель непосредственного результата 13  Количество мероприятий по приобретению контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных отходов | | | | | | | | | | | прогресс | | | | | | | | | | | Ед. | | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | 100 | |  | | | | |
| **Основное мероприятие 2.12 «**Обеспечение мероприятий по оборудованию и содержанию зон отдыха на водных объектах» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2.12. | | | | | Показатель непосредственного результата 14  Количество зон отдыха на водных объектах оборудованных | | | | | | | | | | | прогресс | | | | | | | | | | | Ед. | | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | 100 | |  | | | | |
| **Подпрограмма 3. «Обеспечение реализации муниципальной программы»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | | | | | Показатель конечного результата 1  Обеспечение среднего уровня достижения целевых показателей, 95 % | | | | | | | | | | | прогресс | | | | | | | | | | | % | | | | | | |  | | | | | | 95 | | | | | | | | 95 | | 100 | | |  | | | |
| **Основное мероприятие 3.1**. «Обеспечение функций органов местного самоуправления» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1 | | | | | Показатель непосредственного результата 1.  «Обеспечение среднего уровня достижения целевых показателей» | | | | | | | | | | | прогресс. | | | | | | | | | | | % | | | | | | |  | | | | | | 95 | | | | | | | | 95 | | 100 | |  | | | | |
|  | | | | | **8. Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей Борисовского района»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | | | | | Показатель конечного результата 1.  Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия при оказании поддержки за счет средств федерального бюджета, бюджета области, местных бюджетов | | | | | | | | | | | | прогресс. | | | | | | | | | | Ед. | | | | | | | 5 | | | | | | 4 | | | | | | | | 4 | | 100 | | |  | | | |
| 2. | | | | | Показатель конечного результата 2.  Достижение уровня целевого показателя не менее 75% | | | | | | | | | | | | прогресс. | | | | | | | | | | Ед. | | | | | | |  | | | | | | 3 | | | | | | | | 4 | | 133 | | |  | | | |
| **Подпрограмма 1 Поддержка молодых семей в решении жилищной проблемы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | | | | | Показатель конечного результата 1.  Количество молодых семей, привлекшие средства кредитных и других организаций, предоставляющих жилищные кредиты и займы, в том числе ипотечные, а также собственные средства | | | | | | | | | | | | прогресс | | | | | | | | | | Ед. | | | | | | | 5 | | | | | | 4 | | | | | | | | 4 | | 100 | | |  | | | |
| **Основное мероприятие 1.1** Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1 | | | | | Показатель непосредственного результата 1.  Количество молодых семей, получивших социальные выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства | | | | | | | | | | | | прогресс | | | | | | | | | | Ед. | | | | | | | 5 | | | | | | 4 | | | | | | | | 4 | | 100 | | |  | | | |
| **9. Муниципальная программа « Развитие молодежной политики на территории Борисовского района»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | | **Показатель конечного результата.**  Доля молодежи, вовлеченной в общественную деятельность от общего числа молодежи Борисовского района | | | | | | | | | | | | П | | | | | | | | | | % | | | | | | | 35 | | | | | | 47 | | | | | | | | 47 | | 100 | | |  | | | |
| 2 | | | | | **Показатель конечного результата.**  Доля молодежи, охваченной мероприятиями по пропаганде здорового образа жизни и профилактике негативных явлений от общего числа молодежи Борисовского района | | | | | | | | | | | | П | | | | | | | | | | % | | | | | | | 48 | | | | | | 73,2 | | | | | | | | 73,2 | | 100 | | |  | | | |
| 3 | | | | | **Показатель конечного результата.**  Доля молодежи, охваченной мероприятиями по патриотическому и духовно-нравственному воспитанию от общего числа молодежи Борисовского района | | | | | | | | | | | | П | | | | | | | | | | % | | | | | | | 35 | | | | | | 67 | | | | | | | | 67 | | 100 | | |  | | | |
| 4 | | | | | **Показатель конечного результата.**  Доля молодежи, вовлеченной в добровольческую (волонтерскую) деятельность от общего числа молодежи Борисовского района | | | | | | | | | | | | П | | | | | | | | | | % | | | | | | | 4 | | | | | | 42 | | | | | | | | 42 | | 100 | | |  | | | |
| 5 | | | | | **Показатель конечного результата.**  Обеспечение уровня достижения целевых показателей муниципальной программы не менее 95% ежегодно | | | | | | | | | | | | П | | | | | | | | | | % | | | | | | | 95 | | | | | | 95 | | | | | | | | 95 | | 100 | | |  | | | |
| **Подпрограмма 1 Создание возможностей для успешной социализации, эффективной самореализации и развития инновационного потенциала молодых людей вне зависимости от социального статуса** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | | | | | **Показатель конечного результата.**  Доля молодежи, вовлеченной в общественную деятельность от общего числа молодежи Борисовского района | | | | | | | | | | | | П | | | | | | | | | | % | | | | | | | 35 | | | | | | 47 | | | | | | | | 47 | | 100 | | |  | | | |
| 2. | | | | | **Показатель конечного результата.**  Доля молодежи, охваченной мероприятиями по пропаганде здорового образа жизни и профилактике негативных явлений от общего числа молодежи Борисовского района | | | | | | | | | | | | П | | | | | | | | | | % | | | | | | | 48 | | | | | | 73,2 | | | | | | | | 73,2 | | 100 | | |  | | | |
| Основное мероприятие 1.1 **Участие молодежных общественных организаций и объединений в мероприятиях проводимых органами по делам молодежи** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | | | | | **Показатель непосредственного результата.**  Количество молодых людей, принимающих участие в деятельности молодежных общественных организаций и объединений | | | | | | | | | | | | П | | | | | | | | | | Чел. | | | | | | | 3750 | | | | | | 4300 | | | | | | | | 4300 | | 100 | | |  | | | |
| Основное мероприятие 1.2 **Создание эффективной системы взаимодействия со спортивно-оздоровительными учреждениями района и пропаганда здорового образа жизни в молодежной среде** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | | | | | **Показатель непосредственного результата.**  Количество мероприятий, проведенных в сфере пропаганды здорового образа жизни и профилактики негативных явлений в молодежной среде | | | | | | | | | | | | П | | | | | | | | | | Ед. | | | | | | | 12 | | | | | | 12 | | | | | | | | 12 | | 100 | | |  | | | |
| Основное мероприятие 1.3 **Поддержка талантливой и творческой молодежи путем проведения грантовых конкурсов, конкурсов на соискание премий и стипендий** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | | | | | **Показатель непосредственного результата.**  Доля молодежи, вовлеченной в проектную деятельность в различных сферах деятельности от общего числа молодежи Борисовского района | | | | | | | | | | | | П | | | | | | | | | | % | | | | | | | 0,06 | | | | | | 0,06 | | | | | | | | 0,06 | | 100 | | |  | | | |
| Подпрограмма 2 **Патриотическое воспитание граждан Борисовского района** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | | | | | **Показатель конечного результата.**  Доля молодежи, охваченной мероприятиями по патриотическому и духовно-нравственному воспитанию от общего числа молодежи Борисовского района | | | | | | | | | | | | П | | | | | | | | | | % | | | | | | | 35 | | | | | | 67 | | | | | | | | 67 | | 100 | | |  | | | |
| Основное мероприятие 2.1 **Создание и поддержка клубных семейных формирований** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | | | | | **Показатель непосредственного результата**.  Количество молодежи, охваченной деятельностью клубных семейных формирований | | | | | | | | | | | | П | | | | | | | | | | Чел. | | | | | | | 450 | | | | | | 700 | | | | | | | | 700 | | 100 | | |  | | | |
| Основное мероприятие 2.2 **Работа по патриотическому воспитанию молодежи в ходе реализации мероприятий духовно-нравственной и патриотической направленности** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | | | | | **Показатель непосредственного результата**.  Количество мероприятий, в сфере патриотического воспитания | | | | | | | | | | | | П | | | | | | | | | | Ед. | | | | | | | 14 | | | | | | 24 | | | | | | | | 24 | | 100 | | |  | | | |
| Основное мероприятие 2.3 **Проведение мероприятий, направленных на формирование у молодежи призывного возраста позитивного отношения к службе в Вооруженных Силах Российской Федерации.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | | | | | **Показатель непосредственного результата**.  Количество мероприятий, в сфере патриотического воспитания | | | | | | | | | | | | П | | | | | | | | | | Ед. | | | | | | | 14 | | | | | | 24 | | | | | | | | 24 | | 100 | | |  | | | |
| **Подпрограмма 3 Развитие добровольческого (волонтерского) движения на территории Борисовского района** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | | | | | **Показатель конечного результата.**  Доля молодежи, вовлеченной в добровольческую (волонтерскую) деятельность от общего числа молодежи Борисовского района | | | | | | | | | | | | П | | | | | | | | | | % | | | | | | | 4 | | | | | | 42 | | | | | | | | 42 | | 100 | | |  | | | |
| Основное мероприятие 3.1 **Совершенствование форм и методов работы по развитию добровольческого движения, инфраструктуры и механизмов поддержки добровольчества** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | | | | | **Показатель непосредственного результата**.  Количество обученных волонтеров и организаторов волонтерской деятельности | | | | | | | | | | | | П | | | | | | | | | | Чел. | | | | | | | 10 | | | | | | 35 | | | | | | | | 35 | | 100 | | |  | | | |
| Основное мероприятие 3.2 **Информационное обеспечение добровольческого движения** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | | | | | **Показатель непосредственного результата**.  Доля мероприятия добровольческой направленности, освещенных на медиаресурсах, к общему количество запланированных к проведение ресурсным центром развития добровольчества в Борисовском районе | | | | | | | | | | | | П | | | | | | | | | | % | | | | | | | 100 | | | | | | 100 | | | | | | | | 100 | | 100 | | |  | | | |
| Основное мероприятие 3.3 **Создание условий для развития наставничества, поддержки общественных инициатив и проектов, в том числе в сфере добровольчества (волонтерства)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | | | | | **Показатель непосредственного результата**.  Количество добровольческих организаций, действующих на территории муниципалитета и физических лиц, принявших участие в грантовых конкурсах по поддержке добровольческих инициатив | | | | | | | | | | | | П | | | | | | | | | | Ед. | | | | | | | 12 | | | | | | 30 | | | | | | | | 30 | | 100 | | |  | | | |
| **Подпрограмма 4 Обеспечение реализации молодежной политики на территории Борисовского района** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | | | | | **Показатель конечного результата.**  Обеспечение уровня достижения целевых показателей муниципальной программы не менее 95% ежегодно | | | | | | | | | | | | П | | | | | | | | | | % | | | | | | | 95 | | | | | | 95 | | | | | | | | 95 | | 100 | | |  | | | |
| Основное мероприятие 4.1 **Содержание аппарата отдела по делам молодежи администрации Борисовского района** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | | | | | **Показатель непосредственного результата**.  Обеспечение уровня достижения целевых показателей муниципальной программы не менее 95% ежегодно | | | | | | | | | | | | П | | | | | | | | | | % | | | | | | | 95 | | | | | | 95 | | | | | | | | 95 | | 100 | | |  | | | |
| Основное мероприятие 4.2 **Содержание МКУ «Борисовский Центр молодежи».** **Ведение финансово-хозяйственной деятельности отдела по делам молодежи администрации Борисовского района и МКУ «Борисовский Центр молодежи»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | | | | | **Показатель непосредственного результата**.  Обеспечение уровня достижения целевых показателей муниципальной программы не менее 95% ежегодно | | | | | | | | | | | | П | | | | | | | | | | % | | | | | | | 95 | | | | | | 95 | | | | | | | | 95 | | 100 | | |  | | | |
| Основное мероприятие 4.3 **Внедрение механизма инициативного бюджетирования в рамках реализации муниципальной программы «Развитие молодежной политики на территории Борисовского района»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | | | | | **Показатель непосредственного результата**.  Установка районной молодежной Доски Почета | | | | | | | | | | | | П | | | | | | | | | | Шт. | | | | | | | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | | 100 | | |  | | | |
| **10. Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в Борисовском районе»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | | | | | | | | Показатель конечного результата 1.  Доля граждан, получающих меры социальной поддержки, от общей численности граждан, обратившихся за получением мер социальной поддержки в соответствии с нормативными правовыми актами РФ | | | | | | | | | прогресс. | | | | | | | | | | % | | | | | | | 100 | | | | | | 100 | | | | | | | | 100 | | 100 | | |  | | | |
| 2. | | | | | | | | Показатель конечного результата 2.  Доля граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в учреждениях социального обслуживания населения | | | | | | | | | прогресс. | | | | | | | | | | % | | | | | | | 100 | | | | | | 100 | | | | | | | | 100 | | 100 | | |  | | | |
| 3. | | | | | | | | Показатель конечного результата 3.  Доля детей сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи, в общей численности детей сирот, детей, оставшихся без попечения родителей | | | | | | | | | прогресс. | | | | | | | | | | % | | | | | | | 90,4 | | | | | | 97 | | | | | | | | 96.5 | | 99,5 | | |  | | | |
| 4. | | | | | | | | Показатель конечного результата 4.  Количество социально-ориентированных некоммерческих организаций, оказывающих социальные услуги | | | | | | | | | регресс. | | | | | | | | | | ед. | | | | | | | 5 | | | | | | 4 | | | | | | | | 4 | | 100 | | |  | | | |
| 5. | | | | | | | | Показатель конечного результата 5.  Достижение соотношения средней заработной платы социальных работников учреждений социальной защиты населения к средней заработной плате в Борисовском районе | | | | | | | | | прогресс. | | | | | | | | | | % | | | | | | | 68,5 | | | | | | 100 | | | | | | | | 100 | | 100 | | |  | | | |
| **Подпрограмма 1 «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | | | | | | | | Показатель конечного результата 1.  Доля граждан, получающих меры социальной поддержки, от общей численности граждан, обратившихся за получением мер социальной поддержки в соответствии с нормативными правовыми актами РФ | | | | | | | | | | | прогресс. | | | | | | | | % | | | | | | | 100 | | | | | | 100 | | | | | | | | 100 | | 100 | | |  | | | |
| 1.2. | | | | | | | | Показатель конечного результата 2.  Уровень предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в денежной форме | | | | | | | | | | | прогресс. | | | | | | | | % | | | | | | | 95 | | | | | | 95 | | | | | | | | 95 | | 100 | | |  | | | |
| Основное мероприятие 1.1. Выплата ежемесячных денежных компенсаций расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг ветеранам труда | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1 | | | | | | | | Показатель непосредственного результата 1.  Количество ветеранов труда, получивших услуги по выплате ежемесячных денежных компенсаций расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг. | | | | | | | | | | | прогрессирующий | | | | | | | | тыс. чел. | | | | | | | 1,6 | | | | | | 1,1 | | | | | | | | 1 | | 90,9 | | | Количество ветеранов труда сократилось | | | |
| Основное мероприятие 1.2. Выплата ежемесячных денежных компенсаций расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.2 | | | | | | | | Показатель непосредственного результата 2.  Количество реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, получивших услуги по выплате ежемесячных денежных компенсаций расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг, чел. | | | | | | | | | | | прогрессирующий | | | | | | | | чел. | | | | | | | 64 | | | | | | 37 | | | | | | | | 37 | | 100 | | |  | | | |
| Основное мероприятие 1.3. Выплата ежемесячных денежных компенсаций расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг многодетным семьям | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.3 | | | | | | | | Показатель непосредственного результата 3.  Количество многодетных семей, получивших услуги по выплате ежемесячных денежных компенсаций расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг. | | | | | | | | | | | прогрессирующий | | | | | | | | тыс.чел. | | | | | | | 1,3 | | | | | | 1,4 | | | | | | | | 1,3 | | 92,9 | | |  | | | |
| Основное мероприятие 1.4. Выплата ежемесячных денежных компенсаций расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг иным категориям граждан | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.4. | | | | | | | | Показатель непосредственного результата 4.  Количество иных категорий граждан, получивших услуги по выплате ежемесячных денежных компенсаций расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг. | | | | | | | | | | | прогрессирующий | | | | | | | | чел. | | | | | | | 225 | | | | | | 241 | | | | | | | | 241 | | 100 | | |  | | | |
| Основное мероприятие 1.5. Предоставление гражданам адресных субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.5. | | | | | | | | Показатель непосредственного результата 5.  Количество граждан, получивших услуги по выплате адресных субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг. | | | | | | | | | | | прогрессирующий | | | | | | | | чел. | | | | | | | 104 | | | | | | 50 | | | | | | | | 45 | | 90 | | | Обратилось меньшее количество граждан за субсидией | | | |
| Основное мероприятие 1.6. Выплата пособия лицам, которым присвоено звание «Почетный гражданин Белгородской области» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.6. | | | | | | | | Показатель непосредственного результата 6.  Количество лиц, которым присвоено звание «Почетный гражданин Белгородской области», получивших социальную поддержку | | | | | | | | | | | прогрессирующий | | | | | | | | чел. | | | | | | | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | | 100 | | |  | | | |
| Основное мероприятие 1.7. Ежемесячные денежные выплаты ветеранам труда, ветеранам военной службы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.7. | | | | | | | | Показатель непосредственного результата 7.  Количество ветеранов труда, ветеранов военной службы, получивших услуги по оплате ежемесячных денежных выплат. | | | | | | | | | | | прогрессирующий | | | | | | | | тыс. чел. | | | | | | | 1,0 | | | | | | 1,0 | | | | | | | | 0,9 | | 90 | | |  | | | |
| Основное мероприятие 1.8. Ежемесячные денежные выплаты труженикам тыла | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.8. | | | | | | | | Показатель непосредственного результата 8.  Количество тружеников тыла, получивших услуги по оплате ежемесячных денежных выплат. | | | | | | | | | | | прогрессирующий | | | | | | | | чел. | | | | | | | 5 | | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | | 100 | | |  | | | |
| Основное мероприятие 1.9. Ежемесячная денежная выплата реабилитированным лицам | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.9 | | | | | | | | Показатель непосредственного результата 9.  Количество реабилитированных лиц, получивших услуги по оплате ежемесячных денежных выплат. | | | | | | | | | | | прогрессирующий | | | | | | | | чел. | | | | | | | 11 | | | | | | 13 | | | | | | | | 13 | | 100 | | |  | | | |
| Основное мероприятие 1.10. Оплата ежемесячных денежных выплат лицам, родившимся в период с 22 июня 1923 года по 3 сентября 1945 года (Дети войны) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.10 | | | | | | | | Показатель непосредственного результата 10.  Количество лиц, родившихся в период с 22 июня 1923 года по 3 сентября 1945 года (Дети войны), получивших услуги по оплате ежемесячных денежных выплат. | | | | | | | | | | | прогрессирующий | | | | | | | | тыс. чел. | | | | | | | 0,7 | | | | | | 1,3 | | | | | | | | 1,2 | | 92,3 | | |  | | | |
| Основное мероприятие 1.11. Выплата субсидий ветеранам боевых действий и другим категориям военнослужащих | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.11 | | | | | | | | Показатель непосредственного результата 11.  Количество лиц, на выплату субсидий ветеранам боевых действий и другим категориям военнослужащих | | | | | | | | | | | прогрессирующий | | | | | | | | чел. | | | | | | | 50 | | | | | | 29 | | | | | | | | 27 | | 93,1 | | |  | | | |
| Основное мероприятие 1.12. Осуществление полномочий субъекта Российской Федерации на выплату ежемесячных пособий отдельным категориям граждан (инвалидам боевых действий I и II групп, а также членам семей военнослужащих и сотрудников, погибших при исполнении обязанностей военной службы или служебных обязанностей в районах боевых действий; вдовам погибших (умерших) ветеранов подразделений особого риска) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.12 | | | | | | | | Показатель непосредственного результата 12.  Количество отдельных категорий граждан (инвалидов боевых действий I и II групп, а также членов семей военнослужащих и сотрудников, погибших при исполнении обязанностей военной службы или служебных обязанностей в районах боевых действий; вдов погибших (умерших) ветеранов подразделений особого риска), получивших услуги на выплату ежемесячных пособий. | | | | | | | | | | | прогрессирующий | | | | | | | | чел. | | | | | | | 9 | | | | | | 8 | | | | | | | | 7 | | 87,5 | | |  | | | |
| Основное мероприятие 1.13. Предоставление материальной и иной помощи для погребения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.13 | | | | | | | | Показатель непосредственного результата 13.  Количество граждан, получивших услуги на предоставление материальной и иной помощи для погребения. | | | | | | | | | | | прогрессирующий | | | | | | | | чел. | | | | | | | 30 | | | | | | 38 | | | | | | | | 38 | | 100 | | |  | | | |
| Основное мероприятие 1.14. Выплата пособий малоимущим гражданам и гражданам, оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.14 | | | | | | | | Показатель непосредственного результата 14.  Количество малоимущих граждан и граждан, оказавшихся в тяжелой жизненной ситуации, получивших услуги на выплату пособий. | | | | | | | | | | | прогрессирующий | | | | | | | | чел. | | | | | | | 162 | | | | | | 25 | | | | | | | | 20 | | 80 | | | Обратилось меньше человек за выплатой пособия | | | |
| Основное мероприятие 1.15. Выплата региональной доплаты к пенсии | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.15 | | | | | | | | Показатель непосредственного результата 15.  Количество лиц, на выплату региональной доплаты к пенсии. | | | | | | | | | | | прогрессирующий | | | | | | | | чел. | | | | | | | 60 | | | | | | 81 | | | | | | | | 81 | | 100 | | |  | | | |
| Основное мероприятие 1.16. Осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» (за счет средств федерального бюджета) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.16 | | | | | | | | Показатель непосредственного результата 16.  Количество лиц, награжденных нагрудным знаком «Почетный донор России», получивших услуги по осуществлению ежегодной денежной выплаты. | | | | | | | | | | | прогрессирующий | | | | | | | | чел. | | | | | | | 101 | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | 100 | | |  | | | |
| Основное мероприятие 1.17. Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан (за счет средств федерального бюджета) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.17 | | | | | | | | Показатель непосредственного результата 17.  Количество граждан, получивших услуги по оплате жилищно-коммунальных услуг в денежной форме | | | | | | | | | | | прогрессирующий | | | | | | | | тыс.чел. | | | | | | | 4,6 | | | | | | 3,0 | | | | | | | | 2,5 | | 83,3 | | |  | | | |
| Основное мероприятие 1.18. Выплата инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств(за счет средств федерального бюджета) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.18 | | | | | | | | Показатель непосредственного результата 18.  Количество инвалидов, получивших услуги по выплате компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств. | | | | | | | | | | | прогрессирующий | | | | | | | | чел. | | | | | | | 4 | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | 100 | | |  | | | |
| Основное мероприятие 1.19. Предоставление отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся радиации | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.19 | | | | | | | | Показатель непосредственного результата 19.  Предоставление отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся радиации. | | | | | | | | | | | прогрессирующий | | | | | | | | чел. | | | | | | | 20 | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | 100 | | |  | | | |
| Основное мероприятие 1.20.Оказание государственной социальной помощи на основании социального контракта отдельным категориям граждан | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.20 | | | | | | | | Показатель непосредственного результата 20.  Оказание государственной социальной помощи на основании социального контракта отдельным категориям граждан | | | | | | | | | | | прогрессирующий | | | | | | | | чел. | | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | 100 | | |  | | | |
| Основное мероприятие 1.21. Выплата ежемесячных денежных компенсаций на капитальный ремонт | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.21 | | | | | | | | Показатель непосредственного результата 21.  Выплата ежемесячных денежных компенсаций на капитальный ремонт | | | | | | | | | | | прогрессирующий | | | | | | | | чел. | | | | | | | 0 | | | | | | 106 | | | | | | | | 103 | | 97,1 | | |  | | | |
| Основное мероприятие 1.22. Выплата дополнительной меры социальной поддержки граждан в целях соблюдения утвержденных предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.22 | | | | | | | | Показатель непосредственного результата 22.  Выплата дополнительной меры социальной поддержки граждан в целях соблюдения утвержденных предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги | | | | | | | | | | | прогрессирующий | | | | | | | | чел. | | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | 100 | | |  | | | |
| Основное мероприятие 1.23. Выплата отдельным категориям работников учреждений, занятых в секторе социального обслуживания, проживающих и (или) работающих в сельской местности | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.23 | | | | | | | | Показатель непосредственного результата 23.  Выплата отдельным категориям работников учреждений, занятых в секторе социального обслуживания, проживающих и (или) работающих в сельской местности | | | | | | | | | | | прогрессирующий | | | | | | | | чел. | | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | 100 | | |  | | | |
| Основное мероприятие 1.24. Выплата ветеранам боевых действий, проживающим на территории муниципального района «Борисовский район» Белгородской области | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.24 | | | | | | | | Показатель непосредственного результата 24. Основное мероприятие 1.24. Выплата ветеранам боевых действий, проживающим на территории муниципального района «Борисовский район» Белгородской области | | | | | | | | | | | прогрессирующий | | | | | | | | чел. | | | | | | | 0 | | | | | | 380 | | | | | | | | 316 | | 83,2 | | |  | | | |
| Основное мероприятие 1.25. Выплата ежемесячных денежных компенсаций по оплате электроэнергии, приобретенной на нужды электроотопления | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.25 | | | | | | | | Показатель непосредственного результата 25. Количество граждан, получивших выплаты ежемесячных денежных компенсаций по оплате электроэнергии, приобретенной на нужды электроотопления | | | | | | | | | | | прогрессирующий | | | | | | | | чел. | | | | | | | 0 | | | | | | 28 | | | | | | | | 40 | | 142,9 | | |  | | | |
| **Подпрограмма 2. «Модернизация и развитие социального обслуживания населения»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | | | | | | | | Показатель конечного результата 1.  Доля граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в учреждения социального обслуживания населения | | | | | | | | | | | прогрессирующий | | | | | | | | % | | | | | | | 100 | | | | | | 100 | | | | | | | | 100 | | 100 | | |  | | | |
| 2.2. | | | | | | | | Показатель конечного результата 2.  Соотношение средней заработной платы социальных работников учреждений социальной защиты населения и средней заработной платы в Борисовском районе | | | | | | | | | | | прогрессирующий | | | | | | | | % | | | | | | | 100 | | | | | | 100 | | | | | | | | 100 | | 100 | | |  | | | |
| Основное мероприятие 2.1. Осуществление полномочий по обеспечению права на социальное обслуживание | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2.1. | | | | | | | | Показатель непосредственного результата 2.1.  Соотношение средней заработной платы социальных работников учреждений социальной защиты населения и средней заработной платы в Белгородской области | | | | | | | | | | | прогрессирующий | | | | | | | | % | | | | | | | 100,0 | | | | | | 100,0 | | | | | | | | 100,0 | | 100 | | |  | | | |
| Основное мероприятие 2.2. Выплата отдельным категориям работников учреждений, занятых в секторе социального обслуживания, проживающих и (или) работающих в сельской местности | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2.2. | | | | | | | | Показатель непосредственного результата 2.2.  Выплата отдельным категориям работников учреждений, занятых в секторе социального обслуживания, проживающих и (или) работающих в сельской местности | | | | | | | | | | | прогрессирующий | | | | | | | | Чел. | | | | | | | 100 | | | | | | 30 | | | | | | | | 27 | | 90 | | |  | | | |
| Основное мероприятие 2.3. Создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2.3. | | | | | | | | Показатель непосредственного результата 2.3.  Количество помощников по уходу (сиделки) в системе долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами | | | | | | | | | | | прогрессирующий | | | | | | | | Чел. | | | | | | | 0 | | | | | | 8 | | | | | | | | 8 | | 100 | | |  | | | |
| **Подпрограмма 3. «Социальная поддержка семьи и детей»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | | | | | | | | Показатель конечного результата 1.  Доля семей с детьми, получивших меры социальной поддержки от общей численности семей, обратившихся за получением мер социальной поддержки в соответствии с нормативными правовыми актами РФ и Белгородской области, и имеющих право на них | | | | | | | | | | | прогрессирующий | | | | | | | | % | | | | | | | 100 | | | | | | 100 | | | | | | | | 100 | | 100 | | |  | | | |
| 3.2. | | | | | | | | Показатель конечного результата 2.  Доля детей сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи, в общей численности детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей | | | | | | | | | | | прогрессирующий | | | | | | | | % | | | | | | | 90,4 | | | | | | 97 | | | | | | | | 96,5 | | 99,5 | | |  | | | |
| 3.3. | | | | | | | | Показатель конечного результата 3.  Доля многодетных семей, получивших меры социальной поддержки, от общей численности многодетных семей, обратившихся за получением мер социальной поддержки, в соответствии с нормативными правовыми актами РФ Белгородской области, и имеющих право на них | | | | | | | | | | | прогрессирующий | | | | | | | | % | | | | | | | 100 | | | | | | 100 | | | | | | | | 100 | | 100 | | |  | | | |
| Основное мероприятие 3.1. Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1. | | | | | | | | Показатель непосредственного результата 1.  Количество граждан, получивших меры социальной поддержки по ежемесячной денежной выплате, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет | | | | | | | | | | | прогрессирующий | | | | | | | | чел. | | | | | | | 174 | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | 100 | | |  | | | |
| Основное мероприятие 3.2. Выплата ежемесячных пособий гражданам, имеющим детей | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.2. | | | | | | | | Показатель непосредственного результата 2.  Количество граждан, имеющих детей, получивших меры социальной поддержки по выплате ежемесячного пособия | | | | | | | | | | | прогрессирующий | | | | | | | | тыс. чел. | | | | | | | 1,0 | | | | | | 1 | | | | | | | | 0,7 | | 70 | | |  | | | |
| Основное мероприятие 3.3. Осуществление полномочий субъекта Российской Федерации на осуществление мер по социальной защите граждан, являющимися усыновителями | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3 | | | | | | | | Показатель непосредственного результата 3.  Количество граждан, являющихся усыновителями, получивших меры социальной поддержки. | | | | | | | | | | | прогрессирующий | | | | | | | | чел. | | | | | | | 15 | | | | | | 12 | | | | | | | | 12 | | 100 | | |  | | | |
| Основное мероприятие 3.4. Содержание ребенка в семье опекуна, приемной семье, семейном детском доме, а также на вознаграждение, причитающееся приемному родителю, оплату труда родителя-воспитателя | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.4 | | | | | | | | Показатель непосредственного результата 4.  Количество граждан, получающих меры социальной поддержки на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю. | | | | | | | | | | | прогрессирующий | | | | | | | | чел. | | | | | | | 67 | | | | | | 40 | | | | | | | | 40 | | 100 | | |  | | | |
| Основное мероприятие 3.5. Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в части оплаты за содержание жилых помещений, закрепленных за детьми- сиротами, и капитального ремонта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.5 | | | | | | | | Показатель непосредственного результата 5.  Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, получающих меры социальной поддержки в части оплаты за содержание жилых помещений, закрепленных за детьми-сиротами, и капитального ремонта | | | | | | | | | | | прогрессирующий | | | | | | | | чел. | | | | | | | 10 | | | | | | 7 | | | | | | | | 7 | | 100 | | |  | | | |
| Основное мероприятие 3.6. Осуществление полномочий субъекта Российской Федерации на осуществление мер социальной защиты многодетных семей | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.6 | | | | | | | | Показатель непосредственного результата 6.  Количество многодетных семей, получивших меры социальной поддержки по осуществлению мер социальной защиты | | | | | | | | | | | прогрессирующий | | | | | | | | чел. | | | | | | | 268 | | | | | | 378 | | | | | | | | 378 | | 100 | | |  | | | |
| Основное мероприятие 3.7. Выплата пособий при рождении ребенка гражданам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года №81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» (за счет субвенций из федерального бюджета) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.7 | | | | | | | | Показатель непосредственного результата 7.  Количество граждан, не подлежащих обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, получивших меры социальной поддержки по выплате пособий по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет | | | | | | | | | | | прогрессирующий | | | | | | | | чел. | | | | | | | 242 | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | 100 | | |  | | | |
| Основное мероприятие 3.8. Выплата пособий на детей от 3 до 7 лет включительно | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.8 | | | | | | | | Показатель непосредственного результата 8.  Количество граждан, имеющих детей, получивших меры социальной поддержки по выплате пособия на детей от 3 до 7 лет включительно | | | | | | | | | | | прогрессирующий | | | | | | | | чел. | | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | 100 | | |  | | | |
| Основное мероприятие 3.9. Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью (за счет средств федерального бюджета) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.9 | | | | | | | | Показатель непосредственного результата 8.  Количество граждан, получающих меры социальной поддержки по выплате единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью | | | | | | | | | | | прогрессирующий | | | | | | | | чел. | | | | | | | 8 | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | 100 | | |  | | | |
| Основное мероприятие 3.10. Осуществление дополнительных мер социальной защиты семей, родивших третьего и последующих детей по предоставлению материнского (семейного) капитала | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.10. | | | | | | | | Показатель непосредственного результата 10.  Количество граждан, получивших меры социальной защиты семей, родивших третьего и последующих детей по предоставлению материнского(семейного)капитала | | | | | | | | | | | прогрессирующий | | | | | | | | чел. | | | | | | | 46 | | | | | | 24 | | | | | | | | 24 | | 100 | | |  | | | |
| Основное мероприятие 3.11. Выплаты единовременной адресной материальной помощи женщинам, находящимся в трудной жизненной ситуации и сохранившим беременность | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.11 | | | | | | | | Показатель непосредственного результата 11.  Выплаты единовременной адресной материальной помощи женщинам, находящимся в трудной жизненной ситуации и сохранившим беременность | | | | | | | | | | | прогрессирующий | | | | | | | | чел | | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | 100 | | |  | | | |
| **Подпрограмма 4. «Повышение эффективности государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | | | | | | | | Показатель конечного результата 1.  Увеличение количества социально ориентированных некоммерческих организаций, оказывающих социальные услуги, единиц | | | | | | | | | | | прогрессирующий | | | | | | | | единиц | | | | | | | 5 | | | | | | 4 | | | | | | | | 4 | | 100 | | |  | | | |
| Основное мероприятие 4.1 Повышение эффективности социально ориентированных некоммерческих организаций | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.1 | | | | | | | | Показатель непосредственного результата 1 Повышение эффективности социально ориентированных некоммерческих организаций | | | | | | | | | | | прогрессирующий | | | | | | | | единиц | | | | | | | 5 | | | | | | 4 | | | | | | | | 4 | | 100 | | |  | | | |
| **Подпрограмма 5. «Доступная среда»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1. | | | | | | | | Показатель конечного результата 1.  Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов | | | | | | | | | | | прогрессирующий | | | | | | | | % | | | | | | | 100 | | | | | | 100 | | | | | | | | 100 | | 100 | | |  | | | |
| Основное мероприятие 5.1Обеспечение беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Белгородской области | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.5.1 | | | | | | | | Показатель непосредственного результата 1.  Обеспечение беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Белгородской области | | | | | | | | | | | прогрессирующий | | | | | | | | % | | | | | | | 100 | | | | | | 100 | | | | | | | | 100 | | 100 | | |  | | | |
| **Подпрограмма 6. «Обеспечение реализации муниципальной программы»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1. | | | | | | | | Показатель конечного результата 1.  Обеспечение среднего уровня достижения целевых показателей программы | | | | | | | | | | | прогрессирующий | | | | | | | | % | | | | | | | 95 | | | | | | 100 | | | | | | | | 100 | | 100 | | |  | | | |
| Основное мероприятие 6.1. Организация предоставления отдельных мер социальной защиты населения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.6.1. | | | | | | | | Показатель непосредственного результата 1.  Достижение соотношения средней заработной платы социальных работников учреждений социальной защиты населения к средней заработной плате в Белгородской области | | | | | | | | | | | прогрессирующий | | | | | | | | % | | | | | | | 68 | | | | | | 100 | | | | | | | | 100 | | 100 | | |  | | | |
| Основное мероприятие 6.2.Осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.6.2. | | | | | | | | Показатель непосредственного результата 2.  Доля детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи, в общей численности детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей | | | | | | | | | | | прогрессирующий | | | | | | | | % | | | | | | | 90,4 | | | | | | 97 | | | | | | | | 96,5 | | 99,5 | | |  | | | |
| Основное мероприятие 6.3.Осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних лиц | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.6.3. | | | | | | | | Показатель непосредственного результата 3.  Доля граждан, устроенных под опеку, от общего числа недееспособных граждан | | | | | | | | | | | прогрессирующий | | | | | | | | % | | | | | | | 100 | | | | | | 100 | | | | | | | | 100 | | 100 | | |  | | | |
| Основное мероприятие 6.4.Организация предоставления ежемесячных денежных компенсаций расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.6.4. | | | | | | | | Показатель непосредственного результата 4.  Доля граждан, получающих ежемесячные денежные компенсации расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг, от общей численности граждан, обратившихся за получением ежемесячных денежных компенсаций расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг | | | | | | | | | | | прогрессирующий | | | | | | | | % | | | | | | | 100 | | | | | | 100 | | | | | | | | 100 | | 100 | | |  | | | |
| Основное мероприятие 6.5.Организация предоставления социального пособия на погребение | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.6.5. | | | | | | | | Показатель непосредственного результата 5.  Количество граждан, получивших услуги по предоставлению материальной и иной помощи для погребения. | | | | | | | | | | | прогрессирующий | | | | | | | | чел | | | | | | | 30 | | | | | | 38 | | | | | | | | 38 | | 100 | | |  | | | |
| **11. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Борисовском районе»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | | | | | | | | | Показатель конечного результата 1.  Доля населения района, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения области в возрасте от 3 до 79 лет, % | | | | | | | | | прогресс. | | | | | | | | % | | | | | | | 28 | | | | | | 56 | | | | | | | | 56 | | | 100 | | | |  | | |
| 2. | | | | | | | | | Показатель конечного результата 2.  Обеспеченность спортивной инфраструктурой, % | | | | | | | | | прогресс. | | | | | | | | % | | | | | | | 53,9 | | | | | | 90 | | | | | | | | 90 | | | 100 | | | |  | | |
| 3. | | | | | | | | | Показатель конечного результата 3.  Квалифицированные тренеры и тренеры-преподаватели, % | | | | | | | | | прогресс. | | | | | | | | % | | | | | | | 98 | | | | | | 100 | | | | | | | | 100 | | | 100 | | | |  | | |
| **Подпрограмма 1 «Инфраструктура и кадровый потенциал»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | | | | | | | | | Показатель конечного результата 1.  Норматив единовременной пропускной способности (1,9 тыс. чел. на 10 тыс. чел. населения) | | | | | | | | | прогресс. | | | | | | | | Чел. | | | | | | | 6000 | | | | | | 4700 | | | | | | | | 4700 | | | 100 | | | |  | | |
| 1.2. | | | | | | | | | Показатель конечного результата 2.  Уровень обеспеченности спортивными сооружениями в районе, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, % | | | | | | | | | прогресс. | | | | | | | | % | | | | | | | 53,9 | | | | | | 90,0 | | | | | | | | 90,0 | | | 100 | | | |  | | |
| Основное мероприятие 1.1. «Обеспечение функций органов местного самоуправления» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1 | | | | | | | | | Показатель непосредственного результата 1  Норматив единовременной пропускной способности (1,9 тыс. чел. на 10 тыс. чел. населения) | | | | | | | | | прогресс. | | | | | | | | Чел. | | | | | | | 6000 | | | | | | 4700 | | | | | | | | 4700 | | | 100 | | | |  | | |
| 1.1.2 | | | | | | | | | Показатель непосредственного результата 2  Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями в районе, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, % | | | | | | | | | прогресс. | | | | | | | | % | | | | | | | 53,9 | | | | | | 90,0 | | | | | | | | 90,0 | | | 100 | | | |  | | |
| 1.1.3 | | | | | | | | | Показатель непосредственного результата 3  Единовременная пропускная способность объектов спорта, введенных в эксплуатацию в рамках государственной программы по направлению, касающемуся совершенствования условий для развития массового спорта (нарастающим итогом),  посещений в смену | | | | | | | | | прогресс. | | | | | | | | посещений в смену | | | | | | |  | | | | | | 980 | | | | | | | | 980 | | | 100 | | | |  | | |
| 1.1.4 | | | | | | | | | Показатель непосредственного результата 3  Эффективность использования существующих объектов спорта, % | | | | | | | | | прогресс. | | | | | | | | % | | | | | | | 98 | | | | | | 88,5 | | | | | | | | 88,5 | | | 100 | | | |  | | |
| Основное мероприятие 1.2. «Проведение аттестации тренеров-преподавателей, учителей, инструкторов, методистов, специалистов по спорту» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.2 | | | | | | | | | Показатель непосредственного результата 1  Обеспеченность квалифицированными спортивными кадрами, % | | | | | | | | | прогресс. | | | | | | | | % | | | | | | | 100 | | | | | | 100 | | | | | | | | 100 | | | 100 | | | |  | | |
| **Подпрограмма 2 «Физкультурно-спортивная работа»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2 | | | | | | | | | Показатель конечного результата 1  Использование расходов на физическую культуру, % | | | | | | | | | прогресс. | | | | | | | | % | | | | | | | 100 | | | | | | 100 | | | | | | | | 100 | | | 100 | | | |  | | |
| 1.2.1 | | | | | | | | | Показатель конечного результата 2  Доля населения района, систематически занимающегося физической культурой и массовым спортом, % | | | | | | | | | прогресс. | | | | | | | | % | | | | | | | 28 | | | | | | 88,5 | | | | | | | | 88,5 | | | 100 | | | |  | | |
| Основное мероприятие 2.1. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений (организаций) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.1 | | | | | | | | | | Показатель непосредственного результата 1 Доля населения района, систематически занимающегося физической культурой и массовым спортом, % | | | | | | | | прогресс. | | | | | | | | % | | | | | | | 28 | | | | | | 56 | | | | | | | | 56 | | | 100 | | | | | |  |
| Основное мероприятие 2.2. «Организация и проведение районных спартакиад и слетов, чемпионатов и первенств по видам спорта, фестивалей и массовых акций» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2.1 | | | | | | | | | Показатель непосредственного результата 1  Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи, % | | | | | | | | | прогресс. | | | | | | | | % | | | | | | |  | | | | | | 98,5 | | | | | | | | 98,5 | | | 100 | | | |  | | |
| 2.2.2 | | | | | | | | | Показатель непосредственного результата 2  Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общем количестве учащихся и студентов, % | | | | | | | | | прогресс. | | | | | | | | % | | | | | | |  | | | | | | 90 | | | | | | | | 90 | | | 100 | | | |  | | |
| 2.2.3 | | | | | | | | | Показатель непосредственного результата 3.  Доля граждан среднего возраста (женщины:30-54 лет; мужчины 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста, % | | | | | | | | | прогресс. | | | | | | | | % | | | | | | |  | | | | | | 51 | | | | | | | | 51 | | | 100 | | | |  | | |
| 2.2.4 | | | | | | | | | Показатель непосредственного результата 4.  Доля граждан старшего возраста (женщины:55-79 лет; мужчины 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста, % | | | | | | | | | прогресс. | | | | | | | | % | | | | | | |  | | | | | | 23 | | | | | | | | 23 | | | 100 | | | |  | | |
| 2.2.5 | | | | | | | | | Показатель непосредственного результата 5.  Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения района, % | | | | | | | | | прогресс. | | | | | | | | % | | | | | | |  | | | | | | 69,3 | | | | | | | | 69,3 | | | 100 | | | |  | | |
| 2.2.6 | | | | | | | | | Показатель непосредственного результата 6.  Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения района, % | | | | | | | | | прогресс. | | | | | | | | % | | | | | | |  | | | | | | 22 | | | | | | | | 22 | | | 100 | | | |  | | |
| 2.2.7 | | | | | | | | | Показатель непосредственного результата 7.  Доля граждан района, занятых в экономике, занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения, занятого в экономике, % | | | | | | | | | прогресс. | | | | | | | | % | | | | | | |  | | | | | | 46 | | | | | | | | 46 | | | 100 | | | |  | | |
| Основное мероприятие 2.3. «Организация пропаганды здорового образа жизни: СМИ, рекламные посты, наглядная агитация» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3.1 | | | | | | | | | Показатель непосредственного результата 1 Количество агитационного материала, размещенного в СМС, ед. | | | | | | | | | прогресс. | | | | | | | | % | | | | | | | 107,6 | | | | | | 155 | | | | | | | | 155 | | | 100 | | | |  | | |
| **Подпрограмма 3 «Массовый и профессиональный спорт»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | | | | | | | | | Показатель конечного результата 1  Увеличение уровня спорта высших достижений | | | | | | | | | прогресс. | | | | | | | | % | | | | | | | 95 | | | | | | 95 | | | | | | | | 95 | | | 100 | | | |  | | |
| Основное мероприятие 3.1. «Организация и участие в Чемпионатах, Первенства области по видам спорта, участие в учебно-тренировочных сборах» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.1 | | | | | | | | | Показатель непосредственного результата 1  Количество проведенных спортивно-массовых мероприятий | | | | | | | | | прогресс. | | | | | | | | Ед. | | | | | | | 60 | | | | | | 70 | | | | | | | | 70 | | | 100 | | | |  | | |
| Основное мероприятие 3.2. «Мероприятия по выполнению нормативов ГТО» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2.1 | | | | | | | | | Показатель непосредственного результата 1 Доля граждан РФ, проживающих в Борисовском районе, выполнивших нормативы всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» ГТО, в общей численности населения района принявшего участие в сдаче нормативов ГТО, % | | | | | | | | | прогресс. | | | | | | | | Ед. | | | | | | | 51 | | | | | | 53 | | | | | | | | 53 | | | 100 | | | |  | | |
| 3.2.2 | | | | | | | | | Показатель непосредственного результата 2  Количество человек, занявших участие в сдаче нормативов ГТО, чел. | | | | | | | | | прогресс. | | | | | | | | Ед. | | | | | | | 1200 | | | | | | 2500 | | | | | | | | 2500 | | | 100 | | | |  | | |
| Основное мероприятие 3.3 «Занятость детей и молодежи в группах спортивного совершенствования, отделениях ДЮСШ и других формированиях спортивных учреждений | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1 | | | | | | | | | Показатель непосредственного результата 1 Доля граждан, занимающихся в спортивных учреждениях, в общей численности детей и молодежи в возрасте от 6 до 15 лет до 63,6% в 2025году. | | | | | | | | | прогресс. | | | | | | | | Ед. | | | | | | | 55 | | | | | | 59 | | | | | | | | 59 | | | 100 | | | |  | | |
| **12. Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | Показатель конечного результата 1  Динамика энергоемкости валового муниципального продукта, т.у.т./ млн. руб. | | | | | | | | | | | | регресс | | | | | | | т.у.т./млн. руб | | | | | | 0,24 | | | | | 3,23 | | | | | | | | 2,6 | | | | | 80,5 | | | | Уменьшение связано с экономным расходом эн. ресурсов, использованием энергосберегающего оборудования | |
| **Основное мероприятие 1** Приобретение энергопотребляющего оборудования высоких классов энергетической эффективности | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | | | | | | | Показатель непосредственного результата 1  Доля объемов электроэнергии (ЭЭ), потребляемой бюджетными учреждениями (БУ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой БУ на территории Борисовского района | | | | | | | | | | | | прогресс. | | | | | | | % | | | | | | 100 | | | | | 100 | | | | | | | | 100 | | | | | 100 | | | |  | |
| **Основное мероприятие 2** Повышение энергетической эффективности систем освещения зданий, строений, сооружений | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | | | | | | | Показатель непосредственного результата 2  Удельный расход ЭЭ на снабжение БУ, кВтч/кв.м | | | | | | | | | | | | прогресс. | | | | | | | кВтч/кв.м | | | | | | 1,1 | | | | | 25,2 | | | | | | | | 20,75 | | | | | 83 | | | | Уменьшение связано с экономным расходом эн. ресурсов, использованием энергосберегающего оборудования | |
| **Основное мероприятие 3** Повышение тепловой защиты (утепление) зданий, строений, сооружений | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | | | | | | | Показатель непосредственного результата 3  Доля объемов тепловой энергии (ТЭ), потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой БУ на территории Борисовского района, % | | | | | | | | | | | | прогресс. | | | | | | | % | | | | | | 97,2 | | | | | 100 | | | | | | | | 99,8 | | | | | 99,8 | | | | Отсутствует прибор учета тепловой энергии в здании администрации Стригуновского сельского поселения | |
| **Основное мероприятие 4** Замена неэффективных котлов в индивидуальных системах отопления зданий, строений, сооружений | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | | | | | | | Показатель непосредственного результата 4  Удельный расход газа на снабжение БУ, куб.м/чел. | | | | | | | | | | | | регресс | | | | | | | куб.м/чел. | | | | | | 0,33 | | | | | 309 | | | | | | | | 239,7 | | | | | 77,6 | | | | Уменьшение связано с экономным расходом ресурса, проведением энергосберегающих мероприятий | |
| 4.2 | | | | | | | Показатель непосредственного результата 5  Доля объемов природного газа, потребляемого БУ, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого БУ на территории Борисовского района, % | | | | | | | | | | | | прогресс | | | | | | | % | | | | | |  | | | | | 100 | | | | | | | | 100 | | | | | 100 | | | |  | |
| **Основное мероприятие 5** Замена светопрозрачных ограждающих конструкций на энергоэффективные | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1 | | | | | | | Показатель непосредственного результата 6  Удельный расход ТЭ на снабжение БУ, Гкал/кв.м | | | | | | | | | | | | регресс. | | | | | | | % Гкал/кв.м | | | | | | 5,75 | | | | | 0,17 | | | | | | | | 0,1 | | | | | 59 | | | | Уменьшение связано с экономным расходом ресурса, проведением энергосберегающих мероприятий | |
| **Основное мероприятие 6** Оснащение учреждений приборами учета используемых энергоресурсов, замена старых приборов учета | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1 | | | | | | | Показатель непосредственного результата 7  Доля объемов воды, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой БУ на территории Борисовского района, % | | | | | | | | | | | | прогресс. | | | | | | | % | | | | | | 99,7 | | | | | 100 | | | | | | | | 100 | | | | | 100 | | | |  | |
| 6.2 | | | | | | | Показатель непосредственного результата 8  Удельный расход воды на снабжение БУ, куб.м/чел. | | | | | | | | | | | | регресс | | | | | | | куб.м/чел | | | | | | 0,02 | | | | | 26,2 | | | | | | | | 16,4 | | | | | 62,2 | | | | Уменьшение связано с экономным расходом ресурса, проведением энергосберегающих мероприятий | |
| **13. Муниципальная программа «Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Борисовского района»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | Показатель конечного результата 1.  Уменьшение доли дорожного покрытия, требующего ремонта | | | | | | | | | | | | | регресс | | | | | | % | | | | | | 32 | | | | | 1,45 | | | | | | | | 1,45 | | | | | 100 | | | |  | |
| 2 | | | | | | | Показатель конечного результата 2.  Увеличение протяженности построенных автомобильных дорог с твердым покрытием в населенных пунктах | | | | | | | | | | | | | прогресс | | | | | | км | | | | | | 0,8 | | | | | 0,6 | | | | | | | | 0,6 | | | | | 100 | | | |  | |
| 3 | | | | | | | Показатель конечного результата 3.  Рост пассажирооборота транспортом общего пользования | | | | | | | | | | | | | прогресс | | | | | | тыс. пассажиро-км. | | | | | | 7612 | | | | | 9300 | | | | | | | | 7746 | | | | | 83,3 | | | | Уменьшение пассажирооборота за счет студентов техникума | |
| **Подпрограмма №1 « Совершенствование и развитие дорожной сети»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | | | | | | | Показатель конечного результата 1.  Уменьшение доли дорожного покрытия, требующего ремонта | | | | | | | | | | | | | регресс | | | | | | % | | | | | | 32 | | | | | 1,45 | | | | | | | | 1,45 | | | | | 100 | | | |  | |
| 1.2 | | | | | | | Показатель конечного результата 2.  Увеличение протяженности построенных автомобильных дорог с твердым покрытием в населенных пунктах | | | | | | | | | | | | | прогресс | | | | | | км | | | | | | 0,8 | | | | | 0,6 | | | | | | | | 0,6 | | | | | 100 | | | |  | |
| 1.3 | | | | | | | Показатель конечного результата 3.  Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием в общей протяженности автодорог общего пользования, % | | | | | | | | | | | | | прогресс | | | | | | % | | | | | | 93,1 | | | | | 94,4 | | | | | | | | 94,4 | | | | | 100 | | | |  | |
| **Основное мероприятие 1.1** Строительство и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1 | | | | | | | Показатель непосредственного результата 1  Протяженность автодорог, подлежащих капитальному ремонту | | | | | | | | | | | | | прогресс | | | | | | км | | | | | | 32,9 | | | | | 7,1 | | | | | | | | 9,15 | | | | | 129 | | | |  | |
| 1.1.2 | | | | | | | Показатель непосредственного результата 2  Протяженность автодорог, подлежащих ямочному ремонту | | | | | | | | | | | | | прогресс | | | | | | кв. м. | | | | | | 1126 | | | | | 1925 | | | | | | | | 1925 | | | | | 100 | | | |  | |
| 1.1.3 | | | | | | | Показатель непосредственного результата 3  Обеспечение выполнения мероприятий по содержанию улично-дорожной сети района | | | | | | | | | | | | | прогресс | | | | | | % | | | | | | 100 | | | | | 100 | | | | | | | | 100 | | | | | 100 | | | |  | |
| **Подпрограмма №2 " Совершенствование и развитие транспортной системы "** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | | | | | | | Показатель конечного результата 1  Рост пассажирооборота транспортом общего пользования | | | | | | | | | | | | | прогресс | | | | | | тыс. пассажиро-км. | | | | | | 7612 | | | | | 9300 | | | | | | | | 7746 | | | | | 83,3 | | | | Уменьшение пассажирооборота за счет студентов техникума | |
| 2.2 | | | | | | | Показатель конечного результата 2  Количество городского и пригородных маршрутов | | | | | | | | | | | | | прогресс | | | | | | шт. | | | | | | 8 | | | | | 8 | | | | | | | | 8 | | | | | 100 | | | |  | |
| 2.3 | | | | | | | Показатель конечного результата 3  Обеспечение регулярности движения общественного транспорта на муниципальных маршрутах | | | | | | | | | | | | | прогресс | | | | | | % | | | | | | 100 | | | | | 100 | | | | | | | | 100 | | | | | 100 | | | |  | |
| **Основное мероприятие 2.1** Покрытие убытков пассажирских перевозок | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1 | | | | | | | Показатель непосредственного результата 1  Перевезено пассажиров по убыточным маршрутам | | | | | | | | | | | | | прогресс | | | | | | тыс. пасс. место- км | | | | | | 741,6 | | | | | 3900 | | | | | | | | 3900 | | | | | 100 | | | |  | |
| **Основное мероприятие 2.2** Льготный проезд учащихся и студентов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.2 | | | | | | | Показатель непосредственного результата 2  Перевезено студентов | | | | | | | | | | | | | прогресс | | | | | | чел. | | | | | | 493 | | | | | 2700 | | | | | | | | 1020 | | | | | 37,8 | | | | Переход студентов на дистанционный формат обучения | |
| 2.1.3 | | | | | | | Показатель непосредственного результата 3  Количество маршрутов, по которым предоставляется право льготного проезда в автобусах | | | | | | | | | | | | | прогресс | | | | | | | шт. | | | | | 8 | | | | | 8 | | | | | | | | 8 | | | | | 100 | | | |  | |
| **Основное мероприятие 2.3** Предоставление проезда по единым социальным проездным билетам | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.4 | | | | | | | Показатель непосредственного результата 4  Перевезено пассажиров по единым социальным проездным билетам | | | | | | | | | | | | | прогресс | | | | | | | | чел. | | | | | | 113 | | | 360 | | | | | | | | 320 | | | | | 88,9 | | | | Не все воспользовались льготой | |
| 2.1.5 | | | | | | | Показатель непосредственного результата 5  Количество реализованных единых социальных проездных билетов (ЕСПБ) для отдельных категорий граждан | | | | | | | | | | | | | прогресс | | | | | | | | ед. | | | | | | 1356 | | | 1900 | | | | | | | | 1720 | | | | | 90,5 | | | |  | |