**Сведения о достижении значений целевых показателей муниципальных программ Борисовского района за 2018 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование целевого показателя | Вид целевогопоказателя | Ед. изм. | Значение целевого показателя | Обоснование отклонения фактического от планового значения |
| Базовый период (факт) | Отчетный период |
| план | факт | отклонение,% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. **Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Борисовском районе»**
 |
| Подпрограмма 1 «Инфраструктура и кадровый потенциал муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Борисовском районе на 2015-2020 годы» |
| 1.1.2 | Численность участников физкультурно-массовых мероприятий | прогрессирующий |  % |  34 |  35 |  35 | 100 |  |
| Подпрограмма 2 «Физкультурно-массовая работа» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Борисовском районе на 2015-2020 годы» |
| 1.2.1 | Доля населения района, систематически занимающихся физической культурой и массовым спортом | прогрессирующий |  % |  36 |  37 |  38,5 | 104 |  |
| Подпрограмма 3 «Массовый и профессиональный спорт» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Борисовском районе на 2015-2020 годы» |
| 1.3.1 | Уровень достижения целевых показателей государственной программы | прогрессирующий |  % |  95 |  95 |  95 | 100 |  |
| **2. Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного предпринимательского климата в Борисовском районе на 2015-2020 годы.** |
| Подпрограмма 1.Улучшение инвестиционного климата и стимулирование инвестиционной деятельности (Формирование благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику района, повышение инвестиционной активности бизнеса) |
| 2.1.1. | Количество реализованных инвестиционных проектов, единиц | прогрессирующий | Шт. | 5 | 6 | 6 | 100 |  |
| 2.1.2. | Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя, рублей | прогрессирующий | Руб. | 88101 | 78356 | 78356 | 100 |  |
| Мероприятие «Организация выставочной деятельности» |
| 2.1.3 | Количество выставок в сфере инвестиционной деятельности, в которых район принял участие, единиц. | прогрессирующий | Шт. | 2 | 2 | 2 | 100 |  |
| Мероприятие «Повышение эффективности реализации проекта за счет его прохождения в рамках проектного управления» |
| 2.1.4 | Количество проектов реализованных в рамках проектного управления, единиц. | прогрессирующий | Шт. | 5 | 6 | 6 | 100 |  |
| Подпрограмма 2. Развитие и государственная поддержка малого и среднего предпринимательства (Создание благоприятных условий для устойчивого развития малого и среднего предпринимательства в Борисовском районе, увеличение занятости населения за счет создания новых рабочих мест в секторе малого и среднего предпринимательства) |
| 2.2.1 | Количество действующих субъектов малого и среднего предпринимательства – всего единиц. | прогрессирующий | Шт. | 818 | 821 | 821 | 100 |  |
| 2.2.2 | Среднесписочная численность работников малых и средних предприятий, чел. | прогрессирующий | Чел. | 3058 | 3066 | 3066 | 100 |  |
| 2.2.3 | Оборот субъектов малого и среднего предпринимательства, млн. рублей. | прогрессирующий | Млн. руб. | 2487 | 2631,2 | 2631,2 | 100 |  |
| 2.2.4 | Численность индивидуальных предпринимателей на конец отчетного периода, человек. | прогрессирующий | Чел. | 714 | 716 | 716 | 100 |  |
| 2.2.5 | Численность работающих у индивидуальных предпринимателей по найму на конец периода, человек. | прогрессирующий | Чел. | 1617 | 1620 | 1620 | 100 |  |
| Подпрограмма 3. Развитие туризма, ремесленничества и придорожного сервиса (Формирование конкурентоспособного туристско –рекреационного кластера при эффективном использовании и сохранении туристско-рекреационных ресурсов района, создание благоприятных условий для развития сельского туризма, придорожного сервиса и ремесленничества) |
| 2.3.1 | Количество туристов посетивших муниципальное образование, в том числе, тыс. чел. | прогрессирующий | Тыс.чел | 46 | 48 | 48 | 100 |  |
| 2.3.2 | Численность лиц, посетивших объекты сельского туризма, тыс. чел. | прогрессирующий | Тыс.чел | 6,9 | 7,2 | 7,2 | 100 |  |
| 2.3.3 | Численность лиц, размещенных в гостиницах, санитарно-курортных организациях и организациях отдыха, из них, тыс. человек: | прогрессирующий | Тыс.чел | 30 | 32 | 32 | 100 |  |
| 2.3.4 | Численность лиц, размещенных в гостиницах и аналогичных средствах размещения, тыс. человек | прогрессирующий | Тыс.чел | 11,6 | 12,5 | 12,5 | 100 |  |
| 2.3.5 | Коллективные средства размещения, в том числе единиц. | прогрессирующий | Шт. | 6 | 5 | 4 | 80 |  |
| 2.3.6 | Гостиничного типа, ед./места | прогрессирующий | Ед./места | 4/100 | 2/57 | 2/57 | 10 |  |
| 2.3.7 | Доходы от предоставляемых услуг гостиниц и аналогичных средств размещения, тыс. рублей | прогрессирующий | Тыс. рублей | 3,7 | 4,2 | 4,2 | 100 |  |
| **3. Муниципальная программа Развитие образования Борисовского района на 2015-2020 годы** |
| Подпрограмма 1 Развитие дошкольного образования |
| 3.1.1 | Увеличение доли детей в возрасте 1-6 лет, охваченных дошкольным образованием, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет, до 68 % к 2020 году | Прогрессирующий | % | 61 | 61 | 61 | 100,0 |   |
| 3.1.2 | Сокращение доли детей, зарегистрированных на получение услуг дошкольного образования и не обеспеченных данными услугами, в общей численности детей дошкольного возраста до 0 % в 2020 году. | Регрессирующий | % | 7,5 | 7 | 7 | 100,0 |   |
| 3.1.3 | Удельный вес воспитанников дошкольных образовательных организаций, обучающихся по программам, соответствующим федеральным государственным образовательным стандартам дошкольного образования, в общей численности воспитанников дошкольных образовательных организаций – 100 % в 2020 году. | Прогрессирующий | % | 5 | 100 | 100 | 100,0 |   |
| Подпрограмма 2. Развитие общего образования |
| 3.2.1 | Удельный вес обучающихся в современных условиях (создано от 80 % до 100 % современных условий) -98% в 2020 году. | Прогрессирующий | % | 76,4 | 77 | 77,9 | 101,2 |   |
| 3.2.2 | Увеличение доли численности обучающихся по программам общего образования ,участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования до 62% в 2020 году. | Прогрессирующий | % | 59,7 | 61,2 | 62,5 | 102,1 |   |
| Подпрограмма 3. Развитие дополнительного образования детей |
| 3.3.1 | Рост доли детей, охваченных дополнительными образовательными программами, в общей численности детей и молодёжи от 5 до 18 лет – 80% в 2020 году. | Прогрессирующий | % | 75 | 75 | 78,4 | 104,5 |   |
| 3.3.2 | Удельный вес численности обучающихся по дополнительным образовательным программам, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по дополнительным образовательным программам – 47 % в 2020 году | Прогрессирующий | % | 38 | 38 | 57 | 150,0 |   |
| Подпрограмма 4. Организация отдыха и оздоровления детей и подростков |
| 3.4.1 | Доля детей, охваченных системой отдыха и оздоровления детей в каникулярное время – 70 % к 2020 году. | Прогрессирующий | % | 48 | 70 | 63,5 | 90,7 |   |
| Подпрограмма 5. Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие образования Борисовского района на 2015-2020 годы» |
| 3.5.1 | Количество уровней образования, на которых внедрена система оценки качества образования, - 4 в 2020 году. | Прогрессирующий | Ед. | 4 | 4 | 4 | 100,0 |   |
| 3.5.2 | Увеличение доли педагогических работников, повысивших квалификацию, от общего числа педагогических работников, до – 100 % в 2020 году. | Прогрессирующий | % | 66 | 183 | 216 | 118,0 |   |
| 3.5.3 | Уровень ежегодного достижения показателей муниципальной программы и её подпрограмм – 95 % в 2020 году. | Прогрессирующий | % | 95 | 95 | 95 | 100,0 |   |
| Подпрограмма 6. Одарённые дети |
| 3.6.1 | Улучшение качественных показателей по выявлению талантливых детей | Прогрессирующий | Чел. | 270 | 280 | 282 | 100,7 |   |
| 3.6.2 | Ежегодное увеличение числа победителей и призёров всероссийских конкурсов | Прогрессирующий | Чел. | 270 | 280 | 282 | 100,7 |   |
| 3.6.3 | Доля обучающихся, охваченных адресной поддержкой и социальным сопровождением, от общего числа обучающихся в общеобразовательных учреждениях | Прогрессирующий | % | 0 | 9,8 | 1,5 | 15,3 | Мероприятие не выполнено в полном объёме в связи с отсутствием финансирования |
| **4. Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства в Борисовском районе»** |
| Подпрограмма №1 «Поддержка и развитие малых форм хозяйствования» |
| Основное мероприятие 1.1 Возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятыми малыми формами хозяйствования |
| 4.1.1. | Объем субсидируемых кредитов, привлеченных малыми формами хозяйствования | Прогрессирующий | Тыс.руб. | 72194,3 | 11343,0 | 11343,0 | 100 | План за отчетный период выполнен. Подпрограмма запланирована до 2025 года. |
| Основное мероприятие 1.2 Организация предоставления мер по поддержке сельскохозяйственного производства |
| 4.1.2 | Объем производства сельскохозяйственной продукции малыми формами хозяйствования | Прогрессирующий | Тыс.руб. | 322 | 322 | 305 | 94,7 | План не выполнен, так как фактическое исполнение мероприятия подпрограммы запланировано до 2025 года. |
| Подпрограмма №2 «Устойчивое развитие сельских территорий Борисовского района» |
| Основное мероприятие 2.1 Реализация мероприятий устойчивого развития сельских территорий |
| Мероприятие 1. Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов |
| 4.2.1 | Ввод (приобретение) для граждан, проживающих в сельской местности | Прогрессирующий | Кв.м | 1130,3 | 1400 | 744 | 53,1 | План не выполнен, так как фактическое исполнение мероприятия подпрограммы запланировано до 2025 года. |
| Подпрограмма №3 «Воспроизводство почвенного плодородия и развитие мелиоративных лесонасаждений» |
| Основное мероприятие 3.1 Восстановление и поддержка почвенного плодородия путем развития мелиоративных лесонасаждений |
| 4.3.1 | Площадь посадки лесных культур | Прогрессирующий | Га | 1750 | 1750 | 1750 | 100 | Завершено |
| **5. Муниципальная программа «Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Борисовского района на 2015-2020 годы»** |
| Подпрограмма №1 « Совершенствование и развитие дорожной сети» |
| Основное мероприятие 1.1 Сохранность и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения (строительство) |
| 5.1.1 | Объем используемых средств на выполнение строительства дорог | Прогрессирующий | тыс.руб | 2202,5 | 2202,5 | 2202,5 | 100 | План выполнен  |
| Основное мероприятие 1.2 Сохранность и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения (ремонт) |
| 5.1.2 | Объем используемых средств на выполнение ремонтных работ | Прогрессирующий | тыс.руб | 121786,4 | 121786,4 | 121786,4 |  100 | План выполнен |
| Подпрограмма №2 «Совершенствование и развитие транспортной системы» |
| Основное мероприятие 2.1 Совершенствование и развитие транспортной инфраструктуры |
| Мероприятие 1. Покрытие убытков пассажирских перевозок |
| 5.2.1 | Перевезено пассажиров по убыточным маршрутам | Прогрессирующий | тыс.пасс. место- км  | 1,236 | 1,236  | 1,28 | 103,5 |  Обеспечено стабильное бесперебойное осуществление пассажирских перевозок по убыточным маршрутам. |
| Мероприятие 2. Льготный проезд учащихся и студентов |
| 5.2.2 | Перевезено студентов | Прогрессирующий |  чел. | 640 | 640 | 642 | 100,3 | Обеспечена перевозка льготной категории в полном объеме |
| Мероприятие 3. Проезд по единым социальным билетам |
| 5.2.3 | Перевезено пассажиров | Прогрессирующий |  чел. | 450000 | 450000 | 493695 | 109,70 |  План выполнен |
| **6. Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей Борисовского района Белгородской области на 2015-2020 годы»** |
| Общий объем ввода жилья, кв. метров | Прогрессирующий | кв. м | 944 | 944 | 1183 | 125,3 | План выполнен |
| Подпрограмма №**1 «**Стимулирование развития жилищного строительства на территории Борисовского района" |
| 6.1.1 | Количество семей граждан, категории которых установлены федеральным законодательством, улучшивших жилищные условия, семей | Прогрессирующий | семей | 23 | 23 | 22 | 95,6 | План выполнен |
| Основное мероприятие 1.2Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральными законами от 12 января 1995 г. N 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" |
| 6.1.2 | Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральными законами | Прогрессирующий | Чел. | 1 | 1 | 1 | 100 | План выполнен  |
| Основное мероприятие 1.3. Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, и лиц из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений |
| 6.1.3 | Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, обеспеченных жилыми помещениями, чел. | Прогрессирующий | чел. | 21 | 21 | 21 | 100 | План выполнен |
| Подпрограмма №2 «Создание условий для обеспечения населения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства» |
| 6.2.1 | Объем используемых средств | Прогрессирующий | тыс.руб | 12700,42 | 12700,42 | 10845,17 | 85,39 |  |
| Основное мероприятие « Обеспечение мероприятий по проведению капитального ремонта многоквартирных домов» |
| 6.2.2 | Проведение капитального ремонта многоквартирных домов общей площадью, тыс. кв. метров | Прогрессирующий | Тыс. м2 | 4,479 | 4,479 | 4,479 | 100 | План выполнен |
| Основное мероприятие «Выплата социального пособия на погребение и возмещение расходов по гарантированному перечню услуг по погребению в рамках ст. 12 Федерального закона от 12 января 1996 N 8-ФЗ "О погребении и похоронном деле» |
| 6.2.3 | Доля компенсационных расходов на предоставление государственных гарантий от фактически предоставленных услуг | Прогрессирующий | %  | 100 | 100 | 100 | 100 |  План выполнен. |
| Основное мероприятие «Организация наружного освещения населенных пунктов Борисовского района» |
| 6.2.4 | Количество светоточек на территории населенных пунктов района, тыс. ед. | Прогрессирующий | Тыс.ед | 3,740 | 3,740 | 3,740 | 100 | План выполнен |
| **6. «Социальная поддержка граждан в Борисовском район»** |
| Подпрограмма 1. Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан |
| Основное мероприятие «Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан» |
| 6.1.1 | Количество граждан, получившие услуги по оплате жилищно-коммунальных услуг отдельные категории граждан (за счет фед. средств) | прогрессирующий | тыс.чел | 4,0 | 4,0 | 3,5 | 88 | Оплата ЕДК осуществляется по заявительной форме. Прогнозировалось обращение 4,0тыс.чел., фактически обратилось 3,5тыс.чел. |
| Основное мероприятие «Выплата ежемесячных денежных компенсаций расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий» |
| 6.1.2 | ПоказательКоличество ветеранов труда, получивших услуги по выплате ежемесячных денежных компенсаций расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг. | прогрессирующий | тыс. чел. | 1,6 | 1,6 | 1,5 | 94 | Оплата ЕДК осуществляется по заявительной форме. Прогнозировалось обращение 1,6 тыс.чел., фактически обратилось 1,5тыс.чел. |
| Основное мероприятие «Выплата ежемесячных денежных компенсаций расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий» |
| 6.1.3 | Показатель Количество реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, получивших услуги по выплате ежемесячных денежных компенсаций расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг, чел. | прогрессирующий | чел. | 64 | 64 | 63 | 98 | Оплата ЕДК осуществляется по заявительной форме. Прогнозировалось обращение 64 чел., фактически обратилось 63чел. |
| Основное мероприятие «Выплата ежемесячных денежных компенсаций расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг многодетным семьям» |
| 6.1.4 | Показатель «Количество многодетных семей, получивших услуги по выплате ежемесячных денежных компенсаций расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг» | прогрессирующий | Тыс.чел. | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 100 | Показатель годовой |
| Основное мероприятие «Выплата ежемесячных денежных компенсаций расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг иным категориям граждан» |
| 6.1.5 | Показатель «Количество иных категорий граждан, получивших услуги по выплате ежемесячных денежных компенсаций расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг» | прогрессирующий | чел. | 227 | 227 | 215 | 95 | Оплата ЕДК осуществляется по заявительной форме. Прогнозировалось обращение 227чел., фактически обратилось 215чел. |
| Основное мероприятие «Предоставление гражданам адресных субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг» |
| 6.1.6 | Показатель Количество граждан, получивших услуги по выплате адресных субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг. | прогрессирующий | чел. | 115 | 115 | 106 | 92 | Назначение и выплата субсидий осуществляется по заявительной форме. Прогнозировалось обращение 115 чел (семей)., фактически обратилось 106чел(семей). |
| Основное мероприятие «Выплата инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (за счет средств федерального бюджета)» |
| 6.1.7 | Показатель Количество инвалидов, получивших услуги по выплате компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств. | прогрессирующий | чел. | 5 | 5 | 1 | 20 | Оплата компенсации производится по заявительной форме. Предполагалось, что обратятся 5 чел. а обратилось 1 чел. |
| Основное мероприятие «Осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» (за счет средств федерального бюджета)» |
| 6.1.8 | Показатель Количество лиц, награжденных нагрудным знаком «Почетный донор России», получивших услуги по осуществлению ежегодной денежной выплаты. | прогрессирующий | чел. | 108 | 108 | 108 | 100 | Показатель годовой |
| Основное мероприятие «Выплата пособия лицам, которым присвоено звание «Почетный гражданин Белгородской области» |
| 6.1.9 | Показатель Количество лиц, которым присвоено звание «Почетный гражданин Белгородской области», получивших социальную поддержку. | прогрессирующий |  чел. | 1 | 1 | 1 | 100 | Показатель годовой |
| Основное мероприятие «Ежемесячные денежные выплаты ветеранам труда, ветеранам военной службы» |
| 6.1.10 | Показатель Количество ветеранов труда, ветеранов военной службы, получивших услуги по оплате ежемесячных денежных выплат. | прогрессирующий | тыс. чел. | 1,1 | 1,0 | 1,0 | 100 | Показатель годовой |
| Основное мероприятие «Ежемесячные денежные выплаты труженикам тыла» |
| 6.1.11 | Показатель .Количество тружеников тыла, получивших услуги по оплате ежемесячных денежных выплат. | прогрессирующий | чел. | 3 | 3 | 3 | 100 | Показатель годовой |
| Основное мероприятие «Ежемесячная денежная выплата реабилитированным лицам» |
| 6.1.12 | Показатель Количество реабилитированных лиц, получивших услуги по оплате ежемесячных денежных выплат. | прогрессирующий | чел. | 14 | 14 | 14 | 100 | Показатель годовой |
| Основное мероприятие «Оплата ежемесячных денежных выплат лицам, родившимся в период с 22 июня 1923 года по 3 сентября 1945 года (Дети войны)» |
| 6.1.13 | Показатель.Количество лиц, родившихся в период с 22 июня 1923 года по 3 сентября 1945 года (Дети войны), получивших услуги по оплате ежемесячных денежных выплат. | прогрессирующий | тыс. чел. | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 83 | Оплата ЕДВ осуществляется по заявительной форме. Прогнозировалось обращение 600чел., фактически обратилось 500чел. |
| Основное мероприятие «Выплата субсидий ветеранам боевых действий и другим категориям военнослужащих» |
| 6.1.14 | Показатель Количество лиц, на выплату субсидий ветеранам боевых действий и другим категориям военнослужащих | прогрессирующий | тыс. чел. | 0,05 | 0,05 | 0,03 | 60 | Оплата осуществляется по заявительной форме. Прогнозировалось обращение 50чел., фактически обратилось 30 чел. |
| Основное мероприятие «Выплата региональной доплаты к пенсии» |
| 6.1.15 | Показатель Количество лиц, на выплату региональной доплаты к пенсии. | прогрессирующий | чел. | 77 | 77 | 76 | 99 | Выплата региональной доплаты к пенсии осуществляется по заявительной форме. Прогнозировалось обращение 77 чел. фактически обратилось 76 чел. |
| Основное мероприятие «Осуществление полномочий субъекта Российской Федерации на выплату ежемесячных пособий отдельным категориям граждан (инвалидам боевых действий I и II групп, а также членам семей военнослужащих и сотрудников, погибших при исполнении обязанностей военной службы или служебных обязанностей в районах боевых действий; вдовам погибших (умерших) ветеранов подразделений особого риска)» |
| 6.1.16 | Показатель Количество отдельных категорий граждан (инвалидов боевых действий I и II групп, а также членов семей военнослужащих и сотрудников, погибших при исполнении обязанностей военной службы или служебных обязанностей в районах боевых действий; вдов погибших (умерших) ветеранов подразделений особого риска), получивших услуги на выплату ежемесячных пособий. | прогрессирующий | чел. | 8 | 8 | 8 | 100 | Показатель годовой  |
| Основное мероприятие «Предоставление материальной и иной помощи для погребения» |
| 6.1.17 | Показатель.Количество граждан, получивших услуги на предоставление материальной и иной помощи для погребения. | прогрессирующий | чел. | 25 | 25 | 21 | 84 | Оплата осуществляется по заявительной форме. Прогнозировалось обращение 25чел., фактически обратилось 21 чел. |
| Основное мероприятие «Выплата пособий малоимущим гражданам и гражданам, оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации» |
| 6.1.18 | Показатель Количество малоимущих граждан и граждан, оказавшихся в тяжелой жизненной ситуации, получивших услуги на выплату пособий. | прогрессирующий |  чел. | 170 | 170 | 175 | 103 | Назначение и выплата пособий осуществляется по заявительной форме. Прогнозировалось обращение 170чел., фактически обратились 175чел |
| Основное мероприятие «Предоставление отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся радиации» |
| 6.1.19 | Показатель Предоставление отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся радиации . | прогрессирующий | чел. | 20 | 20 | 19 | 95 | Назначение и выплата пособий осуществляется по заявительной форме. Прогнозировалось обращение 20чел.,фактически обратились 19 чел. |
| Основное мероприятие «Выплата на капитальный ремонт» |
| 6.1.20 | Выплата на капитальный ремонт | прогрессирующий | чел. | 77 | 77 | 80 | 104 | Назначение и выплата пособий осуществляется по заявительной форме. Прогнозировалось обращение 77чел.,фактически обратились80чел. |
| Основное мероприятие «Выплата компенсаций на коммунальные услуги» |
| 6.1.21 | Выплата компенсаций на коммунальные услуги | прогрессирующий | Чел. | 29 | 0 | 0 | 0 | Показатель годовой |
| Подпрограмма 2.Модернизация и развитие социального обслуживания населения |
| Основное мероприятие «Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений, (организаций)» |
| 6.2.1 | Показатель Соотношение средней заработной платы социальных работников учреждений социальной защиты населения и средней заработной платы в Белгородской области в 2012-2018 годах | прогрессирующий | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100 | Показатель годовой |
| Подпрограмма 3. Социальная поддержка семьи и детей |
| Основное мероприятие «Выплата пособий по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет гражданам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года №81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» (за счет субвенций из федерального бюджета)» |
| 6.3.1 | Показатель Количество граждан, не подлежащих обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, получивших меры социальной поддержки по выплате пособий по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет | прогрессирующий | чел. | 191 | 191 | 177 | 93 | Назначение и выплата пособий осуществляется по заявительной форме.Прогнозировалось обращение 191 чел., фактически обратились 177 чел. |
| Основное мероприятие «Выплата пособий при рождении ребенка гражданам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года №81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» (за счет субвенций из федерального бюджета)» |
| 6.3.2 | Показатель Количество граждан, не подлежащих обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, получивших меры социальной поддержки по выплате пособий при рождении ребенка гражданам | прогрессирующий | чел. | 55 | 55 | 47 | 85 | Назначение и выплата пособий осуществляется по заявительной форме.Прогнозировалось обращение 55 чел., фактически обратились 47 чел |
| Основное мероприятие «Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет» |
| 6.3.3 | Показатель. Количество граждан, получивших меры социальной поддержки по ежемесячной денежной выплате, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет | прогрессирующий | чел. | 196 | 196 | 172 | 88 | Назначение и выплата пособий осуществляется по заявительной форме.Прогнозировалось обращение 196 чел., фактически обратились 172 чел. |
| Основное мероприятие «Выплата ежемесячных пособий гражданам, имеющим детей» |
| 6.3.4 | Показатель «Количество граждан, имеющих детей, получивших меры социальной поддержки по выплате ежемесячного пособия» | прогрессирующий | тыс. чел. | 1,5 | 1,5 | 0,8 | 53 | Назначение и выплата пособий осуществляется по заявительной форме. Прогнозировалось обращение 1500 чел., фактически обратились 800 чел. |
| Основное мероприятие «Осуществление полномочий субъекта Российской Федерации на осуществление мер по социальной защите граждан, являющимися усыновителями» |
| 6.3.5 | Показатель «Количество граждан, являющихся усыновителями, получивших меры социальной поддержки» | прогрессирующий | чел. | 21 | 21 | 17 | 81 | Зависит от фактического количества граждан, получающих меры социальной поддержки, т.е. плановое значение может отличаться от фактического. |
| Основное мероприятие «Содержание ребенка в семье опекуна, приемной семье, семейном детском доме, а также на вознаграждение, причитающееся приемному родителю, оплату труда родителя-воспитателя» |
| 6.3.6 | Показатель. Количество граждан, получающих меры социальной поддержки на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю. | прогрессирующий |  чел. | 72 | 72 | 60 | 83 | В связи с достижением совершеннолетнего возраста приемному ребенку, вознаграждение причитающееся приемной семье прекращается. |
| Основное мероприятие «Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью (за счет средств федерального бюджета)» |
| 6.3.7 | Показатель Количество граждан, получающих меры социальной поддержки по выплате единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью | прогрессирующий | чел. | 8 | 8 | 6 | 75 | Зависит от фактического количества граждан, получающих меры социальной поддержки, т.е. плановое значение может отличаться от фактического. |
| Основное мероприятие «Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в части оплаты за содержание жилых помещений, закрепленных за детьми- сиротами, и капитального ремонта» |
| 6.3.8 | Показатель Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, получающих меры социальной поддержки в части оплаты за содержание жилых помещений, закрепленных за детьми-сиротами, и капитального ремонта | прогрессирующий | чел. | 8 | 6 | 6 | 100 | Показатель годовой |
| Основное мероприятие «Осуществление полномочий субъекта Российской Федерации на осуществление мер социальной защиты многодетных» семей |
| 6.3.9 | Показатель. Количество многодетных семей, получивших меры социальной поддержки по осуществлению мер социальной защиты | прогрессирующий | чел. | 330 | 330 | 293 | 89 | Назначение и выплата пособий осуществляется по заявительной форме. Прогнозировалось обращение 330 чел., фактически обратились 293 чел. |
| Основное мероприятие «Осуществление дополнительных мер социальной защиты семей, родивших третьего и последующих детей по предоставлению материнского (семейного) капитала» |
| 6.3.10 | Показатель Количество граждан, получивших меры социальной защиты семей, родивших третьего и последующих детей по предоставлению материнского(семейного)капитала | прогрессирующий | чел | 10 | 10 | 9 | 90 | Назначение и выплата пособий осуществляется по заявительной форме. Прогнозировалось обращение 10 чел., фактически обратились 9 чел. |
| Основное мероприятие «Выплаты единовременной адресной материальной помощи женщинам, находящимся в трудной жизненной ситуации и сохранившим беременность» |
| 6.3.11 | Выплаты единовременной адресной материальной помощи женщинам, находящимся в трудной жизненной ситуации и сохранившим беременность | прогрессирующий | чел | 14 | 14 | 13 | 93 | Назначение и выплата пособий осуществляется по заявительной форме. Прогнозировалось обращение 14 чел., фактически обратились 13 чел. |
| Подпрограмма 4.Повышение эффективности государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций |
| 6.4.1 | Увеличение количества социально ориентированных некоммерческих организаций, оказывающих социальные услуги, единиц | прогрессирующий | единиц | 5 | 5 | 5 | 100 | Показатель годовой |
| Подпрограмма 5. «Доступная среда» Мероприятия по обеспечению беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Белгородской области |
| 6.5.1 | «Доступная среда» Мероприятия по обеспечению беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Белгородской области | прогрессирующий | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | Показатель годовой |
| Подпрограмма 6. Обеспечение реализации муниципальной программы |
| Основное мероприятие «Организация предоставления отдельных мер социальной защиты населения» |
| 6.6.1 | Показатель Достижение соотношения средней заработной платы социальных работников учреждений социальной защиты населения к средней заработной плате в Белгородской области | прогрессирующий | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | Показатель годовой |
| Основное мероприятие «Осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» |
| 6.6.2 | Показатель Доля детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи, в общей численности детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей | прогрессирующий | процентов | 90,7 | 89,0 | 89,0 | 100 | Показатель годовой |
| Основное мероприятие «Осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних лиц» |
| 6.6.3 | Показатель Доля граждан, устроенных под опеку, от общего числа недееспособных граждан | прогрессирующий | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | Показатель годовой |
| Основное мероприятие «Организация предоставления ежемесячных денежных компенсаций расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг» |
| 6.6.4 | Показатель Доля граждан, получающих ежемесячные денежные компенсации расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг, от общей численности граждан, обратившихся за получением ежемесячных денежных компенсаций расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг  | прогрессирующий | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | Показатель годовой |
| Основное мероприятие «Организация предоставления социального пособия на погребение» |
| 6.6.5 | Показатель 6.5. Количество граждан, получивших услуги по предоставлению материальной и иной помощи для погребения. | прогрессирующий | чел. | 2 | 2 | 2 | 100 | Показатель годовой |
| **7.Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей Борисовского района»** |
| 7.1 | Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия при оказании поддержки за счет средств федерального бюджета, бюджета области, местных бюджетов | семей |  | 4 | 4 | 100 |  |  |
| **8. Муниципальная программа «Развитие молодежной политики на территории Борисовского района на 2015 – 2020 годы»** |
| 8.1 | Доля молодежи, вовлеченная в волонтерскую деятельность | прогрессирующий | % | 3,8 | 7,5 | 7,5 | 100 |  |
| 8.2 | Доля молодежи, вовлеченная в проектную деятельность | прогрессирующий | % | 0,01 | 0,04 | 0,04 | 100 |  |
| 8.3 | Доля молодых людей, принимающих участие в деятельности молодежных общественных объединений | прогрессирующий | % | 32 | 40 | 40 | 100 |  |
| 8.4 | Доля молодежи, охваченной мероприятиями по информационному сопровождению | прогрессирующий | % | 44 | 65 | 65 | 100 |  |
| 8.5 | Доля молодежи, охваченной мероприятиями по духовно-нравственному воспитанию | прогрессирующий | % | 31 | 46 | 46 | 100 |  |
| 8.6 | Доля работников органов по делам молодежи, прошедших переподготовку | прогрессирующий | % | 5 | 8 | 8 | 100 |  |
| 8.7 | Доля молодежи, охваченной мероприятиями по пропаганде здорового образа жизни и профилактике негативных явлений | прогрессирующий | % | 44 | 55 | 55 | 100 |  |
| 8.8 | Доля молодежи людей, принявших участие в профориентационных мероприятиях | прогрессирующий | % | 14 | 21 | 21 | 100 |  |
| **9. Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Борисовского района»** |
| Подпрограмма 1. Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарной безопасности и защиты населения в Борисовском районе |
| 9.1.1 | Снижение количества пожаров на 20% | Регрессирующий | % |  | 20% | 10% | 50% |  |
| Основное мероприятие  |
| 9.1.2 | Показательнепосредственногорезультата «Снижение количества пожаров на 20%» | Регрессирующий | % |  | 20% | 10% | 50% |  |
| Подпрограмма 2 «Укрепление общественного порядка и безопасности дорожного движения» |
| 9.2.1 | Показатель конечного результата «Снижение количества зарегистрированных преступлений к уровню 2014 года на 1%» | Регрессирующий | % |  | 3,5% | 1% | 28,57% |  |
| Мероприятия в рамках подпрограммы «Укрепление общественного порядка и безопасности дорожного движения» |
| 9.2.2 | Показательнепосредственногорезультата «Снижение количества зарегистрированных преступлений к уровню 2014 года на 1%» | Регрессирующий | % |  | 3,5 | 1% | 28,57% |  |
| Подпрограмма 3 «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и защите их прав на территории Борисовского района» |
| 9.3.1 | Показатель конечного результата «Снижение количества преступлений, совершённых несовершеннолетними на 3 %» | Регрессирующий | % |  | 3% | 7% | 233% |  |
| Создание и организация деятельности территориальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав |
| 9.3.2 | Показательнепосредственногорезультата «Снижение количества преступле-ний, совершённых несовершеннолетними на 3 %» | Регрессирующий | % |  | 3% | 7% | 233% |  |
| Подпрограмма 4 «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» |
| 9.4.1 | Показатель конечного результата «Увеличение доли гидро-технических сооружений с неудовлетворительным и опасным уро-внем безо-пасности, приведённых в безопасное техническое состояние на 6%» | Прогрессирующий | % |  | 6% | 12% | 200% |  |
| Разработка проектно – сметной документации по проведению капитального ремонта бесхозяйных муниципальных гидротехнических сооружений и оплату государственной экспертизы проектно – сметной документации по объектам капитального ремонта гидротехнических сооружений |
| 9.4.2 | Показательнепосредственногорезультата «Увеличение доли гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведённых в безопасное техническое состояние на 6%» | Прогрессирующий | % |  | 6% | 12% | 200% |  |
| **10. Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном районе «Борисовский район» Белгородской области** |
| Динамика энергоемкости валового муниципального продукта, т.у.т./ млн.руб.ВМП  | регресс. | % | 0,24 | 0,17 | 0,17 | 100 |  |
| 10.1 | Показатель 1. Доля объемов электроэнергии (ЭЭ), потребляемой бюджетными учреждениями (БУ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой БУ на территории Борисовского района | прогресс. | % | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 10.2 | Показатель 2. Доля объемов тепловой энергии (ТЭ), потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой БУ на территории Борисовского района | прогресс. | % | 97,7 | 98,6 | 98,6 | 100 | Достижение показателя планируется в 2020 году |
| 10.3 | Показатель 3. Доля объемов воды, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой БУ на территории Борисовского района | прогресс. | % | 99,7 | 99,8 | 99,8 | 100 | Достижение показателя планируется в 2020 году |
| 10.4 | Показатель 4. Доля объемов природного газа, потребляемого БУ, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого БУ на территории Борисовского района | прогресс. | % | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 10.5 | Показатель 5. Отношение удельного объема потребления БУ ЭЭ в текущем году к базовому | регресс. | % | 1,1 | 0,95 | 0,95 | 100 | Окончание срока по показателю в 2020 году |
| 10.6 | Показатель 6. Отношение удельного объема потребления БУ ТЭ в текущем году к базовому | регресс. | % | 5,75 | 0,9 | 0,9 | 100 | Окончание срока по показателю в 2020 году |
| 10.7 | Показатель 7. Отношение удельного объема потребления БУ воды в текущем году к базовому | регресс. | % | 0,02 | 1,5 | 1,5 | 100 | Окончание срока по показателю в 2020 году |
| 10.8 | Показатель 8. Отношение удельного объема потребления БУ газа в текущем году к базовому | регресс. | % | 0,33 | 1,3 | 1,3 | 100 | Окончание срока по показателю в 2020 году |
| **11. Муниципальная программа «Развитие культуры Борисовского района на 2015-2020 годы»** |
| Количество посещений библиотек района 165000 в 2020 году; | прогрессирующий | Ед. |  | 164,3 | 196,7 | 119,7 |  |
| Доля подключенных к сети Интернет библиотек от общего числа библиотек -100 % в 2020 году. | прогрессирующий | % |  | 80 | 100 | 125 |  |
| Количество посещений музеев на 1000 человек населения - 500 в 2020 году. | прогрессирующий | Ед. |  | 604 | 605 | 100,1 |  |
| Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры, в общей численности населения- 75% в 2020 году. | прогрессирующий | % |  | 84,7 | 85 | 100,4 |  |
| Количество посещений мероприятий государственных театрально-концертных учреждений на 1000 человек населения- 15 в 2020 году. | прогрессирующий | Ед. |  | 977 | 1000 | 102,4 |  |
| Уровень удовлетворенности населения Борисовского района качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры- 80 % в 2020 году. | прогрессирующий | % |  | 80 | 83 | 103,8 |  |
| Подпрограмма 1 «Развитие библиотечного дела» |
| 11.1.1 | Количество посещений (в том числе виртуальных) библиотек – до 165000 раз к 2020 году | прогрессирующий | Ед. |  | 164,3,0 | 196,7 | 119,7 |  |
| Основное мероприятие «Обеспечение организации и развитие библиотечного обслуживания» |
| 11.1.2 | Показательнепосредственногорезультата (количество пользователей, тыс.чел.) | прогрессирующий | Тыс. чел. |  | 16,8 | 17,1 | 101,8 |  |
| Подпрограмма 2 «Развитие музейного дела» |
| 11.2.1 | Количество посещений муниципальных музеев Борисовского района на 1000 человек населения- 500 в 2020 году | прогрессирующий | Ед. |  | 604 | 605 | 100,2 |  |
| Основное мероприятие «Развитие экспозиционно-выставочной и научно-просветительской работы» |
| 11.2.2 | Доля музейных предметов, представленных во всех формах зрителю в общем количестве музейных предметов основного фонда муниципальных музеев Борисовского района -34% в 2020 году | прогрессирующий | % |  | 33 | 33 | 100 |  |
| Подпрограмма 3 «Культурно-досуговая деятельность и народное творчество» |
| 11.3.1 | Количество посетителей культурно-массовых мероприятий на платной основе, тыс. чел  | прогрессирующий | Тыс. чел. |  | 43,0 | 45,0 | 104,7 |  |
| 11.3.2 | Количество посетителей культурно-массовых мероприятийчеловек (в год), тыс.чел. | прогрессирующий | Тыс. чел. |  | 445,4 | 591,2 | 132,7 |  |
| Основное мероприятие «Обеспечение деятельности учреждений (оказание услуг)» |
| 11.3.3 | Количество культурно-массовых мероприятий, ед. | прогрессирующий | Ед. |  | 4250 | 4336 | 102 |  |
| 11.3.4 | Количество действующих в течение года клубных формирований в культурно-досуговых учреждениях района, ед. | прогрессирующий | Ед. |  | 270 | 295 | 109,3 |  |
| 11.3.5 | Количество коллективов, имеющих звание «Народный»,ед. | прогрессирующий | Ед. |  | 12 | 12 | 100 |  |
| 11.3.6 | Количество культурно-массовых мероприятий для детей до 14 лет, ед. | прогрессирующий | Ед. |  | 1425 | 1425 | 100 |  |
| 11.3.7 | Количество посещений театрально-концертных мероприятий в культурно-досуговые учреждения области, ед. | прогрессирующий | Ед. |  | 4 | 8 | 200 |  |
| Подпрограмма 4 «Муниципальная программа в сфере культуры» |
| 11.4.1 | Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате Белгородской области – 100 % | прогрессирующий | % |  | 100 | 100 | 100 |  |
| **12. Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей Борисовского района Белгородской области на 2015-2020 годы»** |
| Общий объем ввода жилья, кв. метров | прогрессирующий | кв. м | 944 | 944 | 1183 | 125,3 | План выполнен |
| Подпрограмма №**1 «**Стимулирование развития жилищного строительства на территории Борисовского района" |
| 12.1.1 | Количество семей граждан, категории которых установлены федеральным законодательством, улучшивших жилищные условия, семей | прогрессирующий | семей | 23 | 23 | 22 | 95,6 | План выполнен |
| Основное мероприятие 1.2 Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральными законами от 12 января 1995 г. N 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" |
| 12.1.2 | Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральными законами | прогрессирующий | Чел. | 1 | 1 | 1 | 100 | План выполнен  |
| Основное мероприятие 1.3. Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, и лиц из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений |
| 12.1.3 | Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, обеспеченных жилыми помещениями, чел. | прогрессирующий | чел. | 21 | 21 | 21 | 100 | План выполнен |
| Подпрограмма №2 «Создание условий для обеспечения населения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства» |
| 12.2.1 | Объем используемых средств | прогрессирующий | тыс.руб | 12700,42 | 12700,42 | 10845,17 | 85,39 |  |
| Основное мероприятие 1.2 Обеспечение мероприятий по проведению капитального ремонта многоквартирных домов |
| 12.2.2 | Проведение капитального ремонта многоквартирных домов общей площадью, тыс. кв. метров | прогрессирующий | Тыс. м2 | 4,479 | 4,479 | 4,479 | 100 | План выполнен |
| Основное мероприятие 2.2.Выплата социального пособия на погребение и возмещение расходов по гарантированному перечню услуг по погребению в рамках ст. 12 Федерального закона от 12 января 1996 N 8-ФЗ "О погребении и похоронном деле" |
| 12.2.3 | Доля компенсационных расходов на предоставление государственных гарантий от фактически предоставленных услуг | прогрессирующий | %  | 100 | 100 | 100 | 100 |  План выполнен. |
| Основное мероприятие 2.5 Организация наружного освещения населенных пунктов Борисовского района |
| 12.2.4 | Количество светоточек на территории населенных пунктов района, тыс. ед. | прогрессирующий | Тыс.ед | 3,740 | 3,740 | 3,740 | 100 | План выполнен |