**Подпрограмма 5 "Доступная среда"**

**Паспорт подпрограммы 5 "Доступная среда"**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование подпрограммы 5: "Доступная среда" (далее - подпрограмма 5 | |
| 1 | Соисполнитель | МКУ «Управление социальной защиты населения администрации Борисовского района» |
| 2 | Участники подпрограммы 5 | МКУ «Управление социальной защиты населения администрации Борисовского района»  Управление финансов и бюджетной политики администрации Борисовского района;  МКУ «Управление культуры администрации Борисовского района»;  ОГБУЗ «Борисовская центральная районная больница»;  МКУ «Управление образования администрации Борисовского района»;  МКУ «Отдел физической культуры и спорта администрации Борисовского района»;  ОКУ «Центр занятости населения Борисовского района»;  МКУ «Отдел по делам молодежи администрации Борисовского района»;  Отдел архитектуры Борисовского района;  Отдел капитального строительства администрации Борисовского района;  Отдел экономического развития администрации Борисовского района». |
| 3 | Цель (цели) подпрограммы 5 | Обеспечение беспрепятственного доступа (далее - доступность) к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения |
| 4 | Задачи подпрограммы 5 | 1. Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов  2. Поддержание жизненной активности инвалидов мерами реабилитационного и культурно-оздоровительного характера  3. Создание условий для достижения инвалидами социальной адаптации и интеграции их в современное общество |
| 5 | Сроки и этапы реализации подпрограммы 5 | 2015 - 2020 годы.  Этапы реализации государственной программы не выделяются |
| 6 | Конечные результаты реализации подпрограммы 5 | 1. Увеличение количества зданий, сооружений, объектов инженерной инфраструктуры, оборудованных с учетом потребностей инвалидов  2.Увеличение доли инвалидов, прошедших социально-культурную и социально-средовую реабилитацию |
|  |  |  |

**1.Характеристика сферы реализации подпрограммы 5, описание**

**основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития**

На территории Борисовского района проживает свыше 4 тысяч инвалидов.

Основы районной социальной политики в отношении инвалидов были заложены целевой программой «Социальная поддержка инвалидов на 2006 -2010 годы» и продолжение получили в реализации целевой программы «Доступная среда на 2011-2015 годы», утвержденной распоряжением администрации Борисовского района от 1 марта 2011 года №225-р.

В ходе реализации программных мероприятий проводилась работа по предоставлению инвалидам дополнительных мер социальной поддержки, направленных на улучшение их социального положения, повышение качества жизни, оказывались услуги социально-медицинской и трудовой реабилитации, принимались меры по обеспечению беспрепятственного доступа к информации и объектам социальной инфраструктуры, профессиональной ориентации, обеспечение занятостью и содействие в трудоустройстве, обучению и образованию, проведению физкультурно-оздоровительных мероприятий.

В течение всего периода действия программы проводилась работа с детьми – инвалидами, обучающимися в образовательных учреждениях, которые посещали кружки и секции, пользовались приоритетным правом на получение путевок в оздоровительные лагеря. В числе программных мероприятий, осуществлялось оздоровление инвалидов и детей-инвалидов.

В 2011-2013 году лечение прошли 36 инвалидов по общему заболеванию, из числа, состоящих на учете на обеспечение бесплатной путевкой, в управлении социальной защиты населения Борисовского района, в Областном государственном учреждении социального обслуживания системы социальной защиты населения стационарного типа «Геронтологический центр Борисовского района». А оздоровление через фонд социального страхования в санаториях области и за ее пределами получили свыше 300 инвалидов. Курс реабилитации в ОГУ «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» в селе Веселая Лопань Белгородского района, за аналогичный период прошли 35 детей-инвалидов.

В соответствии с утвержденным Порядком предоставления мер социальной поддержки малоимущим гражданам района и гражданам, оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации инвалидам оказывалась адресная социальная помощь. За период исполнения программы

ее получили 222 человека, имеющих группу инвалидности, на общую сумму 580 тыс. рублей.

В целях содействия развитию процесса реабилитации и социальной адаптации инвалидов средствами любительского самодеятельного художественного творчества и привлечения общественного внимания к проблемам граждан с ограниченными возможностями, а так же в целях выявления одаренных детей-инвалидов в возрасте до 18 лет ежегодно проводились выставки творческих работ граждан с ограниченными возможностями «Таланты без границ» и районный конкурс творческих работ среди детей-инвалидов «Я-Автор».

В ходе выполнения программы, приняли участие более 100 граждан с органическими физическими возможностями, в том числе и дети-инвалиды.

На протяжении времени действия программы так же проводилась активная работа по организации досуга с данной категорией граждан. На территории района действуют около 50 кружков по интересам, в которых задействовано свыше тысячи инвалидов. МБУК «Центральная библиотека Борисовского района» на протяжении ряда лет сотрудничает с Белгородской региональной общественной организацией Всероссийского общества инвалидов и Всероссийского общества слепых (ВОС). В декаду инвалидов для членов общества ежегодно организовывались литературные праздники, выставки декоративно-прикладного творчества инвалидов.

Ежегодно в Борисовском районном доме культуры с участием МКУ «Управление социальной защиты населения администрации Борисовского района» проводился праздничный концерт посвященный, Международному Дню инвалидов, на котором присутствовали граждане, с ограниченными возможностями, представители администраций городского и сельских поселений, а так же всех общественных организаций. Инвалидам, активно участвующим в общественной жизни района, вручались подарочные наборы.

Особого решения требуют вопросы по совершенствованию инфраструктуры, которая должна обеспечить свободный доступ инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социального, производственного и культурно-бытового обслуживания населения, транспорта, связи.

Доступная среда – это среда, в которой обеспечиваются надлежащие условия для обеспечения инвалидам и другим малобильным группам населения доступа наравне с другими к физическому окружению, транспорту, информации и связи, включая информационно-коммуникационные технологии и системы, а так же к другим объектам и услугам, открытым или предоставляемым для населения.

На территории Борисовского района начата работа по проведению обследования и паспортизации объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения.

Целью проведения паспортизации объектов является объективная

оценка состояния их доступности для указанных категорий граждан, а также создание на основании достоверной и полной информации об указанных объектах реестра объектов социальной инфраструктуры, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения, а также объектов социальной инфраструктуры, подлежащих адаптации, и разработка необходимых мер, обеспечивающих их доступность. Результаты паспортизации вносятся в паспорт доступности для последующего наполнения информацией «Интерактивной карты доступности объектов» в информационно-телекоммуникационной сети«Интернет».

В тоже время анализ проводимой работы по решению социальных проблем инвалидов показывает, что вопросы совершенствования комплексной реабилитации инвалидов, обеспечения доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения, повышения их уровня социально-экономического положения, обеспечения условий для полноценной жизни в обществе по-прежнему остаются весьма актуальными и сложными.

Все еще существуют препятствия, которые не позволяют инвалидам в полной мере осуществлять свои права и свободы и осложняют их всестороннее участие в общественной жизни. Остается нерешенной важнейшая социальная задача–создание равных возможностей для инвалидов во всех сферах жизни общества–это здравоохранение, социальная защита и социальное обслуживание, транспорт, связь, образование, физкультура и спорт, культурная жизнь и т.д.

В связи с неприспособленностью зданий и сооружений, пешеходных переходов, общественного транспорта для маломобильных групп населения становится затруднительными ли невозможным получение ими многих медицинских, социальных, образовательных, бытовых, социокультурных услуг. Необходимо продолжить работу по устройству пандусов, оборудованию санитарно-гигиенических помещений, установку световой и звуковой информирующей сигнализации в зданиях, созданию специальных парковок.

Требуется дальнейшая финансовая поддержка общественных организаций инвалидов, а также продолжение процесса вовлечения инвалидов в систематические занятия физической культурой и спортом, проведение социокультурной реабилитации.

Так же сложно решаются проблемы трудоустройства инвалидов. Выполнение задачи по обеспечению занятости инвалидов подразумевает решение целого комплекса вопросов, среди которых создание доступной инфраструктуры, в том числе на рабочем месте, получение инвалидом профессионального образования, психологическая адаптация к новым условиям жизни (особенно это актуально, если инвалидность приобретена в зрелом возрасте), преодоление негативного отношения к этой категории граждан со стороны работодателя. Поскольку для решения этих вопросов

необходимо сделать еще многое, трудоустройство инвалидов является на сегодняшний день острой и актуальной проблемой как в работе службы занятости населения, так и социальной сфере в целом.

Учитывая объективные сложности с трудоустройством граждан с функциональными нарушениями, законодательством предусмотрены дополнительные гарантии посредством установления в организациях независимо от организационно-правовых форм и форм собственности квоты для приема на работу инвалидов и минимального количества специальных рабочих мест для инвалидов.

В Борисовском районе осуществлены практические меры по обеспечению квотирования рабочих мест для инвалидов. По состоянию на 1 января 2014 года в ОКУ «Центр занятости населения Борисовского района» поставлено на учет 11 предприятий района различных форм собственности, имеющих среднесписочную численность работающих более 100 человек с общей среднесписочной численностью 1634 человека. Установленная квота в размере 3% от среднесписочной численности составила 49 рабочих мест.

На заквотированных рабочих местах работают 56 человек, в том числе 7 человек работают сверх установленной квоты, нереализованной квоты на трудоустройство инвалидов нет.

За 2013 год в центр занятости населения по вопросу трудоустройства обратилось 42 человека данной категории. В процессе работы с ними трудоустроено 11 инвалидов, в том числе 6 человек с финансовой поддержкой из средств федерального бюджета.

Всего затрачено на трудоустройство инвалидов 332,7 тыс. рублей, из них из федерального бюджета – 281,35 тыс. рублей.

На 01.01.2014 года на учете в качестве безработных состоят 19 инвалидов. Был заключен 1 договор на трудоустройство инвалидов с финансовой поддержкой доходов безработных граждан.

Для получения государственной услуги содействия в поиске подходящей работы, впервые обратившиеся инвалиды, предоставляют индивидуальную программу реабилитации с отметкой в разделе «Рекомендации о противопоказанных и доступных условиях и видах труда». Подбор вариантов подходящей работы инвалидам осуществляется только в соответствии с рекомендацией врача, которые содержатся в индивидуальной программе реабилитации инвалида. При наличии записи о необходимости профессионального обучения, инвалиды направляются на профессиональную консультацию в день обращения.

Реализация мероприятий подпрограммы 5 позволит продолжить работу по формированию доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения, интеграции в общество и создание для них равных возможностей во всех сферах жизни.

# **2. Цель, задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы**

Целью подпрограммы5 является обеспечение беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и маломобильных групп населения, повышение роли сектора общественных организаций в предоставлении социально-реабилитационных услуг.

Врамкахподпрограммы5предусматриваетсярешениеследующихзадач:

* + Обеспечениедоступностиприоритетныхобъектовиуслугвприоритетныхсферахжизнедеятельностиинвалидовидругихмаломобильныхгруппнаселения;
  + Повышение доступности и качества реабилитационных услуг для инвалидов;
  + Содействие трудоустройству инвалидов, профессиональная ориентация и профессиональное обучение (взаимодействие службы занятости с работодателями всех форм собственности по вопросу увеличения банка вакансий для инвалидов, проведение разъяснительных работ среди незанятых инвалидов об основах ведения бизнеса с целью создания собственного дела, проведение ярмарок вакансий и консультационных услуг по законодательству о занятости и трудовому законодательству, организация работы, направленной на повышение квалификации, переобучение и получение смежной профессии);
  + Поддержка направлений деятельности общественных организаций.

Решение поставленных задач будет осуществляться в ходе реализации подпрограммы 5 с 2015 по 2020годы.

За это время предполагается реализовать необходимые мероприятия по определению приоритетных объектов социальной инфраструктуры для инвалидов и других маломобильных групп населения, выполнить обследование и паспортизацию этих объектов, провести основные работы по обеспечению доступности существующих и вновь вводимых объектов и сооружений, а также дальнейшее осуществление реабилитационных мероприятий.

**3. Обоснование выделения системы мероприятий и краткое описание основных мероприятий подпрограммы**

Задачи подпрограммы 5 решаются в ходе реализации плана программных мероприятий. Все программные мероприятия направлены на решение главной цели - создание для инвалидов и маломобильных групп населения безбарьерной среды жизнедеятельности; реабилитации и социальной интеграции инвалидов и маломобильных групп населения в общество. Вопросы обеспечения доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения в настоящее время по-прежнему остаются

весьма актуальными. Все еще существуют препятствия, которые не позволяют инвалидам с нарушением опорно-двигательного аппарата, проблемами зрения и слуха в полной мере осуществлять свои права и свободы и осложняют их всестороннее участие в общественной жизни. Остается нерешенной задача по созданию равных возможностей для инвалидов в приоритетных сферах жизнедеятельности.

Реализация практических мер по формированию доступной среды планируется обеспечить с учетом индивидуальных потребностей инвалидов различных категорий путем обустройства и адаптации объектов социальной инфраструктуры (устройство пандусов, установка световой и звуковой информирующей сигнализации, оборудование санузлов).

Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности включает в себя мероприятия по обеспечению доступности учреждений социальной защиты населения, здравоохранения, образования, культуры, физической культуры и спорта. Комплекс мер реабилитационной направленности ориентирован на повышение доступности и качества реабилитационных услуг для инвалидов и детей-инвалидов, на поддержание жизненной активности инвалидов мерами реабилитационного, культурно-оздоровительного характера, поддержку общественных организаций инвалидов.

Потребность инвалидов всех групп в многопрофильной реабилитации значительна. Процесс реабилитации должен иметь непрерывный характер независимо от вида заболевания, перехода в другую возрастную категорию и т.д. Для этого необходимо иметь системный подход в проведении реабилитации учреждениями здравоохранения, культуры, социальной политики, общественными организациями, объединяющими инвалидов.

Создание безбарьерной среды жизнедеятельности, реабилитации и социальной интеграции данной категории граждан осуществляется через:

- создание условий для преобразования среды жизнедеятельности в доступную для инвалидов и маломобильных групп населения;

- оказание содействия в трудоустройстве инвалидам и маломобильным группам населения;

- оказание инвалидам и маломобильным группам населения услуг медицинской помощи и социальной реабилитации;

- социокультурная адаптация и поддержка творческих способностей, а также организация досуга инвалидов и маломобильных групп населения.

Осуществляемые мероприятия направлены на поддержание жизненной активности инвалидов мерами реабилитационного и физкультурно-оздоровительного характера, содействия занятости инвалидов.

**4. Прогноз конечных результатов подпрограммы.**

**Перечень целевых показателей.**

Подпрограмма 5 носит выраженную социальную направленность. Результаты реализации мероприятий подпрограммы 5 будут оказывать влияние на увеличение количества оборудованных с учетом потребностей инвалидов зданий и сооружений, количества инвалидов, принявших участие в культурных и спортивных мероприятиях, количества инвалидов с ограниченными возможностями, воспользовавшихся услугами транспортных средств, приспособленных для перевозки инвалидов, для поездок к социально значимым объектам.

Реализация подпрограммы позволит достичь следующих результатов:

- увеличения количества доступных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры и жилищного фонда в общем объеме приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения;

- увеличения доли трудоустроенных инвалидов, обратившихся в органы службы занятости;

- увеличения доли инвалидов, вовлеченных в мероприятия по социальной реабилитации и интеграции в общество от общей численности детей-инвалидов;

- создание комфортной информационной среды для инвалидов.

Эффективность реализации Программы оценивается по уровню достижения следующих целевых показателей: